## Лист1
информация о строящихся с привлечением средств участников долевого строительства объектах по данным ежеквартальной отчетности за 3 квартал 2018 года
№ п/п | Наименование застройщика, адрес | Поступление отчетности за 3 квартал 2018 года | Адрес местонахождения строящегося объекта (стр. 2 прил. 2 Отчетности застройщика) | Площадь объекта |  | Договоры ДДУ |  |  |  | Разрешение на строительство | Сроки строительства согласно проектной декларации |  | Дата заключения первого ДДУ (стр. 7 прил. 2 Отчетности застройщика) |  | Страхование/ Гарантия | Процент выполнения работ | Извещение об окончании строительства | Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
|  |  |  | площадь квартир | нежилая | кол-во (всего) стр. 7 прил. 2 Отчетности застройщика | из них физ. лица | сумма обязательств (млн. руб.) стр. 7 прил. 2 Отчетности застройщика | из них физ. лица (млн. руб.) |  | первоначальные сроки | перенос сроков окончания строительства |  | Сроки передачи объекта согласно ДДУ (гр. 9 Приложения №2 отчетности) |  |  |  |  | Отметка о полном исполнении обязательств перед участниками долевого строительства после ввода объекта в эксплуатацию (период)
1 | АО «Тверьстрой» г. Тверь, Октябрьский пр-кт, д.99, корп. 1, 170043; ИНН 6904005130 | вх. 15542 от 30.10.2018 | 12-этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, г. Тверь, ул. Гусева, д. 46 (строит. адрес: Октябрьский пр-т, д. 95, корп. 5) (4 этап 30-31 секции) | 19835,28 (суммарно по секциям 1-10) | 1851 (суммарно по секциям 1-10) | 91 | информация не представлена | 167.5361 | информация не представлена | № RU69320000-58 от 26.03.2015 | начало - 1 кв. 2015, окончание - 4 кв. 2017 | 29-31 секция - 4 кв. 2017; 30-31 секции 1 кв. 2019 | 2017-03-20 | 30-31 секция -1 кв. 2019 | информация не представлена | информация не представлена |  | № 69-ru69304000-63-2018 от 25.09.2018
|  |  | 12-этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, г. Тверь, ул. Гусева, д. 46 (строит. адрес: Октябрьский пр-т, д. 95, корп. 5) (29 секция) |  |  | 51 | информация не представлена | 93.68 | информация не представлена | № RU69320000-58 от 26.03.2015 | начало - 1 кв. 2015, окончание - 4 кв. 2017 |  | 2017-01-30 | 29 секция - 1 кв. 2018 |  | 100% |  | № 69-ru69304000-83-2017 от 18.12.2017 | 1 кв. 2018
|  |  | 12-этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, г. Тверь, ул. Гусева, д. 46 (строит. адрес: Октябрьский пр-т, д. 95, корп. 5) (4 этап 28 секция) |  |  | 61 | информация не представлена | 101.32 | информация не представлена | № RU69320000-58 от 26.03.2015 | начало - 1 кв. 2015, окончание - 4 кв. 2017 | 28 секция - 3 кв. 2017 | 2016-10-31 | 28 секция - 4 кв. 2017 | информация не представлена | 100% |  | №69-ru69304000-46-2017 от 28.09.2017 | 2 кв. 2018
|  |  | 9-этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, г. Тверь, ул. Гусева, д. 46 (строит. адрес: Октябрьский пр-т, д. 95, корп. 5) (4 этап 20-21 секции) |  |  | 55 | информация не представлена | 95.26 | информация не представлена | № RU69320000-58 от 26.03.2015 | начало - 1 кв. 2015, окончание - 1 кв. 2018 | 20-21 секции - 2 кв. 2018 | 2017-05-11 | 20-21 секции - 2 кв. 2018 | информация не представлена | 100% |  | №69-ru69304000-3-2018 от 12.01.2018 | 2 кв. 2018
|  |  | 12-этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, г. Тверь, ул. Гусева, д. 46 (строит. адрес: Октябрьский пр-т, д.99) (4 этап 26-27 секции) |  |  | 104 | информация не представлена | 213.31 | информация не представлена | № RU69320000-58 от 26.03.2015 | начало - 1 кв. 2015, окончание - 1 кв. 2017 | 2 кв. 2017 4 кв. 2017 | 2015-06-17 | 26-27 секции - 4 кв. 2017 | информация не представлена | 100% |  | № 69-ru69304000-36-2017 от 31.08.2017 | 1 кв. 2018
|  |  | 12-этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, г. Тверь, ул. Гусева, д. 46 (строит. адрес: Октябрьский пр-т, д.99) (1-2 секции) | 5055.07 | 790.67 | 27 | информация не представлена | 65.9642 | информация не представлена | № 69-ru69304000-92-2017 от 16.05.2017; продлено до 02.03.2018; продлено до 30.10.2020 |  | 1 и 2 секции - 4 кв. 2019 | 2017-06-21 | 1 и 2 секции - 4 квартал 2019 | информация не представлена | информация не представлена
|  |  | 12-этажный жилой дом, 1 этап, г. Тверь, ул. Бобкова, д. 38 (132 кв-ры) | 6326.1 |  | 16 | информация не представлена | 41.1494 | информация не представлена | № RU 69330000-84 от 24.04.2015 (срок до 20.05.2017); продлено до 30.05.2020 | начало - 2 кв. 2016, окончание - 3 кв. 2017 | 2 кв. 2017; 1 секция - 1 кв. 2019, 2 секция - 4 кв. 2019 | 2016-06-16 | 1 секция - 3 кв. 2019, 2 секция - 2 кв. 2020 | информация не представлена | информация не представлена
|  |  | 12-ти этажный жилой дом со строинными помещенями (3,4 секция) адрес: г. Тверь, б-р Гусева, д. 46 | 4717.94 | 319.18 | 7 | информация не представлена | 6.7512 | информация не представлена | № 69-ru69304000-92-2017 от 16.05.2017; продлено до 02.03.2018; продлено до 30.10.2020 |  | 4 кв. 2020 | 2017-11-24 | 3,4 секция - 1 кв. 2020 | информация не представлена | информация не представлена
|  |  | 12-ти этажный жилой дом со строинными помещенями (5,6,7 секции) адрес: г. Тверь, б-р Гусева, д. 46 | 7013.66 | 532.9 | 5 | информация не представлена | 9.0192 | информация не представлена | № 69-ru69304000-92-2017 от 16.05.2017; продлено до 02.03.2018; продлено до 30.10.2020 |  | 4 кв.2020 | 2018-05-05 | 5,6,7 секция - 2 кв. 2020 | информация не представлена | информация не представлена
|  |  | 12-ти этажный жилой дом со строинными помещенями (17 секция) адрес: г. Тверь, б-р Гусева, д. 46 | 2473.32 | 165.63 | 5 | информация не представлена | 4.68 | информация не представлена | № 69-ru69304000-92-2017 от 16.05.2017; продлено до 02.03.2018; продлено до 30.10.2020 |  | 4 кв.2020 | 2018-04-26 | 17 секция - 4 кв. 2019 | информация не представлена | информация не представлена
|  |  | 12-ти этажный жилой дом со строинными помещенями (18-19 секции) адрес: г. Тверь, б-р Гусева, д. 46 | 3401 | 425 | 46 | информация не представлена | 95.5149 | информация не представлена | № RU 69320000-58 от 26.03.2015; продлено до 01.03.2023 |  | 4 кв. 2018 | 2018-02-16 | 1 кв. 2019
2 | ООО «Квадрат» юрид.: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 2, корп. 1, 117485 факт.: г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 19а, к. 402, 170034 ИНН 6905024760 | вх. 15519 от 30.10.2018 | 7-ми этажный многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями г. Тверь, ул. Спартака, д. 40, 41, 40а (1 этап 1 и 2 очереди) (80 кв-р, 10 н.п.) | 10366.96 |  | 54 | 46 | 193 | 160.89 | разрешение на строительство 69-40-172-2015 от 27.07.2015 срок действия до 11.01.2019 | начало - август 2015 окончание - январь 2019 | 31.03.2018, 4 кв. 2018 | 2015-11-24 | декабрь 2018 | ООО «Страховая компания «Советская»; с 26.04.2016 - ООО «Региональная страховая компания» | информация не представлена
3 | ООО «Регионстрой» г. Тверь, ул. Благоева, д. 44, пом. 4, 170041; ИНН 6901065639 | вх. 15349 от 26.10.2018 | Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом в составе жилой застройки в районе ул. Громова, г. Тверь, Рябеевское шоссе, 16 | 7297.17 | 532.56 | 18 | информация не представлена | 56 | информация не представлена | разрешение 69-40-44-2016 от 03.03.2016; продлено до 03.03.2019 | начало - 1 кв. 2016 окончание- 1 кв. 2019 | 1 кв. 2019 | 2016-12-14 | 1 кв. 2019 | ООО "Региональная страховая компания" | информация не представлена
4 | ООО «Основание» г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 25, 170042 ИНН 6950134821 | вх. 15622 от 31.10.2018 | 14-16 этажный жилой дом со встроено-пристроенными администратино-торговыми помещениями (1-й этапы), г. Тверь, ул. Скворцова Степанова, д. 15 (1 этап - 63 кв-ры, 11 н.п.) | 4374.4 | 2051.69 | 115 | 105 | 342.2 | 309.7 | разрешение RU 69-40-152-2015 от 01.07.2015 внесение изменений - RU 69-40-152-2015-1 от 14.03.2016 срок действия до 01.07.2020, (внесения изменений RU 69-40-152-2015-1 от 14.03.2016) от 24.04.2017) | начало - 1 этап - 3 кв. 2015 2 этап - 2 кв. 2016 окончание - 1 этап - 1 кв. 2018 2 этап - 2 кв. 2019 | 1 этап - окончание 2 квартал 2018 года; 4 кв. 2018 | 2015-07-20 | 3 кв. 2018 | ООО "Страховая инвестиционная компания"; АО «Международная страховая компания профсоюзов» «МЕСКО»; ООО "Региональная страховая компания"; ООО "Страховая компния "РЕСПЕКТ" | информация не представлена
|  |  | 14-16 этажный жилой дом со встроено-пристроенными администратино-торговыми помещениями (2-й этапы), г. Тверь, ул. Скворцова Степанова, д. 15 ( 2 этап - 130 кв-ры, 2 н.п.) | 9479.17 | 371.19 | 5 | 5 | 21 | 21 | разрешение RU 69-40-152-2015 от 01.07.2015 внесение изменений - RU 69-40-152-2015-1 от 14.03.2016 срок действия до 01.05.2019 | начало 2 кв. 2016, окончание - 2 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 2016-12-20 | 2 кв. 2020 | ООО "Страховая инвестиционная компания";
|  |  | 6- этажного, 30-ти кв. жилой дом, г.Торжок, Калининское шоссе, д. 31Б | 1858.4 |  | 7 | 7 | 18.2 | 18.2 | разрешение на строительство №69-305000-29-2017 от 26.05.2017 срок действия 24.05.2019 | начало 4 кв. 2017, окончание 2 кв. 2019 | 2 кв. 2019 | 2017-08-07 | 2 кв. 2019 | ООО "Страховая компаня "РЕСПЕКТ"
5 | ООО «Тверь ТАУН» юрид.: г. Тверь, ул. Желябова, д. 40, 170100; факт.: г. Тверь, 1-ый Клубный пер., д. 4 А, 170007; ИНН 6950110161 | вх. 15612 от 31.10.2018 | 9-ти секционный 3-этажный жилой дом 3 (4 этап) г. Тверь, мкр. "Южный-Д" в гр. ул. Вологодская, Мирная, Новая | 1382.1 | 0 | 9 | 9 | 48.6 | 48.6 | разрешение на строительство RU 69320000-693 от 11.11.2014 | начало - 1 кв. 2015, окончание - 2 кв. 2017 |  | 2016-02-02 | 4 кв. 2018 | не требуется | 75.5%
|  |  | 9-ти секционный 3-этажный жилой дом (3 этап) г. Тверь, мкр. "Южный-Д" в гр. ул. Вологодская, Мирная, Новая | 1524 | 0 | 9 | 9 | 47.65 | 47.65 | разрешение на строительство RU 69320000-693 от 11.11.2014 | начало - 2 кв. 2015, окончание - 3 кв. 2017 |  | 2015-08-18 | 4 кв. 2018 | не требуется | 52.08%
|  |  | 7-ми секционного 3-этажного жилого дома, г.Тверь (2 этап), ул. Вологодская, Мирная и Новая | 1524 | 0 | 5 | 5 | 26.85 | 26.85 | разрешение на строительство RU 69320000-693 от 11.11.2014 |  |  | 2016-12-30 | 4 кв. 2018 | не требуется | 8.2%
6 | ООО «ВТЭК» г. Тверь, ул. Бочкина, д. 4, пом. 5, 170017, ИНН 6901054161 | вх. 15566 от 30.10.2018 | Торгово-гостиничный комплекс г. Тверь, ул. Московская, д.16 | 0 | 18645.26 | 42 |  | 813.88 |  | разрешение на строительство RU 69320000-22 от 16.04.2013 (до 31.12.2015) продлено до 30.06.2016; до 31.12.2016 | начало - 4 кв. 2012, окончание - 1 кв.2014 | 2 кв. 2015; 2 полугодие 2015; 2 полугодие 2016; 2 полугодие 2018 | 2012-11-12 | 2 полугодие 2018 | не требуется | информация не представлена
7 | ООО «ЦЕНТРСТРОЙ» г. Тверь, пр-т Калинина, д. 1Б, 170001; почта: а/я 380; ИНН 6905064139 | все ДДУ расторгнуты во 2 кв. 2018 | 10-этажный 80-квартирный жилой дом г. Тверь, ул. Гончаровой, д.34, корп.1 и корп.2 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | разрешение на строительство RU 69330000-537 от 16.06.2014, срок до 30.04.2015, продлено до 16.12.2016; до 16.12.2017 | начало - 16.06.2014, окончание - 3 кв. 2016 |  | 2014-07-30 | 1 кв. 2019 | ООО "Страховая Инвестиционная Компания" | 14%
8 | ООО «Дельта» юрид: г. Тверь, наб. реки Лазури, д. 15, стр. 1, 170028; факт: г. Тверь, ул. Озерная, д. 14, корп. 1; для отправки почты: г.Тверь, ул. Новоторжская, д. 18, корпус 1, офис 201 (тел. 33-09-03) ИНН 6950020888 | вх. 15518 от 30.10.2018 | 3-этажный жилой дом г. Тверь, ул. 1-я А. Невского, д.10, корп. 18 (84 кв-ры; 24 м/м) | 5691.7 | 911.96 | 89 | 78 | 240.2 | 199.3 | разрешение на строительство RU 69310000-482 от 25.12.2013; RU69310000-482 от 11.09.2015 | начало - 01.11.2012 окончание -31.12.2019 | 3 кв. 2017 | 2015-09-17 | не позднее 31.01.2018 | информация не представлена | 100% |  | разрешение на ввод в эксплуатацию № 69-ru69304000-85-2017 от 19.12.2017
|  |  | 2-этажный жилой дом г. Тверь, ул. 1-я Александра Невского, д. 10, корп. 19 (2 кв-ры) | 251.38 |  | 2 | 2 | 6.3 | 6.3 | разрешение на строительство 69310000-420 от 25.07.2013; RU 69310000-482 от 25.12.2013 сроком до 31.12.2019 |  | 3 кв. 2017 31.01.2018 | 2016-04-14 | не позднее 31.01.2018 | информация не представлена | 100% |  | разрешение на ввод в эксплуатацию № 69-ru69304000-86-2017 от 19.12.2017
|  |  | 2-этажный жилой дом г. Тверь, ул. 1-я Александра Невского, д. 10, корп. 17 (8 кв-р; 3 м/м) | 854.84 |  | 8 | 8 | 33 | 33 | разрешение на строительство 69310000-482 от 25.12.2013; RU 69310000-482 от 25.12.2013 сроком до 31.12.2019 |  | 3 кв. 2017 | 2016-09-16 | не позднее 31.01.2018 | информация не представлена | 100% |  | разрешение на ввод в эксплуатацию № 69-ru69304000-87-2017 от 19.12.2017
9 | ООО «Риэлт-Сервис» г. Тверь, ул. Павлова, д. 10/10, оф. 205 ИНН 6905052567 | обязательства исполнены во 2 кв. 2018 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями г. Тверь, ул. Благоева, д. 32 (36 кв-р; 17 н.п.) | 2755.2 | 1583.76 | 49 | 45 | 133.1 | 117.34 | разрешение на строительство №69-40-5-2016 от 11.01.2016 срок до 15.05.2018 (взамнен RU 69310000-389 от 15.05.2013 (продлено 69-40-12-2016 от 22.01.2016) №69-40-5-2016 от 11.01.2016 | начало - 3 кв. 2013, окончание - 2 кв. 2015 | 15.06.2016 15.09.2016 15.05.2017 | 2013-06-19 | 2018-05-15 | информация не представлена | информация не представлена |  | разрешение на ввод в эксплуатацию №69-ru69304000-28-2018 от 04.05.2018
10 | ООО «Микро ДСК» г. Тверь, ул. Колодкина, д. 11, 170002 ИНН 6901042590 | вх. 15493 от 30.10.2018 | 12-этажный жилой дом г. Тверь, ул. Псковская, д. 6 (1 этап) | 6349 | 0 | 119 | 59 | 248.37 | 122.97 | разрешение на строительство RU69304000-255-2016 от 06.12.2016 срок действия до 31.12.2019 | начало - 4 кв. 2016 окончание - 2 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 2016-12-23 | 2 кв. 2018 | АО "ЮниКредит Банк" | информация не представлена |  | № 69-ru69304000-38-2018 от 29.06.2018
|  |  | 12-этажный жилой дом г. Тверь, ул. Псковская, д. 6 (2 этап) | 5834.2 | 0 | 90 | 56 | 178.35 | 112.932 | разрешение на строительство RU69304000-255-2016 от 06.12.2016 срок действия до 31.12.2019 | начало - окончание - 3 кв. 2019 | 2 кв. 2018 | 2017-09-14 | 3 кв. 2019
11 | ЗАО СК «Тверьгражданстрой» г. Тверь, пр-т Победы, д.7, 170034; ИНН 6905007518 | вх. 15485 от 30.10.2018 | 3 блок секция (2 этап) 5-ти секционного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения г. Тверь, ул. Маяковского, д.31 | 3197.5 | 383.98 | 4 | 2 | 10 | 4.6 | разрешение на строительство №69-ru69304000-109-2017 от 05.06.2017, срок действия до 07.03.2018; продлено до 07.09.2018; продлено до 07.01.2019 (ранее №69-40-167-2015 от 24.07.2015 срок действия до 07.10.2016) | начало - 3 кв. 2016, окончание - 1 кв. 2017 | 1 кв. 2018; 2 кв. 2018 | 2016-12-30 | в течение 6 месяцев со дня полученя разрешения
12 | ООО «Завидово Энергосервис» Тверская обл., Конаковский р-н, д. Мокшино, ул. Школьная, 4А, 171266 ИНН 5017066513 | 26.10.2018 сайт ЕИСЖС | 67 квартирный 6-7 этажный жилой дом "5" 2 этап строительства, Тверская обл., Конаковский р-н, д. Мокшино | 4537.9 | 807.65 | 2 | 0 | 284.35 | 0 | разрешение на строительство №69-RU69515318-281-2016 от 01.11.2016 сроком до 01.07.2018 | начало - 2 кв. 2017 окончание - 2 кв. 2018 |  | 2017-04-10 | не позднее 30.06.2018 | информация не представлена | 100% |  | разрешение на строительство № 69-RU69515318-89-2018 от 25.05.2018 | 2 кв. 2018
|  |  | 140 квартирный 1-7 этажный жилой дом "7", Тверская обл., Конаковский р-н, д. Мокшино | 9054 | 1853.3 | 2 | 0 | 602.67 | 0 | разрешение на строительство №69-RU69515318-289-2016 от 23.11.2016 сроком до 01.09.2018 | начало - 2 кв. 2017 окончание - 3 кв. 2018 |  | 2017-04-10 | не позднее 01.09.2018 | информация не представлена | 100% |  | разрешение на строительство № 69-RU69515318-91-2018 от 17.08.2018 | 3 кв. 2018
|  |  | 76 квартирный 4-6 этажный жилой дом "9", Тверская обл., Конаковский р-н, д. Мокшино | 7190.88 | 1037.73 | 1 | 0 | 295.76 | 0 | разрешение на строительство № 69-RU69515318-351-2017 от 02.10.2017 ( взамен №69-RU69515318-305-2017 от 31.01.2017 )сроком до 05.08.2018 | начало - 2 кв. 2017 окончание - 3 кв. 2018 |  | 2017-04-20 | не позднее 05.08.2018 | информация не представлена | 100% |  | разрешение на строительство № 69-RU69515318-90-2018 от 27.06.2018 | 3кв. 2018
|  |  | 124 квартирный 1-7 этажный жилой дом "8", Тверская обл., Конаковский р-н, д. Мокшино | 8102.55 |  | 1 | 0 | 518.95 | 0 | разрешение на строительство № 69-RU69515318-369-2017 от 22.12.2017 срок до 01.09.2019 | начало - 1 кв. 2018 окончание - 3 кв. 2019 |  | 01.02.2018 (кадастр 15.02.2018) | не познее 01.09.2019 | - | 51.1%
|  |  | 120 квартирный 6-7 этажный жилой дом "10", Тверская обл., Конаковский р-н, д. Мокшино | 7968.21 |  | 1 | 0 | 492.07 | 0 | разрешение на строительство № 69-RU69515318-370-2017 от 22.12.2017 срок до 01.09.2019 | начало - 1 кв. 2018 окончание - 3 кв. 2019 |  | 01.02.2018 (20.02.2018) | не познее 01.09.2019 | - | 47.1%
|  |  | Жилой дом "1", Тверская обл., Конаковский р-н, д. Мокшино, 1 этап | 9353.76 |  | 1 | 0 | 524.05 | 0 | разрешение на строительство № 69-RU69515318-389-2018 от 22.03.2018 срок до 22.09.2020 | начало - 2 кв. 2018 окончание - 3 кв. 2020 |  | 2018-04-27 | не познее 31.08.2020 | - | 0.6%
|  |  | Жилой дом "2", (1 этап), Тверская обл., Конаковский р-н, д. Мокшино | 11027.79 |  | 1 | 0 | 619.82 | 0 |  | начало - 2 кв. 2018 окончание - 3 кв. 2020 |  | 2018-04-27 | не познее 31.08.2020 | - | 1.74%
13 | ООО "МЕРИНГ ГРУП" (ООО «Стройгруп») юрид.: г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 3, 170100 почтовый: г. Тверь, а/я № 202, ИНН 6901081976 | вх. 15560 от 30.10.2018 | 9-ти этажный многоквартирный жилой дом, г. Тверь, ул. Терещенко, д. 13 (81 кв-ра) | 4015.5 | 0 | 27 | 15 | 65.47 | 34.37 | разрешение на строительство RU69-40-238-2015 от 08.10.2015 сроком до 30.04.2017; продлено до 30.09.2018 | начало - 4 кв. 2015, окончание - 2 кв. 2017 | 4 кв. 2018 | 2015-11-24 | 1 кв. 2019 | информация не представлена | 47.8%
14 | ООО «Деко» г. Тверь, пр-т Калинина 1Б, офис 7, 170001; ИНН 6950138625 | все обязательства исполнены во 2 кв. 2018 | Реконструкция застройки квартала в границах улиц Роговик, Бонч-Бруевич, пер. Трудолюбия, пер. Беляковский в г. Твери - 7 этап строительства 7-этажный жилой дом , г. Тверь, пер. Трудолюбия, д. 36, (54 кв-ры) | 3627.7 | 2702.9 | 159 | 151 | 240.467 | 240.696 | разрешение на строительство RU69340000-38 от 17.09.2012 | начало - 4 кв. 2012, окончание - 4 кв. 2017 | 3 кв.2015 | 2012-12-29 | 3 кв. 2015 | ООО "СК Советская" | информация не представлена |  | разрешение на ввод в эксплуатацию от 20.10.2015 № 69-40-97-2015
|  |  | Реконструкция застройки квартала в границах улиц Роговик, Бонч-Бруевич, пер. Трудолюбия, пер. Беляковский в г. Твери - 4 этап строительства 8-9 этажный двухсекционный жилой дом, г. Тверь, пер. Трудолюбия, д. 36, 4-й этап, 8-9 этаж, 64 кв-ры | 4134.6 | 541.5 | 81 | 81 | 250.809 | 250.809 | разрешение на строительство RU 69340000-21 от 08.05.2014 | начало - 3 кв. 2014, окончание - 3 кв.2017 |  | 2014-07-08 | 4 кв. 2017 | ООО "Страховая Инвестиционная Компания"; ООО "Региональная страховая компания" | информация не представлена |  | № 69-ru69304000-76-2017 от 08.12.2017
15 | ООО "ПСФ «Квартал» г. Тверь, ул. Желябова, д. 3, 170100 ИНН 6905013230 | вх. 15517 от 30.10.2018 | Жилой комплекс "Макар" г. Тверь, ул. Макарова, д.4 2-й этап первый блок (16 этаж.), (114 кв-р, 26 н.п., 23 автостоянки) | 21429 | 2745 | 92 | 11 | 255.064 | 244.264 | разрешение на строительство RU 69330000-178 от 07.02.2014 срок действия до 22.10.2022 | начало - 1 кв.2014 окончание -1-й этап - 3 кв. 2017 | 2 кв.2018 | 2014-05-15 | 3 кв. 2017 | ООО "Страховая Инвестиционная Компания" | 100% |  | разрешение на строительство №69-RU6930400-61-2017 от 01.11.2017
|  |  | Жилой комплекс "Макар" г. Тверь, ул. Макарова, д.4 2-й этап второй блок (16 этаж.), (60 кв-р, 15 н.п., 7 автостоянок) |  |  | 46 | 38 | 139.628 | 130.428 |  | начало - 2 кв.2015 окончание - 3 кв. 2017 | окончание - 4 кв. 2022 | 2014-07-22 | 2 кв. 2018 | ООО "Страховая Инвестиционная Компания" | 100% |  | разрешение на строительство №69-RU6930400-39-2018 от 29.06.2018
|  |  | Жилой комплекс "Макар" г. Тверь, ул. Макарова, д.4 2-й этап пятый блок (торгово-офисный центр) | 0 | 2745 | 1 | 1 | 43.653 | 43.653 |  | начало - 3 кв.2019 окончание - 1 кв. 2021 | окончание - 1 кв. 2021 | 2016-05-20 | 1 кв. 2021 | ООО "Страховая Инвестиционная Компания" | информация не представлена
|  |  | Многоквартирный жилой дом (1 этап строительства) г. Кимры, ул. Песочная, 4в (7 этажей, 77 кв-р) | 2853.86 | 0 | 40 | 3 | 51.161 | 46.961 | разрешение на строительство RU 69302000-5 от 18.03.2014; №69-RU69302000-28-2015 от 08.12.2015 срок действия до 08.10.2016 продлено до 30.12.2016 | начало - 2 кв. 2014, окончание - 4 кв.2016 | окончание - 4 кв.2017; 1 кв. 2017 | 2014-06-01 | 4 кв. 2016 | ООО "Страховая Инвестиционная Компания" | информация не представлена | №16 от 19.12.2016 | разрешене на ввод в эксплуатауию №69-RU69302000-1-2017 от 10.02.2017
16 | ООО «ТверьЖилДорСтрой» г. Тверь, пр-т Чайковского д. 2, 170034; ИНН 6905076977 | вх. 15508 от 30.10.2018, вх. 15509 от 30.10.2018 | 5-этажный жилой дом с боксами для хранения автомобилей г. Тверь, ул. Заречная, д. 19 (30 кв-р; 11 гаражн. боксов) | 2134.95 | 392.41 | 37 | 2 | 107.329 | 7.3 | разрешение на строительство № 69-ru69304000-232-2016 от 04.10.2016 срок действия до 04.10.2018 | начало - октябрь 2016, окончание- 4 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 2016-11-24 | 4 кв. 2018 | договор поручительства №ПРС-7064/16 от 12.10.2016 с АО "ЮниКредит Банк" | 89%
|  |  | Многоквартирный жилой дом с боксами для хранения автомобилей. г. Тверь, ул. Заречная, д. 21 | 1734.88 | 367.23 | 14 | 12 | 46.699 | 39.799 | разрешение на строительство № 69-ru69304000-8-2018 от 30.01.2018 |  | 4 кв.2019 | 2018-06-06 | 4 кв. 2019 |  | 26%
|  |  | Многоквартирный жилой дом с боксами для хранения автомобилей. г. Тверь, ул. Кольцевая, д. 81 (блок "ЮГ") | 3095.03 | 307.66 | 6 | 6 | 10.066 | 10.066 | разрешение на строительство № 69-ru69304000-33-2018 от 19.02.2018 | 2 кв.2018 | 4 кв. 2020 | 2018-07-02 | 4 кв. 2020 |  | 6%
|  |  | Многоквартирный 10 этажн. жилой дом с боксами для хранения автомобилей г. Тверь, ул. Кольцевая, д.81 (67 кв-р, 13 гараж. боксов) 3 этап | 4640 | 423 | 65 | 3 | 170.504 | 153.404 | разрешение на строительство RU 69310000-453 от 06.11.2013 срок действия до 06.08.2021 | начало - 1 кв. 2017 окончание 3кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 2016-12-16 | 4 кв. 2018 | информация не представлена | 84%
17 | АО СФ «Тверьагрострой» г. Тверь, пр-т Чайковского, д.19а, 170034 ИНН 6905008053 | вх. 15561 от 30.10.2018 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой г. Тверь, ул. 1-я Трусова, д.2 (2 этап строительства, 5 блок-секц., 39 кв-ры, 3 н.п., 8 м/м) | 1596.45 | 215.94 | 40 | информация не представлена | 159 | информация не представлена | разрешение на строительство №RU69330000-150 от 15.08.2013 | начало - 2 кв. 2015 окончание - 4 кв. 2016 | 2 кв. 2017 3 кв. 2017 | 2014-05-26 | 2017-12-31 | информация не представлена | информация не представлена |  | № 69-ru69304000-88-2017 от 22.12.2017
|  |  | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой г. Тверь, ул. 1-я Трусова, д.2 (2 этап строительства, 6 блок-секц., 70 кв-ры, 5 н.п., 7 м/м) | 2427.8 | 356.85 | 53 | информация не представлена | 175 | информация не представлена | разрешение на строительство №RU69330000-150 от 15.08.2013 срок действия до до 15.02.2016; продлено до 30.06.2018 |  | 4 кв. 2017 2 кв. 2018; 4 кв. 2018 | 2016-10-10 | 2018-12-01 | информация не представлена | информация не представлена
|  |  | Многоквартирный 16-этажный дом с пристроенной котельной, сети инженерной инфраструктуры в квартале застройки по ул. Вологодская и Бурашевское ш. в г. Тверь, 1-я очередь строительства 1 этап, г. Тверь, Бурашевское ш., д. 60 (90 кв-р; трансф. подстанция; котельная) | 4239.65 | 129.1 | 12 | информация не представлена | 27 | информация не представлена | разрешение на строительство 69-ru69304000-252-2016 от 05.12.2016 сроком до 31.08.2021 | начало - 4 кв. 2016 окончание - 3 кв. 2018 | 1 кв. 2019 | 2016-12-27 | 2018-12-31 | ООО "Региональная Страховая Компания", ООО "ПРОМИНСТРАХ" | информация не представлена
18 | ООО «РСК-недвижимость» г. Тверь, Володарского, д. 3, пом. 2, 170100 ИНН 6905061843 | вх. 15244 от 24.10.2018 | Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения г. Тверь, Петербургское шоссе, д.38, корп.1 (2-я очередь строит-ва; 10- этажн., 36 кв-р, 3 н.п.) | 2399.28 | 611.61 | 39 | информация не представлена | 121.94 | информация не представлена | разрешение на строительство № RU 69310000-277 от 04.05.2012 продление сроком до 04.01.2018 | начало - 2 кв. 2012 окончание - 2 кв. 2014 | 2 кв. 2015; 2 полугод 2015; 2 полугод 2016, 3 кв. 2017; 4 кв. 2017 | 2012-06-21 | 2 кв. 2018 | не требуется | 100% | извещение об окончании строительства от 14.12.2017 | № 69-ru69304000-97-2017 от 29.12.2017
|  |  | Многоквартирный жилой дом г. Тверь, ул. Коробкова, д. 20, корп. 1 (4-я очередь строит-ва, 10 этаж., 49 кв-р) | 3275.05 | 29 | 51 | информация не представлена | 148.92 | информация не представлена | разрешение на строительство № RU 69330000-157 от 16.10.2013 | начало - 4 кв. 2013 окончание - 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016, 3 кв. 2017, 4 кв. 2017; 1 кв. 2018 | 2013-12-23 | 2 кв. 2018 | не требуется | 77.38% |  | № 69-ru69304000-11-2018 от 28.02.2018
|  |  | Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения г. Тверь, ул. Московская, д. 1 (2-я очередь строит-ва; 1-я блок-секция; 10- этажн., 31 кв-ра; 4 н.п.) | 2781.66 | 0 | 40 | информация не представлена | 116.03 | информация не представлена | разрешение на строительство №69-40-104-2016 от 29.04.2016 срок действия до 30.04.2019 | начало - 2 кв. 2016 окончание - 1 кв. 2018 | 2 полугод 2018; 3 кв. 2018 | 2016-06-27 | 1 кв 2019 | информация не представлена | 49%
|  |  | Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения г. Тверь, Петербургское шоссе, д.38, корп.1 (3-я очередь строит-ва; 5-10- этажн., 44 кв-ры, 6 н.п. ) | 2648.25 |  | 44 | информация не представлена | 116.74 | информация не представлена | разрешение на строительство №69-40-294-2015 от 02.12.2015; продлено до 02.12.2018 | начало - 4 кв. 2015 окончание - 1 полугод 2018 | 4 кв. 2017; 2 кв.2018 | 2016-01-19 | 4 квартал 2018 | информация не представлена | 51% |  | № 69-ru69304000-37-2018 от 29/06/2018
19 | МУП «Тверьстройзаказчик» г.Тверь, пр-т Чайковского, д.1, корп.2, 170034, ИНН 6905008198 | вх. 15463 от 29.10.2018 | 9-ми этажный жилой дом г. Тверь, ул. Металлистов 2-я, д. 6 | 8158.5 | 1856.1 | 112 | информация не представлена | 393.254 | информация не представлена | разрешение на строительство №69-40-150-2016 от 24.06.2016 продлено до 24.06.2018 | начало - 2 кв. 2017 окончание - 2 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 2017-03-09 | 4 кв. 2018 | ООО "ПРОМИНСТРАХ"; ООО "Региональная Страховая Компания" |  |  | № 69-ru69304000-45-2018 от 07.08.2018
20 | ООО «ФинансИнвест» г. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 4 А, строение 2, 127299, ИНН 5043029356 | вх. 15550 от 30.10.2018 | 22-24 этажный многоквартирный жилой дом (поз. №4 по ГП) г. Тверь, ул. Складская, д.164 (448 кв-р; 29 н.п.)) | 23920.75 | 677.45 | 167 | информация не представлена | 401.12 | информация не представлена | разрешение на строительство №69-ru 69304000-256-2016 от 06.12.2016 срок до 10.07.2020 | начало - 1 кв. 2017 окончание- 4 кв. 2019 | 3 кв. 2018 | 2017-05-16 | не позднее 10.10.2020 | ООО "ПРОМИНСТРАХ"
21 | ООО «Строитель-плюс» юрид.: Московская обл., Подольский р-н, пос. Дубровицы, д. 59, 142132 факт.: г. Москва, п. Рязановское, пос. Знамя Октября, микрорайон Родники, д. 4, 108823 ИНН 5074012017 | вх. 18239 от 19.12.2018 (почтой 30.10.2018) | 10-этажный жилой дом с помещениями общественного назначения Конаковский р-н, гор.посел. п. Новозавидовский, пгт. Новозавидовский, ул. Октябрьская, д.63, корп.1 (135 кв-р; 7 н.п.) | 8848 | 1055 | 27 | 26 | 88.92 | 63.84 | разрешение на строительство RU 1056910026139-28 от 14.10.2011 продлено до 31.12.2014; до 31.12.2015; 31.12.2016; 31.12.2017; 31.05.2018; 31.05.2019 | начало - 25.10.2010 окончание - 30.03.2013 | 31.12.2013 31.12.2014 01.05.2015 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.05.2019 | 2013-03-27 | 2019-05-31 | информация не представлена | информация не представлена
22 | ООО «Стройсервис № 3» г. Тверь, ул. Взлетная, д. 2, пом. VIII , 170016 ИНН 6950040203 (с 11.05.2016 правоприемник ООО "Стройсервис №3" ИНН 6904039531) | вх. 10994 от 30.07.2018 | 11-ти этажный жилой дом с помещениями общественного назначения, г. Тверь, мкр. "Южный-Д" (2 очередь строительства 3-ый этап), г. Тверь, Бурашевское ш., д. 66 (125 кв-р, н.п.) | 6956.09 | 917.26 | 158 | 110 | 304.44 | 198.84 | разрешение на строительство 69-ru69304000-215-2016 от 06.09.2016 срок действия до 30.04.2018 | начало - сентябрь 2016, окончание - апрель 2018 | 2 кв.2018 | 2016-10-12 | 2018-07-01 | ООО "Проминстрах" | 100% |  | № 69-ru69304000-51-2018 от 07.08.2018
23 | ООО «Стройвек» г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 31, 170100 ИНН 6950157272 | вх. 15549 от 30.10.2018 | 12-этажный дом г. Тверь, ул. Псковская, д. 12 (299 кв-р) | 14173.72 |  | 156 | информация не представлена | 320 | информация не представлена | разрешение на строительство 69-40-290-2015 от 26.11.2015 сроком до 30.11.2017; продлено до 30.06.2019 | начало - январь 2016 окончание - 4 кв. 2017 |  | 2016-05-30 | 2 кв. 2018 |  | 100% | извещение об окончании строительства от 15.12.2017 | № 69-ru6930400-21-2018 от 02.04.2018
|  |  | 12-этажный дом г. Тверь, ул. Псковская, д. 12 (287 кв-р) | 14173.72 |  | 53 | 48 | 115 | 106.8 | разрешение на строительство 69-40-290-2015 от 26.11.2015 сроком до 30.11.2017; продлено до 30.06.2019 | начало - июль 2017 окончание - 2 кв. 2019 |  | 2017-07-05 | 2 кв. 2019
24 | ООО «СтройЖилКомплект» г. Тверь, Волоколамское шоссе, д. 49, оф. 29, 170043 ИНН 6950089576 | вх. 15544 от 10.10.2018 | Многоквартирный 10-этажный жилой 2-х секционный дом г. Тверь, 1-й пер. Вагонников, д. 2 (6-я очередь 1 этап строительства) (79 кв-р, 46 н.п.) | 4472.8 | 197 | 35 | 31 | 81.3 | 71.6 | разрешение на строительство RU 69310000-435 от 12.09.2013 сроком до 31.05.2019 | начало - 3 кв. 2013, окончание - 2 кв. 2019 | 2 кв. 2021 | 2017-07-06 | 2 кв. 2019
|  |  | Многоквартирный 7-10-этажный жилой дом г. Тверь, ул. Фрунзе, д. 24 (1-я очередь 4 этап строительства) | 4483.2 |  | 1 | информация не представлена | 1.8 | информация не представлена | разрешение на строительство RU 69310000-492 от 10.02.2014, взамен на №RU 69310000-125 от 22.02.2011 |  |  | 2018-07-27 | 3 кв. 2019
25 | ООО «Новые энергоэффективные качественные строительные технологии» (НЭКСТ) Московская обл., г. Подольск, микрорайон Климовск, ул. Советская, д. 13б, офис 1, 142180 ИНН 5021020543 | вх. 15658 от 01.11.2018 | 4-этажный, жилой дом с помещениями торгово-офисного назначения , г. Тверь, Зеленый проезд, д. 16 (позиция 3) (30 кв-р; 1 н.п.) | 1245.73 | 1119.33 | 1 | 1 | 2.805 | 2.805 | разрешение на строительство RU 69320000-66 от 18.11.2013 сроком до 31.12.2018 | начало - 4 кв. 2013 окончание - 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 2013-12-12 | 4 кв. 2017 | информация не представлена | 23%
|  |  | 4-этажный, жилой дом с помещениями торгово-офисного назначения г. Тверь, Коминтерна, д. 91 (позиция 4) (27 кв-р; 2 н.п.) | 1055.8 | 584.77 | 1 | 1 | 28.718 | 28.718 |  | начало - 4 кв. 2013 окончание - 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 2013-12-12 | 4 кв. 2017 | информация не представлена
|  |  | 17-этажный жилой дом с помещениями торгово-офисного назначения г. Тверь, Зеленый проезд, д. 14 (позиция 11) (208 кв-р; 4 н.п.) | 9016.69 | 1142.11 | 25 | 25 | 38.991 | 38.991 |  | начало - 4 кв. 2013 окончание - 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 2013-12-05 | 4 кв. 2017 | информация не представлена
|  |  | 17-этажный жилой дом с помещениями торгово-офисного назначения г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 91, корпус 2 (позиция 12) (208 кв-р; 3 н.п.) | 9027.5 | 504.34 | 4 | 2 | 11.177 | 3.537 |  | начало - 4 кв. 2013 окончание - 4 кв. 2017 | 4 кв. 2018 | 2013-12-12 | 4 кв. 2018 | информация не представлена
|  |  | 17-этажный жилой дом с помещениями торгово-офисного назначения , г. Тверь, Зеленый проезд, д. 18 (позиция 13) (208 кв-р; 2 н.п.) | 8998.84 | 2178.97 | 81 |  | 120.502 | 106.748 |  | начало - 4 кв. 2013 окончание - 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 2013-12-12 | 4 кв. 2017 | информация не представлена
|  |  | Подземная автостоянка, г. Тверь, Зеленый проезд, д. 14 а (позиция 17) (88 мест) | 2306.51 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | окончание - 4 кв. 2017 | 4 кв. 2018 |  | 4 кв. 2018 | информация не представлена
26 | ООО «СК «Билдинг» г. Тверь, ул. Веры Бонч-Бруевич, д. 16, оф. 24, 170006 ИНН 6950164223 | вх. 14996 от 18.10.2018 | 9-этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями г. Тверь, ул. Левитана, д.48 (208 кв-р) | 11751.1 | 5460 | 201 | 178 | 0 | 0 | разрешение на строительство № RU 69320000-29 от 07.05.2014 срок действия до 31.08.2016 | начало - 2 кв. 2014 окончание - 2 кв. 2016 | 3 кв. 2016 4 кв. 2016 2 кв. 2017 | 2014-06-10 | 2 кв. 2017 | ООО "СК "КОМЕСТРА", ОАО "СК "МРСК" | 100% |  | Разрешение на ввод в эксплуатацию №69-ru69304000-12-2017 от 28.03.2017
|  |  | 12-этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями г. Тверь, ул. Левитана, д.48 2-я очередь строительства (149 кв-р; 56 парк. мест) | 8331.2 | 4736.5 | 54 | 50 | 133.349 | 125.349 | разрешение на строительство № RU 69-40-110-2016 от 11.05.2016 срок действия до 01.09.2018; продлено до 30.06.2019 | начало - 2 кв. 2016 окончание - 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 2016-10-19 | 1 кв. 2019 | ООО "Региональная страховая компания" | 60%
27 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЙ ГОРОД" юрид.: Тверская обл., Калининский р-н, Черногубовское с/п, д. Дубровки, д. 46К, 172217, факт.: г. Тверь, ул. Димитрова, 52, 170015; ИНН 6952034082 (ранее ООО «Новый город») | вх 16283 от 12.11.2018 (почтой 30.10.2018) | 10-ти этажный 2-х секционный жилой дом корпус 2 Тверская область, Черногубовское с/п, д. Батино (278 кв-р, 80 н.п.) | 8565.28 | 504.48 | 349 | 349 | 386.359 | 386.359 | разрешение на строительство № RU 69510316-44 от 01.10.2014 срок действия до 07.10.2016 продлен до 01.01.2017 | начало - 4 кв. 2014 окончание - 2 полугодие 2016 |  | 2015-03-06 | 1 кв. 2017 | ООО "СК КОМЕСТРА" | 100% | №9 от 29.11.2016 | разрешение на ввод в эксплуатацию №69-510316-001-2016 от 23.12.2016
|  |  | 10-ти этажный 2-х секционный жилой дом корпус 3 Тверская область, Черногубовское с/п, д. Батино (230 кв-р, 105 н.п.) | 9170.2 | 431.48 | 327 | 327 | 430.436 | 430.436 | разрешение на строительство № RU 69510316-43 от 01.10.2014 срок действия до 01.10.2016 продлено до 01.02.2018 | начало - 1 кв. 2016 окончание - 3 кв. 2017 |  | 2016-02-09 | 1 кв. 2018 | ООО "Страховая компания "Респект" | 100% |  | разрешение на ввод в эксплуатацию №69-510316-005-2017 от 10.11.2017
28 | ЗАО «РИКА ИНЖИНИРИНГ» г. Москва, ул. Б.Черкизовская, д. 26, корп. 6, кв. 39, 107553 ИНН 7718041711 почтовый: г. Москва, а/я 50, ул. Наримановская, д. 4, стр. 1, 107564 | вх. 18240 от 19.12.2018 (почтой 20.11.2018) | 3-этажных жилой дом г. Тверь, п. Никифоровское, ул. Ореховая, д. 2, (54 кв-ры) | 2684.27 | 0 | 9 | 7 | 14.9 | 10.75 | разрешение на строительство № RU69320000-166 от 15.03.2012 сроком действия до 30.06.2016 продлено до 31.12.2019 | начало - январь 2013, окончание -декабрь 2016 | март 2017 декабрь 2019 | 2014-07-17 | декабрь 2019 | ОАО СК "ВНЕШЭКОНОМСТРАХ; ООО "Региональная страховая компания" | информация не представлена
29 | ООО «Тверь-Спецбланк» г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 19, 170100 ИНН 6901058920 | вх. 15340 от 26.10.2018 | Торгово-административный центр г. Тверь, ул. Шишкова, д. 91 (нежилые помещения) 3 эт. | 0 | 4128 | 3 | 3 | 6.707 | 6.707 | разрешение на строительство № 69-40-102-2016 от 28.04.2016 срок действия до 24.02.2017 (взамен №RU 69310000-340 от 24.12.2012) | начало - 1 кв. 2013 окончание - 1 кв. 2019 |  | 2014-04-16 | 1 кв. 2019 | информация не представлена
30 | ООО «Лорд» Тверская обл., г. Ржев, Советская площадь, д. 16, 172390, ИНН 6914013772 тел/факс 8(48232)2-25-84 | вх. 15633 от 31.10.2018 (почта от 30.10.2018) | Многоквартирный 5-ти этажный жилой дом с пристроенным магазином (1,2 этапы строительства) г. Ржев, ш Ленинградское (53 кв-ры; 2 н.п. ) | 2759.52 | 112.74 | 26 | 20 | 45.5 | 35.5 | разрешение на строительство № 69-303000-018-2017 от 01.03.2017 срок действия до 01.09.2018 продлено до 01.09.2019 | начало - 2 кв. 2017, окончание - 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 2017-06-28 | 2019-09-01 | ООО Страховое общество "ВЕРНА” | информация не представлена
31 | ООО "Жилстройинвест" г. Тверь, ул. Красные Горки, д. 32, 170100 ИНН 6901053270 | вх. 15432 от 29.10.2018 | 6-этажный жилой дом с мансардой (92 кв-ры) г. Тверь, пер. Беляковский, д. 42 | 4650.01 | 649.47 | 101 | 96 | 244.1 | 234 | разрешение на строительство №69-40-81-2016 от 01.04.2016 срок действия до 30.07.2019 | начало - апрель 2016, окончание - 3 кв. 2018 | 3 кв.2018 | 2016-07-08 | 3 кв. 2018
32 | ООО "Премьер стройсервис" г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 41, оф. 41, 170100; ИНН 6950170650 | вх. 15488 от 30.10.2018 | Многоквартирный жилой дом, 1 этап; 250 кв. по адресу: г. Тверь, ул. Планерная | 14432.8 |  | 49 | 38 | 129.798 | 98.698 | разрешение на строительство 69-40-34-2016 от 19.02.2016; срок действия до 14.09.2018 (ранее 69-40-296-2015 от 10.12.2015) продлено до 10.09.2019 | начало - 4 кв. 2015, окончание - 1 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 2015-12-29 | 3 кв. 2018 | ООО "Страховая Компания "РЕСПЕКТ"; ООО "ПРОМИНСТРАХ" | 61.17%
33 | ООО "Жираф" г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 22а ИНН 6901063078 | вх. 15557 от 30.10.2018 | 16-этажный жилой дом (1 этап) г. Тверь, ул. Ротмистрова, д. 29Г (ул. Терещенко, д. 6) (125 кв-р; 30 хоз. кладовок) | 6759.2 | 191.8 | 168 | 147 | 308.1 | 283.5 | разрешение на строительство RU 69320000-670 от 17.10.2014 срок действия до 30.10.2016 , продлен до 30.09.2017 | начало – 4 кв. 2014 окончание – 2 кв. 2016 | 4 кв. 2016; 30.04.2017; 30.09.2017 | 2014-12-30 | 4 кв. 2017/ 1 кв. 2018 | ОАО «Страховая компания «МРСК» | информация не представлена |  | № 69-ru69304000-73-2017 от 30.11.2017
|  |  | 16-этажный жилой дом (2 этап) г. Тверь, ул. Ротмистрова, д. 29Г (ул. Терещенко, д. 6, корп. 1) (79 кв-р; 19 хоз. кладовок) | 3678.6 | 102.5 | 109 | 100 | 169.6 | 169.6 | разрешение на строительство RU 69320000-671 от 17.10.2014 срок действия до 30.10.2016 продлено дл 30.10.2017 | начало – 4 кв. 2014 окончание – 2 кв. 2016 | 1 кв. 2017 30.04.2017 30.09.2017 | 2015-01-13 | 4 кв. 2017/ 1 кв. 2018 | ОАО «Страховая компания «МРСК»; ООО "Страховая компания "Советская"; ОАО Страховая компания "ВНЕШЭКОНОМСТРАХ" | информация не представлена |  | № 69-ru69304000-74-2017 от 30.11.2017
34 | ООО "СТРОЙСЕКТОР" г. Москва, ул. Саратовская, д.31, пом. 7, ком. 5, 109518, ИНН 7722825194 (ранее ООО «Спектр» г. Тверь, Петербургское ш., д. 95, офис 5, 170036, почтовый: г. Тверь, ул. Румянцева, д. 9, 170026 ИНН 6952031123) | вх. 15601 от 31.10.2018 | Многоквартирный жилой дом г. Тверь, ул. Трудолюбия, 6 (3 эт. с мансардой, с помещениями обществ. назначения, 64 кв-ры) (69:40:0400045:12) | 3787.52 | 463.43 | 15 | 10 | 207.01 | 188.61 | №69-40-12-2016 от 22.01.2016 срок действия до 31.12.2016 продлен до 31.12.2017 |  | 3 кв. 2016; 4 кв. 2016; 3 кв. 2017; 3 кв. 2018 | 2011-08-19 | 2 кв. 2019 | не требуется | информация не представлена
35 | ООО "Экспертиза" г. Тверь, пр-т Победы, д. 7, 170034 ИНН 6950119492 | вх. 15486 от 30.10.2018 | 16-этажный многоквартирный жилой дом с офисными помещениями, г. Тверь, ул. Б.Полевого, д. 9 (213 кв-р; 10 н.п.) | 11201.86 |  | 33 | 25 | 170.1 | 50.8 | разрешение на строительство RU693300000-684 от 24.10.2014 срок до 31.08.2015 (продлен до 29.06.2017) (взамен №RU6933000-160 от 29.10.2013) | начало- 2 кв. 2014 окончание - 4 кв. 2015 | 4 кв. 2015 3 кв. 2016 2 кв. 2017; 3 кв. 2017 | 2015-01-21 | 2018-05-17 | ООО "Региональная страховая компания"; ООО "Страховая компания "РЕСПЕКТ" | 100% | извещение №2 от 23.10.2017 | № 69-ru69304000-66-2017 от 17.11.2017
36 | ООО "Удача Юго-Запад" г. Тверь, ул. Московская, д. 1, пом. XL, ИНН 6950035323 | вх. 15480 от 30.10.2018 | Многоквартирный жилой дом, Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Уютная, д. 8 | 2525.8 | 0 | 60 | информация не представлена | 59.99 | информация не представлена | № 69-510312-140-2017 от 30.05.2017 срок действия 30.05.2018 | начало 2-3 кв. 2017 окончание 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 2017-06-28 | 3 кв. 2018 | ООО "Региональная страховая компания" | 100% |  | № 69-510312-026-2018 от 20.09.2018 | 3 кв. 2018
|  |  | Многоквартирный жилой дом, Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Уютная, д. 2 | 1308.68 | 0 | 35 | 35 | 38.835 | 38.835 | № 69-510312-167-2016 от 03.11.2016 срок действия до 03.09.2017 | начало - 4 кв. 2016 окончание - 2 кв. 2018 |  | 2016-12-14 | 2 кв. 2018 | ООО "Региональная страховая компания" | 100% |  | № 69-510312-012-2018 от 15.06.2018 | 2 кв. 2018
|  |  | Блокированный жилой дом, состоящий из 6-ти жилых блоков, Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Летняя, д. 22 | 449.46 | 0 | 6 | информация не представлена | 15.45 | информация не представлена | № 69-510312-240-2017 от 09.08.2017 срок действия до 09.08.2018; продлено до 31.12.2018 | начало - 3 кв. 2017 окончание - 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 2017-10-03 | 4 кв. 2018 | ООО "ПРОМИНСТРАХ" | 100% |  | № 69-510312-024-2018 от 20.09.2018
|  |  | Блокированный жилой дом, состоящий из 6-ти жилых блоков, Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Садовая, д. 6 | 766 | 0 | 9 | 5 | 23.1 | 12.8 | № 69-510312-083-2018 от 17.05.2018 |  | 4 кв. 2018 | 2018-06-25 | 2 кв. 2019
|  |  | Блокированный жилой дом, состоящий из 6-ти жилых блоков, Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Садовая, д. 5 | 449.46 | 0 | 6 | информация не представлена | 15.5 | информация не представлена | № 69-510312-239-2017 от 09.08.2017 срок действия до 09.08.2018; продлено до 31.12.2018 | начало - 3 кв. 2017 окончание - 3 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 2017-10-03 | 4 кв. 2018 | ООО "ПРОМИНСТРАХ" | информация не представлена |  | № 69-510312-025-2018 от 20.09.2018
|  |  | Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Тихая, д. 1 | 689.4 | [5 empty] | № 69-510312-130-2018 от 29.06.2018 | начало - 3 кв. 2018; окончание - 2 кв. 2019 |  | 2018-10-31
37 | ООО "ТверьДомСтрой" г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 12, 170026 ИНН 6950175070 | вх. 15492 от 30.10.2018 | 11-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, г.Тверь, ул. Мичурина, д. 10/28 | 3256.08 |  | 6 | 6 | 22.63 | 22.63 | №69-ru69304000-267-2016 от 23.12.2016; продлено до 23.12.2019 | начало 3 кв. 2017 окончание 4 кв. 2019 | 4 кв. 2019 | 2017-06-30 | 1 кв. 2020
38 | ООО "ДСК-Проект 3" г. Тверь, Петербургское ш., д. 95, 170036, ИНН 6952035505 | вх. 15408 от 29.10.2018 | 17-этажный 448-квартирный дом с помещениями общественного назначения на 1 этаже г. Тверь, район ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы, д. 20 | 20013.38 | 1195 | 25 | 25 | 28.44 | 28.44 | №69-40-108-2016 от 11.05.2016 срок действия до 24.01.2024 | начало - 2 кв. 2016, окончание - 4 кв. 2018 |  | 2016-07-14 | 6 месяцев с момента получения разрешения на ввод
|  |  | 17-этажный 288-квартирный дом с помещениями общественного назначения на 1 этаже г. Тверь, район ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы, д. 21 | 15478.72 | 915 | 28 | 28 | 38.12 | 38.12 |  | начало - 2 кв. 2016, окончание - 4 кв. 2018 |  | 2016-07-14 | 6 месяцев с момента получения разрешения на ввод
|  |  | Жилой дом №5: 17- этажный 224 -квартирный со встроенными помещениями общественного назначения, г. Тверь, ул. Склизкова | 11988.64 | 380.3 | 77 | 77 | 135.9 | 135.9 | № 69-40-32-2016 от 19.02.2016 (до 20.02.2019) | начало - 2 кв. 2016, окончание - 2 кв. 2018 |  | 2016-11-28 | 1 кв. 2019 | ООО "Региональная страховая компания" | 100% | Извещение об окончании строительства от 17.10.2017 | №69-ru69304000-54-2017 от 10.10.2017
|  |  | Жилой дом №7 (4-й этап): 17- этажный 323-квартирный со встроенными помещениями общественного назначения, г. Тверь, ул. Склизкова | 17440.47 | 606.71 | 93 | 93 | 178.6 | 178.6 | № 69-40-32-2016 от 19.02.2016 (до 20.02.2019) | начало - 2 кв. 2016, окончание - 2 кв. 2018 |  | 2016-11-28 | 6 месяцев с момента получения разрешения на ввод | ООО "Региональная страховая компания" | 100% |  | № 69-ru69304000-67-2017 от 21.11.2017
|  |  | Жилой дом №8 (5-й этап): 17-этажный , 459-квартирный со встроенными помещениями общественного назначения, г. Тверь, ул. Склизкова | 17312.29 | 606.71 | 44 | 44 | 57.44 | 57.44 | № 69-40-32-2016 от 19.02.2016 (до 20.02.2019) |  |  | 2016-11-28 | 6 месяцев с момента получения разрешения на ввод | ООО "Региональная страховая компания" | 100% | Извещение об окончании строительства от 09.11.2017 | № 69-ru69304000-68-2017 от 21.11.2017
|  |  | Жилой дом 18-и этажный 663-квартиры со встроенными помещениями общественного назначения, г.Тверь, райрон ст. Дорошиха, ул.Театралов и п.Черкассы, д. 13 | 21813.04 | 1159 | 1 | 1 | 1.02 | 1.02 | №69-ru69304000-224-2016 от 23.09.2016; продлено до 21.10.2023 |  |  | 2016-12-21 | 6 месяцев с момента получения разрешения на ввод | ООО "Страховая компания "Респект"
|  |  | Жилой дом 18-и этажный 663-квартиры со встроенными помещениями общественного назначения, г.Тверь, райрон ст. Дорошиха, ул.Театралов и п.Черкассы, д. 12 | 35258.51 | 1849 | 1 | 1 | 1.43 | 1.43 | №69-ru69304000-224-2016 от 23.09.2016; продлено до 21.10.2023 |  |  | 2016-12-22 | 6 месяцев с момента получения разрешения на ввод
|  |  | Жилой дом 18-и этажный 510-квартир со встроенными помещениями общественного назначения, г.Тверь, райрон ст. Дорошиха, ул.Театралов и п.Черкассы, д. 14 | 30415.21 | 1592 | 1 | 1 | 1.02 | 1.02 | № 69-ru69304000-224-2016 от 23.09.2016; продлено до 21.10.2023 |  |  | 2016-12-22 | 6 месяцев с момента получения разрешения на ввод
|  |  | Жилой дом 18-и этажный 340-квартир со встроенными помещениями общественного назначения, г.Тверь, райрон ст. Дорошиха, ул.Театралов и п.Черкассы, д. 15 | 17829.94 | 944 | 1 | 1 | 1.02 | 1.02 | № 69-ru69304000-224-2016 от 23.09.2016; продлено до 21.10.2023 |  |  | 2016-12-22 | 6 месяцев с момента получения разрешения на ввод
|  |  | Жилой дом 18-и этажный 340-квартир со встроенными помещениями общественного назначения, г.Тверь, райрон ст. Дорошиха, ул.Театралов и п.Черкассы, д. 11 | 17829.94 | 944 | 1 | 1 | 1.02 | 1.02 | №69-ru69304000-224-2016 от 23.09.2016; продлено до 21.10.2023 |  |  | 2016-12-28 | 6 месяцев с момента получения разрешения на ввод | ООО "Страховая компания "Респект"
39 | ООО "Жираффа" г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 22а, 170100 ИНН 6950012855 | вх. 15558 от 30.10.2018 | 16-этажный жилой дом (3-й этап строительства) г. Тверь, ул. Терещенко, д. 6, корп. 2 (207 кв-р) | 8175.4 | 255.8 | 241 | 230 | 379.6 | 370.2 | RU 69320000-680 от 24.10.2014 срок действия до 30.10.2016; продлен до 30.09.2018 | начало - 2 кв. 2015, окончание - 2 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 2015-07-08 | 4 кв. 2018/1 кв. 2019 | ОАО "СК "ВНЕШЭКОНОМСТРАХ" | информация не представлена
40 | ООО "ГК "Мегаком" г. Тверь, ул. С. Перовской, д. 8, 170006; ИНН 6950086423 | вх. 15533 от 30.10.2018 | 12-этажный жилой дом "Треугольник", г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 16, корп. 1 (68 кв-р, 2 н.п.) | 3644.64 | 348.89 | 69 | 67 | 158.358 | 155.458 | № 69-40-178-2015 от 30.07.2015 срок действия до 11.04.2017 продлено до 23.09.2017 | начало - 2 кв. 2015 окончание - 4 кв. 2016 | 1 кв. 2017 2 кв. 2017 3 кв. 2017 4 кв. 2017 | 2015-08-08 | 2018-01-10 | ООО "Региональная страховая компания"; ООО "Проминстрах" | 100% |  | № 69-ru69304000-84-2017 от 19.12.217 | 1 кв. 2018
|  |  | Жилой дом с нежилыми помещениями и подземным паркингом г. Тверь, ул. Благоева, д. 21(66 кв-р, 2 н.п., 13 м/м) | 2879.66 | 209.24 | 15 | 15 | 40.222 | 40.222 | № 69-ru69304000-48-2017 от 27.03.2017 срок действия до 24.03.2019 | начало - 2 кв. 2017 окончание - 1 кв. 2019 | 1 кв. 2019 | 2017-06-16 | 2019-06-30 | ООО "ПРОМИНСТРАХ" | 80%
41 | ООО "Стройтраст" г.Тверь, Октябрьский пр-т, д. 99, оф.106, 170043, ИНН 6950188320 | вх. 15539 от 30.10.2018 | 14-этажный жилой дом с цокольным этажом, сблокировнааный из 10 блок-секций, по адресу: г. Тверь, Гусева б-р, д . 56 , 2 этап (9-10 секции) (112 кв-р; 5 н.п.) |  |  | 63 | информация не представлена | 122 | информация не представлена | №RU69320000-34 от 17.02.2015, с изменениями от 10.03.2015, от 22.07.2015, от 18.04.2016 срок действия до 01.02.2020 | начало - 1 кв. 2015 окончание - 4 кв. 2016 | 2 кв. 2017 4 кв. 2017 | 2015-08-21 | в течение 3 мес. со дня ввода секции дома в эксплуатацию | информация не представлена | 100% | извещение об окончании строительства от 13.12.2017 | разрешение на ввод в эксплуатацию №69-ru69304000-6-2018 от 01.02.2018
|  |  | 14-этажный, 991 квартирный жилой дом (17 блок-секция) по адресу: г. Тверь, б-р Гусева, 57 | 44739 | 3235 | 1 | информация не представлена | 2 | информация не представлена | № 69-40-52-2016 от 11.03.2016; продлено до 31.03.2025 | начало - 2 кв. 2016 окончание - 1 кв. 2025 | 3 кв. 2025 | 2016-04-08 | в течение 4 мес. со дня ввода секции дома в эксплуатацию | информация не представлена
|  |  | 14-этажный, 335 квартирный жилой дом (6 блок-секция) по адресу: г. Тверь, б-р Гусева, 59 | 15422 | 1034 | 1 | информация не представлена | 2 | информация не представлена |  | начало - 2 кв. 2016 окончание - 1 кв. 2025 | 3 кв. 2025 | 2016-04-08 | в течение 4 мес. со дня ввода секции дома в эксплуатацию | информация не представлена
42 | ООО "Главдевелопмент" г.Тверь, ул. Трехсвятская, д. 17, офис 101, 170100 ИНН 6950034506 | все обязательства исполнены во 2 кв. 2018 | 16-этажный, 182-квартирный жилой дом во встроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Тверь, ул. Левитана, д.62 (д.58, к. 3) | 9294.4 | 4295.9 | 124 | 71 | 378 | 137.12 | № 69-40-187-2015 от 05.08.2015 срок действия до 31.05.2017 | начало - 3 кв. 2015, окончание - 2 кв. 2017 |  | 2015-12-22 | 2 кв. 2017 | ООО "Страховая Инвестиционная Компания"; ООО "ПРОМИНСТРАХ" | информация не представлена | извещение об окончании строительства № 1/17 | разрешение на ввод в эксплуатацию № 69-ru69304000-52-2017 от 03.10.2017 | 2 кв. 2018
43 | ООО "Удача Юго-Запад МБ" г. Тверь, ул. Московская, д. 1, пом. XL, 170100, ИНН 6950037218 | вх. 15479 от 30.10.2018 | 2-х этажный 10 квартирный жилой дом, Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Летняя, д. 20 (69:10:0000024:6159) | 770 | 0 | 10 | 10 | 24.95 | 24.95 | №69-510312-185-2016 от 21.12.2016 | начало - 2 кв. 2017, окончание - 2 кв. 2018 |  | 2017-05-03 | 2 кв. 2018 | ООО "ПРОМИНСТРАХ" |  |  | № 69-510312-014-2018 от 19.06.2018 | 2 кв. 2018
|  |  | Жилой дом блокированной застройки, состоящий из 4 блоков. Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Удачная, д. 1 А (69:10:0211201:844) | 401.88 | 0 | 2 | информация не представлена | 6.3 | информация не представлена | №69510306-27-2017 от 26.05.2017; продлено до 19.03.2018 | начало - 2017, окончание - 3 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 2018-01-19 | 3 кв. 2018 | ООО "Региональная страховая компания" | 100% |  | № 69-ru69510306-04-2018 от 28.06.2018
|  |  | блокированный жилой дом, состоящий из 5 жилых блоков, Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово,ул. Садовая, д. 1 | 502.35 | 0 | 5 | информация не представлена | 15.75 | информация не представлена | № 69-510312-227-2017 от 04.08.2017; продлено до 31.05.2018 | начало - 3 кв. 2017, окончание - 3 кв. 2018 |  | 2017-09-18 | 3 кв. 2018 | ООО "ПРОМИНСТРАХ" |  |  | № 69-510312-015-2018 от 29.06.2018
|  |  | 2-х этажный блокированный жилой дом, состоящий из 8-ми жилых блоков, Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Летняя, д. 6 (69:10:0000024:6981) | 803.76 | 0 | 8 | информация не представлена | 25.5 | информация не представлена | № 69-510312-225-2017 от 04.08.2017 срок действия до 04.10.2018 | начало - 3 кв. 2017, окончание - 2 кв. 2018 | 3 кв.2018 | 2017-09-18 | 4 кв. 2018 | ООО "ПРОМИНСТРАХ" | 100% |  | № 69-510312-028-2018 от 21.09.2018
|  |  | Многоквартирный жилой дом, Калининский р-н, Заволжское СП, д. Николо-Малица, ул. Удачная, д. 2 Б (69:10:0211201:845) | 543 | 0 | 3 | 2 | 9.4 | 6.4 | № 69510306-21-2018 от 21.03.2018 |  | 3 кв. 2018 | 2018-05-23 | 4 кв. 2018 |  | 100% |  | № 69-ru69510306-06-2018 от 28.09.2018
|  |  | Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово,ул. Садовая, д. 4 (69:10:0000024:7768) | 1017 |  | 9 | 5 | 28.45 | 15.8 | № 69-510312-082-2018 от 17.05.2018 |  | 4 кв.2018 | 2018-06-18 | 2 кв. 2019 |  | информация не представлена
|  |  | Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово,ул. Летняя, д. 24 | 666 |  | 12 | 10 | 22.35 | 18.7 | № 69-510312-092-2018 от 25.05.2018 |  | 4 кв.2018 | 2018-06-27 | 2 кв. 2019 |  | информация не представлена
|  |  | Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово,ул. Садовая, д. 8 | 1017 |  | 7 | 7 | 22.25 | 22.25 | № 69-510312-091-2018 от 25.05.2018 |  | 2 кв. 2019 | 2018-07-24 | 4 кв. 2019 |  | информация не представлена
|  |  | Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово,ул. Садовая, д. 10 | 689.4 |  | 7 | 7 | 18.05 | 18.05 | № 69-510312-109-2018 от 06.06.2018 |  | 2 кв. 2019 | 2018-07-26 | 4 кв. 2019 |  | информация не представлена
44 | ООО "НиколоГрад" г. Тверь, Тверской пр-кт, д. 9, пом. VIII, 170100; ИНН 6950030798 | все обязательства исполнены в 1 кв. 2018 | Многоквартирный 3-х этажный жилой дом Тверская обл., Калининский р-н, Заволжское с.п., д. Николо Малица, ул. Молодежная, 1 "А" (45 кв-р) | 2596.65 | 0 | 46 | информация не представлена | 64.99 | информация не представлена | RU 69510306-25 от 27.04.2015 срок действия до 27.04.2017 | начало - 1 полугодие 2015, окончание - 1 полугодие 2016 | 3 кв. 2016 30.11.2016 30.01.2017 | 2015-09-07 | 2017-12-31 | ООО "Региональная страховая компания" | 100% |  | разрешение № 69-RU69510306-06-2017 от 24.11.2017 | 1 кв. 2018
45 | ООО "ИнвестСтрой" юрид.: г. Тверь, ул. Дачная, д. 5/51, 170021; факт.: г. Тверь, ул. С. Перовской, д. 8, 170006; ИНН 6952036971 | вх. 15532 от 30.10.2018 | 3-этажный 35-квартирный жилой дом, Тверская обл., Калининский р-н, д. Глазково, пер. Звездный, уч. 3 | 1264.3 | 225.1 | 22 | 22 | 30.597 | 30.597 | № 69-RU69510306-4-2016 от 25.02.2016 срок действия до 15.01.2017 продлено до 31.12.2017; прдлено до 01.03.2018 | начало - 1 кв. 2016, окончание - 2 кв. 2017 | 4 кв. 2017 1 кв. 2018 | 2016-09-02 | 2018-03-31 | ООО "Региональная страховая компания"; ООО "ПРОМИНСТРАХ" | 100% |  | № 69-510311-2-2018 от 16.02.2018 | 2 кв. 2018
|  |  | 3-этажный 36-квартирный жилой дом, Тверская обл., Калининский р-н, д. Глазково, пер. Звездный, уч. 1 | 1246 |  | 28 | 25 | 38.825 | 34.225 | № 69-RU69510306-5-2016 от 25.02.2016 продлено до 31.12.2017; прдлено до 01.03.2018 | начало - 1 кв. 2016, окончание - 2 кв. 2017 | 4 кв. 2017 1 кв. 2018 | 2017-01-10 | 2018-03-31 | ООО "Региональная страховая компания"; ООО "ПРОМИНСТРАХ"; ООО Страховая компания "РЕСПЕКТ" | 100% |  | № 69-510311-1-2018 от 16.02.2018 | 1 кв. 2018
|  |  | 3-этажный 36-квартирный жилой дом, Тверская обл., Калининский р-н, д. Глазково, пер. Звездный, уч. 2, корп 1 (4 очередь) | 2670.79 |  | 6 | 6 | 7.927 | 7.927 | № 69-510311-022-2017 от 22.03.2018 |  | 1 кв. 2020 | 2018-07-30 | 2020-07-01 |  | 20%
|  |  | 3-этажный 36-квартирный жилой дом, Тверская обл., Калининский р-н, д. Глазково, пер. Звездный, уч. 2, корп 2 (5 очередь) | 3261.6 |  | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | № 69-510311-023-2017 от 22.03.2018 |  | 3 кв. 2021 | 2018-08-30 | 2022-07-01 |  | 10%
46 | ООО "Тэско Групп" г. Тверь, ул.Розы Люксембург, д. 68, корп. 4, пом. 40, 170007, ИНН 6952040350 | вх. 15465 от 29.10.2018 | Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом с теплым чердаком, г. Тверь, ул. Луначарского, д. 22 (143 кв-ры) (69:40:0100084:152) | 7090.9 | 926.9 | 137 | 2 | 294.199 | 289.899 | №69-40-143-2015 от 29.06.2015 срок действия до 05.06.2017 | начало - июль 2015, окончание - 2 кв. 2017 |  | 2016-02-25 | до 31.01.2018 | АО "ЮниКредит Банк" | 100% | извещение от 10.01.2018 № 946 | № 69-ru69304000-10-2018 от 20.02.2018
47 | ООО "Жираф и К" г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 22а, оф. 10, 170100 ИНН 6950185456 | вх.15556 от 30.10.2018 | 16-этажный жилой дом (4-й этап строительства) г. Тверь, ул. Терещенко, д. 6, корп. 3 (64 кв-ры) | 3401.6 | 0 | 52 | 52 | 103.8 | 103.8 | RU 69320000-681 от 24.10.2014 срок действия до 30.04.2016, продлено до 31.03.2017; 30.09.2018 | начало - 1 кв. 2016, окончание - 3 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 2016-02-11 | 4 кв. 2018/2 кв. 2019 | АО "ЮниКредит Банк" | информация не представлена
|  |  | 16-этажный жилой дом (5-й этап строительства) г. Тверь, ул. Терещенко, д. 6, корп. 4 (80 кв-р) | 4054.4 | 0 | 54 | 54 | 96.1 | 96.1 | RU 69320000-682 от 24.10.2014 срок действия до 30.04.2016 продлено до 31.03.2017; продлено до 31.12.2018 | начало - 3 кв. 2016, окончание - 4 кв. 2018 | 1 кв. 2019 | 2016-08-10 | 1 кв. 2019 | ООО "Региональная страховая компания" | информация не представлена
48 | ООО СК «СтройДом» г. Тверь, ул. Московская, д.1, оф. 49, 170100 ИНН 6952039958 | вх. 15503 от 30.10.2018 | 8-этажный 64-квартирный жилой дом с помещениями общественного назначения г. Тверь, ул. Восстания | 1344 | 244.1 | 54 | 46 | 103.8 | 89.4 | разрешение на строительство № 69-40-109-2016 от 11.05.2016 срок действия до 05.03.2018; продлено до 30.06.2018; продлено до 15.02.2019 | начало - 2 кв. 2016 окончание - 1 кв. 2018 | 2 кв. 2018, 3 кв. 2018 | 2016-09-16 | 2 кв. 2018,в течение 90 дней после ввода в эксплуатацию | ООО "Региональная страховая компания" | 100% |  | № 69-ru69304000-47-2018 от 01.08.2018 | 3 кв.2018
49 | ООО "СтройСити" г. Тверь, ул. Московская, д. 82, пом. 28, этаж 3, офис 16, 170100, ИНН 6952002531 | вх. 15559 от 30.10.2018 | Реконструкция объекта незавершенного строительства под многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения г. Тверь, ул. Малая Самара, д. 20 (84 кв-ры) | 4445.46 | 662.37 | 67 | 39 | 220.47 | 124.37 | №69-40-72-2016 от 30.03.2016 срок действия до 20.07.2017 продлено до 31.07.2018; продлено до 30.11.2018 | начало - апрель 2016, окончание - 3 кв. 2017 | 1 кв. 2018 3 кв. 2018; 4 кв. 2018 | 2016-05-16 | 3 кв. 2018 | ООО "Региональная страховая компания"
50 | ООО "Тверская Инвестиционная Группа" г. Тверь, ул. Веры Бонч-Бруевич, д. 16, 170006 ИНН 6950122939 | все обязательства исполнены в 1 кв. 2018 | Многоквартирный жилой дом с выделенными парковочными местами по адресу: Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское СП, д. Рябеево, д. 30 (27 кв-р, 25 н.п., 10 парк. мест) | 2732.4 | 1115.9 | 14 | 14 | 47.324 | 47.324 | разрешение на строительство №69-RU510312-83-2015 от 22.05.2015 срок действия до 22.05.2017 | начало - 3 кв. 2015, окончание - 2 кв. 2017 | 3 кв. 2017 | 2016-08-12 | 3-4 кв. 2017 | ООО "Региональная страховая компания" | 100% |  | №69-510312-036-2017 от 22.12.2017 | 1 кв. 2018
51 | АО "Инжилстрой" г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 36, 170041 ИНН 6905064019 | вх. 15629 от 31.10.2018 | 4-этажный жилой дом с административно-офисными помещениями по адресу: г. Тверь, пл. Пожарная, д. 3 | 996.01 | 671.46 | 22 | информация не представлена | 54.694 | информация не представлена | №69-40-30-2016 от 15.02.2016 срок действия до 25.11.2016 (перерегистрация №69-40-234-2015 от 25.09.2015) | начало - февраль 2016, окончание - 4 кв. 2016 | 1 кв. 2017 | 2016-06-16 | 3 кв. 2018 | информация не представлена | информация не представлена | извещение об окончании строительства от 22.01.2018
|  |  | Жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями, 1,2 этапы. г. Тверь, пл. Пожарная, д. 5 | 2514.4 | 1954.6 | 30 | информация не представлена | 84.024 | информация не представлена | разрешение на строительство №69-ru69304000115-2018 от 27.06.2018 срок действия до 04.12.2018 (ранее разрешение на строительство №69-ru69304000-233-2016 от 04.10.2016 срок действия до 04.05.2018) | начало - 1,2 кв. 2017 окончание - 04.05.2018 | 4 кв. 2018 | 2017-03-16 | 1 кв. 2019 | поручительство АО "ЮниКредит Банк" | информация не представлена
52 | ООО "Индустрия" Вологодская обл., г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 45, оф. 47, 160000, ИНН 3525321105 | вх. 15566/1 от 30.10.2018 (почтой 29.10.2018) | 9-этажный 80-квартирный жилой дом : г. Тверь, переулок Коллективный | 3504.3 | 0 | 1 | информация не представлена | 1 | информация не представлена | №69-40-129-2015 от 11.06.2015 (перерегистрация в связи со сменой застройщика №69-40-19-2016 от 02.02.2016) срок действия до 11.12.2017 продлено до 01.10.2018 | начало - 1 кв. 2016, окончание - 4 кв. 2017 |  | 2016-05-11 | 4 кв. 2018 | информация не представлена | информация не представлена
53 | ООО "Жилфинанспроект" г. Тверь, ул. Красные Горки, д. 32, 170100 ИНН 6950170435 | вх. 15434 от 29.10.2018 | 7-9 этажный жилой дом с подвалом, с насосной и дворовой территорией г. Тверь, ул. М.Румянцева, д. 7 (121 кв-р) | 6542.5 | 839.37 | 88 | 83 | 233.3 | 221.8 | разрешение на строительство 69-ru69304000-225-2016 от 23.09.2016 действия до 23.06.2020 | начало -сентябрь 2016 окончание - 2 кв. 2019 | 4 кв.2018 | 2016-12-15 | 4 кв. 2018 | ООО "Страховая компания "УНИВЕРС-ГАРАНТ" | информация не представлена
54 | ООО "Главсервис" г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 17, оф.18, 170100 ИНН 6950035027 | вх. 15568 от 30.10.2018 | 16-этажный 168-квартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Тверь, ул. Псковская 4 этап строительства секции 8,9,10 (ул. Левитана, д. 58, корп. 4) | 7991.16 | 497.34 | 137 | 61 | 339 | 109.7 | разрешение на строительство 69-ru69304000-176-2016 от 28.07.2016 срок действия до 31.01.2018 | начало - 3 кв. 2016 окончание - 4 кв. 2017 |  | 2016-10-20 | 4 кв. 2017 |  | 100% |  | № 69-ru69304000-27-2018 от 24.04.2018
|  |  | 16-этажный 124-квартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Тверь, ул. Псковская 5 этап строительства секции 11, 12 (ул. Левитана, д. 58, корп. 5) | 6604.9 | 277.73 | 90 | 25 | 255 | 47.1 | разрешение на строительство 69-ru69304000-219-2016 от 12.09.2016 срок действия до 28.02.2018 | начало - 4 кв.2016 окончание - 2 кв. 2018 |  | 2016-11-16 | 2 кв. 2018 | АО "ЮниКредит Банк" | 100% |  | №69-ru69304000-58-2018 от 07.09.2018
55 | ООО "Удача Юго-Запад Капитал" г. Тверь, ул. Московская, д. 1, пом. XL, ИНН 6950192037 | вх. 15481от 30.10.2018 | Блокированный жилой дом, состоящий из шести блоков Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Летняя, д. 8 | 333 | 0 | 6 | информация не представлена | 11.15 | информация не представлена | разрешение на строительство № 69-510312-226-2017 от 04.08.2017 до 04.08.2018 | начало - 3 кв. 2017, окончание - 3 кв. 2018 |  | 2017-08-29 | 3 кв. 2018 | ООО "ПРОМИНСТРАХ" |  |  | № 69-510312-016-2018 от 29.06.2018
|  |  | Блокированный жилой дом, состоящий из восьми блоков Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Садовая, д. 3 | 444 | 0 | 8 | информация не представлена | 14.9 | информация не представлена | разрешение на строительство № 69-510312-221-2017 от 01.08.2017 до 01.10.2018 | начало - 3 кв. 2017, окончание - 2 кв. 2018 |  | 2017-08-29 | 3 кв. 2018 | ООО "ПРОМИНСТРАХ"; ООО "Страховая Компания "РЕСПЕКТ" |  |  | № 69-510312-017-2018 от 29.06.2018
|  |  | Блокированный жилой дом, состоящий из восьми блоков Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Летняя, д.2 | 803.76 |  | 8 | информация не представлена | 25.2 | информация не представлена | разрешение на строительство № 69-510312-220-2017 от 01.08.2017 до 01.10.2018 | начало - 3 кв. 2017, окончание - 2 кв. 2018 |  | 2017-08-29 | 3 кв. 2018 | ООО "ПРОМИНСТРАХ" |  |  | № 69-510312-018-2018 от 29.06.2018
|  |  | Блокированный жилой дом, состоящий из пяти блоков Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Летняя, д.4 | 502.35 |  | 5 | информация не представлена | 15.75 | информация не представлена | разрешение на строительство № 69-510312-228-2017 от 04.08.2017 до 04.06.2018 | начало - 3 кв. 2017, окончание - 2 кв. 2018 |  | 2017-10-05 | 4 кв. 2018 | ООО "ПРОМИНСТРАХ" |  |  | № 69-510312-029-2018 от 21.09.2018
|  |  | малоэтажное многоквартирный жилой дом, Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Садовая, д. 12 (69:10:0000024:7835) | 711.9 |  | 5 | 5 | 15.85 | 15.85 | разрешение на строительство № 69-510312-123-2018 от 19.06.2018 |  | 2 кв. 2019 | 2018-09-07 | 4 кв. 2019
|  |  | малоэтажное многоквартирный жилой дом, Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Садовая, д. 2 (69:10:0000024:7842) | 689.4 |  | 5 | 5 | 12.915 | 12.915 | разрешение на строительство № 69-510312-124-2018 от 19.06.2018 |  | 2 кв. 2019 | 2018-09-04 | 4 кв. 2019
|  |  | малоэтажное многоквартирный жилой дом, Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Тихая, д. 9 (69:10:0000024:7837) | 689.4 |  | 3 | 3 | 8.14 | 8.14 | разрешение на строительство № 69-510312-122-2018 от 19.06.2018 |  | 2 кв. 2019 | 2018-09-13 | 4 кв. 2019
|  |  | малоэтажное многоквартирный жилой дом, Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Тихая, д. 7 (69:10:0000024:7838) | 1017 |  | 1 | 1 | 3.3 | 3.3 | разрешение на строительство № 69-510312-121-2018 от 19.06.2018 |  | 2 кв. 2019 | 2018-09-13 | 4 кв. 2019
|  |  | Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Летняя, д.9 | 555 |  | 10 | 6 | 19 | 11.6 | разрешение на строительство № 69-510312-084-2018 от 17.05.2018 |  | 3 кв.2018 | 2018-06-25 | 1 кв. 2019
|  |  | Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Летняя, д.26 | 666 |  | 11 | 11 | 20.65 | 20.65 | разрешение на строительство № 69-510312-093-2018 от 25.05.2018 |  | 2 кв. 2019 | 2018-07-02 | 4 кв. 2019
|  |  | Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Садовая, д.7 | 666 |  | 10 | 10 | 19.18 | 19.18 | разрешение на строительство № 69-510312-108-2018 от 06.06.2018 |  | 2 кв. 2019 | 2018-08-07 | 4 кв. 2019
|  |  | Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Садовая, д. 9 | 555 | [5 empty] | разрешение на строительство № 69-510312-107-2018 от 06.06.2018 | начало - 4 кв. 2018; окончание - 3 кв. 2019 |  | 2018-11-07
56 | ООО "Новое Чагино" г. Тверь, бульвар Радищева, д. 50, пом. 4, 170100, ИНН 6950042698; (4822) 34-17-83 | вх. 15264 от 25.10.2018 | 5-ти этажный жилой многоквартирный дом по адресу: Тверская обл., Калининский р-н, Бурашевское с/п, с. Бурашево, ул. Ватутина, уч. 3 | 775.7 | 0 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | разрешение на строительство №69-510305-109-2017 от 14.06.2017, срок действия до 13.06.2019 | начало - 4 кв. 2016, окончание - 3 кв. 2017 | 2 кв. 2018 | 2017-01-30 | 2018-11-30 | ООО "Страховая компания "РЕСПЕКТ"
57 | ООО "Спектор-И" г. Тверь, ул. 1-я за линией Октябрьской ж/д, д. 2, пом. 16, 170004, ИНН 6903023345; 8-920-690-17-77 | вх. 15536 от 30.10.2018 | 5-ти этажный многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями в цокольном этаже по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, пгт Радченко, д. 76 (112 кв-р; | 6309.63 | 1458.14 | 27 | 27 | 78.6 | 78.6 | разрешение на строительство №69-515105-4-2016 от 10.06.2016 (взамен №69-515105-2-2016 от 26.01.2016) , срок действия до 26.02.2017; продлено до 25.10.2018; продлено до 25.06.2020 | начало - март 2016 окончание - 2 кв. 2017 | 4 кв.2018 | 2016-07-25 | 4 кв. 2018 | ООО "Страховая компания "РЕСПЕКТ" | информация не представлена
58 | ООО "Авиатор" г. Тверь, Петербургское ш., д. 95, 170036 ИНН 6952006039 | все обязательства исполнены в 1 кв. 2018 | 248-квартирный жилой дом №2 со встроенными помещениями общественного назначения 11 этажей, г. Тверь, ул. Планерная | 15010.72 | 879.67 | 94 | 94 | 210.9 | 210.9 | разрешение на строительство №69-40-58-2016 от 22.03.2016 (перегистрация № 69-40-233 от 25.09.2015) срок действия до 10.10.2017 | начало - 4 кв. 2015; окончание - 2 кв. 2017 |  | 2016-07-07 | 4 кв. 2017 | ООО "Региональная страховая компания" | информация не представлена | №69510305-9-2016 от 15.12.2016 | № 69-ru 69304000-26-2017 от 29/06/2017 | 1 кв. 2018
|  |  | 187-квартирный жилой дом №1 со встроенными помещениями общественного назначения 12 этажей, г. Тверь, ул. Планерная | 10817.95 | 568.67 | 1 | 1 | 1.43 | 1.43 |  | начало - 4 кв. 2015; окончание - 4 кв. 2017 |  | 2016-10-28 | 2 кв. 2018 | ООО "Региональная страховая компания" | информация не представлена | извещение об окончании строительства от 28.08.2017 | №69-ru69304000-69-2017 от 22.11.2017 | 1 кв. 2018
59 | ООО "Жилой Квартал" г. Тверь, пр-т Чайковского, д.27 Б, помещение 1-5, 170002, ИНН 6950183427 | вх. 15442 от 29.10.2018 | Многоквартирный 3-х этажный жилой дом по адресу: г. Тверь, б-р Затверецкий, д. 120 | 867.28 | 0 | 19 | 13 | 44.41 | 32.11 | разрешение на строительство № 69-ru69304000-246-2016 от 18.11.2016 | начало - февраль 2017 г.; окончание -январь 2019 г. | 3 кв. 2018 | 2017-06-07 | сетябрь 2018 | ООО "Региональная страховая компания" | информация не представлена |  | № 69-ru69304000-56-2018 от 31.08.2018
60 | ООО "ВОЛГА Лайф 1" г.Тверь, Петербургское ш., д. 95, офис 2, ИНН 6952008580 | вх. 15409 от 29.10.2018 | Жилой дом №18, 192-квартир со встроинными помещениями общественного значения, 17 этажей. г. Тверь, ст. Дорошиха, ул. Театралов и п.Черкассы | 11049.6 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | №69-ru69304000-260-2016 от 07.12.2016; продлено до 11.04.2021 | начало 2 кв. 2016, окончание 2 кв. 2021 | 2 кв. 2021 | 2016-12-30 | 2 кв.2021
|  |  | Жилой дом №19, 320-квартир со встроинными помещениями общественного значения, 17 этажей. г. Тверь, ст. Дорошиха, ул. Театралов и п.Черкассы | 16224.64 | 970 | 2 | 2 | 1.3 | 1.3 |  |  | 4 кв. 2018 | 2016-12-30 |  | ООО "Региональная страховая компания "РИНКО""
|  |  | Жилой дом №16, 576-квартир со встроинными помещениями общественного значения, 17 этажей. г. Тверь, ст. Дорошиха, ул. Театралов и п.Черкассы | 31926.56 | 1859 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 кв. 2021 | 2016-12-30
|  |  | Жилой дом №17, 320-квартир со встроинными помещениями общественного значения, 17 этажей. г. Тверь, ст. Дорошиха, ул. Театралов и п.Черкассы | 16224.64 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 кв. 2021 | 2016-12-30
61 | ООО "Тверьжилстрой", г. Тверь, пр-кт Чайковского, д. 19А, оф. 601, ИНН 6950192615 | вх. 15482 от 30.10.2018 | 12-ти этажный жилой дом в 3-ем квартале застройки по ул. Псковская в г. Твери, по адресу г. Тверь, бульвар Гусева, д. 66 (2 этап строительства, 3 секции) (59 кв-р) | 3490.66 |  | 21 | 17 | 50.9 | 40.9 | №69-40-96-2016 от 27.04.2016, срок действия до 28.02.2020 | начало - года; окончание - квартал 2019 года | 2 этап - 31.10.2018 | 2018-02-10 | 2019-01-30 | ООО "Региональная страховая компания "РИНКО""
|  |  | 12-ти этажный жилой дом в 3-ем квартале застройки по ул. Псковская в г. Твери, по адресу г. Тверь, бульвар Гусева, д. 66 (3 этап строительства, 4-5 секции) (95 кв-р) | 5084.52 |  | 4 | 4 | 11.5 | 11.5 |  | начало - года; окончание - квартал 2019 года | 3 этап - 31.10.2018 | 2018-02-19 | 2019-10-31
62 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОБЪЕДИНЕННЫЕ СТРОИТЕЛИ", г. Тверь, Свободный пер., д.9, офис 69, каб. №8, ИНН 6950199459 (ранее - ООО "Объединенные строители") | вх. 16284 от 12.11.2018 (30.10.2018 - почтой) | 10-ти этажный 2-х секционный жилой дом корпус 4, Черногубовское с/п, д. Батино, ул. Сергея Есенна, д. 4 (1 очередь, 1 этап) | 8557.8 | 3752.6 | 330 | 330 | 401.172 | 401.172 | №RU-69510316-08-2016 от 26.02.2016 | начало - 4 кв. 2016, окончание- 4 кв. 2017 | 1 кв. 2018 | 2016-12-22 | 2 кв. 2018 | ООО "Региональная страховая компания "; OOO "ПРОМИНСТРАХ" | 100% | извещение от 19.12.2017 | №69-510316-001-2018 от 31.01.2018
|  |  | 10-ти этажный 2-х секционный жилой дом корпус 5, Черногубовское с/п, д. Батино, ул. Сергея Есенна, (1 очередь, 1 этап) | 10018.81 | 387.22 | 171 | 171 | 244.184 | 244.184 | №RU-69510316-07-2016 от 26.02.2016 | начало - 4 кв. 2017, окончание - 4 кв. 2018 |  | 2017-01-10 | 2 кв. 2019
|  |  | 10-ти этажный 2-х секционный жилой дом корпус 6, Черногубовское с/п, д. Батино, ул. Сергея Есенна, (1 очередь, 1 этап) | 4137.52 | 252.3 | 1 | 1 | 1.532 | 1.532 | №RU-69510316-44-2016 от 02.12.2016 | начало - 4 кв. 2018, окончание - 4 кв. 2019 | 2 кв. 2021 | 2017-01-10 | 1 кв. 2020
|  |  | 20-ти этажный 2-х секционный жилой дом корпус 7, Черногубовское с/п, д. Батино, ул. Сергея Есенна, (1 очередь, 1 этап) | 6877.7 | 155.3 | 210 | 210 | 286.593 | 286.593 | №RU-69510316-06-2016 от 26.02.2016 | начало - 4 кв. 2019, окончание - 4 кв. 2020 | начало - август 2017 окончание - декабрь 2018 | 2017-01-10 | 1 кв. 2019
|  |  | 10-ти этажный 2-х секционный жилой дом корпус 8, Черногубовское с/п, д. Батино, ул. Сергея Есенна, (1 очередь, 1 этап) | 7537.09 | 155.3 | 1 | 1 | 1.086 | 1.086 | №RU-69510316-44-2016 от 02.02.2016 | начало - 4 кв. 2020, окончание - 4 кв. 2021 | начало - 4 кв. 2018 окончание - 4 кв. 2019 | 2017-01-10 | 1 кв. 2022
|  |  | 10-ти этажный 2-х секционный жилой дом корпус 9, Черногубовское с/п, д. Батино, ул. Сергея Есенна, (1 очередь, 1 этап) | 7365.3 | 155.3 | 1 | 1 | 1.397 | 1.397 | №RU-69-510316-45-2016 от 02.12.2016 | начало - 4 кв. 2021, окончание - 4 кв. 2022 | начало - 1 кв. 2019 окончание - 2 кв. 2020 | 2017-01-10 | 1 кв. 2023
63 | ООО "Селигерстрой", Тверская обл., г.Осташков, ул. Загородная, д. 50, 172730 ИНН 6913011780 | вх. 15514 от 30.10.2018 | 3-х этажный 18 квартирный жилой дом Тверская область, п. Солнечный, ул. Новая, д. 3 | 1828.3 | 0 | 9 | информация не представлена | 24.739 | информация не представлена | №RU69307000-26 от 14.12.2016 |  |  | 2017-03-30 | 2018-12-21 | ООО "Региональная страховая компания "
64 | ООО "РКС-ТВЕРЬ" г.Тверь, ул. За Линией Октябрьской ж/д 1-я, д. 2, пом. 46, ИНН 6950177751 | №15538 от 30.10.2018 | Многоквартирный жилой дом на 11-13, адрес: Тверская область, г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 10 | 6748 | 517.2 | 84 | информация не представлена | 230.01 | информация не представлена | разрешениеи на строительство №69-ru69304000-186-2016 от 05.08.2016, срок действия до 09.05.2018; продлено до 15.01.2019 |  | 4 кв. 2018 | 2017-05-04 | 2019-06-30 | ООО "Страховая компания "РЕСПЕКТ"
|  |  | г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д.10, корп.1 (строительство 15-этажного двухсекционного жилого дома) | 10946.2 |  | 149 | информация не представлена | 347.16 | информация не представлена | разрешение на строительство №69-ru69304000-190-2016 от 10.08.2016, срок действия до 09.05.2018; продлено до 10.01.2019 |  | 4 кв.2018 | 2017-06-16 | 2019-06-30 | ООО "Страховая компания "РЕСПЕКТ"
|  |  | г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д.12 (строительство 13-этажного жилого дома) | 6744.7 | 517.2 | 19 | информация не представлена | 50.34 | информация не представлена | разрешение на строительство №69-40-133-2016 от 02.06.2016, срок действия до 02.06.2018; продлено до 02.01.2020 |  | 4 кв.2019 | 2018-02-02 | 2020-06-30
|  |  | г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д.12, корп.2 (строительство 15-этажного двухсекционного жилого дома) ( 69:40:0300159:905 ) | 10946.2 | 0 | 23 | информация не представлена | 53.94 | информация не представлена | разрешение на строительство №69-ru69304000-189-2016 от 10.08.2016, срок действия до 09.05.2018; продлено до 10.12.2019 |  |  | 2018-01-25 | 2020-06-30
65 | ООО ГК "СМК-ИНВЕСТ", г.Москва, ул. 2-я Фрезерная, д. 14,строение 1В, офис 302, ИНН 7705599820 | отчетность не представлена | Четырехэтажный многоквартирный дом, с 2 встроенными нежилыми помещениямирасположенными на 1 этаже дома. Адрес: Тверская обл., Калязинский р-н, г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 45 | 2347 | 322.7 | 1 | 1 | 4 | 4 | разрешение на строительство №69-511000-2349-2017 от 01.02.2017, сроком действия до 01.11.2017; продлено до 01.05.2018; продлено до 01.12.2018 | начало - 1 кв. 2017, окончание - 4 кв. 2017 |  | 2017-06-02 | 2 кв. 2018
66 | ООО "СтройИнвест", г.Тверь, ул. 2-я Красина, д. 84, пом. 18, ИНН 6952009054 | все обязательства исполнены во 2 кв. 2018 | Административное торгово-офисное здание (двухэтажное), г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 12, корп. 1 | 0 | 2705.52 | 8 | 6 | 7.767 | 4.872 | №69-ru6930400-254-2016 от 06.12.2016 |  |  | 2017-06-14 | 4 кв. 2017 |  | 100% |  | №69-ru69304000-18-2018 от 27.03.2018 | 2 кв. 2018
67 | ООО "Центрстрой", г.Тверь, ул. Ротмистрова, д. 35, пом. 028 офис 1, 170008, ИНН 6952043457 | вх. 15336 от 26.10.2018 | Многоквартирный 5-ти этажный жилой дом, по адресу: г. Тверь, ул. 2-я Серова, д. 33 | 2252.9 | 745.64 | 44 | 35 | 77.915 | 62.215 | Разрешение на строительство №69-ru69304000-258-2016 от 07.12.2016, срок до 09.09.2018 | начало - 2 кв. 2017, 3 кв. 2018 | 4 кв.2018 | 2017-06-15 | декабрь 2018 | ООО "Страховая компания ПРОМИНСТРАХ" и ООО "Центрстрой"
68 | ООО "Главтрест" г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 17, оф. 17, 170100 ИНН 6950037063 | вх. 15567 от 30.10.2018 | 18-этажный,205-квартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Тверь, ул. Левитана, д. 58, корп. 6 (69:40:0200180:1066) | 11088.2 | 927 | 48 | 27 | 175 | 50 | №69-ru69304000-270-2016 от 23.12.2016 срок действия до 31.07.2020 | начало - 2 кв. 2017 окончание - 2 кв. 2020 | 1 очередь - 2 кв.2020; 2 очередь - 3 кв. 2020 | 2017-06-30 | 1 очередь - 2 кв. 2020, 2 очередь - 3 кв. 2020 | ООО "Страховая компания "РЕСПЕКТ" | информация не представлена
69 | ООО "Комплексные строительные технологии", г. Тверь, ул. Володарского, д. 3, пом. 4, 170100 ИНН 6952004916 | вх. 15243 от 24.10.2018 | г.Тверь, ул. Рабочая Слобода 1-я, д.36,корп. 1 | 7955.76 |  | 43 | 32 | 120.2 | 87.1 | №69-ru69304000-274-216 от 30.12.2016 срок действия до 30.12.2019 | начало - 3 кв. 2017 окончание - 1 кв. 2019 | устройство перекрытий 7-го этажа и возведение стен 8-го этажа; 3 кв.2019 | 2017-09-04 | 3 кв. 2019 | ООО "Страховая компания "РЕСПЕКТ" | 46%
70 | ООО "ТВЕРЬТРЕСТ" г.Тверь, ул. Трехсвятская, д. 17, оф. 13, ИНН 6950203105 | вх. 15565 от 30.10.2018 | многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями обественного значения 1 этап, секции 6,7 по адресу: г.Тверь, ул. Псковская , д. 12 ( 69:40:0200180:3052 ) | 5986.62 | 504.66 | 87 | 59 | 220 | 135 | № 69-ru69304000-227-2017 от 17.11.2017; продлено до 31.05.2019 |  | 2 кв.2019 | 2017-12-01 | 31 мая 2019
|  |  | многоквартирный 13-17 этажный жилой дом 1 этап, секции 1,2 по адресу: г.Тверь, ул. Псковская - 7 | 6950.43 | 1138.78 | 3 | 2 | 6 | 4.5 | № 69-ru69304000-88-2018 от 04.05.2018 |  | 2 кв.2021 | 2018-06-14 | 2021-05-31
|  |  | многоквартирный 17-этажный жилой дом 2 этап, секции 4,5 по адресу: г.Тверь,ул. Псковская д. 12 | 5472.44 | 437.13 | 2 | 0 | 2 | 0 | № 69-ru69304000-57-2018 от 23.03.2018 |  | 1 кв.2021 | 2018-06-20 | 2021-03-31
|  |  | многоквартирный 10-13 этажный жилой дом 3 этап, секции 1,2,3 по адресу: г.Тверь, ул. Псковская д. 12 | 5388.01 | 1254.3 | 1 | 0 | 2 | 0 | № 69-ru69304000-91-2018 от 07.05.2018 |  | 4 кв.2019 | 2018-06-14 | 2019-10-31
|  |  | Многоквартирный 17-этажный жилой дом г. Тверь, ул. Псковская, д. 12а (4 этап) - секция 1,2 | 7281.14 | 536.31 | 1 | 0 | 2 | 0 | № 69-ru69304000-79-2018 от 23.04.2018 |  | 2 кв. 2021 | 2018-06-20 | 2021-05-31
|  |  | Многоквартирный 17-этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения г. Тверь, ул. Псковская, д. 7 (2 этап) - секция 3 (69:40:0200180:4001) | 3841.65 | 560.79 | 1 | 0 | 2 | 0 | № 69-ru69304000-89-2018 от 04.05.2018 |  | 2 кв. 2021 | 14.06.2018 (21.06.2018) | 2021-05-31
|  |  | г. Тверь, ул. Псковская, д. 7 (3 этап) - секция 4,5 (69:40:0200180:4001) | 5736.9 | 823.49 | 1 | 0 | 2 | 0 | № 69-ru69304000-92-2018 от 07.05.2018 |  | 1 кв.2021 | 14.06.2018 (21.06.2018) | 2021-01-31
71 | ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРЕЛКА" г. Тверь, ул. Маяковского, д. 37, пом. 11, оф. 307 А, ИНН 6952312438 | вх. 15347 от 26.10.2018 | Многоквартирный 3-х этажный жилой дом по адресу: г. Тверь, Сахаровское шоссе, д. 4 | 1132.28 |  | 8 | 7 | 10.592 | 8.892 | разрешение на строительство №69-ru69304000-199-2017 от 22.09.2017, срок действия до 22.03.2018, продлено до 22.10.2018; продлено до 22.05.2019 |  | 1 кв. 2019 | 2018-01-12 | до 30.06.2019
72 | ООО ГРУППА КОМПАНИЙ "ЖБИ-2" г. Тверь, ул. Советская, д. 38, пом. 13 ИНН 6950201563 | вх. 15466 от 30.10.2018 | Жилая застройка по ул. Планерная, ул. Фрунзе, пер. 1-ый Вагонников в г. Твери. Многоквартирный 9-10 этажный жилой дом по пер. 1-ый Вагонников. 1 этап строительства: 9 этажный односекционный жилой дом | 1964 | 80.2 | 7 | информация не представлена | 21.25 | информация не представлена | № 69-40-134-2015 от 23.06.2015 срок действия до 17.01.2017 продлено до 01.03.2019 | начало - 3 кв. 2017 окончание - 2 кв. 2019 | 1 кв. 2019 | 2018-05-10 | 2019-06-30
73 | ООО СФ МЖК "Тверь", г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 6, корп 1, офис 519, ИНН 6901055260 | вх. 15031 от 19.10.2018 | 8 этажный жилой дом с помещениями общественного назначения, г. Тверь, ул. Полевая (Сахарово) , д. 1 | 2467.31 | 225.64 | 8 | 4 | 22.8 | 13.7 | № 69-ru69304000-1-2018 от 11.01.2018 |  | 3 кв. 2019 | 2018-05-11 | 2020-09-30 |  | 72.5%
74 | ООО "Милтон", г. Тверь, ул. Карпинского, д. 16, ИНН 6950017204 | вх. 15504 от 30.10.2018 | Многоквартирный жилой дом, г. Тверь, ул. Карпинского, д. 16 | 1077.35 |  | 5 | 5 | 13.5 | 13.5 | № 69-ru69304000-229-2017 от 14.11.2017 до 18.07.2018 |  | 4 кв. 2018 | 2018-05-31 | 4 кв. 2018
75 | ООО "ТВЕРЬТРЕСТ-1", г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 17, оф. 23, ИНН 6950205310 | вх. 15562 от 30.10.2018 | 17- этажный 144- кв жилой дом, г. Тверь, ул. Левитана, д. 70б, (1 этап) (69:40:0200180:4141) | 7074.33 | 528.51 | 1 |  | 1 |  | № 69-ru69304000-112-2018 от 25.05.2018 |  | 2 кв. 2021 | 2018-06-28 | 1 этап - 2 кв. 2021
|  |  | 17- этажный 64- кв жилой до, г. Тверь, ул. Левитана, д. 70а (2 этап) (69:40:0200180:4141) | 3082.92 | 232.96 | 1 |  | 1 |  | № 69-ru69304000-113-2018 от 25.05.2018 |  | 2 кв. 2021 | 2018-06-21 | 2 этап - 2 кв. 2021
|  |  | 17- этажный 96- кв жилой дом, г. Тверь, ул. Левитана, д. 74а (3 этап) (69:40:0200180:4141) | 4369.25 | 349.05 | 1 |  | 2 |  | № 69-ru69304000-114-2018 от 25.05.2018 |  | 2 кв. 2021 | 2018-06-21 | 3 этап - 2 кв. 2021
|  |  | г. Тверь, ул. Левитана, д. 76а (7 этап) (69:40:0200180:4141) | 4369.25 | 349.05 | 1 |  | 2 |  | № 69-ru69304000-118-2018 от 25.05.2018 |  | 2 кв. 2021 | 2018-06-21 | 7 этап - 2 кв. 2021
|  |  | г. Тверь, ул. Левитана, д. 76б (8 этап) (69:40:0200180:4141) | 8801.86 | 680.65 | 1 |  | 1 |  | № 69-ru69304000-119-2018 от 25.05.2018 |  | 2 кв. 2021 | 2018-06-25 | 9 этап - 2 кв.2021
|  |  | 13- этажный 108- кв жилой дом, г. Тверь, ул. Левитана, д. 72б (5 этап) (69:40:0200180:4141) | 5311.37 | 528.51 | 1 |  | 1 |  | № 69-ru69304000-116-2018 от 25.05.2018 |  | 2 кв. 2021 | 2018-06-21 | 5 этап - 2 кв. 2021
|  |  | 17- этажный 176- кв жилой дом, г. Тверь, ул. Левитана, д. 74б (4 этап) (69:40:0200180:4141) | 8801.86 | 680.65 | 1 |  | 2 |  | № 69-ru69304000-115-2018 от 25.05.2018 |  | 2 кв. 2021 | 2018-06-21 | 4 этап - 2 кв. 2021
|  |  | 13- этажный 48- кв жилой дом, г. Тверь, ул. Левитана, д. 72а (6 этап) строительства, (69:40:0200180:4141) | 2314.08 | 232.96 | 1 |  | 1 |  | № 69-ru69304000-117-2018 от 25.05.2018 |  | 2 кв. 2021 | 2018-06-21 | 6 этап - 2 кв. 2021
76 | ООО "Современник", г. Тверь, ул. Озерная, д. 14, крпус 1, помещ. 11, офис 5, ИНН 6950205448 | вх. 15540 от 30.10.2018 | г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 16,18 и ул. Бассейная, д. 19,21 (1 этап) | 3632.03 | 1083.43 | 6 | 6 | 26.13 | 26.13 | № 69-ru69304000-100-2018 от 18.05.2018 | 2 кв. 2020 |  | 2018-08-02 | 3 этап - 3 кв. 2020
|  |  | г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 16,18 и ул. Бассейная, д. 19,21 (2 этап) | 2923.73 | 381.78 | 2 | 2 | 9.76 | 9.76 | № 69-ru69304000-107-2018 от 23.05.2018 | 2 кв. 2021 |  | 2018-08-02 | 3 кв. 2021
77 | ООО "Селигер", г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 17, фоис 32, ИНН 6950163318 | вх. 15563 от 30.10.2018 | Многоквартирный 17-этажный жилой дом по ул. Лесная, д. 6, 1 этап (69:40:0300041:9-69/068/2018-3) | 7094.81 | 539.87 | 1 |  | 1 |  | разрешение на строительство № 69-ru69304000-145-2018 от 20.06.2018 |  | 1 кв. 2020 | 2018-06-26 | 1 кв. 2020
|  |  | Многоквартирный 17-этажный жилой дом по ул. Лесная, д. 6, 2 этап (69:40:0300041:9-69/068/2018-3) | 4214.28 | 637.34 | 1 |  | 1 |  | разрешение на строительство № 69-ru69304000-146-2018 от 20.06.2019 |  | 1 кв. 2020 | 2018-06-26 | 1 кв. 2020
78 | ООО "Жилстройинвест" г. Тверь, ул. Красные Горки, д. 32, стр. 2, пом. 1, 170100 ИНН 6950201838 | вх. 15435 от 29.10.2018 | 8-этажный жилой дом с подвалом, со сборным железобетонным каркасом (58 кв-ры) г. Тверь, ул. Веры Бонч-Бруевич, 26 | 4673.68 | 364.27 | 3 | 3 | 10.3 | 10.3 | разрешение на строительство №69-ru6930400-20-2018 от 12.02.2018 срок действия до 09.03.2020 | 2 кв. 2018 | 1 кв. 2020 | 2018-07-27 | 1 кв. 2020
79 | ООО "Техстрой" г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 24, пом. XX ИНН 6952042012 | вх. 15646 от 31.10.2018 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями г. Тверь, ул. 1-я Рабочая Слобода (ул. 1-я Рабочая Слобода 45, 45а, 47, 47а,49) 1 этап | 3121.53 | 328.76 | 1 | 1 | 1.387 | 1.387 | разрешение на строительство №69-ru-6930400-96-2018 от 14.05.2018 |  | 1 кв.2020 | 2018-08-30 | 4 кв.2019
|  |  | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями г. Тверь, ул. 1-я Рабочая Слобода (ул. 1-я Рабочая Слобода 45, 45а, 47, 47а,49) 2 этап | 3121.47 | 385.86 | 1 | 1 | 1.387 | 1.387 |  |  | 4 кв.2020 | 2018-08-31 | 4 кв. 2020
80 | ООО "Тверской коммерческий застройщик" ИНН 6952013090 |  | Жилой дом по ул. З. Коноплянниковой, 89 (1,2,3 этапы строительства) (1-этап строительства) | 3985.93 | 0 |  |  |  |  | разрешение на строительство №69-ru69304000-41-2018 от 02.03.2018 (срок действия до 17.01.2019) | 3 кв.2018 |  | 2018-11-15
81 | ООО "ПО СТРОЙИНДУСТРИЯ", УЛ. ГЕНЕРАЛА ДОРОХОВА, д.18, стр. 10, ИНН 7729707351 |  | г. Тверь, ул. Первитинская, д. 2 (69:40:0100139:147) | [9 empty] | 2018-12-25
82 | ООО "Специализированный застройщик "МЕГАСТРОЙ", г. Тверь, ш. Бурашевское, д. 64, пом. 1, офис 2, ИНН 6950213128 |  | г. Тверь, ул. Мусорского, д. 36 (69:40:0100254:15) | [9 empty] | 2018-12-18

## Лист2
№ п/п | Наименование застройщика, адрес | Поступление отчетности за 2 квартал 2018 года | Акт проведения анализа ежеквартальной отчетности | Генеральный директор, учредители | Адрес местонахождения строящегося объекта (стр. 2 прил. 2 Отчетности застройщика) | ФИО сотрудника закрепленного за объектом |  | Площадь объекта |  | Договоры ДДУ | [5 empty] | Объем привлеченных средств по ДДУ за год (нарастающим итогом с начала года) (млн. руб.)(стр. 2 прил. 3 Отчетности застройщика) |  | Разрешение на строительство | Сроки строительства согласно проектной декларации |  |  | Дата заключения первого ДДУ (стр. 7 прил. 2 Отчетности застройщика) |  | Наличие просрочки обязательств перед участниками долевого строительства |  | Страхование/ Гарантия | Процент выполнения работ | Извещение об окончании строительства | Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости |  |  |  |  | Нормативы финансовой устойчивости (Н1/Н2) | Отметка о представлении аудиторского заключения (дата АЗ, вх. №, дата)
[7 empty] | Количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости (стр. 6 прил. 2 Отчетности застройщика) | площадь квартир | нежилая | кол-во (всего) стр. 7 прил. 2 Отчетности застройщика | из них физ. лица | сумма обязательств (млн. руб.) стр. 7 прил. 2 Отчетности застройщика | из них физ. лица (млн. руб.) | Общий объем привлеченных кредитных (заемных) средств (стр. 8 прил. 2 Отчетности застройщика) (млн. руб.) | Остаток привлеченных денежных средств участников ДС на начало периода (стр. 1 прил. 3 Отчетности застройщика) |  | Общее количество денежных средств, израсходованных (нарастающим итогом с начала года) (млн. руб.) (стр. 8 прил. 3 Отчетности застройщика |  | первоначальные сроки | перенос сроков окончания строительства | Результат мониторинга |  | Сроки передачи объекта согласно ДДУ (гр. 9 Приложения №2 отчетности) |  | Внесение обязательных отчислений в Фонд "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" |  |  |  |  | Отметка о полном исполнении обязательств перед участниками долевого строительства после ввода объекта в эксплуатацию (период) | Количество исполненных договоров (стр. 11 прил. 2 Отчетности застройщика) | Количество неисполненных договоров (стр. 11 прил. 2 Отчетности застройщика) | Общая сумма неисполненных обязательств по договорам (стр. 11 прил. 2 Отчетности застройщика)
4 | ООО «Диалог» Тверская обл., Бологовский район, г. Бологое, ул. Глубочиха, 171080 ИНН 6907011407 |  |  | Учредители: Каляшин Михаил Александрович - 100% Генеральный директор Шепелев Сергей Викторович | 4 малоэтажных 10-квартирных дома Бологовский р-н, Куженкинское с.п. с. Куженкино, ул. Полевая, д.13 |  |  | 3192.92 | 0 | 5 | 4 | 13.518 | 11.415 |  |  |  |  | разрешение на строительство RU 69504000330 от 27.12.2011 сроком до 27.12.2016 | начало - 4 кв. 2011 окончание - 4 кв. 2014 | 31.03.2015; 4 кв. 2016; 31.03.2017 |  | 2012-06-29 | 2017-03-31 |  |  | не требуется | информация не представлена
[5 empty] | Три 3-этажных жилых дома Тверская обл. г. Бологое, Западный м-н, д. 1 (84 кв-ры) |  |  | 3144.8 | 0 | 1 | 0 | 9.132 | 0 |  |  |  |  | разрешение на строительство RU 69504000561 от 15.09.2014, сроком до 28.12.2015 | начало - 3 кв. 2014 окончание - 3 кв. 2015 | 2016-03-31 |  | 2013-12-19 | 31.06.2016 |  |  | информация не представлена | информация не представлена
12 | АО «СУ № 155» г. Москва, Ленинский проспект, д. 81, 119261 факт: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, 119017 ИНН 7736003162 | вх. 5720 от 27.04.2018 |  | Генеральный директор - Панченко Денис Валерьевич; Учредители: • ООО "Гранд Инвест" - 15,0958 %; • ООО «ЛАРЕМ» - 19,4045 %; • ООО «МЕНЕЛАЙ» - 63,6146 %. 1,8851 % акций распределены между юридическими и физическими лицами, владеющими менее 5% акций. Держатель реестра акционеров ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." | 17-этажный жилой дом со встроенными общественными помещениями ул. 2-я Красина, д.82 |  | 96 | 5814.4 | 432.3 | 76 | 71 | 195.8 | 132.8 |  |  | 1742.52 |  | разрешение на строительство 69-40-134-2016 от 03.06.2016 (RU 69310000-439 от 25.09.2013) | начало – 25 сентября 2013г. окончание – III кв. 2014г. | 2 кв. 2015г. 4 кв. 2015г. 30.06.2016 23.04.2018 | 2013-12-04 | до 29.03.2018 |  |  | не требуется | информация не представлена |  | разрешение на ввод в эксплуатацию №69-ru69304000-50-2017 от 29.09.2017 |  | 0 | 76 | 199.6
[5 empty] | 17-этажный жилой дом со встроенными общественными помещениями ул. Хромова, д.27, корп. 2 |  | 78 | 5193.1 | 336.2 | 18 | 12 | 168.01 | 29 |  |  |  | 103.78 | разрешение на строительство RU 69310000-412 от 12.07.2013 | начало – 12 июля 2013 г. окончание – 4 квартал 2014 г. | 4 кв. 2015 г. 2 кв. 2016 г. 31.12.2016 02.03.2018 | 2013-12-31 | до 08.05.2018 |  |  | не требуется | информация не представлена |  | № 69-ru69304000-63-2017 от 08.11.2017 |  | 0 | 18 | 168
[5 empty] | 17-этажный жилой дом со встроенными общественными помещениями ул. 2-я Красина, д. 66 |  | 192 | 11668.3 | 685.4 | 9 | 3 | 380.7 | 5 |  |  |  |  | разрешение на строительство RU 69310000-396 от 27.05.2013 | начало – 27 мая 2013 окончание – 2 квартал 2015 г. | 30.06.2016г. | 2013-12-06 | до 30.06.216 |  |  | не требуется | информация не представлена |  |  |  | 0 | 9 | 380.7
[5 empty] | 18-этажный жилой дом со встроенными обшественными помещениями ул. Хромова, д. 29 |  | 123 | 6576.76 | 2797.5 | 119 | 114 | 224.9 | 206 |  |  |  |  | разрешение на строительство №69-40-135-2016 от 09.06.2016 (взамен RU 69310000-438 от 25.09.2013) | начало – 25 сентября 2013 года окончание – II квартал 2015 года | 2 кв. 2017 31.08.2017 | 2013-12-04 | 2017-12-21 |  |  | не требуется | информация не представлена |  | разрешение на ввод эксплуатацию №69-ru69304000-24-2017 от 21.06.2017 |  | 0 | 119 | 227.4
[5 empty] | 17-этажный 4-секционный жилой дом ул. Оснабрюкская, (Мамулино-3, поз.1) |  | 271 | 14104.71 | 0 | 193 | 187 | 442.1 | 296.7 |  | 1564.93 |  |  | разрешение на строительство 69-40-162-2016 от 01.07.2016 (срок до 27.04.2018) (взамен RU 69330000-176 от 27.01.2014) | начало -24.12.2013 окончание 4 кв. 2015г. | 30.06.2015; 2 кв. 2016 | 2014-04-11 | 2018-06-26 |  |  | ООО "СК "Интерполистраст" | информация не представлена |  | № 69-ru69304000-90-2017 от 26.12.2017 |  | 0 | 193 | 442.1
[5 empty] | 17-этажный 2-секционный жилой дом ул. Оснабрюкская (Мамулино-3, поз. 6) |  | 135 | 7046.95 | 0 | 63 | 60 | 226.8 | 89.2 |  |  |  |  | разрешение на строительство 69-40-164-2016 от 01.07.2016 (срок до 13.06.2018) (взамен RU 69330000-180 от 13.03.2014) | начало -13.03.2014 окончание - 2 кв. 2015 | 30.09.2015 31.03.2016 4 кв. 2016 | 2014-06-05 | 2018-06-26 |  |  |  | информация не представлена |  | № 69-ru69304000-91-2017 от 26.12.2017 |  | 0 | 63 | 226.8
[5 empty] | 17-этажный 3-секционный жилой дом ул. Оснабрюкская (Мамулино-3, поз. 7) |  | 203 | 10593.23 | 0 | 52 | 47 | 282.5 | 69.1 |  |  |  |  | разрешение на строительство 69-40-161-2016 от 01.07.2016 (срок до 11.05.2018 (взамен № RU 69330000-179 от 11.02.2014) | начало -11.02.2014 окончание 2 кв. 2015 | 30.09.2015; 3 кв. 2016 | 2014-05-30 | 2018-06-26 |  |  |  | информация не представлена |  | № 69-ru69304000-92-2017 от 26.12.2018 |  | 0 | 52 | 280.6
| Итого: | [8 empty] | 530 | 494 | 1920.81 | 827.8 |  |  | 1742.52
52 | ООО "Дрим Хаус" Тверская обл., г. В.Волочек, ул. 8-я Пролетарская, д. 35,171161 ИНН 6908010244 |  |  | Учредители: Зверев Денис Викторович - 33,3%; Зеленин Александр Викторович - 33,4%; Зеленин Леонид Александрович - 33,3%; Ген. директор - Зеленин Леонид Александрович | Два 2-этажных многоквартирных жилых дома, Тверская обл, г. Вышний Волочек, ул. Рылеева, д. 34, корпус 13, 14 (26 кв-р) | нет | 26 | 1123.2 | 0 | 1 | 0 | 41.298 | 0 |  |  |  |  | № RU 69301000-1-2016 от 29.04.2016 № RU 69301000-2-2016 от 29.01.2016 срок действия до 29.01.2017 | начало - 1 кв. 2016 окончание - 4 кв. 2016 |  |  | 2016-02-11 | до 01.10.2016 | 3 кв. |  | информация не представлена | информация не представлена |  |  |  | 0 | 1 | 41.298
53 | ООО "ТИСК" Тверская обл., г. Торжок, ул. Металлистов, д. 1-д, пом. 14 , 172003, тел. 8-926-167-74-68 ИНН 6915014433 |  |  | Учредители: Хоменко Александр Николаевич - 90%; Герасимова Жанна Александровна - 10% Генеральный директор - Герасимова Жанна Александровна | 48-квартирный 4-этажный жилой дом с помещениями для хранения личного имущества (14 н.п.) Тверская обл., г. Торжок, ул. Металлистов, д. 1-г | Карпенков | 48 кв., 14 помещений для хранения личного имущества | 2668.48 | 502 | 52 | 50 | 88.1 | 69.811 |  |  |  |  | RU 69305000-42/2 от 20.04.2015, продлено до 30.06.2016; до 30.10.2016 | начало - 26.12.2013 окончание - 2 полугодие 2015 | 1 полугодие 2016 2 полугодие 2016 |  | 2014-05-08 | 2 полугодие 2016 |  |  | Филиал "Северо-Запад" ООО "Страховое общество "Купеческое"; ООО "Страховая Компания "Советская"; АО "Международняя страховая компания профсоюзов "МЕСКО"; ООО "Региональная страховая компания" |  |  | Разрешение на ввод в эксплуатацию №69-305-15-2016 от 27.10.2016 |  | 0 | 52 | 88.1
79 | ООО "СтройКом" г. Москва, ш. Загородное, д. 10, корп. 9, г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2, ИНН 6925009760 |  |  | Учредители: Касатов Николай Васильевич - 100%; Генеральный директов - Касатов Николай Васильевич | Нерльское сельское поселение пос. Зеленая Роща | [16 empty] | 2017-05-02

## Лист4
67.62
65.4
53.6
72.49
67.62
65.4
67.65
68.87
67.62
65.4
67.65
68.87
67.62
65.4
67.65
68.87
67.62
65.4
67.65
68.87
67.62
65.4
67.65
68.87
56.94
67.65
65.4
67.82
68.87
67.65
65.4
67.82
68.87
67.65
65.4
67.82
68.87
67.65
65.4
67.82
68.87
67.65
65.4
67.82
68.87
67.65
65.4
67.82
68.87
67.65
65.4
67.82
65.44
60.13
59.71
66.7
65.44
60.13
59.71
66.7
65.44
60.13
59.71
66.7
65.44
60.13
59.71
66.7
65.44
60.13
59.71
66.7
67.82
65.4
67.65
68.87
67.82
65.4
67.65
68.87
67.82
65.4
67.65
68.87
67.82
65.4
67.65
68.87
67.82
65.4
67.65
68.87
67.82
65.4
67.65
68.87
72.49
53.6
65.4
67.62
68.87
67.65
65.4
67.62
68.87
67.65
65.4
67.62
68.87
67.65
65.4
67.62
68.87
67.65
65.4
67.62
68.87
67.65
65.4
67.62
7968.21