## Лист1
информация о строящихся с привлечением средств участников долевого строительства объектах по данным ежеквартальной отчетности за 1 квартал 2020 года
№ п/п | Наименование застройщика, адрес | Поступление отчетности за 1 квартал 2020 года | Адрес местонахождения строящегося объекта (стр. 3 прил. 1 Отчетности застройщика); кадастровый номер земельного участка | Сроки строительства согласно проектной декларации |  | Количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости | [5 empty] | Договоры ДДУ | [10 empty] | Дата заключения первого ДДУ (стр. 13.1 прил. 2 Отчетности застройщика) |  | Страхование/ Гарантия | Степень готовности объекта строительства, % (план/факт) (стр. 9 прил. 4) | Извещение об окончании строительства | Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости ( графа 17.1)
|  |  |  | первоначальные сроки (извещение о начале строительства, первоначальная ПД) | перенос сроков окончания строительства (раздел 17 ПД) | Жилых помещений, шт (стр. 5.1 прил. 2) | Нежилых помещений, шт (стр. 5.2 прил 2) | в т.ч. машино-мест, шт (стр. 5.3 прил. 2) | Жилая площадь оюъекта, кв. м (стр. 5.1 прил. 2) | Нежилые помещения, площадь, кв.м (стр. 5.2 прил. 2) | Мащино-места, площадь кв.м (стр. 5.3 прил. 2) | кол-во (всего), действующих на последнюю календарную дату стр. 13.4 прил. 2 Отчетности застройщика | из них физ. лица | Жилые помещения, кв. м (стр. 13.5 прил. 2) | Жилые помещения, шт (стр. 13.5 прил. 2) | Нежилые помещения, шт (стр. 13.6 прил. 2) | Нежилые помещения, кв. м (стр. 13.6 прил. 2) | Машино-места, шт (стр. 13.7 прил. 2) | Машино-места, кв.м (стр. 13.7 прил. 2) | общая сумма обязательств (млн. руб.) стр. 13.8 прил. 2 Отчетности застройщика | из них физ. лица (млн. руб.) | Результат мониторинга |  | Сроки передачи объекта согласно ДДУ (гр. 16 Приложения №2 отчетности) |  |  |  |  | Отметка о полном исполнении обязательств перед участниками долевого строительства после ввода объекта в эксплуатацию (период) | Количество исполненных договоров (стр. 14.1 прил. 2 Отчетности застройщика) | Количество неисполненных договоров (стр. 14.2 прил. 2 Отчетности застройщика) | Общая сумма неисполненных обязательств по договорам (стр. 14.3 прил. 2 Отчетности застройщика)
1 | АО «Тверьстрой» г. Тверь, Октябрьский пр-кт, д.99, корп. 1, 170043; ИНН 6904005130 | от 16.06.2020 № 7741 | 12-этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, г. Тверь, ул. Гусева, д. 46 (строит. адрес: Октябрьский пр-т, д.99) (1-2 секции) |  | 2 кв. 2019 | 101 | 14 | 0 | 5006.85 | 765.54 | 0 | 103 | информация не представлена | 2689.9 | 94 | 9 | 698.77 | 0 | 0 | 233.277 | информация не представлена | внутрення отделка | 2017-06-09 | 2019-12-31 | информация не представлена | информация не представлена |  | 69-ru69304000-7-2020 от 27.01.2020 |  | 97 | 6 | 9.9
|  |  | 12-этажный жилой дом, 1 этап, г. Тверь, ул. Бобкова, д. 38 а (132 кв-ры) | начало - 2 кв. 2016, окончание - 3 кв. 2017 | 2 кв. 2017; 1 секция - 1 кв. 2019, 2 секция - 4 кв. 2019 | 72 | 0 | 0 | 3478.2 | 0 | 0 | 34 | информация не представлена | 1849.79 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.35 | информация не представлена | - | 2016-06-09 | 1 секция - 3 кв. 2019, 2 секция - 2 кв. 2020 | информация не представлена | информация не представлена |  | 69-ru69304000-19-2020 от 01.04.2020 |  | 0 | 34 | 91.35
|  |  | 12-ти этажный жилой дом со строинными помещенями (3,4 секция) адрес: г. Тверь, б-р Гусева, д. 46 |  | 2 кв. 2019 | 94 | 18 | 0 | 4673.06 | 319.18 | 0 | 86 | информация не представлена | 3796.61 | 75 | 11 | 319.18 | 0 | 0 | 178.26 | информация не представлена | возведение 6 го этажа | 2017-06-09 | 2020-03-31 | информация не представлена | информация не представлена |  | 69-ru69304000-8-2020 от 27.01.2020 |  | 78 | 8 | 11.75
|  |  | 12-ти этажный жилой дом со строинными помещенями (5,6 секции) адрес: г. Тверь, б-р Гусева, д. 46 |  | 1 кв. 2020 | 93 | 19 | 0 | 4611.82 | 376.6 | 0 | 78 | информация не представлена | 3682.34 | 72 | 7 | 317.46 | 0 | 0 | 176.39 | информация не представлена |  | 2017-06-09 | 2020-09-30 | информация не представлена | информация не представлена |  |  |  | 0 | 79 | 176.39
|  |  | 12-ти этажный жилой дом со строинными помещенями (7 секции) адрес: г. Тверь, б-р Гусева, д. 46 |  | 3 кв. 2020 | 47 | 9 | 0 | 2336.93 | 163.24 | 0 | 33 | информация не представлена | 1407.25 | 26 | 7 | 163.24 | 0 | 0 | 67.74 | информация не представлена |  | 2017-06-09 | 7 секция - 1 кв. 2021 | информация не представлена | информация не представлена |  |  |  | 0 | 33 | 67.74
|  |  | 12-ти этажный жилой дом со строинными помещенями (17 секция) адрес: г. Тверь, б-р Гусева, д. 46 |  | 2 кв. 2019 | 48 | 6 | 0 | 2454.48 | 183.32 | 0 | 8 | информация не представлена | 219.11 | 4 | 4 | 158.98 | 0 | 0 | 101.211 | информация не представлена |  | 2017-06-09 | 2019-12-31 | информация не представлена | информация не представлена |  | №69-ru69304000-6-2020 от 27.01.2020 |  | 40 | 8 | 14.16
|  |  | 12-ти этажный жилой дом со строинными помещенями (18-19 секции) адрес: г. Тверь, б-р Гусева, д. 46 |  | 4 кв. 2018 |  |  | 71 кв., 7 офисных помещений | 3401 |  | 425 | 53 | информация не представлена | [6 empty] | 111.3275 | информация не представлена | внешние отделочные работы | 2018-02-16 | 1 кв. 2019 |  |  |  | №69-ru69304000-72-2018 от 21.11.2018 |  | 51 | 1 | 3.33
2 | ООО «Квадрат» юрид.: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 2, корп. 1, 117485 факт.: г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 19а, к. 402, 170034 ИНН 6905024760 | от 16.06.2020 № 7739 | 7-ми этажный многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями г. Тверь, ул. Спартака, д. 40, 41, 40а (1 этап 1) (80 кв-р, 20 н.п., 31 м/м) 1 этап | начало - август 2015 окончание - январь 2019 | 31.03.2018, 4 кв. 2018/4 кв. 2019 | 0 | 20 | 31 | 0 | 1071.77 | 647.4 | 19 | информация не представлена | 0 | 0 | 3 | 166.1 | 16 | 388 | 14.7 | информация не представлена | устройство кровли | 2015-11-24 | сентябрь 2019; декабрь 2019 | ООО «Страховая компания «Советская»; с 26.04.2016 - ООО «Региональная страховая компания» | информация не представлена |  | 69-ru69304000-70-2019 от 26.12.2019 |  | 0 | 19 | 14.7
|  |  | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями г. Тверь, ул. Спартака, д. 40, 41, 40а (2 этап) (20 кв-р, 23 н.п., 3 м/м) | начало - 2 кв. 2019; окончание - 4 кв. 2021 | 3 кв. 2021 | 20 | 23 | 3 | 1289.11 | 241.54 | 74.9 | 10 | информация не представлена | 340.5 | 6 | 2 | 9.2 | 2 | 52 | 20 | информация не представлена |  | 2019-05-29 | 3 кв. 2021 |  | информация не представлена |  |  |  | 0 | 10 | 20
|  |  | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями г. Тверь, ул. Спартака, д. 40, 41, 40а (3 этап) (20 кв-р, 23 н.п., 3 м/м) | начало - 3 кв. 2019; окончание - 4 кв. 2021 | 3 кв. 2021 | 20 | 23 | 3 | 1265.13 | 259.04 | 74.9 | 2 | информация не представлена | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 | 1.8 | информация не представлена |  | 2019-06-19 | 30.03.2022 |  | информация не представлена |  |  |  | 0 | 2 | 1.8
|  |  | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями г. Тверь, ул. Спартака, д. 40, 41, 40а (4 этап) (15 кв-р, 2 н.п., 6 м/м) |  | 3 кв. 2021 | 15 | 2 | 6 | 814.35 | 110.4 | 170.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями г. Тверь, ул. Спартака, д. 40, 41, 40а (5 этап) подземная автостоянка) 17 м/м |  | 3 кв. 2021 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 370.8 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76.7 | 3 |  |  | 2019-12-25 | 30.03.2022 | [5 empty] | 0 | 4 | 3
3 | ООО «Основание» г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 25, 170042 ИНН 6950134821 | от 16.06.2020 № 7728 | 14-16 этажный жилой дом со встроено-пристроенными администратино-торговыми помещениями (2-й этапы), г. Тверь, ул. Скворцова Степанова, д. 15 ( 2 этап - 114 кв-ры, 84 н.п.) в том числе котельная | начало 3 кв. 2015, окончание - 2 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 114 | 84 | 0 | 9157.62 | 946.59 | 0 | 68 | - | 3479.11 | 50 | 18 | 126.65 | 0 | 0 | 193.376 | - | ведутся СМР | 2016-12-23 | 31.12.2019; 31.12.2020 | ООО "Страховая компания "РЕСПЕКТ" |  |  |  |  | 0 | 68 | 193.376
|  |  | 6- этажного, 30-ти кв. жилой дом, г.Торжок, Калининское шоссе, д. 31Б | начало 2 кв. 2017, окончание 2 кв. 2018 | 2 кв. 2019; 1 кв. 2020 | 30 | 0 | 0 | 1771.8 | 0 | 0 | 12 | 12 | 648.78 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 27.2 | ведутся СМР | 2017-08-07 | 30.09.2018; 30.03.2020 | ООО "Страховая компания "РЕСПЕКТ" |  |  | 69-305000-002-2020 от 10.03.2020 | 1 квартал 2020 | 12 | 0 | 0
4 | ООО «Тверь ТАУН» юрид.: г. Тверь, ул. Желябова, д. 40, 170100; факт.: г. Тверь, 1-ый Клубный пер., д. 4 А, 170007; ИНН 6950110161 | 16.06.2020 № 7745 | 9-ти секционный 3-этажный жилой дом 3 (4 этап) г. Тверь, мкр. "Южный-Д" в Новая 7 | начало - 1 кв. 2015, окончание - 2 кв. 2017 | 2 кв. 2019; 1 кв. 2020 | 9 | 0 | 0 | 1569.9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1569.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | строительство завершено | 2016-02-02 | 2020-01-14 | ООО "Проминстрах" | 75.5% |  |  |  | 9 | 0 | 0
|  |  | 9-ти секционный 3-этажный жилой дом (3 этап) г. Тверь, мкр. "Южный-Д" в Новая 5 | начало - 2 кв. 2015, окончание - 3 кв. 2017 | 3 кв. 2019; 4 кв. 2019 | 9 | 0 | 0 | 1569.9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1569.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | строительство завершено | 2015-08-17 | 2020-06-30 | ООО "Проминстрах" | 52.08% |  | № 69-ru69304000-1-2020 от 14.01.2020 |  | 0 | 9 | 47
|  |  | 7-ми секционного 3-этажного жилого дома, г.Тверь (2 этап), ул. Новая 9 | начало - 2 кв. 2015, окончание - 3 кв. 2017 | 4 кв. 2019; 2 кв. 2020 | 7 | 0 | 0 | 1225.7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1225.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | строительство завершено | 2016-12-30 | 4 кв. 2019; 2 кв. 2020 | ООО "Проминстрах" | 8.2% |  |  |  | 0 | 7 | 37
|  |  | 5-ти секционный 3-этажный жилой дом г. Тверь, мкр. "Южный-Д" в гр. ул. Новая 11 (1 этап) |  | 3 кв. 2020 | 5 | 0 | 0 | 881.5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 881.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |  | 2019-02-26 | 2020-09-30 | ООО "Проминстрах" |  |  |  |  | 0 | 5 | 26
5 | ООО «ВТЭК» г. Тверь, ул. Бочкина, д. 4, пом. 5, 170017, ИНН 6901054161 | от 29.04.2020 № 5343 | Торгово-гостиничный комплекс г. Тверь, ул. Московская, д.16 | начало - 4 кв. 2012, окончание - 1 кв.2014 | 2 кв. 2015; 2 полугодие 2015; 2 полугодие 2016; 2 полугодие 2018 | 0 | 105 | 24 | 0 | 28880 |  | 34 | не представлено | 0 | 0 | 34 | 12134 | 0 | 0 | 813.88 | не представлено | строительство остановлено | 2012-11-12 | 2 полугодие 2018 | не требуется | информация не представлена |  |  |  | 0 | 34 | 813.88
6 | ООО «Микро ДСК» г. Тверь, ул. Колодкина, д. 11, 170002 ИНН 6901042590 | от 16.06.2020 № 7743 | Многоквартирный жилой дом поз.2 и поз. 2/1 в квартале №1 застройки 3 этап строительства (3 блок-секции поз.2/1 в осях А-М) г. Тверь, ул. Псковская, д. 6 (165 кв-р, 7 н.п.) | начало - 1 кв.2019; окончание - 3 кв. 2020 | 3 кв. 2020 | 165 | 7 | 0 | 8065 | 676.3 | 0 | 155 | 99 | 7252 | 149 | 6 | 502.2 | 0 | 0 | 345.68 | 184.44 |  | 2018-09-03 | 3 кв. 2020, 30.11.2020 | [5 empty] | 0 | 155 | 345.68
7 | ООО «Завидово Энергосервис» Тверская обл., Конаковский р-н, д. Мокшино, ул. Школьная, 4А, 171266 ИНН 5017066513 | от 09.06.2020 № 7459 | Жилой дом "1", Тверская обл., Конаковский р-н, д. Мокшино, 1 этап | начало - 4 кв. 2018 окончание - 3 кв. 2020 |  | 136 | 0 | 0 | 8960.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8047.38 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-04-27 | не позднее 31.08.2020 | - | 11.26% |  |  |  | 0 | 1 | 534.53
|  |  | Жилой дом "2", (1 этап), Тверская обл., Конаковский р-н, д. Мокшино | начало - 4 кв. 2018 окончание - 3 кв. 2020 |  | 164 | 0 | 0 | 10557.68 | 0 | нет | 1 | 0 | 9518.12 | 140 | 0 | 0 | 0 |  | 632.22 | 0 |  | 2018-04-27 | не позднее 31.08.2020 | - | 11.05% |  |  |  | 0 | 1 | 632.22
8 | ООО "МЕРИНГ ГРУП" (ООО «Стройгруп») юрид.: г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 3, 170100 почтовый: г. Тверь, а/я № 202, ИНН 6901081976 | от 16.06.2020 № 7758 | 9-ти этажный многоквартирный жилой дом, г. Тверь, ул. Терещенко, д. 13 (81 кв-ра) | начало - 4 кв. 2015, окончание - 2 кв. 2017 | 4 кв. 2018; 2 кв. 2019 | 81 | 8 | 0 | 4060.75 | 400.3 | 0 | 4 | не представлено | 148.08 | 3 | 1 | 40.81 | 0 | 0 | 8.9 | не представлено |  | 2015-11-16 | 4 кв. 2019, 30.04.2020 | информация не представлена | 100% |  | 69-ru69304000-61-2019 от 19.12.2019 |  | 57 | 4 | 8.9
|  |  | г. Тверь, ш. Рябеевское, д. 14а (69:40:0300347:3150) | [19 empty] | 2020-06-02
9 | ООО "ПСФ «Квартал» г. Тверь, ул. Желябова, д. 3, 170100 ИНН 6905013230 | от 06.05.2020 № 5523 | Жилой комплекс "Макар" г. Тверь, ул. Макарова, д.4 2-й этап первый блок (16 этаж.), (103 кв-р, 4 н.п.) | начало - 1 кв. 2014; окнчание - 1 кв. 2021 | 4 кв. 2022 |  |  | 103 | 20731.2 |  | 7627.23 | 2 | не представлено | [6 empty] | 255.064 | не представлено | строитлеьство завершено | 2014-05-15 | 3 кв. 2017 | ООО "Страховая Инвестиционная Компания" | 100% |  | №69-RU6930400-61-2017 от 01.11.2017 |  | 90 | 2 | 4.942
|  |  | Жилой комплекс "Макар" г. Тверь, ул. Макарова, д.4 2-й этап второй блок (16 этаж.), (56 кв-р,) | начало - 1 кв. 2014; окнчание - 1 кв. 2021 |  |  |  | 56 |  |  |  | 5 | не представлено | [6 empty] | 134.792 | не представлено | строитлеьство завершено | 2014-07-22 | 2 кв. 2018 | ООО "Страховая Инвестиционная Компания" | 100% |  | №69-RU6930400-39-2018 от 29.06.2018 |  | 39 | 5 | 20.779
|  |  | Жилой комплекс "Макар" г. Тверь, ул. Макарова, д.4 2-й этап пятый блок (торгово-офисный центр) | начало - 1 кв. 2014; окнчание - 1 кв. 2021 | [7 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 43.653 | 43.653 | возведение стен и колон 1 го этажа | 2016-05-20 | 4 кв. 2021 | ООО "Страховая Инвестиционная Компания" | информация не представлена |  |  |  | 0 | 1 | 43.653
|  |  | Жилой комплекс "Макар" г. Тверь, ул. Макарова, д.4 2-й этап третий блок (132 н.п., 47 н.п.) | начало - 1 кв. 2014; окнчание - 1 кв. 2021 |  |  |  | 132 |  |  |  | 34 | не представлено | [6 empty] | 112.047 | не представлено |  | 2019-03-20 | 4 кв. 2021 | [5 empty] | 0 | 34 | 112.047
|  |  | Жилой комплекс "Макар" г. Тверь, ул. Макарова, д.4 2-й этап четвертый блок (192 м/мест) |  |  |  |  | 192 |  |  |  | 5 | 5 | [6 empty] | 3.5 | 3.5 |  | 2019-06-18 | 3 кв. 2022 | [5 empty] | 0 | 5 | 3.5
10 | ООО "Специализированный Застройщик «ТверьЖилДорСтрой» г. Тверь, 170021; ул. Заречная, д. 17, помещение III ИНН 6905076977 | от 19.06.2020 № 7951 | Многоквартирный жилой дом с боксами для хранения автомобилей. г. Тверь, ул. Заречная, д. 21 | начало - 2 кв. 2018, окончание - 4 кв. 2019 | 4 кв.2019 |  |  | 25 кв-р, 12 м/м | 1734.88 |  | 367.23 | 33 | 20 | [6 empty] | 94.652 | 58.199 | устройство фундамента | 2018-06-06 | 1 кв. 2020 |  | 26% |  | 69-ru69304000-50-2019 от 01.11.2019 |  | 0 | 33 | 90.662
|  |  | Многоквартирный жилой дом с боксами для хранения автомобилей. г. Тверь, ул. Кольцевая, д. 81 (блок "ЮГ") 1 этап (48 кв-р, 4 н.ж, 10 м/м) | начало - 1 кв. 2018, окончание - 4 кв. 2021 | 4 кв. 2020 | 48 | 4 | 10 | 3095.03 | 28.99 | 278.67 | 56 | не представлено | 3021.34 | 47 | 4 | 28.99 | 5 | 163.17 | 139.077 | не представлено |  | 2018-07-02 | 4 кв. 2020 |  | 6% |  |  |  | 0 | 56 | 131.065
|  |  | Многоквартирный жилой дом с боксами для хранения автомобилей. г. Тверь, ул. Кольцевая, д. 81 (блок "ЮГ") 2 этап (54 кв, 6 н.п, 10 м/м) | начало - 1 кв. 2018, окончание - 4 кв. 2021 | 4 кв. 2021 | 54 | 6 | 10 | 3140.56 | 72.04 | 242.1 | 60 | не представлено | 2624.45 | 44 | 6 | 72.04 | 10 | 242.1 | 129.753 | не представлено |  | 2018-11-22 | 4 кв. 2021 | [5 empty] | 0 | 60 | 100.239
|  |  | Многоквартирный жилой дом с боксами для хранения автомобилей. г. Тверь, ул. Кольцевая, д. 81 (блок "ЮГ") 3 этап (45 кв-р, 4 н.п, 10 м/м) | начало - 1 кв. 2018, окончание - 4 кв. 2021 | 1 кв. 2023 | 45 | 4 | 10 | 2706.25 | 37.71 | 295.52 | 29 | не представлено | 1352.71 | 24 | 4 | 37.71 | 1 | 23.99 | 66.821 | не представлено |  | 2019-06-26 | 1 кв. 2023 | [5 empty] | 0 | 29 | 32.997
|  |  | Многоквартирный жилой дом с боксами для хранения автомобилей. г. Тверь, ул. Заречная, д. 23 (30 кв.; 12 м/м) | начало 1 кв. 2019 ; окончание 4 кв. 2020 |  | 30 | 0 | 0 | 1769.2 | 0 | 0 | 33 | не представлено | 1666.2 | 28 | 0 | 0 | 5 | 142.74 | 91.359 | не представлено |  | 2019-04-02 | 2021-01-01 | [5 empty] | 0 | 33 | 67.603
11 | АО СФ «Тверьагрострой» г. Тверь, пр-т Чайковского, д.19а, 170034 ИНН 6905008053 | 10.06.2020 № 7490 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой г. Тверь, ул. 1-я Трусова, д.2 (2 этап строительства, 5 блок-секц., 39 кв-ры, 3 н.п., 8 м/м) | начало - 2 кв. 2015 окончание - 4 кв. 2016 | 2 кв. 2017 3 кв. 2017 1 кв. 2019 |  |  | 51 | 1596.45 |  | 215.94 | 1 | информация не представлена | [6 empty] | 8 | информация не представлена | строительство завершено | 2014-05-25 | 2017-12-31 | информация не представлена | информация не представлена |  | № 69-ru69304000-88-2017 от 22.12.2017 |  | 39 | 1 | 8
|  |  | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой г. Тверь, ул. 1-я Трусова, д.2 (3 этап строительства, 6 блок-секц., 69 кв-р, 5 н.п., 7 м/м) |  | 4 кв. 2017 2 кв. 2018; 4 кв. 2018 1 кв 2019 | 64 | 7 | 7 | 4489.2 | 369.83 | 129.71 | 0 | информация не представлена | 366.4 | 4 | 5 | 309.4 | 1 | 18.1 | 31 | информация не представлена | устройство перекрытий 15 го этажа | 2016-10-10 | 30.04.2019; 30.09.2019 | информация не представлена | информация не представлена |  | № 69-ru69304000-46-2019 от 17.12.2019 |  | 65 | 4 | 31
|  |  | Многоквартирный 16-этажный дом с пристроенной котельной, сети инженерной инфраструктуры в квартале застройки по ул. Вологодская и Бурашевское ш. в г. Тверь, 1-я очередь строительства 1 этап, г. Тверь, Бурашевское ш., д. 60 (82 кв-р; 2 кв. ) трансф. подстанция) 69:40:200105:1530 | начало - 4 кв. 2016 окончание - 3 кв. 2018 | 3 кв. 2019; 4 кв. 2019; 3 кв. 2020 | 82 | 2 | 0 | 3661.4 | 404.3 | 0 | 37 | информация не представлена | 3661.4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | информация не представлена | устройство перегрытия 7 го этажа | 2016-12-27 | 30.09.2019; продлено 31.03.2020, 30.09.2020 | ООО "Региональная Страховая Компания", ООО "ПРОМИНСТРАХ" | информация не представлена |  |  |  | 0 | 37 | 72.6
|  |  | Многоквартирный дом с пристроенной котельной, сети инженерной инфраструктуры в квартале застройки по ул. Вологодская и Бурашевское ш. в г. Тверь, 1-я очередь строительства 2 этап, г. Тверь, Бурашевское ш., д. 60 (56 кв-р; 1 н.п) 69:40:200105:1530 | начало 1 кв. 2017, окончание 4 кв. 2021 | 3 кв. 2020 | 56 | 1 | 0 | 2450.9 | 215.7 | 0 | 2 | не представлено | 75.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | не представлено |  | 2019-05-14 | 2021-03-31 | [5 empty] | 0 | 2 | 3.19
|  |  | Многоквартирный дом с пристроенной котельной, сети инженерной инфраструктуры в квартале застройки по ул. Вологодская и Бурашевское ш. в г. Тверь, 1-я очередь строительства 3 этап, г. Тверь, Бурашевское ш., д. 60 (60 кв-р; 1 н.п) 69:40:200105:1530 | начало 1 кв. 2017, окончание 4 кв. 2021 | 4 кв. 2021; 3 кв. 2021 | 60 | 1 | 0 | 2626.2 | 215.7 | 0 | 1 | не представлено | 215.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | не представлено |  | 2019-06-03 | 2022-03-31 | [5 empty] | 0 | 1 | 9
|  |  | Многоквартирный дом с пристроенной котельной, сети инженерной инфраструктуры в квартале застройки по ул. Вологодская и Бурашевское ш. в г. Тверь, 1-я очередь строительства 4 этап, г. Тверь, Бурашевское ш., д. 60 (75 кв-р; 1 н.п) 69:40:200105:1530 | начало 1 кв. 2017, окончание 4 кв. 2022 | 4 кв. 2022 |  |  | 76 | 3854.75 |  | 323
12 | ООО «ФинансИнвест» г. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 4 А, строение 2, 127299, ИНН 5043029356 | 16.06.2020 № 7734 | 22-24 этажный многоквартирный жилой дом (поз. №4 по ГП) г. Тверь, ул. Складская, д.164 (448 кв-р; 29 н.п.)) | начало - 1 кв. 2017 окончание- 4 кв. 2019 |  | 300 | 55 | 0 | 17274.8 | 5.612 | 0 | 49 | информация не представлена | 2592.59 | 47 | 2 | 127.7 | 0 | 0 | 990.05 | информация не представлена | устройство перекрытий 18 этажа | 2017-05-16 | не позднее 10.10.2020 | ООО "ПРОМИНСТРАХ" | 100% |  | разрешение на ввод № 69-ru69304000-24-2019 от 24.05.2019 |  | 221 | 49 | 226.2
|  |  | 22-24 этажный многоквартирный жилой дом (поз. 4 по ГП) (2 этап) г. Тверь, ул. Складская, д.164 | 3 кв. 2019 |  | 130 | 42 | 0 | 8013.1 | 254.2 | 0 | 73 | информация не представлена | 3454.42 | 59 | 40 | 223.97 | 0 | 0 | 318.47 | информация не представлена |  | 2017-05-16 | 2020-10-10 |  | 100% |  | разрешение на ввод № 69-ru69304000-67-2019 от 25.12.2019 |  | 67 | 73 | 331.04
13 | ООО «Строитель-плюс» юрид.: Московская обл., Подольский р-н, пос. Дубровицы, д. 59, 142132 факт.: г. Москва, п. Рязановское, пос. Знамя Октября, микрорайон Родники, д. 4, 108823 ИНН 5074012017 | от 11.06.2020 № 7571 | 10-этажный жилой дом с помещениями общественного назначения Конаковский р-н, гор.посел. п. Новозавидовский, пгт. Новозавидовский, ул. Октябрьская, д.63, корп.1 (137 кв-р; 8 н.п.) 69:15:0220113:0000001 | начало - 25.10.2010 окончание - 30.03.2013 | 31.12.2013 31.12.2014 01.05.2015 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.05.2019;4 кв. 2019 | 137 | 8 | 0 | 9040.41 | 786.68 | 758.11 | 27 | 26 | 2185.15 | 32 | 6 | 721.87 | 0 | 0 | 89 | 63.84 |  | 2013-02-18 | 31.05.2019; 30.01.2020 | информация не представлена | информация не представлена |  |  |  | 0 | 27 | 89
14 | ООО «Стройвек» г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 31, 170100 ИНН 6950157272 | от 16.06.2020 № 7724 | 12-этажный дом г. Тверь, ул. Псковская, д. 12 (287 кв-р) | начало - июль 2017 окончание - 2 кв. 2019 |  | 107 | 0 | 0 | 6040.98 | 0 | 0 | 0 | не представлено | 569 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | не представлено |  | 2017-07-05 | 2 кв. 2019 |  |  |  | № 69-ru6930400-37-2019 от 27.08.2019 |  | 97 | 10 | 23
15 | ООО «СтройЖилКомплект» г. Тверь, Волоколамское шоссе, д. 49, оф. 29, 170043 ИНН 6950089576 | от 7751 от 16.06.2020 | Многоквартирный 7-10-этажный жилой дом г. Тверь, пер. Вагонников, д.2 (3 этап 6-ой очереди строительства) жилого комплекса "Звездный" (79 кв-р, 50 н.п.) 69:40:100034:44 | начало - 3 кв. 2018 окончание - 2 кв. 2021 |  | 79 | 50 | 0 | 4472.8 | 197 | 0 | 37 | 37 | 1909 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.32 | 82.32 |  | 2018-10-23 | 2 кв. 2021, 31.08.2021 | [5 empty] | 0 | 37 | 82.32
16 | ООО «Новые энергоэффективные качественные строительные технологии» (НЭКСТ) 142180, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ПОДОЛЬСК, ПРОЕЗД БОЛЬНИЧНЫЙ (КЛИМОВСК МКР.), ДОМ 2, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ IV ИНН 5021020543 | от 16.06.2020 № 7744 | 4-этажный, жилой дом с помещениями торгово-офисного назначения , г. Тверь, Зеленый проезд, д. 16 (позиция 3) (30 кв-р; 1 н.п.) 69:40:0200050:3128 | начало - 4 кв. 2013 окончание - 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017; 4 кв. 2022 |  |  | 31 | 1245.73 |  | 1581.37 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.805 | 2.805 | строительство остановлено | 2013-12-12 | 4 кв. 2017 | информация не представлена | 23% |  |  |  | 0 | 1 | 2.805
|  |  | 4-этажный, жилой дом с помещениями торгово-офисного назначения г. Тверь, Коминтерна, д. 91 (позиция 4+ позиция 13) (27 кв-р; 1 н.п; 14м/м.) 69:40:0200050:3128 | начало - 4 кв. 2013 окончание - 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017; 1 кв. 2020 | 232 | 2 | 30 | 9885.83 | 2687.12 | 450 | 211 |  | 8628.82 | 209 | 2 | 2687.12 | 0 | 0 | 343.978 |  | строительство остановлено | 2013-11-27 | 2020-06-30 | информация не представлена |  |  |  |  | 0 | 211 | 343.978
[8 empty] | 226 | [21 empty] | 0 | 208 | 306.109
|  |  | 17-этажный жилой дом с помещениями торгово-офисного назначения г. Тверь, Зеленый проезд, д. 14 (позиция 11) (208 кв-р; 3 н.п.) 69:40:0200050:3128 | начало - 4 кв. 2013 окончание - 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017; 4 кв. 2022 | 208 | 3 | 0 | 8529.54 | 1125.23 | 0 | 1 | не представлено | 32.99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.567 | не представлено | строительство остановлено | 2013-11-27 | 4 кв. 2017; 31.12.2019; 31.12.2021, 31.12.2022 | информация не представлена |  |  |  |  | 0 | 1 | 1.567
|  |  | 17-этажный жилой дом с помещениями торгово-офисного назначения г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 91, корпус 2 (позиция 12) (208 кв-р; 4 н.п.) 69:40:0200050:3128 | начало - 4 кв. 2013 окончание - 4 кв. 2017 | 4 кв. 2018; 4 кв. 2022 | 208 | 4 | 0 | 8532.8 | 504.34 | 0 | 1 | не представлено | 86.98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8195 | не представлено | строительство остановлено | 2013-11-27 | 4 кв. 2018; 31.12.2021, 31.12.2022 | информация не представлена |  |  |  |  | 0 | 1 | 3.8195
|  |  | Подземная автостоянка, г. Тверь, Зеленый проезд, д. 14 а (позиция 17) (88 мест) 69:40:0200050:3128 | окончание - 4 кв. 2017 | 4 кв. 2018; 4 кв. 2022 |  |  | 88 | нет |  | 1320 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | строительство остановлено |  | 4 кв. 2018 | информация не представлена |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Трансформаторная подстанция: г. Тверь, ул. Коминтерна, 91, строение 1 69:40:0200050:3128 |  | 4 кв.2022 |  |  | 1 | нет |  | 32
17 | ООО «СК «Билдинг» г. Тверь, ул. Веры Бонч-Бруевич, д. 16, оф. 24, 170006 ИНН 6950164223 | от 16.06.2020 № 7749 | 12-этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями г. Тверь, ул. Левитана, д.48 2-я очередь строительства (149 кв-р; 56 парк. мест) | начало - 2 кв. 2016 окончание - 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | 163 | 117 | 49 | 14374.9 | 3697.3 | 882 | 1 | - | 60.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.339 | - | созведен под крышу, проводятся работы по остеклению | 2016-10-19 | 2 кв. 2019; 3 кв. 2019, 31.12.2020 | ООО "Региональная страховая компания" | 0.6 |  | № 69-ru69304000-43-2019 от 20.09.2019 |  | 110 | 1 | 2.732
18 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЙ ГОРОД" юрид.: Тверская обл., Калининский р-н, д. Батино, ул. С. Есенина, д. 1, офис 106 ИНН 6952034082 (ранее ООО «Новый город») | вх. 4711 от 14.04.2020 | 10-ти этажный 2-х секционный жилой дом корпус 2 Тверская область, Черногубовское с/п, д. Батино (1 очередь, 1 этап)(278 кв-р, 80 н.п.) | начало - 4 кв. 2014 окончание - 2 полугодие 2016 |  |  |  | 278 кв., 86 нежилых помещений | 8565.28 |  | 504.48 | 348 | 348 | [6 empty] | 0.005 | 0.005 |  | 2015-03-06 | 1 кв. 2017 | ООО "СК КОМЕСТРА" | 100% | №9 от 29.11.2016 | разрешение на ввод в эксплуатацию №69-510316-001-2016 от 23.12.2016 |  | 347 | 1 | 0.005
|  |  | 10-ти этажный 2-х секционный жилой дом корпус 3 Тверская область, Черногубовское с/п, д. Батино (230 кв-р, 105 н.п.) | начало - 1 кв. 2016 окончание - 3 кв. 2017 |  |  |  | 230 кв., 80 нежилых помещений | 9170.2 |  | 431.48 | 327 | 327 | [6 empty] | 1.431 | 1.431 |  | 2016-02-09 | 1 кв. 2018 | ООО "Страховая компания "Респект" | 100% |  | разрешение на ввод в эксплуатацию №69-510316-005-2017 от 10.11.2017 |  | 326 | 1 | 1.4
|  |  | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой на участке с кадастровым номером 69:40:0200180:5277 (I этап строительства) ЖК "Южный" | начало - 1 кв. 2020 окончание - 2 кв. 2021 |  |  |  | 185 к-р, 62 н.п 16 м/м (всего 263) | 6981.9 |  | 511.7
19 | ЗАО «РИКА ИНЖИНИРИНГ» г. Москва, ул. Б.Черкизовская, д. 26, корп. 6, кв. 39, 107553 ИНН 7718041711 почтовый: г. Москва, а/я 50, ул. Наримановская, д. 4, стр. 1, 107564 | от 16.06.22020 | 3-этажных жилой дом г. Тверь, п. Никифоровское, ул. Ореховая, д. 2, (54 кв-ры) | начало - январь 2013, окончание -декабрь 2016 | март 2017 декабрь 2019 | 54 | 0 | 0 | 2853.2 | 0 | 0 | 16 |  | 1478 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4 |  | СМР завершены, отсутсвует подключение к водоснабжению | 2014-07-17 | декабрь 2019 | ОАО СК "ВНЕШЭКОНОМСТРАХ; ООО "Региональная страховая компания" | информация не представлена |  | № 69-ru69304000-73-2019 от 30.12.2019 |  | 3 | 13 | 49.5
20 | ООО «Тверь-Спецбланк» г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 19, 170100 ИНН 6901058920 | от 16.06.2020 №7756 | Торгово-административный центр г. Тверь, ул. Шишкова, д. 91 ( 63нежилые помещения) 3 эт. 69:40:0100507:0114 | начало - 1 кв. 2013 окончание - 1 кв. 2019 | 2 кв. 2021 | 0 | 63 | 0 | 0 | 3177.72 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 223.55 | 0 | 0 | 6.7 | 6.7 | строительство заморожено | 2014-04-07 | 1 кв. 2019, 30.06.2021 | информация не представлена |  |  |  |  | 0 | 3 | 6.7
21 | ООО "СТРОЙСЕКТОР" г. Москва, ул. Саратовская, д.31, пом. 7, ком. 5, 109518, ИНН 7722825194 (ранее ООО «Спектр» г. Тверь, Петербургское ш., д. 95, офис 5, 170036, почтовый: г. Тверь, ул. Румянцева, д. 9, 170026 ИНН 6952031123) |  | Многоквартирный жилой дом г. Тверь, ул. Трудолюбия, 6 (3 эт. с мансардой, с помещениями обществ. назначения, 64 кв-ры) (69:40:0400045:12) |  | 3 кв. 2016; 4 кв. 2016; 3 кв. 2017; 3 кв. 2018 |  |  | 64 | 3787.52 |  | 463.43 | 15 | 10 | [6 empty] | 207.01 | 188.61 |  | 2011-08-19 | 2 кв. 2019 | не требуется | информация не представлена |  |  |  | 0 | 15 | 207.01
22 | ООО "Удача Юго-Запад" г. Тверь, ул. Московская, д. 1, пом. XL, ИНН 6950035323 |  | Многоквартирный жилой дом по адресу: Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Тихая, д. 14 (69:10:0000024:7831) |  |  | 18 | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2020-06-30 |  |  |  | № 69-510312-063-2019 от 24.12.2019 | 1 кв. 2020 | 18 | 0 | 0
|  |  | Малоэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Тихая, д. 8 (69:10:0000024:7895) |  |  | 10 | 0 | 0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2020-06-30 |  |  |  | № 69-510312-055-2019 от 20.12.2019 | 1 квартал 2020 | 10 | 0 | 0
|  |  | Многоквартирный жилой дом по адресу: Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Тихая, д. 13 (69:10:0000024:7832) |  |  | 20 | 0 | 0 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-05-22 | 2019-06-30 |  |  |  | № 69-510312-064-2019 от 24.12.2019 | 1 квартал 2020 | 20 | 0 | 0
|  |  | Малоэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Тихая, д. 10 (69:10:0000024:7894) |  |  | 9 | 0 | 0 | 689.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2020-06-30 |  |  |  | № 69-510312-056-2019 от 20.12.2019 | 1 квартал 2020 | 9 | 0 | 0
|  |  | Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Трудовая, д. 5 (69:10:0000024:7903) | начало - 3 кв.2019, окончание 2 кв. 2020 |  |  |  | 10 | 750 |  | нет | [11 empty] | 2019-09-17 |  |  |  |  | № 69-510312-012-2020 от 19.03.2020
|  |  | Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Трудовая, д.3 (69:10:0000024:7907) | начало - 3 кв.2019, окончание 3кв. 2020 |  |  |  | 10 | 1000 |  | нет | [11 empty] | 2020-02-04
|  |  | Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Трудовая 7, (69:10:0000024:7896) | начало - 3 кв.2019, окончание 2 кв. 2020 |  |  |  | 10 | 1000 |  | нет | [11 empty] | 2019-08-14 |  |  |  |  | № 69-510312-009-2020 от 19.03.2020
|  |  | Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Трудовая, д. 6, (69:10:0000024:7904) | начало - 3 кв.2019, окончание 2 кв. 2020 |  |  |  | 10 | 750 |  | нет | [11 empty] | 2019-10-31
|  |  | Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Трудовая, д.2 (69:10:0000024:7912) | начало - 3 кв.2019, окончание 2 кв. 2020 |  |  |  | 9 | 675 |  | нет | [11 empty] | 2019-09-19 |  |  |  |  | № 69-510312-010-2020 от 19.03.2020
|  |  | Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Трудовая, д. 4 (69:10:0000024:7908) | начало - 3 кв.2019, окончание 2 кв. 2020 |  |  |  | 10 | 1000 |  | нет | [11 empty] | 2019-10-10 |  |  |  |  | № 69-510312-013-2020 от 01.04.2020
|  |  | Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Тихая, д. 6 (69:10:0000024:7902) | начало - 2 кв.2019, окончание 4 кв. 2019 |  |  |  | 10 | 750 |  | нет | [11 empty] | 2019-07-29 |  |  |  |  | № 69-510312-060-2019 от 24.12.2019
|  |  | Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Тихая, д. 11 (69:10:0000024:7836) | начало - 2 кв.2019, окончание 4 кв. 2019 |  |  |  | 9 | 675 |  | нет | [11 empty] | 2019-08-15 |  |  |  |  | № 69-510312-058-2019 от 24.12.2019
|  |  | Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Садовая, д. 14 (69:10:0000024:7834) | начало - 3 кв.2019, окончание 2 кв. 2020 |  |  |  | 12 | 660 |  | нет | [11 empty] | 2019-07-30 |  |  |  |  | № 69-510312-062-2019 от 24.12.2019
|  |  | Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Трудовая, д. 1 (69:10:0000024:7911) | начало - 3 кв.2019, окончание 2 кв. 2020 |  |  |  | 9 | 675 |  | нет | [11 empty] | 2019-08-01 |  |  |  |  | № 69-510312-059-2019 от 24.12.2019
|  |  | Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Тихая, д.4 (69:10:0000024:7906) | начало - 2 кв.2019, окончание 4 кв. 2019 |  |  |  | 10 | 1000 |  | нет | [11 empty] | 2019-08-01 |  |  |  |  | № 69-510312-061-2019 от 24.12.2019
|  |  | Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Трудовая, д.8 (69:10:0000024:7897) | [19 empty] | 2020-03-19
|  |  | Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Окольная, д.3 (69:10:0000024:7909) | [5 empty] | 1000 |  | нет | [11 empty] | 2020-04-13
|  |  | Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, (69:10:0000024:9852) | [19 empty] | 2020-06-11
|  |  | Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, (69:10:0000024:9850) | [19 empty] | 2020-06-11
|  |  | Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, (69:10:0000024:9837) | [19 empty] | 2020-06-11
|  |  | Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Окольная, д. 16 (69:10:0000024:9838) | [19 empty] | 2020-06-30
|  |  | Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Окольная, д. 22 (69:10:0000024:9849) | [19 empty] | 2020-06-30
|  |  | Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово,(69:10:0000024:7898) | [19 empty] | 2020-04-06
23 | ООО "ТверьДомСтрой" г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 12, 170026 ИНН 6950175070 | от 10.06.2020 № 7493 | 11-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, г.Тверь, ул. Мичурина, д. 10/28 (ЖК "Эталлон") 1 этап строительства (46 кв, 32 н.п) 69:40:0100234:15 | начало 3 кв. 2017 окончание 4 кв. 2019 | 4 кв. 2019 | 46 | 32 | 0 | 3256.08 | 577.28 | 0 | 0 | - | 3256.08 | 46 | 32 | 577.28 | 0 | 0 | 173.678 | - | устройство перекрытия 10этажа | 2017-06-30 | 1 кв. 2020 |  |  |  | № 69-ru30400-12-2020 от 25.02.2020 | 1 квартал 2020 | 69 | 0 | 0
24 | ООО "Жираффа" г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 22а, 170100 ИНН 6950012855 | от т16.06.2020 № 7754 | 16-этажный жилой дом (3-й этап строительства) г. Тверь, ул. Терещенко, д. 6, корп. 2 (207 квартир 48 кладовок) | начало - 2 кв. 2015, окончание - 2 кв. 2018 | 1 кв. 2019; 2 кв. 2019; 30.09.2019 | 207 | 48 | 0 | 8175.4 | 255.8 | 0 | 255 | 252 | 8226.3 | 207 | 48 | 257.4 | 0 | 0 | 391.62 | 378.8 |  | 2015-07-08 | 28.11.2019; 31.03.2020 | ОАО "СК "ВНЕШЭКОНОМСТРАХ" | 100% |  | № 69-ru69304000-38-2019 от 28.08.2019 | 1 кв. 2020 | 255 | 0 | 0
25 | ООО "ГК "Мегаком" г. Тверь, ул. С. Перовской, д. 8, 170006; ИНН 6950086423 | от 10.06.2020 № 7491 | Жилой дом с нежилыми помещениями и подземным паркингом г. Тверь, ул. Благоева, д. 21 (61 кв-р, 2 н.п., 11 м/м) 69:40:0100238:10 | начало - 2 кв. 2017 окончание - 1 кв. 2019 | 01.09.2019; 1 кв. 2020 | 61 | 2 | 11 | 2879.75 | 209.24 | 204.46 | 42 |  | 1734.84 | 37 | 2 | 209.24 | 3 | 63.4 | 109.742 |  | возведение 8 этажа | 2017-06-16 | 01.09.2019; 01.12.2019; 31.05.2020 | ООО "ПРОМИНСТРАХ"; ООО "СК "Респект" | 80% |  |  |  | 0 | 42 | 109.742
26 | ООО "Стройтраст" г.Тверь, Октябрьский пр-т, д. 99, оф.106, 170043, ИНН 6950188320 | от 19.06.2020 № 7947 | 14-этажный, (1 блок-секция) по адресу: г. Тверь, б-р Гусева, 57 (84 кв., 1 нежилое помещение) насосная, газорегуляторный пункт 69:40:0200180:5577 |  | 1 КВ. 2020 | 84 | 1 | 0 | 4064.42 | 319.78 | 0 | 31 |  | 1451.52 | 30 | 1 | 319.7 | 0 | 0 | 74.555 |  |  | 29,03.2016 | 2020-09-30 | [5 empty] | 0 | 31 | 74.555
|  |  | 14-этажный, (2 блок-секция) по адресу: г. Тверь, б-р Гусева, 57 (68 кв., 1 нежилое помещение) 69:40:0200180:5577 |  | 4 кв. 2020 |  |  | 69 | 2605.69 |  | 218
|  |  | 14-этажный, (3, 4 блок-секция) по адресу: г. Тверь, б-р Гусева, 57 (138 кв., 4 нежилое помещение) 69:40:0200180:5577 |  | 4 кв. 2020 |  |  | 142 | 5321.96 |  | 418
|  |  | 14-этажный, (5 блок-секция) по адресу: г. Тверь, б-р Гусева, 57 (55 кв., 2 нежилое помещение) 69:40:0200180:5577 |  | 2 кв. 2021 |  |  | 57 | 3230.84 |  | 249
|  |  | 14-этажный, (6, 7 блок-секция) по адресу: г. Тверь, б-р Гусева, 57 (109 кв., 2 нежилое помещение) 69:40:0200180:5577 |  | 3 кв. 2021 |  |  | 111 | 5419.75 |  | 410
|  |  | 14-этажный, (8, 9 блок-секция) по адресу: г. Тверь, б-р Гусева, 57 (110 кв., 4 нежилое помещение) 69:40:0200180:5577 |  | 3 кв. 2021 |  |  | 114 | 5430.46 |  | 401
|  |  | 14-этажный, (10 блок-секция) по адресу: г. Тверь, б-р Гусева, 57 (54 кв., 2 нежилое помещение) 69:40:0200180:5577 |  | 1 кв. 2022 |  |  | 56 | 2704.52 |  | 201
|  |  | 14-этажный, (11, 12 блок-секция) по адресу: г. Тверь, б-р Гусева, 57 (110 кв., 4 нежилое помещение) 69:40:0200180:5577 |  | 3 кв.2022 |  |  | 114 | 5430.46 |  | 418
|  |  | 14-этажный, (13, 14 блок-секция) по адресу: г. Тверь, б-р Гусева, 57 (110 кв., 4 нежилое помещение) 69:40:0200180:5577 |  | 4 кв. 2022 |  |  | 114 | 5498.59 |  | 420
|  |  | 14-этажный, (15 блок-секция) по адресу: г. Тверь, б-р Гусева, 57 (54 кв., 2 нежилое помещение) 69:40:0200180:5577 |  | 1 кв. 2023 |  |  | 56 | 2769.28 |  | 273
|  |  | 14-этажный, (16-17 блок-секция) по адресу: г. Тверь, б-р Гусева, 57 (110 кв., 4 нежилое помещение) 69:40:0200180:5577 |  | 4 кв. 2023 |  |  | 114 | 5551.92 |  | 400
|  |  | 14-этажный, 335 квартирный жилой дом (2 этап 1 и 2 дом) по адресу: г. Тверь, б-р Гусева, 59 (112 кв-ры, 4 н.п.0 69:40:0200180:5577 | начало - 3 кв. 2018 окончание - 1 кв. 2025 | 4 кв. 2023 | 112 | 4 | 0 | 5452.72 | 365.35 | 0 | 1 | информация не представлена | 41.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | информация не представлена |  | 2016-04-08 | 1 кв. 2025 | поручительство АО "ЮниКредит Банк" |  |  |  |  | 0 | 1 | 1.7
|  |  | 14-этажный, 335 квартирный жилой дом (3, 4 блок-секция) по адресу: г. Тверь, б-р Гусева, 59 (111 кв-ры, 4 н.п.0 69:40:0200180:5577 |  | 4 кв. 2024 |  |  | 115 | 5342.47 |  | 419
|  |  | 14-этажный, 335 квартирный жилой дом (5, 6 блок-секция) по адресу: г. Тверь, б-р Гусева, 59 (112 кв-ры, 4 н.п.0 69:40:0200180:5577 |  | 1 кв. 2025 |  |  | 116 | 5452.72 |  | 411
27 | ООО "ИнвестСтрой" юрид.: г. Тверь, ул. Дачная, д. 5/51, 170021; факт.: г. Тверь, ул. С. Перовской, д. 8, 170006; ИНН 6952036971 | от 19.06.2020 № 7949 | 3-этажный 36-квартирный жилой дом, Тверская обл., Калининский р-н, д. Глазково, пер. Звездный, д. 2, корп 1 (4 очередь) ЖК "Затверецкая Слоода" | начало - 1 кв. 2018 окончание - 1 кв. 2020 |  | 63 | 0 | 0 | 2847.6 | 0 | 0 | 56 | - | 2425.95 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.389 | - |  | 2018-07-30 | 2020-07-01 |  | 20% |  |  |  | 0 | 56 | 97.39
|  |  | 3-этажный 36-квартирный жилой дом, Тверская обл., Калининский р-н, д. Глазково, пер. Звездный, д.2 , корп 2 (5 очередь) ЖК "Затверецкая Слоода" | начало - 3 кв. 2018 окончание - 3 кв. 2021 |  | 72 | 0 | 0 | 3458.43 | 0 | 0 | 36 | - | 1473.76 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.054 | - |  | 2018-08-30 | 2021-09-01 |  | 10% |  |  |  | 0 | 36 | 56.054
28 | ООО "Жираф и К" г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 22а, оф. 10, 170100 ИНН 6950185456 | от 16.06.2020 № 7753 | 16-этажный жилой дом (4-й этап строительства) г. Тверь, ул. Терещенко, д. 6, корп. 3 (64 кв-ры; 19 н.п) | начало - 1 кв. 2016, окончание - 3 кв. 2018 | 1 кв. 2019; 3 кв. 2019; 1 кв. 2020 | 64 | 18 | 0 | 3401.6 | 104 | 0 | 81 |  | 3401.6 | 64 | 18 | 104 | 0 | 0 | 139.27 |  | СМР завершены, внутренняя отделка | 2016-02-11 | 30.10.2019; 30.06.2020 | АО "ЮниКредит Банк" | информация не представлена |  |  |  | 0 | 81 | 129.65
|  |  | 16-этажный жилой дом (5-й этап строительства) г. Тверь, ул. Терещенко, д. 6, корп. 4 (79 кв-р; 29н.п) | начало - 3 кв. 2016, окончание - 4 кв. 2018 | 1 кв. 2019; 3 кв. 2019; 3 кв. 2020 | 79 | 24 | 0 | 4097.1 | 134.7 | 0 | 103 | 58 | 4097.1 | 79 | 24 | 134.7 | 0 | 0 | 171.83 | 103 | возведен под крышу, укладка наружных стен 15-16 этажей | 2016-08-13 | 31.03.2020, 31.10.2020 | ООО "Региональная страховая компания" | информация не представлена |  |  |  | 0 | 103 | 118.06
29 | АО "Инжилстрой" г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 36, 170041 ИНН 6905064019 | от 16.06.2020 № 7747 | 4-этажный жилой дом с административно-офисными помещениями по адресу: г. Тверь, пл. Пожарная, д. 3 | начало - февраль 2016, окончание - 4 кв. 2016 | 1 кв. 2017 |  |  | 17 кв., 5 оф. пом. | 2720.5 |  |  | 15 | информация не представлена | [6 empty] | 55.1 | информация не представлена | устройство кровли | 2016-06-16 | 3 кв. 2018 | информация не представлена | информация не представлена | извещение об окончании строительства от 22.01.2018 | № 69-ru69304000-61-2018 от 14.09.2018 |  | 0 | 22 | 55.1
|  |  | Жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями, 1 этапы. г. Тверь, пл. Пожарная, д. 5 |  |  | 24 | 4 | 11 | 1652.9 | 381 | 246 | 39 |  | 1652.9 | 24 | 4 | 381 | 11 | 246 | 85.4 |  |  | 2016-12-22 | 2020-09-04 | ООО Проминстрах |  |  |  |  | 0 | 39 | 85.4
|  |  | Жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями, 2 этапы. г. Тверь, пл. Пожарная, д. 5 (42 кв-ры, 11 м/м; 36 н.п) 69:40:0100550:0000022 69:40:0100550:0000023 | начало - 1,2 кв. 2017 окончание - 04.05.2018 | 2 кв. 2019; 1 кв. 2020 | 18 | 32 | 0 | 1359.18 | 334.39 | 0 | 50 | информация не представлена | 1359.18 | 18 | 32 | 334.39 | 0 | 0 | 55 | информация не представлена | возведение 3 этажа | 2017-12-22 | 3 кв. 2019; 25.06.2020, 04.09.2020 | поручительство АО "ЮниКредит Банк" | информация не представлена |  |  |  | 0 | 50 | 55
30 | ООО "Индустрия" Вологодская обл., г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 45, оф. 47, 160000, ИНН 3525321105 | от 27.04.2020 № 5202 | 9-этажный 80-квартирный жилой дом : г. Тверь, переулок Коллективный | начало - 1 кв. 2016, окончание - 4 кв. 2017 | 2 кв. 2021 | 80 | 0 | 0 | 3504.3 | 0 | 0 | 1 | информация не представлена | 33.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | информация не представлена | котлован | 2016-05-11 | 2 кв. 2021 | ООО "РСК" | информация не представлена |  |  |  | 0 | 1 | 1
31 | ООО "Жилфинанспроект" г. Тверь, ул. Красные Горки, д. 32, 170100 ИНН 6950170435 | от 11.06.2020 № 7570 | 7-9 этажный жилой дом с дворовой территорией г. Тверь, ул. М.Румянцева, д. 11(68 кв-р, 56 н.п.; ) 69:40:0100272:17 | начало 4 кв. 2018; окончание - 1 кв. 2022 | 3 кв. 2020 | 68 | 57 | 0 | 4086.41 | 431.3 | 0 | 18 |  | 953.2 | 15 | 19 | 167.2 | 0 | 0 | 168.5 |  |  | 2018-10-10 | 3 кв. 2020,30.09.2020 |  |  |  | № 69-ru69304000-4-2020 от 23.01.2020 |  | 37 | 18 | 53.3
32 | ООО "Главсервис" г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 17, оф.18, 170100 ИНН 6950035027 | 10.04.2020 вх. 4559 | 16-этажный 168-квартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Тверь, ул. Псковская 4 этап строительства секции 8,9,10 (ул. Левитана, д. 58, корп. 4) | начало - 3 кв. 2016 окончание - 4 кв. 2017 |  |  |  | 168 | 7991.16 |  | 497.34 | 137 | 61 | [6 empty] | 339 | 109.7 |  | 2016-10-20 | 2019-03-18 |  | 100% |  | № 69-ru69304000-27-2018 от 24.04.2018 |  | 136 | 1 | 2
|  |  | 16-этажный 124-квартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Тверь, ул. Псковская 5 этап строительства секции 11, 12 (ул. Левитана, д. 58, корп. 5) | начало - 4 кв.2016 окончание - 2 кв. 2018 |  |  |  | 124 | 6604.9 |  | 277.73 | 90 | 25 | [6 empty] | 255 | 47.1 |  | 2016-11-16 | 1 кв. 2019 | АО "ЮниКредит Банк" | 100% |  | №69-ru69304000-58-2018 от 07.09.2018 |  | 4 | 98 | 4.4
33 | ООО "Удача Юго-Запад Капитал" г. Тверь, ул. Московская, д. 1, пом. XL, ИНН 6950192037 |  | Многоквартирный жилой дом по адресу: Тверская обл., Калининский р-н, (69:10:0000025:6375) | [19 empty] | 2020-04-07
|  |  | Многоквартирный жилой дом по адресу: Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Уютная, 3/у 4 69:10:0000025:6374 | [19 empty] | 2020-06-01
34 | ООО "Спектор-И" г. Тверь, ул. 1-я за линией Октябрьской ж/д, д. 2, пом. 16, 170004, ИНН 6903023345; 8-920-690-17-77 | от 16.06.2020 № 7737 | 5-ти этажный многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями в цокольном этаже по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, пгт Радченко, д. 76 (112 кв-р; 3 н.п) 69:15:0000017:193 | начало - март 2016 окончание - 2 кв. 2017 | 4 кв.2018; 1 кв. 2021 | 112 | 3 | 30 | 6500 | 1438 | 1400 | 11 | - | 487.35 | 10 | 1 | 495.47 | 0 | 0 | 43 | 43 |  | 2016-07-05 | 2021-05-25 | ООО "Страховая компания "РЕСПЕКТ", ООО СК "Проминстрах" | информация не представлена |  |  |  | 0 | 11 | 15.9
35 | ООО "ВОЛГА Лайф 1" г.Тверь, Петербургское ш., д. 95, офис 2, ИНН 6952008580 |  | Жилой дом №19, 320-квартир со встроинными помещениями общественного значения, 17 этажей. г. Тверь, ст. Дорошиха, ул. Театралов и п.Черкассы |  | 4 кв. 2018/2 кв. 2019 |  |  | 422 | 16224.64 |  | 970 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.3 | 1.3 | строительство завершено, производятся работы по благоустройству прилегаюжей территории | 2016-12-30 | 2 кв. 2019 | ООО "Проминстрах" |  |  | 69-ru69304000-95-2018 от 29.12.2018 |  | 0 | 1 | 1.3
36 | ООО "Тверьжилстрой", г. Тверь, пр-кт Чайковского, д. 19А, оф. 601, ИНН 6950192615 | от 11.06.2020 № 7567 | 12-ти этажный жилой дом в 3-ем квартале застройки по ул. Псковская в г. Твери, по адресу г. Тверь, бульвар Гусева, д. 66 (4 этап строительства 6-7 секция) Жилой комплекс "Южанка" (120 кв-р) 69:40:200180:142 | начало - 2 кв. 2016; окончание - 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 120 | 0 | 0 | 6389.17 | 0 | 0 | 43 | 43 | 2183.46 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 43 |  | 2019-04-18 | 2020-09-30 | ООО "Страховая компания Респект"; ООО "ПРОМИНСТРАХ" |  |  |  |  | 0 | 43 | 105
37 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОБЪЕДИНЕННЫЕ СТРОИТЕЛИ", г. Тверь, Свободный пер., д.9, офис 69, каб. №8, ИНН 6950199459 (ранее - ООО "Объединенные строители") | от 16.06.2020 № 7730 | 10-ти этажный 2-х секционный жилой дом корпус 4, Черногубовское с/п, д. Батино, ул. Сергея Есенина, д. 4 (1 очередь, 1 этап) | начало - 4 кв. 2016, окончание- 4 кв. 2017 | 1 кв. 2018 |  |  | 239 кв., 105 нежлых помещений | 8557.8 |  | 3752.6 | 330 | 330 | [6 empty] | 401.172 | 401.172 |  | 2016-12-22 | 2 кв. 2018 | ООО "Региональная страховая компания "; OOO "ПРОМИНСТРАХ" | 100% | извещение от 19.12.2017 | №69-510316-001-2018 от 31.01.2018 |  | 330 | 0 | 0
|  |  | 10-ти этажный 2-х секционный жилой дом корпус 5, Черногубовское с/п, д. Батино, ул. Сергея Есенина, (1 очередь, 1 этап) | начало - 4 кв. 2017, окончание - 4 кв. 2018 |  | 230 | 104 | 0 | 10004.26 | 387 | 0 | 296 | 296 | 10104.29 | 229 | 67 | 261.6 | 0 | 0 | 401.861 | 401.861 |  | 2017-01-10 | 2019-12-31 | - | 100% |  | №69-510316-005-2019 от 31.07.2019 | 1 квартал 2020 | 296 | 0 | 0
|  |  | 20-ти этажный 2-х секционный жилой дом корпус 7, Черногубовское с/п, д. Батино, ул. Сергея Есенина, (1 очередь, 1 этап) | начало - 4 кв. 2019, окончание - 4 кв. 2020 | начало - август 2017 окончание - декабрь 2018 |  |  | 195 кв., 37 нежилых помещений | 6877.7 |  | 155.3 | 229 | 229 | [6 empty] | 0 | 0 | устройство стен 17-20 этажей, остекление | 2017-01-10 | 2 кв. 2019 |  |  |  | № 69-510316-001-2019 от 09.01.2019 |  | 229 | 0 | 0
|  |  | 10-ти этажный 2-х секционный жилой дом корпус 8, Черногубовское с/п, д. Батино, ул. Сергея Есенина, (1 очередь, 1 этап) 69:10:0000013:999 | начало - 4 кв. 2020, окончание - 4 кв. 2021 | начало - 4 кв. 2018 окончание - 4 кв. 2019 | 202 | 54 | 0 | 7445.45 | 185.14 | 0 | 254 | 254 | 7628.2 | 200 | 54 | 185.14 | 0 | 0 | 352.82 | 352.82 |  | 2017-01-10 | 2020-06-30 |  |  |  | № 69-510316-001-2020 от 20.01.2020 |  | 251 | 3 | 7.055
|  |  | 10-ти этажный 2-х секционный жилой дом корпус 9, Черногубовское с/п, д. Батино, ул. Сергея Есенина, (1 очередь, 1 этап) 69:10:0000013:998 | начало - 1 кв. 2019, окончание - 3 кв. 2020 | начало - 1 кв. 2019 окончание - 2 кв. 2020 | 206 | 59 | 0 | 7322.87 | 174.23 | 0 | 262 | 262 | 7730.46 | 203 | 59 | 174.23 | 0 | 0 | 351.614 |  | нулевой цикл | 2017-01-10 | 2020-12-31 | [5 empty] | 0 | 262 | 351.614
38 | ООО Специализированный застройщик "РКС-ТВЕРЬ" г.Тверь, ул.Оснабрюкская, 10, ИНН 6950177751 | от 7568 от 11.06.2020 | Многоквартирный жилой дом на 11-13, адрес: Тверская область, г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 10 |  | 4 кв. 2018 |  |  | 125 | 6748 |  | 517.2 | 0 | информация не представлена | [6 empty] | 305.29 | информация не представлена | внешняя отделка | 2017-05-04 | 2019-06-30 | ООО "Страховая компания "РЕСПЕКТ" |  |  | № 69-ru69304000-82-2018 от 18.12.2018 |  | 108 | 0 | 0
|  |  | г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д.10, корп.1 (строительство 15-этажного двухсекционного жилого дома) |  | 4 кв.2018 |  |  | 236 | 10946.2 |  |  | 0 | информация не представлена | [6 empty] | 500.74 | информация не представлена | внешняя отделка | 2017-06-16 | 2019-06-30 | ООО "Страховая компания "РЕСПЕКТ" |  |  | № 69-ru69304000-81-2018 от 18.12.2019 |  | 206 | 0 | 0
|  |  | г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д.12 (строительство 13-этажного жилого дома) |  | 4 кв.2019 | 125 | 7 | 0 | 6744.7 | 517.2 | 0 | 101 | информация не представлена | 5142.3 | 95 | 6 | 436.7 | 0 | 0 | 307.39 | информация не представлена | возведение 6 го этажа | 2018-02-02 | 2020-06-30 |  |  |  | № 69-ru69304000-59-2019 от 19.12.2019 |  | 39 | 62 | 202.43
|  |  | г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д.12, корп.2 (строительство 15-этажного двухсекционного жилого дома) ( 69:40:0300159:905 ) |  |  | 236 | 0 | 0 | 10467.8 | 0 | 0 | 179 | информация не представлена | 8416.5 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.78 | информация не представлена | возведение стен и колонн 7 го этажа | 2018-01-25 | 2020-06-30 |  |  |  | № 69-ru69304000-60-2019 от 19.12.2019 |  | 4 | 175 | 452.07
|  |  | 15 этажный жилой дом (Жилой комплекс «Мичуринский») г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д.16 (69:40:0300159:1703 ) позиция 6 | начало 2 кв. 2019; окончание 4 кв. 2020 |  | 250 | 0 | 0 | 12579.6 | 0 | 0 | 0 | не представлено | 2556.7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.44 | не представлено |  | 2019-02-26 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 | 54 | 133.44
|  |  | 13 этажный жилой дом (Жилой комплекс «Мичуринский») г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д.14 (69:40:0300159:906 ) позиция 5 | начало - 2 кв. 2019; окончание - 4 кв. 2020 |  | 143 | 6 | 0 | 7007.1 | 462.7 | 0 | 63 | не представлено | 2223.6 | 57 | 6 | 462.7 | 0 | 0 | 148.62 | не представлено |  | 2019-02-26 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 | 63 | 148.62
39 | ООО ГК "СМК-ИНВЕСТ", г.Москва, ул. 2-я Фрезерная, д. 14,строение 1В, офис 302, ИНН 7705599820 |  | Четырехэтажный многоквартирный дом, с 2 встроенными нежилыми помещениямирасположенными на 1 этаже дома. Адрес: Тверская обл., Калязинский р-н, г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 45 | начало - 1 кв. 2017, окончание - 4 кв. 2017 |  |  |  | 49 | 2347 |  | 322.7 | 1 | 1 | [6 empty] | 4 | 4 | ? | 2017-06-02 | 2 кв. 2018 |  |  |  | 69-511000-1478-2019 от 05.06.2019 |  | 0 | 1 | 4
40 | ООО "Главтрест" г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 17, оф. 17, 170100 ИНН 6950037063 |  | 18-этажный,205-квартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Тверь, ул. Левитана, д. 58 корп. 6 (6 этап строительства, 1 очередь, секция 13-14; 2 очередь секция 15), (69:40:0200180:1066) | начало - 2 кв. 2017 окончание - 3 кв. 2020 | 1 очередь - 2 кв.2020; 2 очередь - 3 кв. 2020 | 205 | 6 | 0 | 10346.8 | 849.16 | 0 | 149 |  | 8879.39 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 |  | Ведутся работы по армированию и бетонированию стен и колонн 1 го этажа | 2017-06-30 | 31.12.2019, 31.12.2020 | ООО "Страховая компания "РЕСПЕКТ" | информация не представлена |  |  |  | 0 | 149 | 451.5
41 | ООО "Комплексные строительные технологии", г. Тверь, ул. Андрея Дементьева, д. 3, пом. 4, 170100 ИНН 6952004916 | от 16.06.2020 № 7750 | Жилой дом "Слобода1" по адресу: г.Тверь, ул. Рабочая Слобода 1-я, д.36,корп. 1 (120 кв-р) | начало - 3 кв. 2017 окончание - 3 кв. 2019 |  | 120 | 12 | 0 | 7247.46 | 540.6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | возведение стен 8 го этажа | 2017-09-04 | 3 кв. 2019/ 31.03.2020, 31.03.2020 | ООО "Страховая компания "РЕСПЕКТ" | 62% |  | № 69-ru69304000-72-2019 от 30.12.2019 | 1 квартал 2020 | 100 | 0 | 0
42 | ООО "ТВЕРЬТРЕСТ" г.Тверь, ул. Трехсвятская, д. 17, оф. 13, ИНН 6950203105 | от 10.06.2020 № 7489 | многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями обественного значения 1 этап, секции 6,7 по адресу: г.Тверь, ул. Псковская , д. 12 ( 69:40:0200180:3052 ) |  | 2 кв.2019 | 125 | 4 | 0 | 5986.62 | 504.66 | 0 | 112 |  | 6480.98 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 171.9 | возведен под крышу, остекление 15-16 этажей | 2017-12-01 | 31.05.2019, 20.02.2020 |  |  |  | № 69-ru69304000-53-2019 от 20.11.2019 |  | 0 | 112 | 289
|  |  | многоквартирный 17-этажный жилой дом 2 этап, секции 4,5 по адресу: г.Тверь,ул. Псковская д. 12 корп. 2 69:40:200180:3906 | начало - 4 кв. 2018; окончание - 1 кв. 2021 | 2 кв.2020 | 95 | 4 | 0 | 5472.44 | 437.13 | 0 | 60 |  | 5835.07 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |  | устройство фундамента | 2018-06-20 | 2021-04-07 | [5 empty] | 0 | 60 | 220
|  |  | многоквартирный 10-13 этажный жилой дом 3 этап, секции 1,2,3 по адресу: г.Тверь, ул. Псковская д. 12 корп. 1 69:40:200180:3906 | начало - 1 кв. 2019; окончание - 4 кв. 2019 | 2 кв. 2022 |  |  | 117 кв-р, 9 н.п (всего 126) | 5388.01 |  | 1254.33 | 3 | 2 | [6 empty] | 5.5 | 4.551 | устройство фундамента | 2018-06-28 | 2020-01-31 | [5 empty] | 0 | 3 | 5.5
|  |  | Многоквартирный 17-этажный жилой дом г. Тверь, ул. Псковская, д. 12 а (4 этап) - секция 1,2 69:40:200180:3906 |  | 2 кв. 2023 |  |  | 158 кв-р, 3 н.п. (всего 161) | 7281.14 |  | 536.31 | 8 | 5 | [6 empty] | 28.6 | 10.1 | устройство фундамента | 2018-06-26 | 2021-03-31 | [5 empty] | 0 | 8 | 28.7
43 | ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРЕЛКА", г. Тверь, ул. Маяковского, д. 37, пом. 11, оф. 307 А, ИНН 6952312438 | вх. 5531 от 06.05.2020 | Многоквартирный 3-х этажный жилой дом по адресу: г. Тверь, Сахаровское шоссе, д. 4 69:40:0100626:4 | начало - 4 кв. 2017 окончание - 1 кв. 2019 | 1 кв. 2020 |  |  | 23 кв-ры | 762.27 |  | нет | 14 | не представлено | [6 empty] | 17 | не представлено | возведено 2 этажа | 2018-01-12 | 22.05.2019; 22.08.2019 | [5 empty] | 0 | 14 | 17
44 | ООО ГРУППА КОМПАНИЙ "ЖБИ-2" г. Тверь, ул. Советская, д. 38, пом. 13 ИНН 6950201563 | от 16.06.2020 № 7752 | Жилая застройка по ул. Планерная, ул. Фрунзе, пер. 1-ый Вагонников в г. Твери. Многоквартирный 9-10 этажный жилой дом по пер. 1-ый Вагонников. 1 этап строительства: 9 этажный односекционный жилой дом 69:40:0100034:0000043 | начало - 3 кв. 2017 окончание - 2 кв. 2019 | 4 кв. 2019; 4 кв. 2020 | 36 | 1 | 0 | 1964 | 80.2 | 0 | 30 | информация не представлена | 1669.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.135 | информация не представлена |  | 2018-05-10 | 01.01.2020; март 2021, | [5 empty] | 0 | 30 | 75.135
|  |  | Жилая застройка по ул. Планерная, ул. Фрунзе, пер. 1-ый Вагонников в г. Твери. Многоквартирный 9-10 этажный жилой дом по пер. 1-ый Вагонников. 2 этап строительства: 9 этажный односекционный жилой дом 69:40:0100034:0000043 | начало - 2 кв. 2017; окончание -1 кв. 2019 | 4 кв. 2020 | 79 | 2 | 0 | 4338.8 | 197 | 0 | 37 | информация не представлена | 2007.5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.48 | информация не представлена |  | 2019-03-19 | 2021-03-31 | [5 empty] | 0 | 37 | 94.48
45 | ООО "ТВЕРЬТРЕСТ-1", г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 17, оф. 23, ИНН 6950205310 |  | 17- этажный 144- кв жилой дом, г. Тверь, ул. Левитана, д. 70б, (1 этап) (69:40:0200180:4141) | начало - окончание - 2 кв. 2021 | 2 кв. 2021 |  |  | 144 кв-ры, 2 н.п. | 7074.33 |  | 528.51 | 0 | [7 empty] | 0 |  | устройство фундамента | 2018-06-28 | 2021-08-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 17- этажный 64- кв жилой до, г. Тверь, ул. Левитана, д. 70а (2 этап) (69:40:0200180:4141) | начало - окончание - 2 кв. 2021 | 2 кв. 2021 |  |  | 64 кв-ры, 1 н.п. | 3082.92 |  | 232.96 | 0 | [7 empty] | 0 |  | устройство фундамента | 2018-06-21 | 2021-08-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 17- этажный 96- кв жилой дом, г. Тверь, ул. Левитана, д. 74а (3 этап) (69:40:0200180:4141) | начало - окончание - 2 кв. 2021 | 2 кв. 2021 |  |  | 96 кв-р, 1 н.п. | 4369.25 |  | 349.05 | 0 | [7 empty] | 0 |  | устройство фундамента | 2018-06-21 | 2021-08-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | г. Тверь, ул. Левитана, д. 76а (7 этап) (69:40:0200180:4141) | начало - окончание - 2 кв. 2021 | 2 кв. 2021 |  |  | 96 кв-р, 1 н.п. | 4369.25 |  | 349.05 | 0 | [7 empty] | 0 |  | устройство фундамента | 2018-06-21 | 2021-08-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | г. Тверь, ул. Левитана, д. 76б (8 этап) (69:40:0200180:4141) | начало - окончание - 2 кв. 2021 | 2 кв. 2021 |  |  | 176 кв-р, 2 н.п. | 8801.86 |  | 680.65 | 0 | [7 empty] | 0 |  | устройство фундамента | 2018-06-25 | 2021-08-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 13- этажный 108- кв жилой дом, г. Тверь, ул. Левитана, д. 72б (5 этап) (69:40:0200180:4141) | начало - окончание - 2 кв. 2021 | 2 кв. 2021 |  |  | 108 кв-р, 2 н.п. | 5311.37 |  | 528.51 | 0 | [7 empty] | 0 |  | устройство фундамента | 2018-06-21 | 2021-08-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 17- этажный 176- кв жилой дом, г. Тверь, ул. Левитана, д. 74б (4 этап) (69:40:0200180:4141) | начало - окончание - 2 кв. 2021 | 2 кв. 2021 |  |  | 176 кв-р, 2 н.п. | 8801.86 |  | 680.65 | 0 | [7 empty] | 0 |  | устройство фундамента | 2018-06-21 | 2021-08-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 13- этажный 48- кв жилой дом, г. Тверь, ул. Левитана, д. 72а (6 этап) строительства, (69:40:0200180:4141) | начало - окончание - 2 кв. 2021 | 2 кв. 2021 |  |  | 48 кв-р, 1 н.п. | 2314.08 |  | 232.96 | 0 | [7 empty] | 0 |  | устройство фундамента | 2018-06-21 | 2021-08-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
46 | ООО "Современник", г. Тверь, ул. Озерная, д. 14, крпус 1, помещ. 11, офис 5, ИНН 6950205448 | от 16.06.2020 № 7748 | г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 16 (1 этап) ЖК "Резиденция" 69:40:400070:419 | начало - 2 кв. 2018 окончание - 2 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 46 | 7 | 25 | 3690.64 | 725.18 | 331.25 | 80 | не представлено | 3690.64 | 46 | 7 | 752.18 | 25 | 331.25 | 270.06 | не представлено |  | 2018-08-02 | 3 этап - 3 кв. 2020 | [5 empty] | 0 | 80 | 270.06
|  |  | г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 16 (2 этап) ЖК "Резиденция" 69:40:400070:419 | начало - 2 кв. 2018 окончание - 2 кв. 2021 | 2 кв. 2021 | 31 | 2 | 7 | 3016 | 289.03 | 92.75 | 43 | не представлено | 3016 | 31 | 2 | 289.03 | 7 | 92.75 | 173.002 | не представлено |  | 2018-08-02 | 3 кв. 2021 | [5 empty] | 0 | 43 | 173.002
47 | ООО "Селигер", г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 17, фоис 32, ИНН 6950163318 |  | Многоквартирный многоэтажный жилой дом по ул. Лесная, д. 6, 1 этап (69:40:0300041:9-69/068/2018-3) ул. Ткача, д. 3 | начало - 1 кв. 2019 окончание - 1 кв. 2021 | 3 кв. 2021 |  |  | 143 кв-ры, 2 н.п. (всего 145) | 7094.81 |  | 510.35 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 2018-06-29 | 1 кв. 2021 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Многоквартирный 17-этажный жилой дом по ул. Лесная, д. 6, 2 этап (69:40:0300041:9-69/068/2018-3) ул. Ткача, д. 5 | начало - 1 кв. 2019 окончание - 2 кв. 2020 | 3 кв. 2021 |  |  | 90 кв-р, 2 н.п. (всего 92) | 4214.28 |  | 637.34 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 2018-06-29 | 1 кв. 2021 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
48 | ООО "Жилстройинвест" г. Тверь, ул. Красные Горки, д. 32, стр. 2, пом. 1, 170100 ИНН 6950201838 | от 11.06.2020 № 7572 | 8-этажный жилой дом с подвалом, со сборным железобетонным каркасом (58 кв-ры) г. Тверь, ул. Веры Бонч-Бруевич, 26 | начало - 1 кв. 2018 окончание - 1 кв. 2020 | 1 кв. 2020 | 56 | 63 | 0 | 3546.87 | 373.39 | 0 | 3 |  | 67 | 1 | 14 | 99.5 | 0 | 0 | 4.4 |  |  | 2018-07-27 | 1 кв. 2020 |  |  |  | 69-ru69304000-71-2019 от 27.12.2019 |  | 49 | 3 | 4.4
49 | ООО "Техстрой" г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 24, пом. XX ИНН 6952042012 | 13.04.2020 вх. 4584 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями г. Тверь, ул. Комарова, 7 2 этап 69:40:100220:832 ЖК "Дом на Вагонном" | начало - 3 кв. 2018 окончание - 1 кв. 2020 | 4 кв.2020 |  |  | 67 кв-ры, 3 н.п (всего 70) | 3222.3 |  | 349.9 | 69 | 31 | [6 empty] | 153.717 | 54.791 |  | 2018-07-25 | 4 кв.2020 | [5 empty] | 0 | 69 | 153.717
|  |  | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями г. Тверь, ул. Комарова, 7 1 этап 69:40:100220:832 ЖК "Дом на Вагонном" | начало - 4 кв. 2018 окончание - 4 кв. 2020 | 1 кв.2020 |  |  | 69 кв-р, 3 н.п (всего 72) | 3221.42 |  | 359.81 | 71 | 6 | [6 empty] | 148.309 | 7.603 |  | 2018-07-25 | 1 кв. 2020 | [5 empty] | 0 | 71 | 148.309
50 | ООО "Тверской коммерческий застройщик", 170041, г. Тверь, ул. З.Коноплянниковой,д. 89 ИНН 6952013090 | 16.06.2020 №7725 | Жилой дом по ул. З. Коноплянниковой, 89 (1,2,3 этапы строительства) (1-этап строительства) 69:40:100247:60 | начало - 2 кв. 2018 окончание - 3 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 80 | 0 | 0 | 3985.93 | 0 | 0 | 72 | не представлено | 4018.68 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.45 | не представлено |  | 2018-11-15 | 4 кв. 2019 | [5 empty] | 0 | 72 | 149.45
|  |  | Жилой дом по ул. З. Коноплянниковой, 89 (1,2,3 этапы строительства) (2-этап строительства) 69:40:100247:60 | начало - 2 кв. 2018 окончание - 4 кв. 2020 | 4 кв. 2020 | 119 | 0 | 0 | 5706.79 | 0 | 0 | 10 | не представлено | 569 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | не представлено |  | 2019-05-14 | 4 кв. 2020 |  |  |  | № 69-ru69304000-37-2019 от 27.08.2019 |  | 97 | 10 | 23
|  |  | Жилой дом по ул. З. Коноплянниковой, 89 (1,2,3 этапы строительства) (3-этап строительства) 69:40:100247:60 | начало - 2 кв. 2018 окончание - 4 кв. 2021 | 4 кв. 2021 | 80 | 0 | 0 | 3895.14 | 0 | 0 | 4 | не представлено | 182.62 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.809 | не представлено |  | 2019-05-14 | 4 кв. 2021 | [5 empty] | 0 | 4 | 5.809
51 | ООО "ПО СТРОЙИНДУСТРИЯ", УЛ. ГЕНЕРАЛА ДОРОХОВА, д.18, стр. 10, ИНН 7729707351 | от 11.06.2020 № 7569 | 17 этажный многоквартирный жилой дом №2 по ул. Первитинская в г. Тверь (69:40:0100139:147) ЖК "Иволга" | начало - 3 кв. 2017 окончание - 2 кв. 2019 | 4 кв. 2021 | 126 | 0 | 0 | 6046.6 | 0 | 0 | 113 | не представлено | 5542.4 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.8 | не представлено |  | 2018-06-20 | 2021-04-27 | [5 empty] | 0 | 113 | 192.8
52 | ООО "Специализированный застройщик "МЕГАСТРОЙ", г. Тверь, ш. Бурашевское, д. 64, пом. 1, офис 2, ИНН 6950213128 | от 16.06.2020 № 7757 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями г. Тверь, ул. Мусорского, д. 36 (69:40:0100254:15) | начало - 2 кв. 2018 окончание - 3 кв. 2019 | 4 кв. 2019;2 кв. 2020 | 33 | 8 | 22 | 1806.72 | 611.51 | 461.09 | 40 |  | 1806.72 | 33 | 7 | 602.78 | 18 | 388.09 | 144.007 |  |  | 2018-12-12 | 29.06.2020, 29.11.2020 | [5 empty] | 0 | 40 | 144.007
53 | ООО "СтройГарант" , г. Тверь, ул. Бассейная, д. 1/14, пом. 2, офис 7, ИНН 6950197211 | от 09.06.2020 № 7458 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д. 31 (69:40:0200022:44) ЖК "Гармония" | начало - 3 кв. 2018; окончание - 4 кв. 2020 | 4 кв. 2020 | 154 | 44 | 0 | 7390.18 | 712.95 | 0 | 21 | не представлено | 7322.97 | 153 | 16 | 553.57 | 0 | 0 | 396.154 | не представлено |  | 2019-02-05 | 2021-06-30 | [5 empty] | 0 | 21 | 396.154
54 | ООО "СтройКомплект" г. Тверь, пр-т 50 Октября, д. 17, офис 314 | от 16.06.2020 № 7755 | 10-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения г. Тверь, ул. Ткача, д. 14 (69:40:0300041:32) Дом "Агат" | начало - 4 кв. 2018 окончание - 2 кв. 2020 |  | 59 | 9 | 0 | 3613.99 | 247.89 | 0 | 41 | не представлено | 2641.26 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.079 | не представлено |  | 2019-01-11 | 2020-06-30 | [5 empty] | 0 | 41 | 123
55 | ООО СК «СтройДом» г. Тверь, ул. Московская, д.1, оф. 49, 170100 ИНН 6952039958 | от 16.06.2020 № 7746 | Многоквартирный пятиэтажный жилой дом по адресу: г. Тверь, набережная Иртыша, д. 10 (69:40:0100067:45) (40 кв-р) | начало - 4 кв. 2018, окончание - 3 кв. 2021 |  | 40 | 0 | 0 | 1535.8 | 0 | 0 | 21 |  | 825.57 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6 |  |  | 2019-02-11 | 1 кв. 2022 | [5 empty] | 0 | 21 | 38.6
56 | ООО "Центрстрой", г.Тверь, пр-кт Калинина, д. 1Б, ИНН 6905064139 | от 19.06.2020 № 7950 | Многоквартирные двух и трех секционные жилые дома, расположенные по адресу: г. Тверь, Гончаровой, 34, корп. 1, 2. Жилой комплекс «Белая Слобода». Корпус 1 (80 кв-р) 69:40:300278:7 | начало - 2 кв. 2019 окончание - 2 квю 2021 |  | 80 | 0 | 0 | 4198 | 0 | 0 | 41 |  | 2203.8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.098 | не представлено |  | 2019-06-14 | 2021-07-30 | [5 empty] | 0 | 41 | 79.098
57 | ООО Специализированный застройщик Город РИЭЛТИ" г. Тверь, Свободный пер. 9, офис XLIX, кабинет 4 | от 16.06.2020 № 7729 | Комплексная жилая и общественная застройка (1 очередь, 1 этап-Многоквартирный жилой дом № 10) по адресу: Тверская обл., Калининский р-н, д. Батино, ул. Есенина, д. 10 69:10:0000013:997 | начало - 1 кв. 2019, окончание - 4 кв. 2020 |  | 206 | 58 | 0 | 7359.04 | 173.88 | 0 | 166 |  | 4919.96 | 135 | 31 | 94.39 | 0 | 0 | 242.275 |  |  | 2019-06-27 | 2021-06-30 | [5 empty] | 0 | 167 | 244.037
58 | ООО "Промжилстрой" г. Тверь, ул. Колодкина, д. 11, каб. 15 ИНН 6950164632 | от 09.06.2020 № 7461 | Жилой дом блокированной застройки, расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Неготинская, д. 100" 2 этап 69:40:0200203:425 | начало - 4 кв. 2018; окончание - 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 10 | 0 | 0 | 1616.76 |  | нет | 1 | 1 | 161.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |  | 2019-06-27 | 1 кв. 2020 | [5 empty] | 0 | 1 | 5
|  |  | Жилой дом блокированной застройки, расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Дальняя, д. 99, 3 этап строительства 69:40:0200203:422 | начало - 1 кв. 2019; окончание - 4 кв. 2020 |  |  |  | 9 | 1448.79 |  | нет
|  |  | Жилой дом блокированной застройки, расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Восточная, д. 100, 4 этап 69:40:0200203:423 | начало - 1 кв. 2019; окончание - 4 кв. 2020 |  |  |  | 5 | 802.25 |  | нет
59 | ООО Строительная компания "ОгниСтройТверь" г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 6, корп. 1, офис 518 ИНН 6952311586 | от 19.06.2020 № 7948 | Многоквартирный 10 этажный жилой дом по ул. Планерная (2-я очередь строительства) 1 этап строительства блок-секция № 1, 2 ЖК "Созвездие" 69:40:0100034:40 | начало - 1 кв. 2019; окончание - 2 кв. 2020 | 1 кв. 2021 | 85 | 1 | 0 | 3859.7 | 248 | 0 | 71 |  | 3418.5 | 74 | 1 | 248 | 0 | 0 | 174790.7 |  |  | 2019-07-01 | 1 кв. 2022 | [5 empty] | 0 | 71 | 174790.7
|  |  | Многоквартирный 10 этажный жилой дом по ул. Планерная (2-я очередь строительства) 1 этап строительства блок-секция № 3, 4 ЖК "Созвездие" 69:40:0100034:40 | начало - 1 кв. 2019; окончание - 3 кв. 2020 | 1 кв. 2021 | 89 | 48 | 0 | 4459 | 192.9 | 0 | 51 |  | 2404.5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.789 |  |  | 2019-09-05 | 1 кв. 2022; | [5 empty] | 0 | 51 | 115.789
|  |  | Многоквартирный 10 этажный жилой дом по ул. Планерная (2-я очередь строительства) 1 этап строительства блок-секция № 5, 6 ЖК "Созвездие" 69:40:0100034:40 | начало - 2 кв. 2020; окончание - 2 кв. 2021 | 3 кв. 2022; | 90 | 43 | 0 | 4391.2 | 188.8 | 0 | 9 |  | 497.8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.092 |  |  | 2019-09-18 | 2 кв. 2022; 30.09.2023 | [5 empty] | 0 | 9 | 22.09
|  |  | Многоквартирный 10 этажный жилой дом по ул. Планерная (2-я очередь строительства) 1 этап строительства блок-секция № 7, 8, 9 ЖК "Созвездие" 69:40:0100034:40 | начало - 2 кв. 2021; окончание - 3 кв. 2022 | 3 кв. 2024 | 129 | 72 | 0 | 6700.8 | 311.5 | 0 | 2 | 1 | 311.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.14 | 5.04 |  | 2019-09-18 | 3 кв. 2023; 30.09.2025 | [5 empty] | 0 | 2 | 13.14
| ООО "Инвестициооно-Строительная Компания "ФмнансИнвест" 115191 г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 2, помещение VI ИНН 7725843265 |  | Жилой дом (поз. 5 по ППТ) на территории ЖК «Брусилово» в г. Твери, г. Тверь, Волоколамское ш., д. 82а Дом "Вишневый" 69:40:300159:1692 | начало - 2 кв. 2019; окончание - 4 кв. 2020 | 2кв. 2024; 1 кв. 2021 |  |  | 210 кв-р, 64 нп (всего 274) | 10864.14 |  | 716.88
| ООО «Дебют» 170100 г. Тверь, ул. Трехсвятская, 19, офис 14 ИНН 6901075588 |  | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по ул. Брагина, 7 в г. Твери 69:40:04000047:14 | начало - 1 кв. 2019; окончание - 2 кв. 2020 |  |  |  | 22 к-р, 3 н.п (всего 25) | 1427.92 |  | 381
| ООО «НОВЫЙ ПОСАД» 390526, Рязанская обл., Рязанский р-н, п. Варские, ул. Школьная ИНН 6215025158 |  | Комплексная жилая и общественная застройка (1 очередь строительства, 1 этап – Многоквартирный жилой дом №11) по адресу: Тверская область, Калининский район, д. Батино 69:10:0000013:996 ЖК "Новый Город" | начало - 2 кв. 2019; окончание - 2 кв. 2021 |  |  |  | 206 к-р, 59 н.п (всего 265) | 7322.87 |  | 174.23
| ООО «ПСК Стройразвитие» 170019, г. Тверь, ул. Маяковского, 37, офис 10Б, помещение 8, этаж 2 ИНН 6901088820 |  | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями по адресу город Тверь, ул. Мичурина, дом 24/30 69:40:0100252:19 | начало - 4 кв. 2019; окончание - 2 кв. 2020 |  |  |  | 28 кв-р, 18 н.п (всего 46) | 1890.12 |  | 396.8
| ООО "ТВЕРЬТРЕСТ-2" г.Тверь, ул. Трехсвятская, д. 17, оф. 14, ИНН 6950205286 |  | Застройка жилого комплекса в г. Твери. Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Псковская – III этап строительства, секции 4,5; г. Тверь, ул. Псковская, д. 7 69:40:0222180:4001 69:40:0222180:4003 | начало - 1 кв. 2020; окончание - 1 кв. 2021 |  |  |  | 120 к-р, 8 н.п (всего 128) | 5736.9 |  | 823.49
|  |  | Застройка жилого комплекса в г. Твери. Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Псковская – I этап строительства, секции 1,2, г. Тверь, ул. Псковская, д. 7 69:40:0222180:4001 69:40:0222180:4003 | начало - 1 кв. 2020; окончание - 1 кв. 2021 |  |  |  | 134 к-р, 4 н.п (всего 138) | 6950.43 |  | 1138.78 | [11 empty] | 21.02.2020; 25.05.2020
|  |  | Застройка жилого комплекса в г. Твери. Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Псковская – II этап строительства, секция 3; г. Тверь, ул. Псковская, д. 7 69:40:0222180:4001 69:40:0222180:4003 | начало - 1 кв. 2020; окончание - 1 кв. 2021 |  |  |  | 75 к-р, 4 н.п (всего 79) | 3841.65 |  | 560.79 | [11 empty] | 2020-05-25
| АО «СУ № 155» г. Москва, Ленинский проспект, д. 81, 119261 факт: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, 119017 ИНН 7736003162 | вх. 16200 от 15.11.2019 (почтой 28.10.2019) | 17-этажный жилой дом со встроенными общественными помещениями ул. 2-я Красина, д.82 | начало – 25 сентября 2013г. окончание – III кв. 2014г. | 2 кв. 2015г. 4 кв. 2015г. 30.06.2016 23.04.2018, 03.12.2018 |  |  | 104 | 5814.4 |  | 432.3 | 15 | не представлено | [6 empty] | 199.5 | не представлено |  | 2013-12-04 | 2018-12-03 |  | информация не представлена |  | разрешение на ввод в эксплуатацию №69-ru69304000-50-2017 от 29.09.2017 |  | 64 | 15 | 33.28
|  |  | 17-этажный жилой дом со встроенными общественными помещениями ул. Хромова, д.27, корп. 2 | начало – 12 июля 2013 г. окончание – 4 квартал 2014 г. | 4 кв. 2015 г. 2 кв. 2016 г. 31.12.2016 02.03.2018 |  |  | 83 | 5193.1 |  | 336.2 | 3 | не представлено | [6 empty] | 195.9 | не представлено |  | 2013-12-31 | 2018-12-03 |  |  |  | № 69-ru69304000-63-2017 от 08.11.2017 |  | 18 | 3 | 13.6
|  |  | 17-этажный жилой дом со встроенными общественными помещениями ул. 2-я Красина, д. 66 | начало – 27 мая 2013 окончание – 2 квартал 2015 г. | 30.06.2016г. |  |  | 192 | 11668.3 |  | 685.4 | 9 | 3 | [6 empty] | 380.7 | 5 |  | 2013-12-06 | 2016-06-30 | [5 empty] | 0 | 9 | 380.7
|  |  | 18-этажный жилой дом со встроенными обшественными помещениями ул. Хромова, д. 29 | начало – 25 сентября 2013 года окончание – II квартал 2015 года | 2 кв. 2017 31.08.2017 |  |  | 123 | 6576.76 |  | 2797.5 | 19 | не представлено | [6 empty] | 228 | не представлено |  | 2013-12-04 | 2018-12-03 |  |  |  | разрешение на ввод эксплуатацию №69-ru69304000-24-2017 от 21.06.2017 |  | 101 | 19 | 33.43
|  |  | 17-этажный 4-секционный жилой дом ул. Оснабрюкская, (Мамулино-3, поз.1) | начало -24.12.2013 окончание 4 кв. 2015г. | 30.06.2015; 2 кв. 2016 |  |  | 271 | 14104.71 |  | 0 | 32 | [7 empty] | 442.1 | 296.7 |  | 2014-04-11 | 2018-12-03 |  |  |  | № 69-ru69304000-90-2017 от 26.12.2017 |  | 161 | 32 | 49.31
|  |  | 17-этажный 2-секционный жилой дом ул. Оснабрюкская (Мамулино-3, поз. 6) | начало -13.03.2014 окончание - 2 кв. 2015 | 30.09.2015 31.03.2016 4 кв. 2016 |  |  | 135 | 7046.95 |  | 0 | 9 | 60 | [6 empty] | 226.8 | 89.2 |  | 2014-06-05 | 2018-12-03 |  |  |  | № 69-ru69304000-91-2017 от 26.12.2017 |  | 54 | 9 | 14.6
|  |  | 17-этажный 3-секционный жилой дом ул. Оснабрюкская (Мамулино-3, поз. 7) | начало -11.02.2014 окончание 2 кв. 2015 | 30.09.2015; 3 кв. 2016 |  |  | 203 | 10593.23 |  | 0 | 23 | 47 | [6 empty] | 282.5 | 69.1 |  | 2014-05-30 | 2018-12-03 |  |  |  | № 69-ru69304000-92-2017 от 26.12.2018 |  | 66 | 23 | 34.46