## Лист1
информация о строящихся с привлечением средств участников долевого строительства объектах по данным ежеквартальной отчетности за 4 квартал 2019 года
№ п/п | Наименование застройщика, адрес | Поступление отчетности за 4 квартал 2019 года | Адрес местонахождения строящегося объекта (стр. 3 прил. 1 Отчетности застройщика); кадастровый номер земельного участка |  | Площадь объекта |  | Договоры ДДУ |  |  |  | Разрешение на строительство | Сроки строительства согласно проектной декларации |  |  | Дата заключения первого ДДУ (стр. 13.1 прил. 2 Отчетности застройщика) |  |  | Страхование/ Гарантия | Процент выполнения работ, соблюдение графика | Извещение об окончании строительства | Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
|  |  |  | Количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости (стр. 5.1/5.2 прил. 2 Отчетности застройщика) | площадь квартир | нежилая | кол-во (всего), действующих на последнюю календарную дату стр. 13.4 прил. 2 Отчетности застройщика | из них физ. лица | общая сумма обязательств (млн. руб.) стр. 13,8 прил. 2 Отчетности застройщика | из них физ. лица (млн. руб.) |  | первоначальные сроки | перенос сроков окончания строительства | Результат мониторинга |  | Сроки передачи объекта согласно ДДУ (гр. 16 Приложения №2 отчетности) | Сроки передачи объекта согласно 1-му ДДУ |  |  |  |  | Отметка о полном исполнении обязательств перед участниками долевого строительства после ввода объекта в эксплуатацию (период)
1 | АО «Тверьстрой» г. Тверь, Октябрьский пр-кт, д.99, корп. 1, 170043; ИНН 6904005130 | вх. 4847 от 17.04.2020 | 12-этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, г. Тверь, ул. Гусева, д. 46 (строит. адрес: Октябрьский пр-т, д. 95, корп. 5) (4 этап 30-31 секции) | 96 кв., 13 офисных помещений | 19835,28 (суммарно по секциям 1-10) | 1851 (суммарно по секциям 1-10) | 96 | информация не представлена | 179.5531 | информация не представлена | № RU69320000-58 от 26.03.2015 продлено до 01.03.2023 | начало - 1 кв. 2015, окончание - 4 кв. 2017 | 29-31 секция - 4 кв. 2017; 30-31 секции 1 кв. 2019 | строительство завершено | 2017-03-20 | 30-31 секция -1 кв. 2019 |  | информация не представлена | информация не представлена |  | № 69-ru69304000-63-2018 от 25.09.2018
|  |  | 12-этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, г. Тверь, ул. Гусева, д. 46 (строит. адрес: Октябрьский пр-т, д.99) (1-2 секции) | 101 кв. 14 оф. пом. | 5006.85 | 565.54 | 102 | информация не представлена | 231.2406 | информация не представлена | № 69-ru69304000-92-2017 от 16.05.2017; продлено до 02.03.2018; продлено до 30.10.2020 |  | 2 кв. 2019 | внутрення отделка | 2017-06-21 | 1 и 2 секции - 4 квартал 2019 |  | информация не представлена | информация не представлена |  | 69-ru69304000-7-2020 от 27.01.2020
|  |  | 12-этажный жилой дом, 1 этап, г. Тверь, ул. Бобкова, д. 38 а (132 кв-ры) | 72 кв. | 3478.2 | нет | 29 | информация не представлена | 80.2892 | информация не представлена | № RU 69330000-84 от 24.04.2015 (срок до 20.05.2017); продлено до 30.05.2020 | начало - 2 кв. 2016, окончание - 3 кв. 2017 | 2 кв. 2017; 1 секция - 1 кв. 2019, 2 секция - 4 кв. 2019 | - | 42537 | 1 секция - 3 кв. 2019, 2 секция - 2 кв. 2020 |  | информация не представлена | информация не представлена |  | 69-ru69304000-19-2020 от 01.04.2020
|  |  | 12-этажный жилой дом, 1 этап, г. Тверь, ул. Бобкова, д. 38 (132 кв-ры) | 60 |  |  | 0 | информация не представлена | 0 | информация не представлена | № RU 69330000-84 от 24.04.2015 (срок до 20.05.2017); продлено до 30.05.2020 |  |  |  | 2017-07-11 | 3 кв. 2019 |  |  |  |  | 69-ru69304000-10-2019 от 08.04.2019
|  |  | 12-ти этажный жилой дом со строинными помещенями (3,4 секция) адрес: г. Тверь, б-р Гусева, д. 46 | 94 кв., 14 офисных помещений | 4673.06 | 319.18 | 81 | информация не представлена | 166.5902 | информация не представлена | № 69-ru69304000-92-2017 от 16.05.2017; продлено до 02.03.2018; продлено до 30.10.2020 |  | 2 кв. 2019 | возведение 6 го этажа | 2017-11-24 | 3,4 секция - 1 кв. 2020 |  | информация не представлена | информация не представлена |  | 69-ru69304000-8-2020 от 27.01.2020
|  |  | 12-ти этажный жилой дом со строинными помещенями (5,6 секции) адрес: г. Тверь, б-р Гусева, д. 46 | 93 кв., 18 офисных помещений | 4611.82 | 376.6 | 70 | информация не представлена | 155.6642 | информация не представлена | № 69-ru69304000-92-2017 от 16.05.2017; продлено до 02.03.2018; продлено до 30.10.2020 |  | 1 кв. 2020 |  | 2018-05-05 | 5,6 секция - 2 кв. 2020 |  | информация не представлена | информация не представлена
|  |  | 12-ти этажный жилой дом со строинными помещенями (7 секции) адрес: г. Тверь, б-р Гусева, д. 46 | 47 кв., 7 офисных помещений | 2336.93 | 163.24 | 26 | информация не представлена | 52.4441 | информация не представлена | № 69-ru69304000-92-2017 от 16.05.2017; продлено до 02.03.2018; продлено до 30.10.2020 |  | 3 кв. 2020 |  | 2018-09-10 | 7 секция - 1 кв. 2021 |  | информация не представлена | информация не представлена
|  |  | 12-ти этажный жилой дом со строинными помещенями (17 секция) адрес: г. Тверь, б-р Гусева, д. 46 | 48 кв., 6 офисных помещений | 2454.48 | 183.32 | 48 | информация не представлена | 101.2113 | информация не представлена | № 69-ru69304000-92-2017 от 16.05.2017; продлено до 02.03.2018; продлено до 30.10.2020 |  | 2 кв. 2019 |  | 2018-04-26 | 17 секция - 4 кв. 2019 |  | информация не представлена | информация не представлена |  | №69-ru69304000-6-2020 от 27.01.2020
|  |  | 12-ти этажный жилой дом со строинными помещенями (18-19 секции) адрес: г. Тверь, б-р Гусева, д. 46 | 71 кв., 7 офисных помещений | 3401 | 425 | 53 | информация не представлена | 111.3275 | информация не представлена | № RU 69320000-58 от 26.03.2015; продлено до 01.03.2023 |  | 4 кв. 2018 | внешние отделочные работы | 2018-02-16 | 1 кв. 2019 |  |  |  |  | №69-ru69304000-72-2018 от 21.11.2018
2 | ООО «Квадрат» юрид.: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 2, корп. 1, 117485 факт.: г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 19а, к. 402, 170034 ИНН 6905024760 | вх. 5532 от 06.05.2020 | 7-ми этажный многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями г. Тверь, ул. Спартака, д. 40, 41, 40а (1 этап 1) (80 кв-р, 20 н.п., 31 м/м) 1 этап | 131 | 5728.12 | 1071.77 | 98 | информация не представлена | 6 | информация не представлена | № 69-40-172-2015 от 27.07.2015 срок действия до 11.01.2019, продлено до 10.11.2021 | начало - август 2015 окончание - январь 2019 | 31.03.2018, 4 кв. 2018/4 кв. 2019 | устройство кровли | 2015-11-24 | сентябрь 2019; декабрь 2019 | 31.03.2019 | ООО «Страховая компания «Советская»; с 26.04.2016 - ООО «Региональная страховая компания» | информация не представлена |  | 69-ru69304000-70-2019 от 26.12.2019
|  |  | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями г. Тверь, ул. Спартака, д. 40, 41, 40а (2 этап) (20 кв-р, 23 н.п., 3 м/м) | 46 | 1289.11 | 241.54 | 5 | информация не представлена | 11.4 | информация не представлена | № 69-40-172-2015 от 27.07.2015 срок действия до 11.01.2019, продлено до 10.11.2021 | начало - 2 кв. 2019; окончание - 4 кв. 2021 | 3 кв. 2021 |  | 2019-05-29 | 3 кв. 2021 | 3 квартал 2021 |  | информация не представлена
|  |  | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями г. Тверь, ул. Спартака, д. 40, 41, 40а (3 этап) (20 кв-р, 23 н.п., 3 м/м) | 46 | 1265.13 | 259.04 | 2 | информация не представлена | 1.8 | информация не представлена | № 69-40-172-2015 от 27.07.2015 срок действия до 11.01.2019, продлено до 10.11.2021 | начало - 3 кв. 2019; окончание - 4 кв. 2021 | 3 кв. 2021 |  | 2019-06-19 | 3 кв. 2021 | 30 декабря 2021 |  | информация не представлена
|  |  | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями г. Тверь, ул. Спартака, д. 40, 41, 40а (4 этап) (15 кв-р, 2 н.п., 6 м/м) | 23 | 814.35 | 110.4 | 0 |  | 0 |  | № 69-40-172-2015 от 27.07.2015 срок действия до 11.01.2019, продлено до 10.11.2021 |  | 3 кв. 2021
|  |  | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями г. Тверь, ул. Спартака, д. 40, 41, 40а (5 этап) подземная автостоянка) 17 м/м | 17 | 0 | 1347.5 | 1 |  | 0.8 |  | № 69-40-172-2015 от 27.07.2015 срок действия до 11.01.2019, продлено до 10.11.2021 |  | 3 кв. 2021 |  |  |  | 3 квартал 2021
3 | ООО «Основание» г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 25, 170042 ИНН 6950134821 | 17.04.2020 вх. 4850 | 14-16 этажный жилой дом со встроено-пристроенными администратино-торговыми помещениями (1-й этапы), г. Тверь, ул. Скворцова Степанова, д. 15 (1 этап - 63 кв-ры, 11 н.п.) | 63 | 6426.09 |  | 122 | 115 | 357.5 | 333.4 | разрешение RU 69-40-152-2015 от 01.07.2015 внесение изменений - RU 69-40-152-2015-1 от 14.03.2016 срок действия до 01.07.2020, (внесения изменений RU 69-40-152-2015-1 от 14.03.2016) от 24.04.2017) | начало - 1 этап - 3 кв. 2015 2 этап - 2 кв. 2016 окончание - 1 этап - 1 кв. 2018 2 этап - 2 кв. 2019 | 1 этап - окончание 2 квартал 2018 года; 4 кв. 2018 | ведутся СМР | 42205 | 43830 |  | ООО "Страховая компаня "РЕСПЕКТ" | информация не представлена |  | разрешение на ввод № 69-ru69304000-14-2018 от 25.04.2019
|  |  | 14-16 этажный жилой дом со встроено-пристроенными администратино-торговыми помещениями (2-й этапы), г. Тверь, ул. Скворцова Степанова, д. 15 ( 2 этап - 114 кв-ры, 84 н.п.) в том числе котельная | 198 | 9157.62 | 946.59 | 48 | 30 | 155.09 | 110.1 | разрешение RU 69-40-152-2015 от 01.07.2015 внесение изменений - RU 69-40-152-2015-1 от 14.03.2016 срок действия до 01.05.2019; продлено до 01.07.2020 | начало 3 кв. 2015, окончание - 2 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | ведутся СМР | 2016-12-23 | 31.12.2019; 31.12.2020 | 2 квартал 2019 | ООО "Страховая компаня "РЕСПЕКТ"
|  |  | 6- этажного, 30-ти кв. жилой дом, г.Торжок, Калининское шоссе, д. 31Б | 30 | 1750.7 | нет | 12 | 12 | 27.4 | 27.4 | разрешение на строительство №69-305000-29-2017 от 26.05.2017 срок действия 11.06.2018; продлено до 24.05.2019; продлен до 26.08.2019; продлено до 25.10.2019; продлено до 28.11.2019; продлено до 31.01.2020 | начало 2 кв. 2017, окончание 2 кв. 2018 | 2 кв. 2019; 1 кв. 2020 | ведутся СМР | 2017-08-07 | 30.09.2018; 30.03.2020 | 1 квартал 2018 | ООО "Страховая компаня "РЕСПЕКТ" |  |  | 69-305000-002-2020 от 10.03.2020
4 | ООО «Тверь ТАУН» юрид.: г. Тверь, ул. Желябова, д. 40, 170100; факт.: г. Тверь, 1-ый Клубный пер., д. 4 А, 170007; ИНН 6950110161 | 29.04.2020 вх. 5330 | 9-ти секционный 3-этажный жилой дом 3 (4 этап) г. Тверь, мкр. "Южный-Д" в Новая 7 | 9 | 1569.9 | 0 | 9 | 9 | 48 | 48 | № RU 69320000-693 от 11.11.2014, срок действия до 31.12.2016, продлено до 30.09.2020 | начало - 1 кв. 2015, окончание - 2 кв. 2017 | 2 кв. 2019; 1 кв. 2020 | строительство завершено | 2016-02-02 | 4 кв. 2019 |  | ООО "Проминстрах" | 75.5%
|  |  | 9-ти секционный 3-этажный жилой дом (3 этап) г. Тверь, мкр. "Южный-Д" в Новая 5 | 9 | 1569.9 | 0 | 9 | 9 | 47.65 | 47.65 | № RU 69320000-693 от 11.11.2014, срок действия до 31.12.2016, продлено до 30.09.2020 | начало - 2 кв. 2015, окончание - 3 кв. 2017 | 3 кв. 2019; 4 кв. 2019 | строительство завершено | 2015-08-18 | 1 кв. 2020 |  | ООО "Проминстрах" | 52.08% |  | № 69-ru69304000-1-2020 от 14.01.2020
|  |  | 7-ми секционного 3-этажного жилого дома, г.Тверь (2 этап), ул. Новая 9 | 7 | 1225.7 | 0 | 7 | 7 | 37 | 37 | № RU 69320000-693 от 11.11.2014, срок действия до 31.12.2016, продлено до 30.09.2020 | начало - 2 кв. 2015, окончание - 3 кв. 2017 | 4 кв. 2019; 2 кв. 2020 | строительство завершено | 2016-12-30 | 4 кв. 2019; 2 кв. 2020 |  | ООО "Проминстрах" | 8.2%
|  |  | 5-ти секционный 3-этажный жилой дом г. Тверь, мкр. "Южный-Д" в гр. ул. Новая 11 (1 этап) | 5 | 881.5 | 0 | 5 | 5 | 26 | 26 | № RU 69320000-693 от 11.11.2014, срок действия до 31.12.2016, продлено до 30.09.2020 |  | 3 кв. 2020 |  | 2016-12-30 | 2 кв. 2020; 3 кв. 2020 |  | ООО "Проминстрах"
5 | ООО «ВТЭК» г. Тверь, ул. Бочкина, д. 4, пом. 5, 170017, ИНН 6901054161 | 24.03.2020 вх. 3591 | Торгово-гостиничный комплекс г. Тверь, ул. Московская, д.16 | 105 | 0 | 18645.26 | 34 | не представлено | 813.88 | не представлено | разрешение на строительство RU 69320000-22 от 16.04.2013 (до 31.12.2015) продлено до 30.06.2016; до 31.12.2016 | начало - 4 кв. 2012, окончание - 1 кв.2014 | 2 кв. 2015; 2 полугодие 2015; 2 полугодие 2016; 2 полугодие 2018 | строительство остановлено | 2012-11-12 | 2 полугодие 2018 |  | не требуется | информация не представлена
6 | ООО «Микро ДСК» г. Тверь, ул. Колодкина, д. 11, 170002 ИНН 6901042590 | вх. 4534 от 10.04.2020 | Многоквартирный жилой дом поз.2 и поз. 2/1 в квартале №1 застройки 3 этап строительства (3 блок-секции поз.2/1 в осях А-М) г. Тверь, ул. Псковская, д. 6 (165 кв-р, 7 н.п.) | 165 | 8065 | 676.3 | 136 | 90 | 302.64 | 184.44 | разрешение на строительство RU69304000-255-2016 от 06.12.2016, срок действия до 31.12.2019; продлено до 31.12.2020 | начало - 1 кв.2019; окончание - 3 кв. 2020 | 3 кв. 2020 |  | 2018-09-03 | 3 кв. 2020 | 3 квартал 2020
7 | ЗАО СК «Тверьгражданстрой» г. Тверь, пр-т Победы, д.7, 170034; ИНН 6905007518 |  | 3 блок секция (2 этап) 5-ти секционного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения г. Тверь, ул. Маяковского, д.31 | 53 (51 кв-ра; 2 н.п.) | 3117.56 | 388.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | разрешение на строительство №69-ru69304000-109-2017 от 05.06.2017, срок действия до 07.03.2018; продлено до 07.09.2018; продлено до 07.01.2019 (ранее №69-40-167-2015 от 24.07.2015 срок действия до 07.10.2016) | начало - 3 кв. 2016, окончание - 1 кв. 2017 | 1 кв. 2018; 2 кв. 2018; 1 кв. 2019 | возведен, внутренняя отделка | 2016-12-30 | 2019-01-07 |  | ООО СК "Респект" | информация не представлена |  | 69-ru69304000-16-2019 от 29.04.2019
8 | ООО «Завидово Энергосервис» Тверская обл., Конаковский р-н, д. Мокшино, ул. Школьная, 4А, 171266 ИНН 5017066513 | 21.05.2020 вх. 6340 | 124 квартирный 1-7 этажный жилой дом "8", Тверская обл., Конаковский р-н, д. Мокшино по адресу: 171266, Тверская обл., Конаковский р-н, д. Мокшино, ул. Солнечная, д. 88 | 124 | 7360.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | № 69-RU69515318-416-2019 от 27.05.2019, (взамен № 69-RU69515318-369-2017 от 22.12.2017) срок действия до 01.09.2019 | начало - 1 кв. 2018 окончание - 3 кв. 2019 |  | возведение стен 1 го этажа | 01.02.2018 (росреестр 15.02.2018) | не позднее 01.09.2019 |  | - | 71% |  | 69-ru69515318-103-2019 от 24.07.2019
|  |  | 120 квартирный 6-7 этажный жилой дом "10", Тверская обл., Конаковский р-н, д. Мокшино Тверская обл., Конаковский р-н, д. Мокшино, ул. Солнечная, д. 90 | 120 | 7510.21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | № 69-RU69515318-417-2019 от 27.05.2019 (взамен № 69-RU69515318-370-2017 от 22.12.2017), срок действия до 01.09.2019 | начало - 1 кв. 2018 окончание - 3 кв. 2019 |  | устройство перекрытий 2 го этажа | 01.02.2018 (росреестр 20.02.2018) | не позднее 01.09.2019 |  | - | 0.658 |  | 69-ru69515318-102-2019 от 15.07.2019
|  |  | Жилой дом "1", Тверская обл., Конаковский р-н, д. Мокшино, 1 этап | 136 | 8960.75 | нет | 1 | 0 | 524.05 | 0 | № 69-RU69515318-389-2018 от 22.03.2018, срок действия до 22.09.2020 | начало - 4 кв. 2018 окончание - 3 кв. 2020 |  |  | 2018-04-27 | не позднее 31.08.2020 | 31 августа 2020 | - | 11.26%
|  |  | Жилой дом "2", (1 этап), Тверская обл., Конаковский р-н, д. Мокшино | 164 | 10557.68 | нет | 1 | 0 | 619.82 | 0 |  | начало - 4 кв. 2018 окончание - 3 кв. 2020 |  |  | 2018-04-27 | не позднее 31.08.2020 | 31 августа 2020 | - | 11.05%
9 | ООО "МЕРИНГ ГРУП" (ООО «Стройгруп») юрид.: г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 3, 170100 почтовый: г. Тверь, а/я № 202, ИНН 6901081976 | вх. 4541 от 10.04.2020 | 9-ти этажный многоквартирный жилой дом, г. Тверь, ул. Терещенко, д. 13 (81 кв-ра) | 81 | 4015.5 | 0 | 63 | не представлено | 169.207 | не представлено | разрешение на строительство RU69-40-238-2015 от 08.10.2015 сроком до 30.04.2017; продлено до 30.09.2018; продлено до 31.05.2019 | начало - 4 кв. 2015, окончание - 2 кв. 2017 | 4 кв. 2018; 2 кв. 2019 |  | 2015-11-24 | 4 кв. 2019 |  | информация не представлена | 100% |  | 69-ru69304000-61-2019 от 19.12.2019
10 | ООО "ПСФ «Квартал» г. Тверь, ул. Желябова, д. 3, 170100 ИНН 6905013230 | вх. 4563 от 10.04.2020 | Жилой комплекс "Макар" г. Тверь, ул. Макарова, д.4 2-й этап первый блок (16 этаж.), (103 кв-р, 4 н.п.) | 103 | 20731.2 | 7627.23 | 2 | не представлено | 255.064 | не представлено | №RU 69330000-178 от 07.02.2014, срок действия до 07.02.2021, продлено до 20.10.2022 | начало - 1 кв. 2014; окнчание - 1 кв. 2021 | 4 кв. 2022 | строитлеьство завершено | 2014-05-15 | 3 кв. 2017 | 3 кв. 2017 | ООО "Страховая Инвестиционная Компания" | 100% |  | №69-RU6930400-61-2017 от 01.11.2017
|  |  | Жилой комплекс "Макар" г. Тверь, ул. Макарова, д.4 2-й этап второй блок (16 этаж.), (56 кв-р,) | 56 |  |  | 5 | не представлено | 134.792 | не представлено | №RU 69330000-178 от 07.02.2014, срок действия до 07.02.2021, продлено до 20.10.2022 | начало - 1 кв. 2014; окнчание - 1 кв. 2021 |  | строитлеьство завершено | 2014-07-22 | 2 кв. 2018 | 3 кв. 2017 | ООО "Страховая Инвестиционная Компания" | 100% |  | №69-RU6930400-39-2018 от 29.06.2018
|  |  | Жилой комплекс "Макар" г. Тверь, ул. Макарова, д.4 2-й этап пятый блок (торгово-офисный центр) |  |  |  | 1 | 1 | 43.653 | 43.653 | №RU 69330000-178 от 07.02.2014, срок действия до 07.02.2021, продлено до 20.10.2022 | начало - 1 кв. 2014; окнчание - 1 кв. 2021 |  | возведение стен и колон 1 го этажа | 2016-05-20 | 4 кв. 2021 | 1 кв. 2021 | ООО "Страховая Инвестиционная Компания" | информация не представлена
|  |  | Жилой комплекс "Макар" г. Тверь, ул. Макарова, д.4 2-й этап третий блок (132 н.п., 47 н.п.) | 132 |  |  | 34 | не представлено | 112.047 | не представлено | № RU 69330000-178 от 07.02.2014, срок действия до 07.02.2021, продлено до 20.10.2022 | начало - 1 кв. 2014; окнчание - 1 кв. 2021 |  |  | 2019-03-20 | 4 кв. 2021 | 4 кв. 2021
|  |  | Жилой комплекс "Макар" г. Тверь, ул. Макарова, д.4 2-й этап четвертый блок (192 м/мест) | 192 |  |  | 5 | 5 | 3.5 | 3.5 | № RU 69330000-178 от 07.02.2014, срок действия до 07.02.2021, продлено до 20.10.2022 |  |  |  | 2019-06-18 | 3 кв. 2022 | 4 кв. 2022
|  |  | Многоквартирный жилой дом (1 этап строительства) г. Кимры, ул. Песочная, 4в (7 этажей, 77 кв-р) | 77 кв. |  | 0 | 40 | 3 | 51.161 | 46.961 | № RU 69302000-5 от 18.03.2014; №69-RU69302000-28-2015 от 08.12.2015 срок действия до 08.10.2016 продлено до 30.12.2016 | начало - 2 кв. 2014, окончание - 4 кв.2016 | окончание - 4 кв.2017; 1 кв. 2017 | строительство завершено | 2014-06-01 | 4 кв. 2016 |  | ООО Страховая компания "Респект" | 100% | №16 от 19.12.2016 | разрешене на ввод в эксплуатауию №69-RU69302000-1-2017 от 10.02.2017 | 1 кв. 2019
11 | ООО "Специализированный Застройщик «ТверьЖилДорСтрой» г. Тверь, 170021; ул. Заречная, д. 17, помещение III ИНН 6905076977 | 10.04.2020 вх. 4537 | Многоквартирный жилой дом с боксами для хранения автомобилей. г. Тверь, ул. Заречная, д. 21 | 25 кв-р, 12 м/м | 1734.88 | 367.23 | 33 | 20 | 94.652 | 58.199 | разрешение на строительство № 69-ru69304000-8-2018 от 30.01.2018 продлено до 30.07.2020 | начало - 2 кв. 2018, окончание - 4 кв. 2019 | 4 кв.2019 | устройство фундамента | 2018-06-06 | 1 кв. 2020 | 4 квартал 2019 |  | 26% |  | 69-ru69304000-50-2019 от 01.11.2019
|  |  | Многоквартирный жилой дом с боксами для хранения автомобилей. г. Тверь, ул. Кольцевая, д. 81 (блок "ЮГ") 1 этап (48 кв-р, 4 н.ж, 10 м/м) | 62 | 3095.03 | 307.66 | 52 | не представлено | 124.35 | не представлено | разрешение на строительство № 69-ru69304000-33-2018 от 19.02.2018 срок действия до 19.02.2023; | начало - 1 кв. 2018, окончание - 4 кв. 2021 | 4 кв. 2020 |  | 2018-07-02 | 4 кв. 2020 | 4 квартал 2020 |  | 6%
|  |  | Многоквартирный жилой дом с боксами для хранения автомобилей. г. Тверь, ул. Кольцевая, д. 81 (блок "ЮГ") 2 этап (54 кв, 6 н.п, 10 м/м) | 70 | 3140.56 | 314.14 | 45 | не представлено | 96.613 | не представлено |  | начало - 1 кв. 2018, окончание - 4 кв. 2021 | 4 кв. 2021 |  | 2018-11-22 | 4 кв. 2021 | 4 квартал 2021
|  |  | Многоквартирный жилой дом с боксами для хранения автомобилей. г. Тверь, ул. Кольцевая, д. 81 (блок "ЮГ") 3 этап (45 кв-р, 4 н.п, 10 м/м) | 59 | 2706.25 | 333.23 | 10 | не представлено | 23.669 | не представлено |  | начало - 1 кв. 2018, окончание - 4 кв. 2021 | 1 кв. 2023 |  | 2019-06-26 | 1 кв. 2023 | 4 квартал 2022
|  |  | Многоквартирный 10 этажн. жилой дом с боксами для хранения автомобилей г. Тверь, ул. Кольцевая, д.81 (67 кв-р, 13 гараж. боксов) 3 этап | 80 | 4640 | 423 | 75 | 3 | 202.062 | 153.404 | разрешение на строительство RU 69310000-453 от 06.11.2013 срок действия до 06.08.2021 | начало - 1 кв. 2017 окончание 3кв. 2018 | 4 кв. 2018 | устройство кровли | 2016-12-16 | 2019-01-01 |  | информация не представлена | 84% |  | № 69-ru69304000-93-2018 от 28.12.2018
|  |  | Многоквартирный жилой дом с боксами для хранения автомобилей. г. Тверь, ул. Заречная, д. 23 (30 кв.; 12 м/м) | 42 | 1769.2 | 359.09 | 22 | не представлено | 57.964 | не представлено | разрешение на строительство № 69-ru69304000-148-2018 от 22.06.2018 срок действия до 22.12.2020 | начало 1 кв. 2019 ; окончание 4 кв. 2020 |  |  | 2019-04-02 | 2021-01-01 | 4 квартал 2020
12 | АО СФ «Тверьагрострой» г. Тверь, пр-т Чайковского, д.19а, 170034 ИНН 6905008053 | 13.04.2020 № 4586 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой г. Тверь, ул. 1-я Трусова, д.2 (2 этап строительства, 5 блок-секц., 39 кв-ры, 3 н.п., 8 м/м) | 51 | 1596.45 | 215.94 | 1 | информация не представлена | 8 | информация не представлена | разрешение на строительство №RU69330000-150 от 15.08.2013 продлено до 30.04.2019 | начало - 2 кв. 2015 окончание - 4 кв. 2016 | 2 кв. 2017 3 кв. 2017 1 кв. 2019 | строительство завершено | 2014-05-25 | 2017-12-31 |  | информация не представлена | информация не представлена |  | № 69-ru69304000-88-2017 от 22.12.2017
|  |  | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой г. Тверь, ул. 1-я Трусова, д.2 (3 этап строительства, 6 блок-секц., 69 кв-р, 5 н.п., 7 м/м) | 77 | 4489.2 | 467.24 | 69 | информация не представлена | 250 | информация не представлена | разрешение на строительство №RU69330000-150 от 15.08.2013 срок действия до до 15.02.2016; продлено до 30.06.2018; 30.04.2019; продлено до 30.09.2019 |  | 4 кв. 2017 2 кв. 2018; 4 кв. 2018 1 кв 2019 | устройство перекрытий 15 го этажа | 2016-10-10 | 30.04.2019; 30.09.2019 |  | информация не представлена | информация не представлена |  | № 69-ru69304000-46-2019 от 17.12.2019
|  |  | Многоквартирный 16-этажный дом с пристроенной котельной, сети инженерной инфраструктуры в квартале застройки по ул. Вологодская и Бурашевское ш. в г. Тверь, 1-я очередь строительства 1 этап, г. Тверь, Бурашевское ш., д. 60 (82 кв-р; 2 кв. ) трансф. подстанция) 69:40:200105:1530 | 84 | 3661.4 | 404.3 | 37 | информация не представлена | 73 | информация не представлена | разрешение на строительство 69-ru69304000-252-2016 от 05.12.2016 сроком до 31.08.2021; | начало - 4 кв. 2016 окончание - 3 кв. 2018 | 3 кв. 2019; 4 кв. 2019; 3 кв. 2020 | устройство перегрытия 7 го этажа | 2016-12-27 | 30.09.2019; продлено 31.03.2020 |  | ООО "Региональная Страховая Компания", ООО "ПРОМИНСТРАХ" | информация не представлена
|  |  | Многоквартирный дом с пристроенной котельной, сети инженерной инфраструктуры в квартале застройки по ул. Вологодская и Бурашевское ш. в г. Тверь, 1-я очередь строительства 2 этап, г. Тверь, Бурашевское ш., д. 60 (56 кв-р; 1 н.п) 69:40:200105:1530 | 57 | 2450.9 | 215.7 | 2 | не представлено | 3 | не представлено | разрешение на строительство 69-ru69304000-252-2016 от 05.12.2016 сроком до 31.08.2021 | начало 1 кв. 2017, окончание 4 кв. 2021 | 3 кв. 2020 |  | 2019-05-14 | 2021-03-31
|  |  | Многоквартирный дом с пристроенной котельной, сети инженерной инфраструктуры в квартале застройки по ул. Вологодская и Бурашевское ш. в г. Тверь, 1-я очередь строительства 3 этап, г. Тверь, Бурашевское ш., д. 60 (60 кв-р; 1 н.п) 69:40:200105:1530 | 61 | 2626.2 | 215.7 | 1 | не представлено | 9 | не представлено | разрешение на строительство 69-ru69304000-252-2016 от 05.12.2016 сроком до 31.08.2021 | начало 1 кв. 2017, окончание 4 кв. 2021 | 4 кв. 2021; 3 кв. 2021 |  | 2019-06-03 | 2022-03-31
|  |  | Многоквартирный дом с пристроенной котельной, сети инженерной инфраструктуры в квартале застройки по ул. Вологодская и Бурашевское ш. в г. Тверь, 1-я очередь строительства 4 этап, г. Тверь, Бурашевское ш., д. 60 (75 кв-р; 1 н.п) 69:40:200105:1530 | 76 | 3854.75 | 323 |  |  |  |  | разрешение на строительство 69-ru69304000-252-2016 от 05.12.2016 сроком до 31.08.2021 | начало 1 кв. 2017, окончание 4 кв. 2022 | 4 кв. 2022
13 | ООО «РСК-недвижимость» г. Тверь, ул. А. Дементьева,, д. 3, пом. 2, 170100 ИНН 6905061843 | вх. 4569 от 10.04.2020 | Многоквартирный жилой дом г. Тверь, ул. Коробкова, д. 20, корп. 1 (4-я очередь строит-ва, 10 этаж., 49 кв-р) | 69 | 4624.59 |  | 0 | не представлено | 148.92 | 148.92 | разрешение на строительство № RU 69330000-157 от 16.10.2013 продлено на 16.11.2017; продлено до 01.08.2018 | начало - 4 кв. 2013 окончание - 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016, 3 кв. 2017, 4 кв. 2017; 1 кв. 2018 | строительство завершено | 2013-12-23 | 2 кв. 2018 |  | не требуется | 100% |  | № 69-ru69304000-11-2018 от 28.02.2018 | 4 кв. 2019
14 | МУП «Тверьстройзаказчик» г.Тверь, пр-т Чайковского, д.1, корп.2, 170034, ИНН 6905008198 |  | 9-ми этажный жилой дом г. Тверь, ул. Металлистов 2-я, д. 6 | 149 кв. , 51 н.п. | 8158.5 | 1856.1 | 98 | информация не представлена | 393 | информация не представлена | разрешение на строительство №69-40-150-2016 от 24.06.2016 продлено до 24.06.2018 | начало - 2 кв. 2017 окончание - 2 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | строительство завершено, производятся работы по благоустройству прилегаюжей территории | 2017-03-09 | 2 кв. 2019 |  | ООО "ПРОМИНСТРАХ"; ООО "Региональная Страховая Компания" |  |  | № 69-ru69304000-45-2018 от 07.08.2018
15 | ООО «ФинансИнвест» г. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 4 А, строение 2, 127299, ИНН 5043029356 | 29.04.2020 вх. 5331 | 22-24 этажный многоквартирный жилой дом (поз. №4 по ГП) г. Тверь, ул. Складская, д.164 (448 кв-р; 29 н.п.)) | 355 | 16313.88 |  | 49 | информация не представлена | 671.58 | информация не представлена | разрешение на строительство №69-ru 69304000-256-2016 от 06.12.2016 срок до 10.07.2020 | начало - 1 кв. 2017 окончание- 4 кв. 2019 |  | устройство перекрытий 18 этажа | 2017-05-16 | не позднее 10.10.2020 |  | ООО "ПРОМИНСТРАХ" |  |  | разрешение на ввод № 69-ru69304000-24-2019 от 24.05.2019
|  |  | 22-24 этажный многоквартирный жилой дом г. Тверь, ул. Складская, д.164 | 172 | 7586.95 |  | 133 | информация не представлена | 318.47 | информация не представлена | разрешение на строительство №69-ru 69304000-256-2016 от 06.12.2016 срок до 10.07.2020 | 3 кв. 2019 |  |  | 2017-10-05 | 2020-10-10 |  |  |  |  | разрешение на ввод № 69-ru69304000-67-2019 от 25.12.2019
16 | ООО «Строитель-плюс» юрид.: Московская обл., Подольский р-н, пос. Дубровицы, д. 59, 142132 факт.: г. Москва, п. Рязановское, пос. Знамя Октября, микрорайон Родники, д. 4, 108823 ИНН 5074012017 | 29.04.2020 вх. 5329 | 10-этажный жилой дом с помещениями общественного назначения Конаковский р-н, гор.посел. п. Новозавидовский, пгт. Новозавидовский, ул. Октябрьская, д.63, корп.1 (137 кв-р; 8 н.п.) 69:15:0220113:0000001 | 145 | 9040.41 | 758.11 | 27 | 26 | 88.92 | 63.84 | разрешение на строительство RU 1056910026139-28 от 14.10.2011 срок до 31.12.2013 продлено до 31.12.2014; до 31.05.2015; 31.12.2015; 31.12.2016; 31.12.2017; 31.05.2018; до 31.12.2019; до 31.05.2020 | начало - 25.10.2010 окончание - 30.03.2013 | 31.12.2013 31.12.2014 01.05.2015 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.05.2019;4 кв. 2019 |  | 2013-03-27 | 31.05.2019; 30.01.2020 |  | информация не представлена | информация не представлена
18 | ООО «Стройвек» г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 31, 170100 ИНН 6950157272 | вх. 5538 от 06.05.2020 | 12-этажный дом г. Тверь, ул. Псковская, д. 12 (287 кв-р) | 107 | 6040.98 |  | 46 | не представлено | 117 | не представлено | разрешение на строительство 69-40-290-2015 от 26.11.2015 сроком до 30.11.2017; продлено до 30.06.2019 | начало - июль 2017 окончание - 2 кв. 2019 |  |  | 2017-07-05 | 2 кв. 2019 |  |  |  |  | № 69-ru6930400-37-2019 от 27.08.2019
19 | ООО «СтройЖилКомплект» г. Тверь, Волоколамское шоссе, д. 49, оф. 29, 170043 ИНН 6950089576 | 17.04.2020 вх. 4851 | Многоквартирный 10-этажный жилой 2-х секционный дом г. Тверь, 1-й пер. Вагонников, д. 2 ( очередь 1 этап строительства) (79 кв-р, 46 н.п.) | 125 | 4669.8 | 225.3 | 114 | не представлено | 174.13 | не представлено | № RU 69310000-435 от 12.09.2013 сроком до 31.12.2016, продлено до 31.05.2019, до 27.11.2021 | начало - 3 кв. 2013, окончание - 2 кв. 2019 | 2 кв. 2021 | влзведение 6 го этажа | 2017-07-06 | 2 кв. 2019, 3 кв. 2019; 4 кв. 2019 |  | ООО "Проминстрах" |  |  | № 69-ru69304000-29-2019 от 24.07.2019
|  |  | Многоквартирный 7-10-этажный жилой дом г. Тверь, ул. Фрунзе, д. 24 (1-я очередь 4 этап строительства) (78 кв-р) | 78 | 2283.5 | 0 | 52 | 25 | 122.03 | 56.92 | №RU 69310000-125 от 22.02.2011, срок действия до 22.02.2014, продлено до 22.05.2017, до 22.10.2018, 21.06.2019, 22.03.2023 | начало - 2 кв. 2018 окончание - 3 кв. 2019 |  |  | 2018-07-27 | 4 кв. 2019 |  |  |  |  | № 69-ru69304000-58-2019 от 17.12.2019
|  |  | Многоквартирный 7-10-этажный жилой дом г. Тверь, пер. Вагонников, д.2 (3 этап 6-ой очереди строительства) жилого комплекса "Звездный" (79 кв-р, 50 н.п.) 69:40:100034:44 | 129 | 4472.8 | 197 | 27 | 27 | 59.34 | 59.34 | № RU 69310000-435 от 12.09.2013, срок действия 31.12.2016, продлено до 31.05.2019, до 27.11.2021 | начало - 3 кв. 2018 окончание - 2 кв. 2021 |  |  | 2018-10-23 | 2 кв. 2021 | 2 квартал 2021
20 | ООО «Новые энергоэффективные качественные строительные технологии» (НЭКСТ) 142180, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ПОДОЛЬСК, ПРОЕЗД БОЛЬНИЧНЫЙ (КЛИМОВСК МКР.), ДОМ 2, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ IV ИНН 5021020543 | 06.05.2020 вх. 5535 | 4-этажный, жилой дом с помещениями торгово-офисного назначения , г. Тверь, Зеленый проезд, д. 16 (позиция 3) (30 кв-р; 1 н.п.) 69:40:0200050:3128 | 31 | 1245.73 | 1581.37 | 1 | 1 | 2.805 | 2.805 | разрешение на строительство RU 69320000-66 от 18.11.2013 сроком до 31.12.2018 продлено до 31.12.2019; 31.12.2022 | начало - 4 кв. 2013 окончание - 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017; 4 кв. 2022 | строительство остановлено | 2013-12-12 | 4 кв. 2017 |  | информация не представлена | 23%
|  |  | 4-этажный, жилой дом с помещениями торгово-офисного назначения г. Тверь, Коминтерна, д. 91 (позиция 4+ позиция 13) (27 кв-р; 1 н.п; 14м/м.) 69:40:0200050:3128 | 42 | 1504.9 | 784.37 | 1 | 1 | 28.718 | 28.718 |  | начало - 4 кв. 2013 окончание - 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017; 1 кв. 2020 | строительство остановлено | 2013-12-05 | 2019-12-31 | 3 квартал 2019 | информация не представлена
226
|  |  | 17-этажный жилой дом с помещениями торгово-офисного назначения г. Тверь, Зеленый проезд, д. 14 (позиция 11) (208 кв-р; 3 н.п.) 69:40:0200050:3128 | 211 | 8537.82 | 539.44 | 2 | не представлено | 3.099 | не представлено |  | начало - 4 кв. 2013 окончание - 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017; 4 кв. 2022 | строительство остановлено | 2013-12-05 | 4 кв. 2017; 31.12.2019; 31.12.2021 |  | информация не представлена
|  |  | 17-этажный жилой дом с помещениями торгово-офисного назначения г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 91, корпус 2 (позиция 12) (208 кв-р; 4 н.п.) 69:40:0200050:3128 | 212 | 8532.8 | 529.31 | 1 | не представлено | 3.8195 | не представлено |  | начало - 4 кв. 2013 окончание - 4 кв. 2017 | 4 кв. 2018; 4 кв. 2022 | строительство остановлено | 2013-12-05 | 4 кв. 2018; 31.12.2021 |  | информация не представлена
|  |  | Подземная автостоянка, г. Тверь, Зеленый проезд, д. 14 а (позиция 17) (88 мест) 69:40:0200050:3128 | 88 | нет | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | окончание - 4 кв. 2017 | 4 кв. 2018; 4 кв. 2022 | строительство остановлено |  | 4 кв. 2018 |  | информация не представлена
|  |  | Трансформаторная подстанция: г. Тверь, ул. Коминтерна, 91, строение 1 69:40:0200050:3128 | 1 | нет | 32 | [6 empty] | 4 кв.2022
21 | ООО «СК «Билдинг» г. Тверь, ул. Веры Бонч-Бруевич, д. 16, оф. 24, 170006 ИНН 6950164223 | вх. 3827 от 27.03.2020 | 12-этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями г. Тверь, ул. Левитана, д.48 2-я очередь строительства (149 кв-р; 56 парк. мест) | 163 | 9625.6 | 3697.3 | 15 | - | 266.96 | - | разрешение на строительство № RU 69-40-110-2016 от 11.05.2016 срок действия до 01.09.2018; продлено до 30.06.2019; продлено до 31.12.2019 | начало - 2 кв. 2016 окончание - 4 кв. 2018 | 2 кв. 2019 | созведен под крышу, проводятся работы по остеклению | 2016-10-19 | 2 кв. 2019; 3 кв. 2019 |  | ООО "Региональная страховая компания" | 0.6 |  | № 69-ru69304000-43-2019 от 20.09.2019
22 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЙ ГОРОД" юрид.: Тверская обл., Калининский р-н, д. Батино, ул. С. Есенина, д. 1, офис 106 ИНН 6952034082 (ранее ООО «Новый город») | вх. 4711 от 14.04.2020 | 10-ти этажный 2-х секционный жилой дом корпус 2 Тверская область, Черногубовское с/п, д. Батино (1 очередь, 1 этап)(278 кв-р, 80 н.п.) | 278 кв., 86 нежилых помещений | 8565.28 | 504.48 | 348 | 348 | 0.005 | 0.005 | разрешение на строительство № RU 69510316-44 от 01.10.2014 срок действия до 07.10.2016 продлен до 01.01.2017 | начало - 4 кв. 2014 окончание - 2 полугодие 2016 |  |  | 2015-03-06 | 1 кв. 2017 |  | ООО "СК КОМЕСТРА" | 100% | №9 от 29.11.2016 | разрешение на ввод в эксплуатацию №69-510316-001-2016 от 23.12.2016
|  |  | 10-ти этажный 2-х секционный жилой дом корпус 3 Тверская область, Черногубовское с/п, д. Батино (230 кв-р, 105 н.п.) | 230 кв., 80 нежилых помещений | 9170.2 | 431.48 | 327 | 327 | 1.431 | 1.431 | разрешение на строительство № RU 69510316-43 от 01.10.2014 срок действия до 01.10.2016 продлено до 01.02.2018 | начало - 1 кв. 2016 окончание - 3 кв. 2017 |  |  | 2016-02-09 | 1 кв. 2018 |  | ООО "Страховая компания "Респект" | 100% |  | разрешение на ввод в эксплуатацию №69-510316-005-2017 от 10.11.2017
|  |  | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой на участке с кадастровым номером 69:40:0200180:5277 (I этап строительства) ЖК "Южный" | 185 к-р, 62 н.п 16 м/м (всего 263) | 6981.9 | 511.7 |  |  |  |  | № 69-ru69304000-68-2019 от 20.11.2019 до 31.08.2021 | начало - 1 кв. 2020 окончание - 2 кв. 2021 |  |  |  |  | 2021-06-30
23 | ЗАО «РИКА ИНЖИНИРИНГ» г. Москва, ул. Б.Черкизовская, д. 26, корп. 6, кв. 39, 107553 ИНН 7718041711 почтовый: г. Москва, а/я 50, ул. Наримановская, д. 4, стр. 1, 107564 |  | 3-этажных жилой дом г. Тверь, п. Никифоровское, ул. Ореховая, д. 2, (54 кв-ры) | 54 | 2684.27 | 0 | 10 | 7 | 16.7 | 10.75 | разрешение на строительство № RU69320000-166 от 15.03.2012 сроком действия до 30.06.2016 продлено до 31.12.2019 | начало - январь 2013, окончание -декабрь 2016 | март 2017 декабрь 2019 | СМР завершены, отсутсвует подключение к водоснабжению | 2014-07-17 | декабрь 2019 |  | ОАО СК "ВНЕШЭКОНОМСТРАХ; ООО "Региональная страховая компания" | информация не представлена |  | № 69-ru69304000-73-2019 от 30.12.2019
24 | ООО «Тверь-Спецбланк» г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 19, 170100 ИНН 6901058920 | вх. 6359 от 21.05.2020 | Торгово-административный центр г. Тверь, ул. Шишкова, д. 91 ( 63нежилые помещения) 3 эт. 69:40:0100507:0114 | 63 | нет | 3177.72 | 3 | 3 | 6.7 | 6.7 | № 69-40-102-2016 от 28.04.2016 срок действия до 24.02.2017 (взамен №RU 69310000-340 от 24.12.2012) | начало - 1 кв. 2013 окончание - 1 кв. 2019 | 2 кв. 2021 | строительство заморожено | 2014-04-07 | 1 кв. 2019 |  | информация не представлена
25 | ООО «Лорд» Тверская обл., г. Ржев, Советская площадь, д. 16, 172390, ИНН 6914013772 тел/факс 8(48232)2-25-84 | 17.04.2020 вх. 4846 | Многоквартирный 5-ти этажный жилой дом с пристроенным магазином (1,2 этапы строительства) г. Ржев, ш Ленинградское (53 кв-ры; 2 н.п. ) | 53 | 2872.26 | 112.74 | 1 | не представлено | 2.5 | не представлено | разрешение на строительство № 69-303000-018-2017 от 01.03.2017 срок действия до 01.09.2018 продлено до 01.09.2019 | начало - 2 кв. 2017, окончание - 3 кв. 2018 | 3 кв. 2019 |  | 2017-06-28 | 2019-09-01 |  | ООО Страховая компания "Респект" | информация не представлена |  | 69-303000-017-2019 от 15.08.2019
26 | ООО "Жилстройинвест" г. Тверь, ул. Красные Горки, д. 32, 170100 ИНН 6901053270 |  | 6-этажный жилой дом с мансардой (92 кв-ры) г. Тверь, пер. Беляковский, д. 42 | 90 | 4650.01 | 649.47 | 101 | 96 | 244.1 | 234 | разрешение на строительство №69-40-81-2016 от 01.04.2016 срок действия до 30.07.2019 | начало - апрель 2016, окончание - 3 кв. 2018 | 3 кв.2018 |  | 2016-07-08 | 3 кв. 2018 |  |  |  |  | № 69-ru69304000-44-2018 от 30.07.2018
27 | ООО "Премьер стройсервис" г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 41, оф. 41, 170100; ИНН 6950170650 |  | Многоквартирный жилой дом, 1 этап; 250 кв. по адресу: г. Тверь, ул. Планерная | 250 кв. | 23534.29 | 70.72 | 75 | 74 | 208.439 | 206.397 | разрешение на строительство 69-40-34-2016 от 19.02.2016; срок действия до 14.09.2018 (ранее 69-40-296-2015 от 10.12.2015) продлено до 10.09.2019 | начало - 4 кв. 2015, окончание - 1 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | возведен под крышу, осуществляется устройство наружного теплоизоляцинного слоя | 2015-12-29 | 3 кв. 2018 |  | ООО "Страховая Компания "РЕСПЕКТ"; ООО "ПРОМИНСТРАХ" | 79.68% |  | №69-ru69304000-92-2018 от 28.12.2018 | 1 кв. 2019
28 | ООО "СТРОЙСЕКТОР" г. Москва, ул. Саратовская, д.31, пом. 7, ком. 5, 109518, ИНН 7722825194 (ранее ООО «Спектр» г. Тверь, Петербургское ш., д. 95, офис 5, 170036, почтовый: г. Тверь, ул. Румянцева, д. 9, 170026 ИНН 6952031123) |  | Многоквартирный жилой дом г. Тверь, ул. Трудолюбия, 6 (3 эт. с мансардой, с помещениями обществ. назначения, 64 кв-ры) (69:40:0400045:12) | 64 | 3787.52 | 463.43 | 15 | 10 | 207.01 | 188.61 | №69-40-12-2016 от 22.01.2016 срок действия до 31.12.2016 продлен до 31.12.2017, продлено до 16.06.2020, продлено 16.06.2021 |  | 3 кв. 2016; 4 кв. 2016; 3 кв. 2017; 3 кв. 2018 |  | 2011-08-19 | 2 кв. 2019 |  | не требуется | информация не представлена
30 | ООО "Удача Юго-Запад" г. Тверь, ул. Московская, д. 1, пом. XL, ИНН 6950035323 |  | Блокированный жилой дом, состоящий из 6-ти жилых блоков, Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Садовая, д. 6 | 10 | 766 | 0 | 10 | информация не представлена | 25.78 | информация не представлена | № 69-510312-083-2018 от 17.05.2018 продлено до 17.05.2019 |  | 4 кв. 2018 |  | 2018-06-25 | 2 кв. 2019 |  |  | 100% |  | № 69-510312-042-2018 от 21.12.2018
|  |  | Малоэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Тихая, д. 1 | 9 | 689.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | № 69-510312-130-2018 от 29.06.2018, срок действия до 29.06.2019 | начало - 3 кв. 2018; окончание - 2 кв. 2019 |  |  | 2018-10-31 | 2019-08-13 |  |  | 100% |  | № 69-510312-018-2019 от 26.06.2019
|  |  | Малоэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Тихая, д. 5 (69:10:00024:7839) | 10 | 766 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | № 69-510312-136-2018 от 29.06.2018, срок действия до 29.06.2019, продлено до 29.12.2019 | начало - 1 кв.2019; окончание - 3 кв. 2019 |  |  | 2019-01-10 | 2020-03-31 |  |  |  |  | № 69-510312-043-2019 от 30.09.2019
|  |  | Малоэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Тихая, д. 3 | 10 | 1017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | № 69-510312-135-2018 от 29.06.2018, срок действия до 29.06.2018, продлено до 29.12.2019 | начало - 1 кв.2019; окончание - 3 кв. 2019 |  |  | 2019-02-21 | 2020-03-31 |  |  |  |  | № 69-510312-040-2019 от 30.09.2019
|  |  | Многоквартирный жилой дом, Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Уютная, д. 6 | 36 | 1192.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | № 69-510312-196-2018 от 27.12.2018,срок действия до 27.08.2019, продлено до 27.07.2020 | начало - 1 кв.2019; окончание - 3 кв. 2019 |  |  | 2019-03-01 | 30.03.2019; 31.03.2020 |  |  |  |  | № 69-510312-049-2019 от 12.11.2019
|  |  | Многоквартирный жилой дом по адресу: Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Садовая, д. 16 | 8 | 444 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | № 69-510312-132-2018 от 29.06.2018, срок действия до 29.06.2019, продлено до 29.12.2019 | начало - 1 кв.2019; окончание - 3 кв. 2019 |  |  | 2019-03-12 | 2020-03-31 |  |  |  |  | № 69-510312-042-2019 от 30.09.2019
|  |  | Многоквартирный жилой дом по адресу: Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Тихая, д. 14 (69:10:0000024:7831) | 18 |  |  | 18 | 18 | 35.32 | 35.32 | № 69-510312-133-2018 от 29.06.2018, срок действия до 29.06.2019, продлено до 29.12.2019 |  |  |  | 2019-05-16 | 2020-06-30 |  |  |  |  | № 69-510312-063-2019 от 24.12.2019
|  |  | Малоэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Тихая, д. 2 (69:10:0000024:7910) | 9 |  |  | 9 | 9 | 0 | 24.29 | № 69-510312-128-2018 от 29.06.2018, срок действия до 29.06.2019, продлено до 29.12.2019 |  |  |  | 2019-05-15 | 2020-03-31 |  |  |  |  | № 69-510312-041-2019 от 30.09.2019
|  |  | Малоэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Тихая, д. 8 (69:10:0000024:7895) | 10 |  |  | 10 | 10 | 32.95 | 32.95 | № 69-510312-134-2018 от 29.06.2018, срок действия до 29.06.2019, продлено до 29.12.2019 |  |  |  | 2019-05-16 | 2020-06-30 |  |  |  |  | № 69-510312-055-2019 от 20.12.2019
|  |  | Многоквартирный жилой дом по адресу: Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Тихая, д. 13 (69:10:0000024:7832) | 20 |  |  | 20 | 20 | 39.81 | 39.81 | № 69-510312-131-2018 от 29.06.2018, срок действия до 29.06.2019, продлено до 29.12.2019 |  |  |  | 2019-05-22 | 2019-06-30 |  |  |  |  | № 69-510312-064-2019 от 24.12.2019
|  |  | Малоэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Тихая, д. 10 (69:10:0000024:7894) | 9 |  |  | 9 | 9 | 24.32 | 24.32 | № 69-510312-129-2018 от 29.06.2018, срок действия до 29.06.2019, продлено до 29.12.2019 |  |  |  | 2019-05-16 | 2020-06-30 |  |  |  |  | № 69-510312-056-2019 от 20.12.2019
|  |  | Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Трудовая, д. 5 (69:10:0000024:7903) | 10 | 750 | нет |  |  |  |  | № 69-510312-017-2019 от 06.06.2019, срок действия до 06.02.2021, | начало - 3 кв.2019, окончание 2 кв. 2020 |  |  | 2019-09-17 | [5 empty] | № 69-510312-012-2020 от 19.03.2020
|  |  | Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Трудовая, д.3 (69:10:0000024:7907) | 10 | 1000 | нет |  |  |  |  | № 69-510312-053-2019 от 26.08.2019, срок действия до 26.04.2021, | начало - 3 кв.2019, окончание 3кв. 2020 |  |  | 2020-02-04
|  |  | Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Трудовая 7, (69:10:0000024:7896) | 10 | 1000 | нет |  |  |  |  | № 69-510312-029-2019 от 07.06.2019, срок действия до 07.02.2021, | начало - 3 кв.2019, окончание 2 кв. 2020 |  |  | 2019-08-14 | [5 empty] | № 69-510312-009-2020 от 19.03.2020
|  |  | Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Трудовая, д. 6, (69:10:0000024:7904) | 10 | 750 | нет |  |  |  |  | № 69-510312-016-2019 от 06.06.2019, срок действия до 06.02.2021, | начало - 3 кв.2019, окончание 2 кв. 2020 |  |  | 2019-10-31
|  |  | Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Трудовая, д.2 (69:10:0000024:7912) | 9 | 675 | нет |  |  |  |  | № 69-510312-022-2019 от 06.06.2019, срок действия до 06.02.2021, | начало - 3 кв.2019, окончание 2 кв. 2020 |  |  | 2019-09-19 | [5 empty] | № 69-510312-010-2020 от 19.03.2020
|  |  | Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Трудовая, д. 4 (69:10:0000024:7908) | 10 | 1000 | нет |  |  |  |  | № 69-510312-050-2019 от 30.07.2019, срок действия до 30.03.2021, | начало - 3 кв.2019, окончание 2 кв. 2020 |  |  | 2019-10-10 | [5 empty] | № 69-510312-013-2020 от 01.04.2020
|  |  | Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Тихая, д. 6 (69:10:0000024:7902) | 10 | 750 | нет |  |  |  |  | № 69-510312-021-2019 от 06.06.2019, срок действия до 06.02.2021, | начало - 2 кв.2019, окончание 4 кв. 2019 |  |  | 2019-07-29 | [5 empty] | № 69-510312-060-2019 от 24.12.2019
|  |  | Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Тихая, д. 11 (69:10:0000024:7836) | 9 | 675 | нет |  |  |  |  | № 69-510312-024-2019 от 06.06.2019, срок действия до 06.02.2021, | начало - 2 кв.2019, окончание 4 кв. 2019 |  |  | 2019-08-15 | [5 empty] | № 69-510312-058-2019 от 24.12.2019
|  |  | Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Садовая, д. 14 (69:10:0000024:7834) | 12 | 660 | нет |  |  |  |  | № 69-510312-015-2019 от 05.06.2019, срок действия до 05.02.2021, | начало - 3 кв.2019, окончание 2 кв. 2020 |  |  | 2019-07-30 | [5 empty] | № 69-510312-062-2019 от 24.12.2019
|  |  | Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Трудовая, д. 1 (69:10:0000024:7911) | 9 | 675 | нет |  |  |  |  | № 69-510312-020-2019 от 06.06.2019, срок действия до 06.02.2021, | начало - 3 кв.2019, окончание 2 кв. 2020 |  |  | 2019-08-01 | [5 empty] | № 69-510312-059-2019 от 24.12.2019
|  |  | Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Тихая, д.4 (69:10:0000024:7906) | 10 | 1000 | нет |  |  |  |  | № 69-510312-027-2019 от 07.06.2019, срок действия до 07.02.2021, | начало - 2 кв.2019, окончание 4 кв. 2019 |  |  | 2019-08-01 | [5 empty] | № 69-510312-061-2019 от 24.12.2019
|  |  | Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Трудовая, д.8 (69:10:0000024:7897) | [7 empty] | № 69-510312-026-2019 от 07.06.2019, срок действия до 07.02.2021, |  |  |  | 2020-03-19
|  |  | Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Окольная, д.3 (69:10:0000024:7909) |  | 1000 | нет |  |  |  |  | № 69-510312-028-2019 от 07.06.2019, срок действия до 07.02.2021, |  |  |  | 2020-04-13
|  |  | Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово,(69:10:0000024:7898) | [11 empty] | 2020-04-06
31 | ООО "ТверьДомСтрой" г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 12, 170026 ИНН 6950175070 | вх. 4540 от 10.04.2020 | 11-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, г.Тверь, ул. Мичурина, д. 10/28 (ЖК "Эталлон") 1 этап строительства (46 кв, 32 н.п) 69:40:0100234:15 | 78 | 3256.08 | 1390.15 | 62 | - | 152.07 | - | №69-ru69304000-267-2016 от 23.12.2016; продлено до 23.12.2019; продлено до 23.02.2020 | начало 3 кв. 2017 окончание 4 кв. 2019 | 4 кв. 2019 | устройство перекрытия 10этажа | 2017-06-30 | 1 кв. 2020 | 31 декабря 2019 |  |  |  | № 69-ru30400-12-2020 от 25.02.2020
32 | ООО "ДСК-Проект 3" г. Тверь, Петербургское ш., д. 95, 170036, ИНН 6952035505 |  | 17-этажный 448-квартирный дом с помещениями общественного назначения на 1 этаже г. Тверь, район ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы, д. 20 | 448 | 20013.38 | 1195 | 25 | 25 | 28.44 | 28.44 | №69-40-108-2016 от 11.05.2016, срок действия до 24.01.2024 | начало - 2 кв. 2016, окончание - 4 кв. 2018 | 2019-02-09 | строительство завершено, производятся работы по благоустройству прилегаюжей территории | 2016-07-14 | 2019-02-09 |  | ООО "Проминстрах" |  |  | 69-ru69304000-52-2018 от 09.08.2018 | 2 кв. 2019
|  |  | 17-этажный 288-квартирный дом с помещениями общественного назначения на 1 этаже г. Тверь, район ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы, д. 21 | 288 | 15478.72 | 915 | 28 | 28 | 38.12 | 38.12 |  | начало - 2 кв. 2016, окончание - 4 кв. 2018 |  | строительство завершено, производятся работы по благоустройству прилегаюжей территории | 2016-07-14 | 2019-01-12 |  | ООО "Проминстрах" |  |  | 69-ru69304000-41-2018 от 12.07.2018 | 1 кв. 2019
33 | ООО "Жираффа" г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 22а, 170100 ИНН 6950012855 | вх. 5333 от 29.04.2020 | 16-этажный жилой дом (3-й этап строительства) г. Тверь, ул. Терещенко, д. 6, корп. 2 (207 квартир 48 кладовок) | 255 | 8175.4 | 255.8 | 255 | 252 | 391.62 | 378.8 | № RU 69320000-681 от 24.10.2014 срок действия до 30.10.2016; продлен до 30.09.2018, 31.12.2018, 31.03.2019, 30.06.2019, 31.08.2019 | начало - 2 кв. 2015, окончание - 2 кв. 2018 | 1 кв. 2019; 2 кв. 2019; 30.09.2019 |  | 2015-07-08 | 28.11.2019; 31.03.2020 |  | ОАО "СК "ВНЕШЭКОНОМСТРАХ" | 100% |  | № 69-ru69304000-38-2019 от 28.08.2019
34 | ООО "ГК "Мегаком" г. Тверь, ул. С. Перовской, д. 8, 170006; ИНН 6950086423 | вх. 4754 от 15.04.2020 | Жилой дом с нежилыми помещениями и подземным паркингом г. Тверь, ул. Благоева, д. 21 (61 кв-р, 2 н.п., 11 м/м) 69:40:0100238:10 | 74 | 2879.75 | 413.7 | 34 | 34 | 91.41 | 91.41 | № 69-ru69304000-48-2017 от 27.03.2017 срок действия до 24.03.2019; продлено до 27.08.2019; продлено до 27.11.2019; продлено до 27.03.2020; 27.05.2020; до 27.05.2021 | начало - 2 кв. 2017 окончание - 1 кв. 2019 | 01.09.2019; 1 кв. 2020 | возведение 8 этажа | 2017-06-16 | 01.09.2019; 01.12.2019; | 1 квартал 2019/ 4 квартал 2019 (допсоглашение) | ООО "ПРОМИНСТРАХ"; ООО "СК "Респект" | 80%
| ООО "Стройтраст" г.Тверь, Октябрьский пр-т, д. 99, оф.106, 170043, ИНН 6950188320 | 29.04.22020 вх. 5332 | 14-этажный, (1 блок-секция) по адресу: г. Тверь, б-р Гусева, 57 (84 кв., 1 нежилое помещение) насосная, газорегуляторный пункт 69:40:0200180:5577 | 85 | 4064.42 | 334 |  |  |  |  | № 69-40-52-2016 от 11.03.2016 срок до 31.03.2025 |  | 1 КВ. 2020
|  |  | 14-этажный, (2 блок-секция) по адресу: г. Тверь, б-р Гусева, 57 (68 кв., 1 нежилое помещение) 69:40:0200180:5577 | 69 | 2605.69 | 218 | [6 empty] | 4 кв. 2020
|  |  | 14-этажный, (3, 4 блок-секция) по адресу: г. Тверь, б-р Гусева, 57 (138 кв., 4 нежилое помещение) 69:40:0200180:5577 | 142 | 5321.96 | 418 | [6 empty] | 4 кв. 2020
|  |  | 14-этажный, (5 блок-секция) по адресу: г. Тверь, б-р Гусева, 57 (55 кв., 2 нежилое помещение) 69:40:0200180:5577 | 57 | 3230.84 | 249 | [6 empty] | 2 кв. 2021
|  |  | 14-этажный, (6, 7 блок-секция) по адресу: г. Тверь, б-р Гусева, 57 (109 кв., 2 нежилое помещение) 69:40:0200180:5577 | 111 | 5419.75 | 410 | [6 empty] | 3 кв. 2021
|  |  | 14-этажный, (8, 9 блок-секция) по адресу: г. Тверь, б-р Гусева, 57 (110 кв., 4 нежилое помещение) 69:40:0200180:5577 | 114 | 5430.46 | 401 | [6 empty] | 3 кв. 2021
|  |  | 14-этажный, (10 блок-секция) по адресу: г. Тверь, б-р Гусева, 57 (54 кв., 2 нежилое помещение) 69:40:0200180:5577 | 56 | 2704.52 | 201 | [6 empty] | 1 кв. 2022
|  |  | 14-этажный, (11, 12 блок-секция) по адресу: г. Тверь, б-р Гусева, 57 (110 кв., 4 нежилое помещение) 69:40:0200180:5577 | 114 | 5430.46 | 418 | [6 empty] | 3 кв.2022
|  |  | 14-этажный, (13, 14 блок-секция) по адресу: г. Тверь, б-р Гусева, 57 (110 кв., 4 нежилое помещение) 69:40:0200180:5577 | 114 | 5498.59 | 420 | [6 empty] | 4 кв. 2022
|  |  | 14-этажный, (15 блок-секция) по адресу: г. Тверь, б-р Гусева, 57 (54 кв., 2 нежилое помещение) 69:40:0200180:5577 | 56 | 2769.28 | 273 | [6 empty] | 1 кв. 2023
|  |  | 14-этажный, (16-17 блок-секция) по адресу: г. Тверь, б-р Гусева, 57 (110 кв., 4 нежилое помещение) 69:40:0200180:5577 | 114 | 5551.92 | 400 | [6 empty] | 4 кв. 2023
|  |  | 14-этажный, 335 квартирный жилой дом (2 этап 1 и 2 дом) по адресу: г. Тверь, б-р Гусева, 59 (112 кв-ры, 4 н.п.0 69:40:0200180:5577 | 116 | 5452.72 | 411 | 1 | информация не представлена | 1.7 | информация не представлена |  | начало - 3 кв. 2018 окончание - 1 кв. 2025 | 4 кв. 2023 |  | 2016-04-08 | 1 кв. 2025 |  | поручительство АО "ЮниКредит Банк"
|  |  | 14-этажный, 335 квартирный жилой дом (3, 4 блок-секция) по адресу: г. Тверь, б-р Гусева, 59 (111 кв-ры, 4 н.п.0 69:40:0200180:5577 | 115 | 5342.47 | 419 | [6 empty] | 4 кв. 2024
|  |  | 14-этажный, 335 квартирный жилой дом (5, 6 блок-секция) по адресу: г. Тверь, б-р Гусева, 59 (112 кв-ры, 4 н.п.0 69:40:0200180:5577 | 116 | 5452.72 | 411 | [6 empty] | 1 кв. 2025
36 | ООО "Удача Юго-Запад МБ" г. Тверь, ул. Московская, д. 1, пом. XL, 170100, ИНН 6950037218 |  | Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово,ул. Садовая, д. 4 (69:10:0000024:7768) | 10 | 1017 |  | 10 | 10 | 31.85 | 31.85 | № 69-510312-082-2018 от 17.05.2018, срок действия до 17.05.2019 |  | 4 кв.2018 |  | 2018-06-18 | 2 кв. 2019 |  |  | 100% |  | № 69-510312-040-2018 от 21.12.2018 | 1 кв. 2019
|  |  | Малоэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово,ул. Летняя, д. 24 | 12 | 666 |  | 12 | 12 | 22.35 | 22.35 | № 69-510312-092-2018 от 25.05.2018 продлено до 25.05.2019 |  | 4 кв.2018 |  | 2018-06-27 | 2 кв. 2019 |  |  | 100% |  | № 69-510312-041-2018 от 21.12.2018 | 1 кв. 2019
|  |  | Малоэтажный многоквартирный жилой дом Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово,ул. Садовая, д. 8 | 10 | 1017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | № 69-510312-091-2018 от 25.05.2018, срок действия до 25.05.2019, продлено до 25.09.2019 | начало - 2 кв. 2018 окончание - 2 кв. 2019 |  |  | 2018-07-24 | 2019-07-30 |  |  | 100% |  | № 69-510312-010-2019 от 25.06.2019
|  |  | Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово,ул. Садовая, д. 10 | 9 | 689.4 |  | 9 | 9 | 0 | 0 | № 69-510312-109-2018 от 06.06.2018, срок действия до 06.06.2019, продлено до 06.10.2019 | начало - 2 кв. 2018 окончание - 2 кв. 2019 |  |  | 2018-07-26 | 2019-07-31 |  |  | 100% |  | № 69-510312-017-2019 от 26.06.2019
37 | ООО "ИнвестСтрой" юрид.: г. Тверь, ул. Дачная, д. 5/51, 170021; факт.: г. Тверь, ул. С. Перовской, д. 8, 170006; ИНН 6952036971 | № 4856 от 17.04.2020 | 3-этажный 36-квартирный жилой дом, Тверская обл., Калининский р-н, д. Глазково, пер. Звездный, д. 2, корп 1 (4 очередь) ЖК "Затверецкая Слоода" | 63 | 2847.6 | 0 | 50 | - | 84.828 | - | № 69-510311-022-2017 от 22.03.2018, срок действия до 31.03.2020; 31.05.2020 | начало - 1 кв. 2018 окончание - 1 кв. 2020 |  |  | 2018-07-30 | 2020-07-01 | 31 марта 2020 |  | 20%
|  |  | 3-этажный 36-квартирный жилой дом, Тверская обл., Калининский р-н, д. Глазково, пер. Звездный, д.2 , корп 2 (5 очередь) ЖК "Затверецкая Слоода" | 72 | 3458.43 | 0 | 23 | - | 35.567 | - | № 69-510311-023-2017 от 22.03.2018, срок действия до 31.03.2022, срок перенесен до 01.09.2021 | начало - 3 кв. 2018 окончание - 3 кв. 2021 |  |  | 2018-08-30 | 2021-09-01 | 31 марта 2022 |  | 10%
39 | ООО "Жираф и К" г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 22а, оф. 10, 170100 ИНН 6950185456 | 13.04.2020 вх. 4588 | 16-этажный жилой дом (4-й этап строительства) г. Тверь, ул. Терещенко, д. 6, корп. 3 (64 кв-ры; 19 н.п) | 83 | 3401.6 | 1205.8 | 81 | 57 | 139.27 | 121 | RU 69320000-681 от 24.10.2014 срок действия до 30.04.2016, продлено до 31.03.2017; 30.09.2018; 31.03.2019; 31.12.2019; 30.06.2020 | начало - 1 кв. 2016, окончание - 3 кв. 2018 | 1 кв. 2019; 3 кв. 2019; 1 кв. 2020 | СМР завершены, внутренняя отделка | 2016-02-11 | 30.10.2019; 30.06.2020 | 3 квартал 2018 | АО "ЮниКредит Банк" | информация не представлена
|  |  | 16-этажный жилой дом (5-й этап строительства) г. Тверь, ул. Терещенко, д. 6, корп. 4 (79 кв-р; 29н.п) | 104 | 4097.1 | 140.1 | 103 | 58 | 171.83 | 103 | RU 69320000-682 от 24.10.2014 срок действия до 30.04.2016 продлено до 31.03.2017; продлено до 31.12.2018; 01.04.2019; 31.12.2019; 31.07.2020 | начало - 3 кв. 2016, окончание - 4 кв. 2018 | 1 кв. 2019; 3 кв. 2019; 3 кв. 2020 | возведен под крышу, укладка наружных стен 15-16 этажей | 2016-08-10 | 2020-03-31 | 3 квартал 2018 | ООО "Региональная страховая компания" | информация не представлена
40 | ООО "СтройСити" г. Тверь, ул. Московская, д. 82, пом. 28, этаж 3, офис 16, 170100, ИНН 6952002531 |  | Реконструкция объекта незавершенного строительства под многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения г. Тверь, ул. Малая Самара, д. 20 (84 кв-ры) | 78 ж.п., 10 не ж.п. | 4264.5 | 731.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | №69-40-72-2016 от 30.03.2016 срок действия до 20.07.2017 продлено до 31.07.2018; продлено до 30.11.2018 | начало - апрель 2016, окончание - 3 кв. 2017 | 1 кв. 2018 3 кв. 2018; 4 кв. 2018 | смр завершены, отсутсвует подключение к сетям газоснабжения | 2016-05-16 | 2 кв. 2019 |  | ООО "Региональная страховая компания" |  |  | № 69-ru69304000-8-2019 от 02/04/2019
41 | АО "Инжилстрой" г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 36, 170041 ИНН 6905064019 | 17.04.2020 вх. 4848 | 4-этажный жилой дом с административно-офисными помещениями по адресу: г. Тверь, пл. Пожарная, д. 3 | 17 кв., 5 оф. пом. | 2720.5 |  | 15 | информация не представлена | 55.1 | информация не представлена | №69-40-30-2016 от 15.02.2016 срок действия до 25.11.2016 (перерегистрация №69-40-234-2015 от 25.09.2015) | начало - февраль 2016, окончание - 4 кв. 2016 | 1 кв. 2017 | устройство кровли | 2016-06-16 | 3 кв. 2018 |  | информация не представлена | информация не представлена | извещение об окончании строительства от 22.01.2018 | № 69-ru69304000-61-2018 от 14.09.2018
|  |  | Жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями, 1,2 этапы. г. Тверь, пл. Пожарная, д. 5 (42 кв-ры, 11 м/м; 36 н.п) 69:40:0100550:0000022 69:40:0100550:0000023 |  | 89 | 961.45 | 39 | информация не представлена | 85 | информация не представлена | разрешение на строительство №69-ru69304000-115-2018 от 27.06.2018 срок действия до 04.12.2018 продлено до 04.05.2019 продлено до 04.08.2019; до 04.10.2019; 25.03.2020 ; до 04.06.2020 (ранее разрешение на строительство №69-ru69304000-233-2016 от 04.10.2016 срок действия до 04.05.2018) | начало - 1,2 кв. 2017 окончание - 04.05.2018 | 2 кв. 2019; 1 кв. 2020 | возведение 3 этажа | 2017-03-16 | 3 кв. 2019; 25.06.2020 |  | поручительство АО "ЮниКредит Банк" | информация не представлена
42 | ООО "Индустрия" Вологодская обл., г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 45, оф. 47, 160000, ИНН 3525321105 | вх. 3885 от 30.03.2020 | 9-этажный 80-квартирный жилой дом : г. Тверь, переулок Коллективный | 80 | 3504.3 | 0 | 1 | информация не представлена | 1 | информация не представлена | №69-40-19-2016 от 02.02.2016 (взамен №69-40-129-2015 от 11.06.2015) срок действия до 11.12.2017, продлено до 11.04.2018, 11.10.2018; 12.10.2020 | начало - 1 кв. 2016, окончание - 4 кв. 2017 | 2 кв. 2021 | котлован | 2016-05-11 | 2 кв. 2021 |  | ООО "РСК" | информация не представлена
43 | ООО "Жилфинанспроект" г. Тверь, ул. Красные Горки, д. 32, 170100 ИНН 6950170435 | вх. 4533 от 10.04.2020 | 7-9 этажный жилой дом с дворовой территорией г. Тверь, ул. М.Румянцева, д. 11(68 кв-р, 56 н.п.; ) 69:40:0100272:17 | 124 | 4086.41 | 431.3 | 49 | 25 | 154.9 | 88.1 | разрешение на строительство 69-ru69304000-141-2018 от 15.06.2018 действия до 15.03.2022 | начало 4 кв. 2018; окончание - 1 кв. 2022 | 3 кв. 2020 |  | 2018-10-10 | 3 кв. 2020 |  |  |  |  | № 69-ru69304000-4-2020 от 23.01.2020
44 | ООО "Главсервис" г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 17, оф.18, 170100 ИНН 6950035027 | 10.04.2020 вх. 4559 | 16-этажный 168-квартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Тверь, ул. Псковская 4 этап строительства секции 8,9,10 (ул. Левитана, д. 58, корп. 4) | 168 | 7991.16 | 497.34 | 137 | 61 | 339 | 109.7 | разрешение на строительство 69-ru69304000-176-2016 от 28.07.2016 срок действия до 31.01.2018 | начало - 3 кв. 2016 окончание - 4 кв. 2017 |  |  | 2016-10-20 | 2019-03-18 |  |  | 100% |  | № 69-ru69304000-27-2018 от 24.04.2018
|  |  | 16-этажный 124-квартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Тверь, ул. Псковская 5 этап строительства секции 11, 12 (ул. Левитана, д. 58, корп. 5) | 124 | 6604.9 | 277.73 | 90 | 25 | 255 | 47.1 | разрешение на строительство 69-ru69304000-219-2016 от 12.09.2016 срок действия до 28.02.2018 | начало - 4 кв.2016 окончание - 2 кв. 2018 |  |  | 2016-11-16 | 1 кв. 2019 |  | АО "ЮниКредит Банк" | 100% |  | №69-ru69304000-58-2018 от 07.09.2018
45 | ООО "Удача Юго-Запад Капитал" г. Тверь, ул. Московская, д. 1, пом. XL, ИНН 6950192037 | 27.05.2020 вх. 6618 | Малоэтажный многоквартирный жилой по адресу: дом, Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Садовая, д. 12 (69:10:0000024:7835) | 7 | 711.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | № 69-510312-123-2018 от 19.06.2018, срок действия до 19.06.2019, продлено до 19.12.2019 | начало 3 кв. 2018; окончание 2 кв. 2019 |  |  | 2018-09-07 | 2019-08-09 |  |  | 100% |  | №69-510312-013-2019 от 25.06.2019
|  |  | Малоэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Садовая, д. 2 (69:10:0000024:7842) | 9 | 689.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | № 69-510312-124-2018 от 19.06.2018, срок действия до 19.06.2019, продлено до 19.12.2019 | начало 3 кв. 2018; окончание 2 кв. 2019 |  |  | 2018-09-04 | 2019-08-02 |  |  | 100% |  | №69-510312-015-2019 от 26.06.2019
|  |  | Малоэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Тихая, д. 9 (69:10:0000024:7837) | 9 | 689.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | № 69-510312-122-2018 от 19.06.2018, срок действия до 19.06.2019, продлено до 19.12.2019 | начало 3 кв. 2018; окончание 2 кв. 2019 |  |  | 2018-09-13 | 2019-09-03 |  |  | 100% |  | №69-510312-014-2019 от 25.06.2019
|  |  | Малоэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Тихая, д. 7 (69:10:0000024:7838) | 10 | 1017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | № 69-510312-121-2018 от 19.06.2018, срок действия до 19.06.2019, продлено до 19.12.2019 | начало 3 кв. 2018; окончание 2 кв. 2019 |  |  | 2018-09-13 | 2019-07-18 |  |  | 100% |  | №69-510312-011-2019 от 25.06.2019
|  |  | Многоквартирный жилой дом, по адресу: Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Летняя, д. 26 | 12 | 666 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | № 69-510312-093-2018 от 25.05.2018, срок действия до 25.05.2019, продлено до 25.09.2019 | начало 4 кв. 2018; окончание 2 кв. 2019 |  |  | 2018-07-02 | 2019-07-24 |  |  | 100% |  | №69-510312-012-2019 от 25.06.2019
|  |  | Многоквартирный жилой дом по адресу: Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Садовая, д. 7 | 12 | 666 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | № 69-510312-108-2018 от 06.06.2018, срок действия до 06.06.2019, продлено до 06.10.2019 | начало 2 кв. 2018; окончание 2 кв. 2019 |  |  | 2018-08-07 | 2019-07-30 |  |  | 100% |  | №69-510312-016-2019 от 26.06.2019
|  |  | Многоквартирный жилой дом по адресу: Тверская обл., Калининский р-н, (69:10:0000025:6375) | [11 empty] | 2020-04-07
|  |  | Многоквартирный жилой дом по адресу: Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Садовая, д. 9 | 10 | 555 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | № 69-510312-107-2018 от 06.06.2018, срок действия до 06.06.2019, продлено до 06.10.2019 | начало 4 кв. 2018; окончание 3 кв. 2019 |  |  | 2018-11-07 | 31.12.2019; 30.03.2020 |  |  |  |  | №69-510312-044-2019 от 30.09.2019
|  |  | Многоквартирный жилой дом по адресу: Тверская обл., Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Уютная, 3/у 4 69:10:0000025:6374 | [11 empty] | 2020-06-01
47 | ООО "Спектор-И" г. Тверь, ул. 1-я за линией Октябрьской ж/д, д. 2, пом. 16, 170004, ИНН 6903023345; 8-920-690-17-77 |  | 5-ти этажный многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями в цокольном этаже по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, пгт Радченко, д. 76 (112 кв-р; 3 н.п) 69:15:0000017:193 | 115 | 6500.01 | 1437.95 | 12 | 12 | 44 | 44 | №69-515105-4-2016 от 10.06.2016 (взамен №69-515105-2-2016 от 26.01.2016) , срок действия до 26.02.2017; продлено до 25.10.2018; продлено до 25.06.2020 | начало - март 2016 окончание - 2 кв. 2017 | 4 кв.2018; 1 кв. 2021 |  | 2016-07-25 | 2 кв. 2020 |  | ООО "Страховая компания "РЕСПЕКТ", ООО СК "Проминстрах" | информация не представлена
49 | ООО "ВОЛГА Лайф 1" г.Тверь, Петербургское ш., д. 95, офис 2, ИНН 6952008580 |  | Жилой дом №19, 320-квартир со встроинными помещениями общественного значения, 17 этажей. г. Тверь, ст. Дорошиха, ул. Театралов и п.Черкассы | 422 | 16224.64 | 970 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | №69-40-108-2016 от 11.05.2016 срок действия до 24.01.2024 |  | 4 кв. 2018/2 кв. 2019 | строительство завершено, производятся работы по благоустройству прилегаюжей территории | 2016-12-30 | 2 кв. 2019 |  | ООО "Проминстрах" |  |  | 69-ru69304000-95-2018 от 29.12.2018
50 | ООО "Тверьжилстрой", г. Тверь, пр-кт Чайковского, д. 19А, оф. 601, ИНН 6950192615 | вх. 4560 от 10.04.2020 | 12-ти этажный жилой дом в 3-ем квартале застройки по ул. Псковская в г. Твери, по адресу г. Тверь, бульвар Гусева, д. 66 (4 этап строительства 6-7 секция) Жилой комплекс "Южанка" (120 кв-р) 69:40:200180:142 | 120 | 6389.17 | нет | 20 | 20 | 45 | 45 | №69-40-96-2016 от 27.04.2016, срок действия до 28.02.2020, продлено до 01.09.2020 | начало - 2 кв. 2016; окончание - 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 |  | 2019-04-18 | 2020-09-30 | 01 сентября 2020 | ООО "Страховая компания Респект"; ООО "ПРОМИНСТРАХ"
51 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОБЪЕДИНЕННЫЕ СТРОИТЕЛИ", г. Тверь, Свободный пер., д.9, офис 69, каб. №8, ИНН 6950199459 (ранее - ООО "Объединенные строители") | вх. 5530 от 06.05.2020 | 10-ти этажный 2-х секционный жилой дом корпус 4, Черногубовское с/п, д. Батино, ул. Сергея Есенина, д. 4 (1 очередь, 1 этап) | 239 кв., 105 нежлых помещений | 8557.8 | 3752.6 | 330 | 330 | 401.172 | 401.172 | №RU-69510316-08-2016 от 26.02.2016 | начало - 4 кв. 2016, окончание- 4 кв. 2017 | 1 кв. 2018 |  | 2016-12-22 | 2 кв. 2018 |  | ООО "Региональная страховая компания "; OOO "ПРОМИНСТРАХ" | 100% | извещение от 19.12.2017 | №69-510316-001-2018 от 31.01.2018
|  |  | 10-ти этажный 2-х секционный жилой дом корпус 5, Черногубовское с/п, д. Батино, ул. Сергея Есенина, (1 очередь, 1 этап) | 230 кв., 104 нежилых помещений | 10018.81 | 387.22 | 296 | 296 | 401.861 | 401.861 | №RU-69510316-07-2016 от 26.02.2016, срок действия до 26.02.2017, продлено до 01.01.2019, до 31.08.2019 | начало - 4 кв. 2017, окончание - 4 кв. 2018 |  |  | 2017-01-10 | 2019-12-31 |  | - | 100% |  | №69-510316-005-2019 от 31.07.2019
|  |  | 20-ти этажный 2-х секционный жилой дом корпус 7, Черногубовское с/п, д. Батино, ул. Сергея Есенина, (1 очередь, 1 этап) | 195 кв., 37 нежилых помещений | 6877.7 | 155.3 | 229 | 229 | 0 | 0 | №RU-69510316-06-2016 от 26.02.2016 | начало - 4 кв. 2019, окончание - 4 кв. 2020 | начало - август 2017 окончание - декабрь 2018 | устройство стен 17-20 этажей, остекление | 2017-01-10 | 2 кв. 2019 |  |  |  |  | № 69-510316-001-2019 от 09.01.2019
|  |  | 10-ти этажный 2-х секционный жилой дом корпус 8, Черногубовское с/п, д. Батино, ул. Сергея Есенина, (1 очередь, 1 этап) 69:10:0000013:999 | 202 кв., 54 нежилых помещений | 7537.09 | 155.3 | 255 | 255 | 349.1 | 349.1 | №RU-69510316-44-2016 от 02.02.2016; продлено до 31.01.2021 | начало - 4 кв. 2020, окончание - 4 кв. 2021 | начало - 4 кв. 2018 окончание - 4 кв. 2019 |  | 2017-01-10 | 2020-06-30 |  |  |  |  | № 69-510316-001-2020 от 20.01.2020
|  |  | 10-ти этажный 2-х секционный жилой дом корпус 9, Черногубовское с/п, д. Батино, ул. Сергея Есенина, (1 очередь, 1 этап) 69:10:0000013:998 | 206 кв. 59 нежилых помещений (всего 265) | 7322.87 | 174.23 | 248 | 248 | 338.5 | 338.5 | №RU-69-510316-45-2016 от 02.12.2016 до 31.12.2019; продлено до 31.12.2020 | начало - 1 кв. 2019, окончание - 3 кв. 2020 | начало - 1 кв. 2019 окончание - 2 кв. 2020 | нулевой цикл | 2017-01-10 | 2020-12-31
52 | ООО "Селигерстрой", Тверская обл., г.Осташков, ул. Загородная, д. 50, 172730 ИНН 6913011780 |  | 3-х этажный 18 квартирный жилой дом Тверская область, п. Солнечный, ул. Новая, д. 3 (18 кв.) | 18 | 1828.3 | 0 | 16 | 16 | 45.658 | 45.658 | №RU69307000-26 от 14.12.2016 срок действия до 13.06.2018, продлено до 01.06.2019 | начало - 1 кв. 2017 окончание - 2 кв. 2018 | 2 кв. 2018; 2 кв. 2019 |  | 2017-04-30 | 21.12.2018/01.06.2019/31.07.2019 |  | ООО "ВЕРНА" | 100% |  | № RU 69307000-24 от 31.05.2019
53 | ООО Специализированный застройщик "РКС-ТВЕРЬ" г.Тверь, ул.Оснабрюкская, 10, ИНН 6950177751 | вх. 4585 от 13.04.2020 | Многоквартирный жилой дом на 11-13, адрес: Тверская область, г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 10 | 125 | 6748 | 517.2 | 0 | информация не представлена | 305.29 | информация не представлена | разрешениеи на строительство №69-ru69304000-186-2016 от 05.08.2016, срок действия до 09.05.2018; продлено до 15.01.2019 |  | 4 кв. 2018 | внешняя отделка | 2017-05-04 | 2019-06-30 | 4 кв. 2018 | ООО "Страховая компания "РЕСПЕКТ" |  |  | № 69-ru69304000-82-2018 от 18.12.2018
|  |  | г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д.10, корп.1 (строительство 15-этажного двухсекционного жилого дома) | 236 | 10946.2 |  | 0 | информация не представлена | 500.74 | информация не представлена | разрешение на строительство №69-ru69304000-190-2016 от 10.08.2016, срок действия до 09.05.2018; продлено до 10.01.2019 |  | 4 кв.2018 | внешняя отделка | 2017-06-16 | 2019-06-30 | 4 кв. 2018 | ООО "Страховая компания "РЕСПЕКТ" |  |  | № 69-ru69304000-81-2018 от 18.12.2019
|  |  | г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д.12 (строительство 13-этажного жилого дома) | 125 кв-р, 7 н.п. | 6744.7 | 517.2 | 75 | информация не представлена | 224.39 | информация не представлена | разрешение на строительство №69-40-133-2016 от 02.06.2016, срок действия до 02.06.2018; продлено до 02.01.2020 |  | 4 кв.2019 | возведение 6 го этажа | 2018-02-02 | 2020-06-30 | 4 кв. 2019 |  |  |  | № 69-ru69304000-59-2019 от 19.12.2019
|  |  | г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д.12, корп.2 (строительство 15-этажного двухсекционного жилого дома) ( 69:40:0300159:905 ) | 236 | 10946.2 | 0 | 115 | информация не представлена | 294.63 | информация не представлена | разрешение на строительство №69-ru69304000-189-2016 от 10.08.2016, срок действия до 09.05.2018; продлено до 10.12.2019 |  |  | возведение стен и колонн 7 го этажа | 2018-01-25 | 2020-06-30 | 4 кв. 2019 |  |  |  | № 69-ru69304000-60-2019 от 19.12.2019
|  |  | 15 этажный жилой дом (Жилой комплекс «Мичуринский») г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д.16 (69:40:0300159:1703 ) | 250 | 12163 | нет | 15 | не представлено | 36.17 | не представлено | разрешение на строительство №69-ru69304000-259-2016 от 07.12.2016 срок действия до 06.12.2018; 23.04.2020; продлено до 07.07.2021 | начало 2 кв. 2019; окончание 4 кв. 2020 |  |  | 2019-02-26 | 2021-12-31 | 4 кв. 2020
|  |  | 13 этажный жилой дом (Жилой комплекс «Мичуринский») г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д.14 (69:40:0300159:906 ) позиция 5 | 143 кв-р, | 6706.6 | 462.7 | 34 | не представлено | 61.49 | не представлено | разрешение на строительство №69-ru69304000-217-2017 от 20.10.2017 срок действия до 19.10.2019; продлено до 20.08.2021 | начало - 2 кв. 2019; окончание - 4 кв. 2020 |  |  | 2019-02-26 | 2021-12-31 | 4 кв. 2020
54 | ООО ГК "СМК-ИНВЕСТ", г.Москва, ул. 2-я Фрезерная, д. 14,строение 1В, офис 302, ИНН 7705599820 |  | Четырехэтажный многоквартирный дом, с 2 встроенными нежилыми помещениямирасположенными на 1 этаже дома. Адрес: Тверская обл., Калязинский р-н, г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 45 | 49 | 2347 | 322.7 | 1 | 1 | 4 | 4 | разрешение на строительство №69-511000-2349-2017 от 01.02.2017, сроком действия до 01.11.2017; продлено до 01.05.2018; продлено до 01.12.2018 | начало - 1 кв. 2017, окончание - 4 кв. 2017 |  | ? | 2017-06-02 | 2 кв. 2018 |  |  |  |  | 69-511000-1478-2019 от 05.06.2019
55 | ООО "Центрстрой", г.Тверь, ул. Ротмистрова, д. 35, пом. 028 офис 1, 170008, ИНН 6952043457 |  | Многоквартирный 5-ти этажный жилой дом, по адресу: г. Тверь, ул. 2-я Серова, д. 33 | 52 | 2360.47 | 288.1 | 0 | 0 | 89.036 | 84.706 | №69-ru69304000-258-2016 от 07.12.2016, срок действия до 09.09.2018, продлено до 07.02.2020 | начало - 2 кв. 2017, окончание - 3 кв. 2018 | 4 кв.2018/ 2 кв. 2019 | строитльсвто завершено | 2017-06-15 | 30.04.2018 |  | ООО "Страховая компания ПРОМИНСТРАХ" |  |  | № 69-ru69304000-22-2019 от 15.05.2019
56 | ООО "Главтрест" г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 17, оф. 17, 170100 ИНН 6950037063 | 10.04.2020 вх. 4559 | 18-этажный,205-квартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Тверь, ул. Левитана, д. 58 корп. 6 (6 этап строительства, 1 очередь, секция 13-14; 2 очередь секция 15), (69:40:0200180:1066) | 205 кв-р, 6 н.п (всего 211) | 10346.8 | 849.16 | 116 | 64 | 353 | 138 | №69-ru69304000-270-2016 от 23.12.2016 срок действия до 31.07.2020 | начало - 2 кв. 2017 окончание - 3 кв. 2020 | 1 очередь - 2 кв.2020; 2 очередь - 3 кв. 2020 | Ведутся работы по армированию и бетонированию стен и колонн 1 го этажа | 2017-06-30 | 2019-12-31 | 13, 14 секции - 2 квартал 2020; 15 секция - 3 квартал 2020 | ООО "Страховая компания "РЕСПЕКТ" | информация не представлена
57 | ООО "Комплексные строительные технологии", г. Тверь, ул. Андрея Дементьева, д. 3, пом. 4, 170100 ИНН 6952004916 | вх. 4536 от 10.04.2020 | Жилой дом "Слобода1" по адресу: г.Тверь, ул. Рабочая Слобода 1-я, д.36,корп. 1 (120 кв-р) | 120 | 7247.46 | 540.6 | 99 | 89 | 274.4 | 245.3 | №69-ru69304000-274-216 от 30.12.2016, срок действия до 30.12.2019 | начало - 3 кв. 2017 окончание - 3 кв. 2019 |  | возведение стен 8 го этажа | 2017-09-04 | 3 кв. 2019/ 31.03.2020 |  | ООО "Страховая компания "РЕСПЕКТ" | 62% |  | № 69-ru69304000-72-2019 от 30.12.2019
58 | ООО "ТВЕРЬТРЕСТ" г.Тверь, ул. Трехсвятская, д. 17, оф. 13, ИНН 6950203105 | вх. 5334 от 29.04.2020 | многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями обественного значения 1 этап, секции 6,7 по адресу: г.Тверь, ул. Псковская , д. 12 ( 69:40:0200180:3052 ) | 125 кв-р, 4 н.п. | 5986.62 | 504.66 | 112 | 76 | 289 | 171.9 | № 69-ru69304000-227-2017 от 17.11.2017; продлено до 31.05.2019, продлено до 30.09.2019 |  | 2 кв.2019 | возведен под крышу, остекление 15-16 этажей | 2018-01-12 | 31.05.2019 | 4 кв. 2018 |  |  |  | № 69-ru69304000-53-2019 от 20.11.2019
|  |  | многоквартирный 17-этажный жилой дом 2 этап, секции 4,5 по адресу: г.Тверь,ул. Псковская д. 12 корп. 2 69:40:200180:3906 | 95 кв-р, 4 н.п. (всего 99) | 5472.44 | 437.13 | 60 | 40 | 220 | 100.1 | № 69-ru69304000-57-2018 от 23.03.2018 до 31.03.2021 | начало - 4 кв. 2018; окончание - 1 кв. 2021 | 2 кв.2020 | устройство фундамента | 2018-06-27 | 2021-04-07 | 2021-03-31
|  |  | многоквартирный 10-13 этажный жилой дом 3 этап, секции 1,2,3 по адресу: г.Тверь, ул. Псковская д. 12 корп. 1 69:40:200180:3906 | 117 кв-р, 9 н.п (всего 126) | 5388.01 | 1254.33 | 3 | 2 | 5.5 | 4.551 | № 69-ru69304000-91-2018 от 07.05.2018 до 31.10.2019; продлено до 31.03.2021 | начало - 1 кв. 2019; окончание - 4 кв. 2019 | 2 кв. 2022 | устройство фундамента | 2018-06-28 | 2020-01-31
|  |  | Многоквартирный 17-этажный жилой дом г. Тверь, ул. Псковская, д. 12 а (4 этап) - секция 1,2 69:40:200180:3906 | 158 кв-р, 3 н.п. (всего 161) | 7281.14 | 536.31 | 8 | 5 | 28.6 | 10.1 | № 69-ru69304000-79-2018 от 23.04.2018 до 31.05.2021 |  | 2 кв. 2023 | устройство фундамента | 2018-06-26 | 2021-03-31
59 | ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРЕЛКА", г. Тверь, ул. Маяковского, д. 37, пом. 11, оф. 307 А, ИНН 6952312438 | вх. 5531 от 06.05.2020 | Многоквартирный 3-х этажный жилой дом по адресу: г. Тверь, Сахаровское шоссе, д. 4 69:40:0100626:4 | 23 кв-ры | 762.27 | нет | 14 | не представлено | 17 | не представлено | №69-ru69304000-199-2017 от 22.09.2017, срок действия до 22.03.2018, продлено до 22.10.2018; продлено до 22.05.2019; 22.09.2019; 22.03.2020 | начало - 4 кв. 2017 окончание - 1 кв. 2019 | 1 кв. 2020 | возведено 2 этажа | 2018-01-12 | 22.05.2019; 22.08.2019 | 2019-06-01
60 | ООО ГРУППА КОМПАНИЙ "ЖБИ-2" г. Тверь, ул. Советская, д. 38, пом. 13 ИНН 6950201563 | вх. 5335 от 29.04.2020 | Жилая застройка по ул. Планерная, ул. Фрунзе, пер. 1-ый Вагонников в г. Твери. Многоквартирный 9-10 этажный жилой дом по пер. 1-ый Вагонников. 1 этап строительства: 9 этажный односекционный жилой дом 69:40:0100034:0000043 | 36 кв-р, 1 н.п (37) | 1964 | 80.2 | 30 | информация не представлена | 75.135 | информация не представлена | № 69-40-134-2015 от 23.06.2015 срок действия до 17.01.2017 продлено до 01.03.2019; продлено до 23.11.2020 | начало - 3 кв. 2017 окончание - 2 кв. 2019 | 4 кв. 2019; 4 кв. 2020 |  | 2018-05-10 | 01.01.2020; март 2021
|  |  | Жилая застройка по ул. Планерная, ул. Фрунзе, пер. 1-ый Вагонников в г. Твери. Многоквартирный 9-10 этажный жилой дом по пер. 1-ый Вагонников. 2 этап строительства: 9 этажный односекционный жилой дом 69:40:0100034:0000043 | 79 кв-р, 2 н.п (всего 81) | 4338.8 | 197 | 27 | информация не представлена | 67.77 | информация не представлена | № 69-40-134-2015 от 23.06.2015 срок действия до 17.01.2017 продлено до 01.03.2019; продлено до 23.11.2020 | начало - 2 кв. 2017; окончание -1 кв. 2019 | 4 кв. 2020 |  | 2019-03-19 | 2021-03-31
61 | ООО СФ МЖК "Тверь", г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 6, корп 1, офис 519, ИНН 6901055260 |  | 8 этажный жилой дом с помещениями общественного назначения, г. Тверь, ул. Полевая (Сахарово) , д. 1 | 66 кв-р, 4 н.п. | 2473 | 225.64 | 16 | 12 | 38 | 28.977 | № 69-ru69304000-1-2018 от 11.01.2018 продлено до 11.01.2020 |  | 3 кв. 2019 |  | 2018-05-11 | 2020-09-30 |  |  | 91.1% |  | № 69-ru 69304000-80-2018 от 18.12.2018 | 1 кв. 2019
62 | ООО "Милтон", г. Тверь, ул. Карпинского, д. 16, ИНН 6950017204 |  | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, г. Тверь, ул. Карпинского, д. 16 (24 кв-ры) | 24 | 1077.35 | 350 | 19 | 12 | 56.3 | 35.5 | № 69-ru69304000-229-2017 от 14.11.2017, срок действия до 18.07.2018, продлено до 14.03.2019 | начало - 4 кв. 2017 окончание - 4 кв. 2018 |  |  | 2018-05-31 | 3 кв. 2019 |  |  | 100% |  | №69-ru69304000-18-29 от 07.05.2019
63 | ООО "ТВЕРЬТРЕСТ-1", г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 17, оф. 23, ИНН 6950205310 |  | 17- этажный 144- кв жилой дом, г. Тверь, ул. Левитана, д. 70б, (1 этап) (69:40:0200180:4141) | 144 кв-ры, 2 н.п. | 7074.33 | 528.51 | 0 |  | 0 |  | № 69-ru69304000-112-2018 от 25.05.2018 до 31.05.2021 | начало - окончание - 2 кв. 2021 | 2 кв. 2021 | устройство фундамента | 2018-06-28 | 2021-08-31
|  |  | 17- этажный 64- кв жилой до, г. Тверь, ул. Левитана, д. 70а (2 этап) (69:40:0200180:4141) | 64 кв-ры, 1 н.п. | 3082.92 | 232.96 | 0 |  | 0 |  | № 69-ru69304000-113-2018 от 25.05.2018 до 31.05.2021 | начало - окончание - 2 кв. 2021 | 2 кв. 2021 | устройство фундамента | 2018-06-21 | 2021-08-31
|  |  | 17- этажный 96- кв жилой дом, г. Тверь, ул. Левитана, д. 74а (3 этап) (69:40:0200180:4141) | 96 кв-р, 1 н.п. | 4369.25 | 349.05 | 0 |  | 0 |  | № 69-ru69304000-114-2018 от 25.05.2018 до 31.05.2021 | начало - окончание - 2 кв. 2021 | 2 кв. 2021 | устройство фундамента | 2018-06-21 | 2021-08-31
|  |  | г. Тверь, ул. Левитана, д. 76а (7 этап) (69:40:0200180:4141) | 96 кв-р, 1 н.п. | 4369.25 | 349.05 | 0 |  | 0 |  | № 69-ru69304000-118-2018 от 25.05.2018 до 31.05.2021 | начало - окончание - 2 кв. 2021 | 2 кв. 2021 | устройство фундамента | 2018-06-21 | 2021-08-31
|  |  | г. Тверь, ул. Левитана, д. 76б (8 этап) (69:40:0200180:4141) | 176 кв-р, 2 н.п. | 8801.86 | 680.65 | 0 |  | 0 |  | № 69-ru69304000-119-2018 от 25.05.2018 до 31.05.2021 | начало - окончание - 2 кв. 2021 | 2 кв. 2021 | устройство фундамента | 2018-06-25 | 2021-08-31
|  |  | 13- этажный 108- кв жилой дом, г. Тверь, ул. Левитана, д. 72б (5 этап) (69:40:0200180:4141) | 108 кв-р, 2 н.п. | 5311.37 | 528.51 | 0 |  | 0 |  | № 69-ru69304000-116-2018 от 25.05.2018 до 31.05.2021 | начало - окончание - 2 кв. 2021 | 2 кв. 2021 | устройство фундамента | 2018-06-21 | 2021-08-31
|  |  | 17- этажный 176- кв жилой дом, г. Тверь, ул. Левитана, д. 74б (4 этап) (69:40:0200180:4141) | 176 кв-р, 2 н.п. | 8801.86 | 680.65 | 0 |  | 0 |  | № 69-ru69304000-115-2018 от 25.05.2018 до 31.05.2021 | начало - окончание - 2 кв. 2021 | 2 кв. 2021 | устройство фундамента | 2018-06-21 | 2021-08-31
|  |  | 13- этажный 48- кв жилой дом, г. Тверь, ул. Левитана, д. 72а (6 этап) строительства, (69:40:0200180:4141) | 48 кв-р, 1 н.п. | 2314.08 | 232.96 | 0 |  | 0 |  | № 69-ru69304000-117-2018 от 25.05.2018 до 31.05.2021 | начало - окончание - 2 кв. 2021 | 2 кв. 2021 | устройство фундамента | 2018-06-21 | 2021-08-31
64 | ООО "Современник", г. Тверь, ул. Озерная, д. 14, крпус 1, помещ. 11, офис 5, ИНН 6950205448 | 29.04.2020 вх. 5328 | г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 16 (1 этап) ЖК "Резиденция" 69:40:400070:419 | 46 кв-р, 25 м/м, 7 н.п (всего 78) | 3690.64 | 1083.43 | 81 | не представлено | 259.58 | не представлено | № 69-ru69304000-100-2018 от 18.05.2018 продлено до 30.04.2020 | начало - 2 кв. 2018 окончание - 2 кв. 2020 | 2 кв. 2020 |  | 43314 | 3 этап - 3 кв. 2020 | 2 квартал 2020
|  |  | г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 16 (2 этап) ЖК "Резиденция" 69:40:400070:419 | 31 кв-р, 2 н.ж., 7 м/м (всего 40) | 3016 | 381.78 | 43 | не представлено | 173.002 | не представлено | № 69-ru69304000-107-2018 от 23.05.2018 продлено до 28.02.2020; до 30.04.2021 | начало - 2 кв. 2018 окончание - 2 кв. 2021 | 2 кв. 2021 |  | 2018-08-02 | 3 кв. 2021 | 2 квартал 2021
65 | ООО "Селигер", г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 17, фоис 32, ИНН 6950163318 |  | Многоквартирный многоэтажный жилой дом по ул. Лесная, д. 6, 1 этап (69:40:0300041:9-69/068/2018-3) ул. Ткача, д. 3 | 143 кв-ры, 2 н.п. (всего 145) | 7094.81 | 510.35 | 0 |  | 0 |  | разрешение на строительство № 69-ru69304000-145-2018 от 20.06.2018 до 19.02.2020; продлено до 20.04.2021 | начало - 1 кв. 2019 окончание - 1 кв. 2021 | 3 кв. 2021 |  | 2018-06-29 | 1 кв. 2021
|  |  | Многоквартирный 17-этажный жилой дом по ул. Лесная, д. 6, 2 этап (69:40:0300041:9-69/068/2018-3) ул. Ткача, д. 5 | 90 кв-р, 2 н.п. (всего 92) | 4214.28 | 637.34 | 0 |  | 0 |  | разрешение на строительство № 69-ru69304000-146-2018 от 20.06.2018 до 19.02.2020; продлено до 20.04.2021 | начало - 1 кв. 2019 окончание - 2 кв. 2020 | 3 кв. 2021 |  | 2018-06-29 | 1 кв. 2021
66 | ООО "Жилстройинвест" г. Тверь, ул. Красные Горки, д. 32, стр. 2, пом. 1, 170100 ИНН 6950201838 |  | 8-этажный жилой дом с подвалом, со сборным железобетонным каркасом (58 кв-ры) г. Тверь, ул. Веры Бонч-Бруевич, 26 | 58 кв-ры, 64 - нежилые помещения | 3546.87 | 373.39 | 47 | 45 | 146.8 | 134.5 | разрешение на строительство №69-ru6930400-20-2018 от 12.02.2018 срок действия до 09.03.2020 | начало - 1 кв. 2018 окончание - 1 кв. 2020 | 1 кв. 2020 |  | 43308 | 1 кв. 2020 |  |  |  |  | 69-ru69304000-71-2019 от 27.12.2019
67 | ООО "Техстрой" г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 24, пом. XX ИНН 6952042012 | 13.04.2020 вх. 4584 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями г. Тверь, ул. Комарова, 7 2 этап 69:40:100220:832 ЖК "Дом на Вагонном" | 67 кв-ры, 3 н.п (всего 70) | 3222.3 | 349.9 | 69 | 31 | 153.717 | 54.791 | разрешение на строительство №69-ru-6930400-96-2018 от 14.05.2018 продлено до 14.04.2020 | начало - 3 кв. 2018 окончание - 1 кв. 2020 | 4 кв.2020 |  | 2018-07-25 | 4 кв.2020 | 4 квартал 2019
|  |  | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями г. Тверь, ул. Комарова, 7 1 этап 69:40:100220:832 ЖК "Дом на Вагонном" | 69 кв-р, 3 н.п (всего 72) | 3221.42 | 359.81 | 71 | 6 | 148.309 | 7.603 |  | начало - 4 кв. 2018 окончание - 4 кв. 2020 | 1 кв.2020 |  | 2018-07-25 | 1 кв. 2020 | 4 квартал 2019
68 | ООО "Тверской коммерческий застройщик", 170041, г. Тверь, ул. З.Коноплянниковой,д. 89 ИНН 6952013090 | 06.05.2020 № 5534 | Жилой дом по ул. З. Коноплянниковой, 89 (1,2,3 этапы строительства) (1-этап строительства) 69:40:100247:60 | 80 | 3985.93 | 0 | 56 | не представлено | 109.493 | не представлено | №69-ru69304000-41-2018 от 02.03.2018, срок действия до 17.01.2019, продлено до 02.01.2022 | начало - 2 кв. 2018 окончание - 3 кв. 2019 | 2 кв. 2020 |  | 2018-11-15 | 4 кв. 2019 | 4 кв. 2019
|  |  | Жилой дом по ул. З. Коноплянниковой, 89 (1,2,3 этапы строительства) (2-этап строительства) 69:40:100247:60 | 119 | 5706.79 | 0 | 17 | не представлено | 28.815 | не представлено |  | начало - 2 кв. 2018 окончание - 4 кв. 2020 | 4 кв. 2020 |  | 2019-05-14 | 4 кв. 2020 | 4 кв. 2020
|  |  | Жилой дом по ул. З. Коноплянниковой, 89 (1,2,3 этапы строительства) (3-этап строительства) 69:40:100247:60 | 80 | 3895.14 | 0 | 2 | не представлено | 3.156 | не представлено |  | начало - 2 кв. 2018 окончание - 4 кв. 2021 | 4 кв. 2021 |  | 2019-05-14 | 4 кв. 2021 | 4 кв. 2021
69 | ООО "ПО СТРОЙИНДУСТРИЯ", УЛ. ГЕНЕРАЛА ДОРОХОВА, д.18, стр. 10, ИНН 7729707351 | 10.04.2020 № 4535 | 17 этажный многоквартирный жилой дом №2 по ул. Первитинская в г. Тверь (69:40:0100139:147) ЖК "Иволга" | 126 | 6046.6 | 0 | 74 | не представлено | 131.311 | не представлено | разрешение на строительство № 69-40-276-2015 от 28.10.2015 срок действия до 29.10.2017; 28.04.2021 | начало - 3 кв. 2017 окончание - 2 кв. 2019 | 4 кв. 2021 |  | 2018-12-25 | 2021-04-27 | 2 квартал 2019 / 2 4 квартал 2021 (доп.соглашение)
70 | ООО "Специализированный застройщик "МЕГАСТРОЙ", г. Тверь, ш. Бурашевское, д. 64, пом. 1, офис 2, ИНН 6950213128 | 29.04.2020 вх. 5327 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями г. Тверь, ул. Мусорского, д. 36 (69:40:0100254:15) | 33 кв-р, 22 м/м, 8 н.п (всего 63) | 1806.72 | 1072.6 | 40 | 32 | 144.007 | 106.2 | № 69-ru69304000-165-2018 от 29.06.2018, срок действия до 02.08.2019; до 29.06.2020 | начало - 2 кв. 2018 окончание - 3 кв. 2019 | 4 кв. 2019;2 кв. 2020 |  | 2018-12-12 | 2020-06-29
71 | ООО "СтройГарант" , г. Тверь, ул. Бассейная, д. 1/14, пом. 2, офис 7, ИНН 6950197211 | 13.04.2020 вх. 4587 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д. 31 (69:40:0200022:44) ЖК "Гармония" | 154 кв-ры, 16 н.п. (всего 170) | 7390.18 | 553.57 | 21 | не представлено | 400.804 | не представлено | № 69-ru69304000-138-2018 от 14.06.2018 срок действия до 30.06.2023 | начало - 3 кв. 2018; окончание - 4 кв. 2020 | 4 кв. 2020 |  | 2019-02-05 | 2021-06-30 | 1 квартал 2021
72 | ООО "СтройКомплект" г. Тверь, пр-т 50 Октября, д. 17, офис 314 | 06.05.2020 вх. 5537 | 10-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения г. Тверь, ул. Ткача, д. 14 (69:40:0300041:32) Дом "Агат" | 59 кв-р, 9 н.п. (всего 68) | 3613.99 | 247.89 | 31 | не представлено | 93.56 | не представлено | №69-ru69304000-240-2017 от 22.11.2017 срок действия до 24.09.2018; продлено до 24.04.2021 | начало - 4 кв. 2018 окончание - 2 кв. 2020 |  |  | 2019-01-11 | 2020-06-30
73 | ООО СК «СтройДом» г. Тверь, ул. Московская, д.1, оф. 49, 170100 ИНН 6952039958 | 06.05.2020 вх. 5536 | Многоквартирный пятиэтажный жилой дом по адресу: г. Тверь, набережная Иртыша, д. 10 (69:40:0100067:45) (40 кв-р) | 40 | 1535.8 | 0 | 18 | 12 | 33.3 | 22.8 | разрешение на строительство 69-RU69304000-16-2018 от 06.02.2018 срок действия до 06.12.2019; продлено до 20.12.2021 | начало - 4 кв. 2018, окончание - 3 кв. 2021 |  |  | 2019-02-11 | 1 кв. 2022 | 3 кв. 2021; 31.03.2022
74 | ООО "Центрстрой", г.Тверь, пр-кт Калинина, д. 1Б, ИНН 6905064139 | 17.04.2020 вх. 4852 | Многоквартирные двух и трех секционные жилые дома, расположенные по адресу: г. Тверь, Гончаровой, 34, корп. 1, 2. Жилой комплекс «Белая Слобода». Корпус 1 (80 кв-р) 69:40:300278:7 | 80 | 4198 | нет | 30 | 27 | 56.9585 | не представлено | № 69-ru69304000-40-2018 от 01.03.2018, срок действия до 16.03.2019, продлено до 16.06.2021 | начало - 2 кв. 2019 окончание - 2 квю 2021 |  |  | 2019-06-14 | 2021-07-30 | 2 кв. 2021
75 | ООО Специализированный застройщик Город РИЭЛТИ" г. Тверь, Свободный пер. 9, офис XLIX, кабинет 4 | 06.05.2020 вх. 5533 | Комплексная жилая и общественная застройка (1 очередь, 1 этап-Многоквартирный жилой дом № 10) по адресу: Тверская обл., Калининский р-н, д. Батино, ул. Есенина, д. 10 69:10:0000013:997 | 206 кв-р; 58 н.п (всего 264) | 7359.04 | 173.88 | 114 | 114 | 158.5 | 158.5 | № 69-510316-46-2016 от 02.12.2016, срок действия до 31.12.2019; продлено до 31.12.2020 | начало - 1 кв. 2019, окончание - 4 кв. 2020 |  |  | 2019-06-27 | 2021-06-30 | 2020-12-31
76 | ООО "Промжилстрой" г. Тверь, ул. Колодкина, д. 11, каб. 15 ИНН 6950164632 | 13.04.2020 вх. 4589 | Жилой дом блокированной застройки, расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Неготинская, д. 100" 2 этап 69:40:0200203:425 | 10 | 1616.76 | нет | 1 | 1 | 5 | 5 | № 69-69304000-125-2017 от 20.06.2017, срок действия до 30.09.2018; продлено до 20.02.2020; продлено до 20.08.2020 | начало - 4 кв. 2018; окончание - 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 |  | 2019-07-09 | 1 кв. 2020 | 1 квартал 2020
|  |  | Жилой дом блокированной застройки, расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Дальняя, д. 99, 3 этап строительства 69:40:0200203:422 | 9 | 1448.79 | нет |  |  |  |  | № 69-ru69304000-122-2017 от 20.06.2017 до 31.07.2018 продлено до 31.12.2019; 31.12.2021 | начало - 1 кв. 2019; окончание - 4 кв. 2020
|  |  | Жилой дом блокированной застройки, расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Восточная, д. 100, 4 этап 69:40:0200203:423 | 5 | 802.25 | нет |  |  |  |  | № 69-ru69304000-124-2017 от 20.06.2017 до 31.07.2018; продлено до 31.12.2019; до 31.12.2021 | начало - 1 кв. 2019; окончание - 4 кв. 2020
77 | ООО Строительная компания "ОгниСтройТверь" г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 6, корп. 1, офис 518 ИНН 6952311586 | 10.04.2020 вх. 4538 | Многоквартирный 10 этажный жилой дом по ул. Планерная (2-я очередь строительства) 1 этап строительства блок-секция № 1, 2 ЖК "Созвездие" 69:40:0100034:40 | 85 кв-р, 1 н.п (всего 86) | 3859.7 | 248 | 57 | 34 | 137.437 | 70.5 | № RU69310000-32 от 17.02.2015, срок действия до 30.05.2017; продлено до 14.02.2019; до 17.02.2021 | начало - 1 кв. 2019; окончание - 2 кв. 2020 | 1 кв. 2021 |  | 2019-07-01 | 1 кв. 2022 | 2 квартал 2020
|  |  | Многоквартирный 10 этажный жилой дом по ул. Планерная (2-я очередь строительства) 1 этап строительства блок-секция № 3, 4 ЖК "Созвездие" 69:40:0100034:40 | 89 кв-р, 48 н.п (всего 137) | 4459 | 192.9 | 36 | 10 | 81.876 | 18.7 |  | начало - 1 кв. 2019; окончание - 3 кв. 2020 | 1 кв. 2021 |  | 2019-09-05 | 1 кв. 2022; | 1 квартал 2021
|  |  | Многоквартирный 10 этажный жилой дом по ул. Планерная (2-я очередь строительства) 1 этап строительства блок-секция № 5, 6 ЖК "Созвездие" 69:40:0100034:40 | 90 кв-р, 43 н.п (всего 133) | 4391.2 | 188.08 | 2 | 1 | 9.624 | 8.02 |  | начало - 2 кв. 2020; окончание - 2 кв. 2021 | 3 кв. 2022; |  | 2019-09-18 | 2 кв. 2022; 30.09.2023 | 2 квартал 2021
|  |  | Многоквартирный 10 этажный жилой дом по ул. Планерная (2-я очередь строительства) 1 этап строительства блок-секция № 7, 8, 9 ЖК "Созвездие" 69:40:0100034:40 | 129 кв-р, 72 н.п (всего 201) | 6700.8 | 311.15 | 2 | 1 | 13.14 | 5.04 |  | начало - 2 кв. 2021; окончание - 3 кв. 2022 | 3 кв. 2024 |  | 2019-09-18 | 3 кв. 2023; 30.09.2025 | 3 квартал 2022
| ООО "Инвестициооно-Строительная Компания "ФмнансИнвест" 115191 г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 2, помещение VI ИНН 7725843265 |  | Жилой дом (поз. 5 по ППТ) на территории ЖК «Брусилово» в г. Твери, г. Тверь, Волоколамское ш., д. 82а Дом "Вишневый" 69:40:300159:1692 | 210 кв-р, 64 нп (всего 274) | 10864.14 | 716.88 |  |  |  |  | № 69-ru69304000-163-2018 от 29.06.2018 до 28.06.2024 | начало - 2 кв. 2019; окончание - 4 кв. 2020 | 2кв. 2024; 1 кв. 2021
| ООО «Дебют» 170100 г. Тверь, ул. Трехсвятская, 19, офис 14 ИНН 6901075588 |  | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по ул. Брагина, 7 в г. Твери 69:40:04000047:14 | 22 к-р, 3 н.п (всего 25) | 1427.92 | 381 |  |  |  |  | № 69-ru69304000-156-2018 от 27.06.2018 до 28.02.2020 продлено до 30.06.2020 | начало - 1 кв. 2019; окончание - 2 кв. 2020
| ООО «НОВЫЙ ПОСАД» 390526, Рязанская обл., Рязанский р-н, п. Варские, ул. Школьная ИНН 6215025158 |  | Комплексная жилая и общественная застройка (1 очередь строительства, 1 этап – Многоквартирный жилой дом №11) по адресу: Тверская область, Калининский район, д. Батино 69:10:0000013:996 ЖК "Новый Город" | 206 к-р, 59 н.п (всего 265) | 7322.87 | 174.23 |  |  |  |  | № 69-510316-47-2016 от 02.12.2016 срок до 31.12.2019, продлено до 31.08.2021 | начало - 2 кв. 2019; окончание - 2 кв. 2021 |  |  |  |  | 2021-06-30
| ООО «ПСК Стройразвитие» 170019, г. Тверь, ул. Маяковского, 37, офис 10Б, помещение 8, этаж 2 ИНН 6901088820 |  | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями по адресу город Тверь, ул. Мичурина, дом 24/30 69:40:0100252:19 | 28 кв-р, 18 н.п (всего 46) | 1890.12 | 396.8 |  |  |  |  | № 69-ru69304000-40-2019 от 22.07.2019 до 22.06.2020 | начало - 4 кв. 2019; окончание - 2 кв. 2020
| ООО "ТВЕРЬТРЕСТ-2" г.Тверь, ул. Трехсвятская, д. 17, оф. 14, ИНН 6950205286 |  | Застройка жилого комплекса в г. Твери. Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Псковская – III этап строительства, секции 4,5; г. Тверь, ул. Псковская, д. 7 69:40:0222180:4001 69:40:0222180:4003 | 120 к-р, 8 н.п (всего 128) | 5736.9 | 823.49 |  |  |  |  | № 69-ru69304000-92-2018 от 07.05.2018 до 31.01.2021 | начало - 1 кв. 2020; окончание - 1 кв. 2021
|  |  | Застройка жилого комплекса в г. Твери. Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Псковская – I этап строительства, секции 1,2, г. Тверь, ул. Псковская, д. 7 69:40:0222180:4001 69:40:0222180:4003 | 134 к-р, 4 н.п (всего 138) | 6950.43 | 1138.78 |  |  |  |  | № 69-ru69304000-88-2018 от 04.05.2018 до 31.05.2021 | начало - 1 кв. 2020; окончание - 1 кв. 2021 |  |  | 21.02.2020; 25.05.2020
|  |  | Застройка жилого комплекса в г. Твери. Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Псковская – II этап строительства, секция 3; г. Тверь, ул. Псковская, д. 7 69:40:0222180:4001 69:40:0222180:4003 | 75 к-р, 4 н.п (всего 79) | 3841.65 | 560.79 |  |  |  |  | № 69-ru69304000-89-2018 от 04.05.2018 до 31.05.2021 | начало - 1 кв. 2020; окончание - 1 кв. 2021 |  |  | 2020-05-25
| АО «СУ № 155» г. Москва, Ленинский проспект, д. 81, 119261 факт: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, 119017 ИНН 7736003162 | вх. 16200 от 15.11.2019 (почтой 28.10.2019) | 17-этажный жилой дом со встроенными общественными помещениями ул. 2-я Красина, д.82 | 104 | 5814.4 | 432.3 | 15 | не представлено | 199.5 | не представлено | разрешение на строительство 69-40-134-2016 от 03.06.2016 (RU 69310000-439 от 25.09.2013) | начало – 25 сентября 2013г. окончание – III кв. 2014г. | 2 кв. 2015г. 4 кв. 2015г. 30.06.2016 23.04.2018, 03.12.2018 |  | 2013-12-04 | 2018-12-03 |  |  | информация не представлена |  | разрешение на ввод в эксплуатацию №69-ru69304000-50-2017 от 29.09.2017
|  |  | 17-этажный жилой дом со встроенными общественными помещениями ул. Хромова, д.27, корп. 2 | 83 | 5193.1 | 336.2 | 3 | не представлено | 195.9 | не представлено | разрешение на строительство RU 69310000-412 от 12.07.2013; продлено до 30.12.2017 | начало – 12 июля 2013 г. окончание – 4 квартал 2014 г. | 4 кв. 2015 г. 2 кв. 2016 г. 31.12.2016 02.03.2018 |  | 2013-12-31 | 2018-12-03 |  |  |  |  | № 69-ru69304000-63-2017 от 08.11.2017
|  |  | 17-этажный жилой дом со встроенными общественными помещениями ул. 2-я Красина, д. 66 | 192 | 11668.3 | 685.4 | 9 | 3 | 380.7 | 5 | разрешение на строительство RU 69310000-396 от 27.05.2013 | начало – 27 мая 2013 окончание – 2 квартал 2015 г. | 30.06.2016г. |  | 2013-12-06 | 2016-06-30
|  |  | 18-этажный жилой дом со встроенными обшественными помещениями ул. Хромова, д. 29 | 123 | 6576.76 | 2797.5 | 19 | не представлено | 228 | не представлено | разрешение на строительство №69-40-135-2016 от 09.06.2016 (взамен RU 69310000-438 от 25.09.2013) до 22.05.2017 | начало – 25 сентября 2013 года окончание – II квартал 2015 года | 2 кв. 2017 31.08.2017 |  | 2013-12-04 | 2018-12-03 |  |  |  |  | разрешение на ввод эксплуатацию №69-ru69304000-24-2017 от 21.06.2017
|  |  | 17-этажный 4-секционный жилой дом ул. Оснабрюкская, (Мамулино-3, поз.1) | 271 | 14104.71 | 0 | 32 |  | 442.1 | 296.7 | разрешение на строительство 69-40-162-2016 от 01.07.2016 (срок до 27.04.2018) (взамен RU 69330000-176 от 27.01.2014) | начало -24.12.2013 окончание 4 кв. 2015г. | 30.06.2015; 2 кв. 2016 |  | 2014-04-11 | 2018-12-03 |  |  |  |  | № 69-ru69304000-90-2017 от 26.12.2017
|  |  | 17-этажный 2-секционный жилой дом ул. Оснабрюкская (Мамулино-3, поз. 6) | 135 | 7046.95 | 0 | 9 | 60 | 226.8 | 89.2 | разрешение на строительство 69-40-164-2016 от 01.07.2016 (срок до 13.06.2018) (взамен RU 69330000-180 от 13.03.2014) | начало -13.03.2014 окончание - 2 кв. 2015 | 30.09.2015 31.03.2016 4 кв. 2016 |  | 2014-06-05 | 2018-12-03 |  |  |  |  | № 69-ru69304000-91-2017 от 26.12.2017
|  |  | 17-этажный 3-секционный жилой дом ул. Оснабрюкская (Мамулино-3, поз. 7) | 203 | 10593.23 | 0 | 23 | 47 | 282.5 | 69.1 | разрешение на строительство 69-40-161-2016 от 01.07.2016 (срок до 11.05.2018 (взамен № RU 69330000-179 от 11.02.2014) | начало -11.02.2014 окончание 2 кв. 2015 | 30.09.2015; 3 кв. 2016 |  | 2014-05-30 | 2018-12-03 |  |  |  |  | № 69-ru69304000-92-2017 от 26.12.2018