## Лист1
информация о строящихся с привлечением средств участников долевого строительства объектах по данным ежеквартальной отчетности за 2 квартал 2018 года
№ п/п | Наименование застройщика, адрес | Поступление отчетности за 2 квартал 2018 года | Адрес местонахождения строящегося объекта (стр. 2 прил. 2 Отчетности застройщика) | Площадь объекта |  | Договоры ДДУ |  |  |  | Разрешение на строительство | Сроки строительства согласно проектной декларации |  | Дата заключения первого ДДУ (стр. 7 прил. 2 Отчетности застройщика) |  | Страхование/ Гарантия | Процент выполнения работ | Извещение об окончании строительства | Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
|  |  |  | площадь квартир | нежилая | кол-во (всего) стр. 7 прил. 2 Отчетности застройщика | из них физ. лица | сумма обязательств (млн. руб.) стр. 7 прил. 2 Отчетности застройщика | из них физ. лица (млн. руб.) |  | первоначальные сроки | перенос сроков окончания строительства |  | Сроки передачи объекта согласно ДДУ (гр. 9 Приложения №2 отчетности) |  |  |  |  | Отметка о полном исполнении обязательств перед участниками долевого строительства после ввода объекта в эксплуатацию (период)
1 | АО «Тверьстрой» г. Тверь, Октябрьский пр-кт, д.99, корп. 1, 170043; ИНН 6904005130 | вх. 11031 от 30.07.2018 | 12-этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, г. Тверь, ул. Гусева, д. 46 (строит. адрес: Октябрьский пр-т, д. 95, корп. 5) (4 этап 30-31 секции) | 19835,28 (суммарно по секциям 1-10) | 1851 (суммарно по секциям 1-10) | 79 | информация не представлена | 148.29 | информация не представлена | № RU69320000-58 от 26.03.2015 | начало - 1 кв. 2015, окончание - 4 кв. 2017 | 29-31 секция - 4 кв. 2017 | 2017-03-20 | 30-31 секция -1 кв. 2019 | информация не представлена | информация не представлена
|  |  | 12-этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, г. Тверь, ул. Гусева, д. 46 (строит. адрес: Октябрьский пр-т, д. 95, корп. 5) (29 секция) |  |  | 51 | информация не представлена | 93.68 | информация не представлена | № RU69320000-58 от 26.03.2015 | начало - 1 кв. 2015, окончание - 4 кв. 2017 |  | 2017-01-30 | 29 секция - 1 кв. 2018 |  | 100% |  | № 69-ru69304000-83-2017 от 18.12.2017 | 1 кв. 2018
|  |  | 12-этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, г. Тверь, ул. Гусева, д. 46 (строит. адрес: Октябрьский пр-т, д. 95, корп. 5) (4 этап 28 секция) |  |  | 61 | информация не представлена | 101.32 | информация не представлена | № RU69320000-58 от 26.03.2015 | начало - 1 кв. 2015, окончание - 4 кв. 2017 | 28 секция - 3 кв. 2017 | 2016-10-31 | 28 секция - 4 кв. 2017 | информация не представлена | 100% |  | №69-ru69304000-46-2017 от 28.09.2017 | 2 кв. 2018
|  |  | 9-этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, г. Тверь, ул. Гусева, д. 46 (строит. адрес: Октябрьский пр-т, д. 95, корп. 5) (4 этап 20-21 секции) |  |  | 55 | информация не представлена | 95.26 | информация не представлена | № RU69320000-58 от 26.03.2015 | начало - 1 кв. 2015, окончание - 1 кв. 2018 | 20-21 секции - 2 кв. 2018 | 2017-05-11 | 20-21 секции - 2 кв. 2018 | информация не представлена | 100% |  | №69-ru69304000-3-2018 от 12.01.2018 | 2 кв. 2018
|  |  | 12-этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, г. Тверь, ул. Гусева, д. 46 (строит. адрес: Октябрьский пр-т, д.99) (4 этап 26-27 секции) |  |  | 104 | информация не представлена | 213.31 | информация не представлена | № RU69320000-58 от 26.03.2015 | начало - 1 кв. 2015, окончание - 1 кв. 2017 | 2 кв. 2017 4 кв. 2017 | 2015-06-17 | 26-27 секции - 4 кв. 2017 | информация не представлена | 100% |  | № 69-ru69304000-36-2017 от 31.08.2017 | 1 кв. 2018
|  |  | 12-этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, г. Тверь, ул. Гусева, д. 46 (строит. адрес: Октябрьский пр-т, д.99) (1-2 секции) |  |  | 14 | информация не представлена | 40.16 | информация не представлена | № 69-ru69304000-92-2017 от 16.05.2017 |  |  | 2017-06-21 | 1 и 2 секции - 4 квартал 2019 | информация не представлена | информация не представлена
|  |  | 12-этажный жилой дом, 1 этап, г. Тверь, ул. Бобкова, д. 38 (132 кв-ры) | 6326.1 |  | 7 | информация не представлена | 19.54 | информация не представлена | № RU 69330000-84 от 24.04.2015 (срок до 20.05.2017) | начало - 2 кв. 2016, окончание - 3 кв. 2017 | 2 кв. 2017 | 2016-06-16 | 1 секция - 2 кв. 2019, 2 секция - 2 кв. 2020 | информация не представлена | информация не представлена
|  |  | 12-ти этажный жилой дом со строинными помещенями (3,4 секция) адрес: г. Тверь, б-р Гусева, д. 46 |  |  | 5 | информация не представлена | 5.24 | информация не представлена | № 69-ru69304000-92-2017 от 16.05.2017 |  |  | 2017-11-24 | 3,4 секция - 1 кв. 2020 | информация не представлена | информация не представлена
|  |  | 12-ти этажный жилой дом со строинными помещенями (5,6,7 секции) адрес: г. Тверь, б-р Гусева, д. 46 |  |  | 3 | информация не представлена | 7.94 | информация не представлена | № 69-ru69304000-92-2017 от 16.05.2017 |  |  | 2017-11-24 | 5,6,7 секция - 2 кв. 2020 | информация не представлена | информация не представлена
|  |  | 12-ти этажный жилой дом со строинными помещенями (17 секция) адрес: г. Тверь, б-р Гусева, д. 46 |  |  | 5 | информация не представлена | 4.68 | информация не представлена | № 69-ru69304000-92-2017 от 16.05.2017 |  |  | 2018-04-26 | 17 секция - 4 кв. 2019 | информация не представлена | информация не представлена
|  |  | 12-ти этажный жилой дом со строинными помещенями (18-19 секции) адрес: г. Тверь, б-р Гусева, д. 46 |  |  | 29 | информация не представлена | 57.64 | информация не представлена | № RU 69320000-58 от 26.03.2015 |  |  | 2018-02-16 | 1 кв. 2019
2 | ООО «Квадрат» юрид.: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 2, корп. 1, 117485 факт.: г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 19а, к. 402, 170034 ИНН 6905024760 | вх. 10984 от 30.07.2018 | 7-ми этажный многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями г. Тверь, ул. Спартака, д. 40, 41, 40а (1 этап 1 и 2 очереди) (80 кв-р, 10 н.п.) | 10366.96 |  | 50 |  | 177 |  | разрешение на строительство 69-40-172-2015 от 27.07.2015 срок действия до 11.01.2019 | начало - август 2015 окончание - январь 2019 | 2018-03-31 | 2015-11-24 | в течение 3 мес. со дня ввода секции дома в эксплуатацию (31.03.2018), перенесено на декабоь.2018 | ООО «Страховая компания «Советская»; с 26.04.2016 - ООО «Региональная страховая компания» | информация не представлена
3 | ООО «Регионстрой» г. Тверь, ул. Благоева, д. 44, пом. 4, 170041; ИНН 6901065639 | вх. 10612 от 23.07.2018 | Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом в составе жилой застройки в районе ул. Громова, г. Тверь, Рябеевское шоссе, 16 | 7297.17 | 532.56 | 11 | информация не представлена | 31 | информация не представлена | разрешение 69-40-44-2016 от 03.03.2016 | начало - 1 кв. 2016 окончание- 1 кв. 2019 |  | 2016-12-14 | 1 кв. 2019 | ООО "Региональная страховая компания" | информация не представлена
4 | ООО «Основание» г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 25, 170042 ИНН 6950134821 | вх. 10971 от 30.07.2018 | 14-16 этажный жилой дом со встроено-пристроенными администратино-торговыми помещениями (1-й этапы), г. Тверь, ул. Скворцова Степанова, д. 15 (1 этап - 63 кв-ры, 11 н.п.) | 4374.4 | 2051.69 | 107 | 93 | 323.9 | 267.97 | разрешение RU 69-40-152-2015 от 01.07.2015 внесение изменений - RU 69-40-152-2015-1 от 14.03.2016 срок действия до 01.07.2020, (внесения изменений RU 69-40-152-2015-1 от 14.03.2016) от 24.04.2017) | начало - 1 этап - 3 кв. 2015 2 этап - 2 кв. 2016 окончание - 1 этап - 1 кв. 2018 2 этап - 2 кв. 2019 | 1 этап - окончание 2 квартал 2018 года | 2015-07-20 | 3 кв. 2018 | ООО "Страховая инвестиционная компания"; АО «Международная страховая компания профсоюзов» «МЕСКО»; ООО "Региональная страховая компания"; ООО "Страховая компния "РЕСПЕКТ" | информация не представлена
|  |  | 14-16 этажный жилой дом со встроено-пристроенными администратино-торговыми помещениями (2-й этапы), г. Тверь, ул. Скворцова Степанова, д. 15 ( 2 этап - 130 кв-ры, 2 н.п.) | 9479.17 | 371.19 | 5 | 4 | 21 | 14.2 | разрешение RU 69-40-152-2015 от 01.07.2015 внесение изменений - RU 69-40-152-2015-1 от 14.03.2016 срок действия до 01.05.2019 | начало 2 кв. 2016, окончание - 2 кв. 2019 |  | 2016-12-20 | 2 кв. 2020 | ООО "Страховая инвестиционная компания";
|  |  | 6- этажного, 30-ти кв. жилой дом, г.Торжок, Калининское шоссе, д. 31Б | 1858.4 |  | 6 | 5 | 14.9 | 12.9 | разрешение на строительство №69-305000-29-2017 от 26.05.2017 срок действия 24.05.2019 | начало 4 кв. 2017, окончание 2 кв. 2019 |  | 2017-08-07 | 2 кв. 2019 | ООО "Страховая компаня "РЕСПЕКТ"
5 | ООО «Тверь ТАУН» юрид.: г. Тверь, ул. Желябова, д. 40, 170100; факт.: г. Тверь, 1-ый Клубный пер., д. 4 А, 170007; ИНН 6950110161 | вх. 11074 от 31.07.2018 | 9-ти секционный 3-этажный жилой дом 3 (4 этап) г. Тверь, мкр. "Южный-Д" в гр. ул. Вологодская, Мирная, Новая | 1382.1 | 0 | 9 | 9 | 48.6 | 48.6 | разрешение на строительство RU 69320000-693 от 11.11.2014 | начало - 1 кв. 2015, окончание - 2 кв. 2017 |  | 2016-02-02 | 4 кв. 2018 | не требуется
|  |  | 9-ти секционный 3-этажный жилой дом (3 этап) г. Тверь, мкр. "Южный-Д" в гр. ул. Вологодская, Мирная, Новая |  |  | 9 | 9 | 47.65 | 47.65 | разрешение на строительство RU 69320000-693 от 11.11.2014 | начало - 2 кв. 2015, окончание - 3 кв. 2017 |  | 2015-08-18 | 4 кв. 2018 | не требуется | информация не представлена
|  |  | 7-ми секционного 3-этажного жилого дома, г.Тверь (2 этап), ул. Вологодская, Мирная и Новая | 1524 | 0 | 3 | 3 | 15.62 | 15.62 | разрешение на строительство RU 69320000-151 от 20.12.2012 |  |  | 2016-12-30 | 4 кв. 2018 | не требуется
6 | ООО «ВТЭК» г. Тверь, ул. Бочкина, д. 4, пом. 5, 170017, ИНН 6901054161 |  | Торгово-гостиничный комплекс г. Тверь, ул. Московская, д.16 | 0 | 18645.26 | 69 |  | 919.77 |  | разрешение на строительство RU 69320000-22 от 16.04.2013 (до 31.12.2015) продлено до 30.06.2016; до 31.12.2016 | начало - 4 кв. 2012, окончание - 1 кв.2014 | 2 кв. 2015; 2 полугодие 2015; 2 полугодие 2016 | 2012-11-12 | 2 полугодие 2018 | не требуется | информация не представлена
7 | ООО «ЦЕНТРСТРОЙ» г. Тверь, пр-т Калинина, д. 1Б, 170001; почта: а/я 380; ИНН 6905064139 | вх. 10979 от 30.07.2018 | 10-этажный 80-квартирный жилой дом г. Тверь, ул. Гончаровой, д.34, корп.1 и корп.2 | 4108 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | разрешение на строительство RU 69330000-537 от 16.06.2014, срок до 30.04.2015, продлено до 16.12.2016; до 16.12.2017 | начало - 16.06.2014, окончание - 3 кв. 2016 |  | 2014-07-30 | 1 кв. 2019 | ООО "Страховая Инвестиционная Компания" | 14%
8 | ООО «Дельта» юрид: г. Тверь, наб. реки Лазури, д. 15, стр. 1, 170028; факт: г. Тверь, ул. Озерная, д. 14, корп. 1; для отправки почты: г.Тверь, ул. Новоторжская, д. 18, корпус 1, офис 201 (тел. 33-09-03) ИНН 6950020888 | вх. 10608 от 23.07.2018 | 3-этажный жилой дом г. Тверь, ул. 1-я А. Невского, д.10, корп. 18 (84 кв-ры; 24 м/м) | 5691.7 | 911.96 | 89 | 87 | 240.2 | 234.1 | разрешение на строительство RU 69310000-482 от 25.12.2013; RU69310000-482 от 11.09.2015 | начало - 01.11.2012 окончание -31.12.2019 | 3 кв. 2017 | 2015-09-17 | не позднее 31.01.2018 | информация не представлена | 100% |  | разрешение на ввод в эксплуатацию № 69-ru69304000-85-2017 от 19.12.2017
|  |  | 2-этажный жилой дом г. Тверь, ул. 1-я Александра Невского, д. 10, корп. 19 (2 кв-ры) | 251.38 |  | 2 | 2 | 6.3 | 6.3 | разрешение на строительство 69310000-420 от 25.07.2013; RU 69310000-482 от 25.12.2013 сроком до 31.12.2019 |  | 3 кв. 2017 31.01.2018 | 2016-04-14 | не позднее 31.01.2018 | информация не представлена | 100% |  | разрешение на ввод в эксплуатацию № 69-ru69304000-86-2017 от 19.12.2017
|  |  | 2-этажный жилой дом г. Тверь, ул. 1-я Александра Невского, д. 10, корп. 17 (8 кв-р; 3 м/м) | 854.84 |  | 8 | 8 | 32.9 | 32.9 | разрешение на строительство 69310000-420 от 25.07.2013; RU 69310000-482 от 25.12.2013 сроком до 31.12.2019 |  | 3 кв. 2017 | 2016-09-16 | не позднее 31.01.2018 | информация не представлена | 100% |  | разрешение на ввод в эксплуатацию № 69-ru69304000-87-2017 от 19.12.2017
9 | ООО «Риэлт-Сервис» г. Тверь, ул. Павлова, д. 10/10, оф. 205 ИНН 6905052567 |  | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями г. Тверь, ул. Благоева, д. 32 (36 кв-р; 17 н.п.) | 2755.2 | 1583.76 | 49 | 45 | 133.1 | 117.34 | разрешение на строительство №69-40-5-2016 от 11.01.2016 срок до 15.05.2018 (взамнен RU 69310000-389 от 15.05.2013 (продлено 69-40-12-2016 от 22.01.2016) №69-40-5-2016 от 11.01.2016 | начало - 3 кв. 2013, окончание - 2 кв. 2015 | 15.06.2016 15.09.2016 15.05.2017 | 2013-06-19 | 2018-05-15 | информация не представлена | информация не представлена |  | разрешение на ввод в эксплуатацию №69-ru69304000-28-2018 от 04.05.2018
10 | ООО «Микро ДСК» г. Тверь, ул. Колодкина, д. 11, 170002 ИНН 6901042590 | вх. 10879 от 26.07.2018 | 12-этажный жилой дом г. Тверь, ул. Псковская, д. 6 (1 этап) | 6349 | 0 | 118 | 58 | 245.42 | 107.21 | разрешение на строительство RU69304000-255-2016 от 06.12.2016 срок действия до 31.12.2019 | начало - 4 кв. 2016 окончание - 2 кв. 2018 |  | 2016-12-23 | 2 кв. 2018 | АО "ЮниКредит Банк" | информация не представлена |  | № 69-ru69304000-38-2018 от 29.06.2018
|  |  | 12-этажный жилой дом г. Тверь, ул. Псковская, д. 6 (2 этап) | 5834.2 | 0 | 71 | 42 | 138.74 | 79.49 | разрешение на строительство RU69304000-255-2016 от 06.12.2016 срок действия до 31.12.2019 | начало - окончание - 3 кв. 2019 |  | 2017-09-14 | 3 кв. 2019
11 | ЗАО СК «Тверьгражданстрой» г. Тверь, пр-т Победы, д.7, 170034; ИНН 6905007518 | вх. 10952 от 30.07.2018 | 3 блок секция (2 этап) 5-ти секционного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения г. Тверь, ул. Маяковского, д.31 | 3197.5 | 383.98 | 2 | 0 | 2 | 0 | разрешение на строительство №69-ru69304000-109-2017 от 05.06.2017, срок действия до 07.03.2018; продлено до 07.09.2018; продлено до 07.01.2019 (ранее №69-40-167-2015 от 24.07.2015 срок действия до 07.10.2016) | начало - 3 кв. 2016, окончание - 1 кв. 2017 | 1 кв. 2018 | 2016-12-30 | в течение 6 месяцев со дня полученя разрешения
12 | ООО «Завидово Энергосервис» Тверская обл., Конаковский р-н, д. Мокшино, ул. Школьная, 4А, 171266 ИНН 5017066513 | вх. 10891 от 27.07.2016 | 67 квартирный 6-7 этажный жилой дом "5" 2 этап строительства, Тверская обл., Конаковский р-н, д. Мокшино | 4537.9 | 807.65 | 2 | 0 | 284.35 | 0 | разрешение на строительство №69-RU69515318-281-2016 от 01.11.2016 сроком до 01.07.2018 | начало - 2 кв. 2017 окончание - 2 кв. 2018 |  | 2017-04-10 | не позднее 30.06.2018 | информация не представлена | 92% |  | разрешение на строительство № 69-RU69515318-89-2018 от 25.05.2018
|  |  | 140 квартирный 1-7 этажный жилой дом "7", Тверская обл., Конаковский р-н, д. Мокшино | 9566,2 (9054) | 1853.3 | 2 | 0 | 602.67 | 0 | разрешение на строительство №69-RU69515318-289-2016 от 23.11.2016 сроком до 01.09.2018 | начало - 2 кв. 2017 окончание - 3 кв. 2018 |  | 2017-04-10 | не позднее 01.09.2018 | информация не представлена | 90%
|  |  | 76 квартирный 4-6 этажный жилой дом "9", Тверская обл., Конаковский р-н, д. Мокшино | 5257,93 (7190,88) | 1350 (1037,73) | 1 | 0 | 295.76 | 0 | разрешение на строительство № 69-RU69515318-351-2017 от 02.10.2017 ( взамен №69-RU69515318-305-2017 от 31.01.2017 )сроком до 05.08.2018 | начало - 2 кв. 2017 окончание - 3 кв. 2018 |  | 2017-04-20 | не позднее 05.08.2018 | информация не представлена | 92% |  | разрешение на строительство № 69-RU69515318-90-2018 от 27.06.2018
|  |  | 124 квартирный 1-7 этажный жилой дом "8", Тверская обл., Конаковский р-н, д. Мокшино |  |  | 1 | 0 | 518.95 | 0 | разрешение на строительство № 69-RU69515318-369-2017 от 22.12.2017 срок до 01.09.2019 |  |  | 01.02.2018 (кадастр 15.02.2018) | не познее 01.09.2019 | - | 5%
|  |  | 120 квартирный 6-7 этажный жилой дом "10", Тверская обл., Конаковский р-н, д. Мокшино |  |  | 1 | 0 | 492.07 | 0 | разрешение на строительство № 69-RU69515318-370-2017 от 22.12.2017 срок до 01.09.2019 |  |  | 01.02.2018 (20.02.2018) | не познее 01.09.2019 | - | 5%
|  |  | жилой дом "1", Тверская обл., Конаковский р-н, д. Мокшино |  |  | 1 | 0 | 524.05 | 0 | разрешение на строительство № 69-RU69515318-389-2018 от 22.03.2018 срок до 22.09.2020 |  |  | 2018-04-27 | не познее 31.08.2020
|  |  | жилой дом "2", (1 этап), Тверская обл., Конаковский р-н, д. Мокшино |  |  | 1 | 0 | 619.82 | 0 |  |  |  | 2018-04-27 | не познее 31.08.2020
13 | ООО "МЕРИНГ ГРУП" (ООО «Стройгруп») юрид.: г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 3, 170100 почтовый: г. Тверь, а/я № 202, ИНН 6901081976 | вх. 11042 от 30.07.2018 | 9-ти этажный многоквартирный жилой дом, г. Тверь, ул. Терещенко, д. 13 (81 кв-ра) | 4015.5 | 0 | 24 | 13 | 58.29 | 27 | разрешение на строительство RU69-40-238-2015 от 04.10.2015 сроком до 30.04.2017 | начало - 4 кв. 2015, окончание - 2 кв. 2017 |  | 2015-11-24 | 1 кв. 2019 | информация не представлена | 23.5%
14 | ООО «Деко» г. Тверь, пр-т Калинина 1Б, офис 7, 170001; ИНН 6950138625 | вх. 10976 от 30.07.2018 | Реконструкция застройки квартала в границах улиц Роговик, Бонч-Бруевич, пер. Трудолюбия, пер. Беляковский в г. Твери - 7 этап строительства 7-этажный жилой дом , г. Тверь, пер. Трудолюбия, д. 36, (54 кв-ры) | 3627.7 | 2702.9 | 159 | 151 | 240.467 | 240.696 | разрешение на строительство RU69340000-38 от 17.09.2012 | начало - 4 кв. 2012, окончание - 4 кв. 2017 | 3 кв.2015 | 2012-12-29 | 3 кв. 2015 | ООО "СК Советская" | информация не представлена |  | разрешение на ввод в эксплуатацию от 20.10.2015 № 69-40-97-2015
|  |  | Реконструкция застройки квартала в границах улиц Роговик, Бонч-Бруевич, пер. Трудолюбия, пер. Беляковский в г. Твери - 4 этап строительства 8-9 этажный двухсекционный жилой дом, г. Тверь, пер. Трудолюбия, д. 36, 4-й этап, 8-9 этаж, 64 кв-ры | 4134.6 | 541.5 | 81 | 81 | 250.809 | 250.809 | разрешение на строительство RU 69340000-21 от 08.05.2014 | начало - 3 кв. 2014, окончание - 3 кв.2017 |  | 2014-07-08 | 4 кв. 2017 | ООО "Страховая Инвестиционная Компания"; ООО "Региональная страховая компания" | информация не представлена |  | № 69-ru69304000-76-2017 от 08.12.2017
15 | ООО "ПСФ «Квартал» г. Тверь, ул. Желябова, д. 3, 170100 ИНН 6905013230 | вх. 11006 от 30.07.2018 | Жилой комплекс "Макар" г. Тверь, ул. Макарова, д.4 2-й этап первый блок (16 этаж.), (114 кв-р, 26 н.п., 23 автостоянки) | 21429 | 2745 | 92 | информация не представлена | 255.064 | информация не представлена | разрешение на строительство RU 69330000-178 от 07.02.2014 срок действия до 22.10.2022 | начало - 1 кв.2014 окончание -1-й этап - 3 кв. 2017 |  | 2014-05-15 | 3 кв. 2017 | ООО "Страховая Инвестиционная Компания" | информация не представлена |  | разрешение на строительство №69-RU6930400-61-2017 от 01.11.2017
|  |  | Жилой комплекс "Макар" г. Тверь, ул. Макарова, д.4 2-й этап второй блок (16 этаж.), (60 кв-р, 15 н.п., 7 автостоянок) |  |  | 46 | информация не представлена | 138.628 | информация не представлена |  | начало - 2 кв.2015 окончание - 3 кв. 2017 | окончание - 4 кв. 2022 | 2014-07-22 | 2 кв. 2018 | ООО "Страховая Инвестиционная Компания" | информация не представлена |  | разрешение на строительство №69-RU6930400-39-2018 от 29.06.2018
|  |  | Жилой комплекс "Макар" г. Тверь, ул. Макарова, д.4 2-й этап пятый блок (торгово-офисный центр) | 0 | 2745 | 1 | информация не представлена | 43.653 | информация не представлена |  | начало - 3 кв.2019 окончание - 1 кв. 2021 | окончание - 1 кв. 2021 | 2016-05-20 | 1 кв. 2021 | ООО "Страховая Инвестиционная Компания" | информация не представлена
|  |  | Многоквартирный жилой дом (1 этап строительства) г. Кимры, ул. Песочная, 4в (7 этажей, 77 кв-р) | 2853.86 | 0 | 40 | информация не представлена | 51.161 | информация не представлена | разрешение на строительство RU 69302000-5 от 18.03.2014; №69-RU69302000-28-2015 от 08.12.2015 срок действия до 08.10.2016 продлено до 30.12.2016 | начало - 2 кв. 2014, окончание - 4 кв.2016 | окончание - 4 кв.2017 | 2014-06-01 | 4 кв. 2016 | ООО "Страховая Инвестиционная Компания" | информация не представлена | №16 от 19.12.2016 | разрешене на ввод в эксплуатауию №69-RU69302000-1-2017 от 10.02.2017
16 | ООО «ТверьЖилДорСтрой» г. Тверь, пр-т Чайковского д. 2, 170034; ИНН 6905076977 | вх. 10955 от 30.07.2018 | 5-этажный жилой дом с боксами для хранения автомобилей г. Тверь, ул. Заречная, д. 19 (30 кв-р; 11 гаражн. боксов) | 2134.95 | 392.41 | 33 | информация не представлена | 97.53 | информация не представлена | разрешение на строительство № 69-ru69304000-232-2016 от 04.10.2016 срок действия до 04.10.2018 | начало - октябрь 2016, окончание- 4 кв. 2018 |  | 2016-11-24 | 4 кв. 2018 | договор поручительства №ПРС-7064/16 от 12.10.2016 с АО "ЮниКредит Банк" | 72%
|  |  | Многоквартирный жилой дом с боксами для хранения автомобилей. г. Тверь, ул. Заречная, д. 21 |  |  | 2 | информация не представлена | 24.232 | информация не представлена | разрешение на строительство № 69-ru69304000-8-2018 от 30.01.2018 |  |  | 2018-06-06 | 4 кв. 2019
|  |  | Многоквартирный 10 этажн. жилой дом с боксами для хранения автомобилей г. Тверь, ул. Кольцевая, д.81 (67 кв-р, 13 гараж. боксов) 3 этап | 4640 | 423 | 56 | информация не представлена | 146.748 | информация не представлена | разрешение на строительство RU 69310000-453 от 06.11.2013 срок действия до 06.08.2021 | начало - 1 кв. 2017 окончание 3кв. 2018 |  | 2016-12-16 | 4 кв. 2018 | информация не представлена | 73% | вцйв
17 | АО СФ «Тверьагрострой» г. Тверь, пр-т Чайковского, д.19а, 170034 ИНН 6905008053 | вх. 11017 от 30.07.2018 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой г. Тверь, ул. 1-я Трусова, д.2 (2 этап строительства, 5 блок-секц., 39 кв-ры, 3 н.п., 8 м/м) | 1596.45 | 215.94 | 40 | информация не представлена | 159 | информация не представлена | разрешение на строительство №RU69330000-150 от 15.08.2013 | начало - 2 кв. 2015 окончание - 4 кв. 2016 | 2 кв. 2017 3 кв. 2017 | 2014-05-26 | 2017-12-31 | информация не представлена | информация не представлена |  | № 69-ru69304000-88-2017 от 22.12.2017
|  |  | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой г. Тверь, ул. 1-я Трусова, д.2 (2 этап строительства, 6 блок-секц., 70 кв-ры, 5 н.п., 7 м/м) | 2427.8 | 356.85 | 44 | информация не представлена | 136 | информация не представлена | разрешение на строительство №RU69330000-150 от 15.08.2013 срок действия до до 15.02.2016; продлено до 30.06.2018 |  | 4 кв. 2017 2 кв. 2018 | 2016-10-10 | 2018-12-01 | информация не представлена | информация не представлена
|  |  | Многоквартирный 16-этажный дом с пристроенной котельной, сети инженерной инфраструктуры в квартале застройки по ул. Вологодская и Бурашевское ш. в г. Тверь, 1-я очередь строительства 1 этап, г. Тверь, Бурашевское ш., д. 60 (90 кв-р; трансф. подстанция; котельная) | 4239.65 | 129.1 | 8 | информация не представлена | 15 | информация не представлена | разрешение на строительство 69-ru69304000-252-2016 от 05.12.2016 сроком до 31.08.2021 | начало - 4 кв. 2016 окончание - 3 кв. 2018 |  | 2016-12-27 | 2018-12-31 | ООО "Региональная Страховая Компания", ООО "ПРОМИНСТРАХ" | информация не представлена
18 | ООО «РСК-недвижимость» г. Тверь, Володарского, д. 3, пом. 2, 170100 ИНН 6905061843 | вх. 10843 от 26.07.2018 | Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения г. Тверь, Петербургское шоссе, д.38, корп.1 (2-я очередь строит-ва; 10- этажн., 36 кв-р, 3 н.п.) | 2399.28 | 611.61 | 40 | 40 | 126.77 | 126.77 | разрешение на строительство № RU 69310000-277 от 04.05.2012 продление сроком до 04.01.2018 | начало - 2 кв. 2012 окончание - 2 кв. 2014 | 2 кв. 2015; 2 полугод 2015; 2 полугод 2016, 3 кв. 2017 | 2012-06-21 | 2 кв. 2018 | не требуется | 100% | извещение об окончании строительства от 14.12.2017 | № 69-ru69304000-97-2017 от 29.12.2017
|  |  | Многоквартирный жилой дом г. Тверь, ул. Коробкова, д. 20, корп. 1 (4-я очередь строит-ва, 10 этаж., 49 кв-р) | 3275.05 | 29 | 50 | 47 | 148.6 | 141.031 | разрешение на строительство № RU 69330000-157 от 16.10.2013 | начало - 4 кв. 2013 окончание - 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016, 3 кв. 2017, 4 кв. 2017 | 2013-12-23 | 2 кв. 2018 | не требуется | 77.38% |  | № 69-ru69304000-11-2018 от 28.02.2018
|  |  | Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения г. Тверь, ул. Московская, д. 1 (2-я очередь строит-ва; 1-я блок-секция; 10- этажн., 31 кв-ра; 4 н.п.) | 2781.66 | 0 | 40 | 32 | 116.03 | 92.27 | разрешение на строительство №69-40-104-2016 от 29.04.2016 срок действия до 30.04.2019 | начало - 2 кв. 2016 окончание - 1 кв. 2018 | 2 полугод 2018; 4 кв. 2018 | 2016-06-27 | 1 кв 2019 | информация не представлена | 49%
|  |  | Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения г. Тверь, Петербургское шоссе, д.38, корп.1 (3-я очередь строит-ва; 5-10- этажн., 44 кв-ры, 6 н.п. ) | 2648.25 |  | 44 | 36 | 115.84 | 93.65 | разрешение на строительство №69-40-294-2015 от 02.12.2015 | начало - 4 кв. 2015 окончание - 1 полугод 2018 | 4 кв. 2017 | 2016-01-19 | 4 полугодие 2018 | информация не представлена | 51% |  | № 69-ru69304000-37-2018 jn 29/06/2018
19 | МУП «Тверьстройзаказчик» г.Тверь, пр-т Чайковского, д.1, корп.2, 170034, ИНН 6905008198 | вх. 11002 от 30.07.2018 | 9-ми этажный жилой дом г. Тверь, ул. Металлистов 2-я, д. 6 | 8158.5 | 1856.1 | 88 | 64 | 378.037 | 90.49 | разрешение на строительство №69-40-150-2016 от 24.06.2016 продлено до 24.06.2018 | начало - 2 кв. 2017 окончание - 2 кв. 2018 |  | 2017-03-09 | 4 кв. 2018 | ООО "ПРОМИНСТРАХ"; ООО "Региональная Страховая Компания"
20 | ООО «ФинансИнвест» г. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 4 А, строение 2, 127299, ИНН 5043029356 | вх. 10015 от 30.07.2018 | 22-24 этажный многоквартирный жилой дом (поз. №4 по ГП) г. Тверь, ул. Складская, д.164 (448 кв-р; 29 н.п.)) | 23920.75 | 677.45 | 113 | информация не представлена | 263.86 | информация не представлена | разрешение на строительство №69-ru 69304000-256-2016 от 06.12.2016 срок до 10.07.2020 | начало - 1 кв. 2017 окончание- 4 кв. 2019 |  | 2017-05-16 | не позднее 10.10.2020 | ООО "ПРОМИНСТРАХ"
21 | ООО «Строитель-плюс» юрид.: Московская обл., Подольский р-н, пос. Дубровицы, д. 59, 142132 факт.: г. Москва, п. Рязановское, пос. Знамя Октября, микрорайон Родники, д. 4, 108823 ИНН 5074012017 | вх. 13077 от 07.09.2018 (почтой 30.07.2018) | 10-этажный жилой дом с помещениями общественного назначения Конаковский р-н, гор.посел. п. Новозавидовский, пгт. Новозавидовский, ул. Октябрьская, д.63, корп.1 (135 кв-р; 7 н.п.) | 8848 | 1055 | 27 | 26 | 88.92 | 63.84 | разрешение на строительство RU 1056910026139-28 от 14.10.2011 продлено до 31.12.2014; до 31.12.2015; 31.12.2016; 31.12.2017; 31.05.2018 | начало - 25.10.2010 окончание - 30.03.2013 | 31.12.2013 31.12.2014 01.05.2015 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 | 2013-03-27 | 2019-05-31 | информация не представлена | информация не представлена
22 | ООО «Стройсервис № 3» г. Тверь, ул. Взлетная, д. 2, пом. VIII , 170016 ИНН 6950040203 (с 11.05.2016 правоприемник ООО "Стройсервис №3" ИНН 6904039531) | вх. 10994 от 30.07.2018 | 11-ти этажный жилой дом с помещениями общественного назначения, г. Тверь, мкр. "Южный-Д" (2 очередь строительства 3-ый этап), г. Тверь, Бурашевское ш., д. 66 (125 кв-р, н.п.) | 6956.09 | 917.26 | 126 |  | 302.41 |  | разрешение на строительство 69-ru69304000-215-2016 от 06.09.2016 срок действия до 30.04.2018 | начало - сентябрь 2016, окончание - апрель 2018 |  | 2016-10-12 | 2018-07-01 | ООО "Проминстрах"
23 | ООО «Стройвек» г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 31, 170100 ИНН 6950157272 |  | 12-этажный дом г. Тверь, ул. Псковская, д. 12 (299 кв-р) | 14173.72 |  | 154 | информация не представлена | 316 | информация не представлена | разрешение на строительство 69-40-290-2015 от 26.11.2015 сроком до 30.11.2017 | начало - январь 2016 окончание - 4 кв. 2017 |  | 2016-05-30 | 2 кв. 2018 |  |  | извещение об окончании строительства от 15.12.2017 | № 69-ru6930400-21-2018 от 02.04.2018
24 | ООО «СтройЖилКомплект» г. Тверь, Волоколамское шоссе, д. 49, оф. 29, 170043 ИНН 6950089576 | вх. 10983 от 30.07.2018 | Многоквартирный 10-этажный жилой 2-х секционный дом г. Тверь, 1-й пер. Вагонников, д. 2 (6-я очередь 1 этап строительства) (79 кв-р, 46 н.п.) |  |  | 23 | 23 | 51.8 | 51.8 | разрешение на строительство RU 69310000-435 от 12.09.2013 сроком до 31.05.2019 | начало - 3 кв. 2013, окончание - 2 кв. 2019 |  | 2017-07-06 | 2 кв. 2019
25 | ООО «Новые энергоэффективные качественные строительные технологии» (НЭКСТ) Московская обл., г. Подольск, микрорайон Климовск, ул. Советская, д. 13б, офис 1, 142180 ИНН 5021020543 | вх. 11132 от 31.07.2018 | 4-этажный, жилой дом с помещениями торгово-офисного назначения , г. Тверь, Зеленый проезд, д. 16 (позиция 3) (30 кв-р; 1 н.п.) | 1245.73 | 1119.33 | 1 | 1 | 2.805 | 2.805 | разрешение на строительство RU 69320000-66 от 18.11.2013 сроком до 31.12.2018 | начало - 4 кв. 2013 окончание - 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 2013-12-12 | 4 кв. 2017 | информация не представлена | 23%
|  |  | 4-этажный, жилой дом с помещениями торгово-офисного назначения г. Тверь, Коминтерна, д. 91 (позиция 4) (27 кв-р; 2 н.п.) | 1055.8 | 584.77 | 1 | 1 | 28.718 | 28.718 |  | начало - 4 кв. 2013 окончание - 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 2013-12-12 | 4 кв. 2017 | информация не представлена
|  |  | 17-этажный жилой дом с помещениями торгово-офисного назначения г. Тверь, Зеленый проезд, д. 14 (позиция 11) (208 кв-р; 4 н.п.) | 9016.69 | 1142.11 | 25 | 25 | 38.991 | 38.991 |  | начало - 4 кв. 2013 окончание - 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 2013-12-05 | 4 кв. 2017 | информация не представлена
|  |  | 17-этажный жилой дом с помещениями торгово-офисного назначения г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 91, корпус 2 (позиция 12) (208 кв-р; 3 н.п.) | 9027.5 | 504.34 | 4 | 2 | 11.177 | 3.537 |  | начало - 4 кв. 2013 окончание - 4 кв. 2017 | 4 кв. 2018 | 2013-12-12 | 4 кв. 2018 | информация не представлена
|  |  | 17-этажный жилой дом с помещениями торгово-офисного назначения , г. Тверь, Зеленый проезд, д. 18 (позиция 13) (208 кв-р; 2 н.п.) | 8998.84 | 2178.97 | 81 | 72 | 120.502 | 106.748 |  | начало - 4 кв. 2013 окончание - 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 2013-12-12 | 4 кв. 2017 | информация не представлена
|  |  | Подземная автостоянка, г. Тверь, Зеленый проезд, д. 14 а (позиция 17) (88 мест) | 2306.51 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | окончание - 4 кв. 2017 | 4 кв. 2018 |  | 4 кв. 2018 | информация не представлена
26 | ООО «СК «Билдинг» г. Тверь, ул. Веры Бонч-Бруевич, д. 16, оф. 24, 170006 ИНН 6950164223 | вх. 11000 от 30.07.2018 | 9-этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями г. Тверь, ул. Левитана, д.48 (208 кв-р) | 11751.1 | 5460 | 201 | 178 | 0 | 0 | разрешение на строительство № RU 69320000-29 от 07.05.2014 срок действия до 31.08.2016 | начало - 2 кв. 2014 окончание - 2 кв. 2016 | 3 кв. 2016 4 кв. 2016 2 кв. 2017 | 2014-06-10 | 2 кв. 2017 | ООО "СК "КОМЕСТРА", ОАО "СК "МРСК" | 100% |  | Разрешение на ввод в эксплуатацию №69-ru69304000-12-2017 от 28.03.2017
|  |  | 12-этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями г. Тверь, ул. Левитана, д.48 2-я очередь строительства (149 кв-р; 56 парк. мест) | 8331.2 | 4736.5 | 44 | 43 | 108.494 | 107.126 | разрешение на строительство № RU 69-40-110-2016 от 11.05.2016 срок действия до 01.09.2018; продлено до 30.06.2019 | начало - 2 кв. 2016 окончание - 4 кв. 2018 |  | 2016-10-19 | 1 кв. 2019 | ООО "Региональная страховая компания" | 60%
27 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЙ ГОРОД" юрид.: Тверская обл., Калининский р-н, Черногубовское с/п, д. Дубровки, д. 46К, 170015, факт.: г. Тверь, ул. Димитрова, 52, 170015; ИНН 6952034082 (ранее ООО «Новый город») | вх. 13430 от 17.09.2018 (почтой 30.07.2018) | 10-ти этажный 2-х секционный жилой дом корпус 2 Тверская область, Черногубовское с/п, д. Батино (278 кв-р, 80 н.п.) | 8565.28 | 504.48 | 349 | 349 | 386.359 | 386.359 | разрешение на строительство № RU 69510316-44 от 01.10.2014 срок действия до 07.10.2016 продлен до 01.01.2017 | начало - 4 кв. 2014 окончание - 2 полугодие 2016 |  | 2015-03-06 | 1 кв. 2017 | ООО "СК КОМЕСТРА" | 100% | №9 от 29.11.2016 | разрешение на ввод в эксплуатацию №69-510316-001-2016 от 23.12.2016
|  |  | 10-ти этажный 2-х секционный жилой дом корпус 3 Тверская область, Черногубовское с/п, д. Батино (230 кв-р, 105 н.п.) | 9170.2 | 431.48 | 327 | 327 | 430.436 | 430.436 | разрешение на строительство № RU 69510316-43 от 01.10.2014 срок действия до 01.10.2016 продлено до 01.02.2018 | начало - 1 кв. 2016 окончание - 3 кв. 2017 |  | 2016-02-09 | 1 кв. 2018 | ООО "Страховая компания "Респект" | 100% |  | разрешение на ввод в эксплуатацию №69-510316-005-2017 от 10.11.2017
28 | ЗАО «РИКА ИНЖИНИРИНГ» г. Москва, ул. Б.Черкизовская, д. 26, корп. 6, кв. 39, 107553 ИНН 7718041711 почтовый: г. Москва, а/я 50, ул. Наримановская, д. 4, стр. 1, 107564 | вх. 13078 от 07.09.2018 (почтой 30.07.2018) | 3-этажных жилой дом г. Тверь, п. Никифоровское, ул. Ореховая, д. 2, (54 кв-ры) | 2684.27 | 0 | 10 | 7 | 16.8 | 10.75 | разрешение на строительство № RU69320000-166 от 15.03.2012 сроком действия до 30.06.2016 продлено до 31.12.2019 | начало - январь 2013, окончание -декабрь 2016 | март 2017 | 2014-07-17 | декабрь 2019 | ОАО СК "ВНЕШЭКОНОМСТРАХ; ООО "Региональная страховая компания" | информация не представлена
29 | ООО «Тверь-Спецбланк» г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 19, 170100 ИНН 6901058920 | вх. 10912 от 27.07.2018 | Торгово-административный центр г. Тверь, ул. Шишкова, д. 91 (нежилые помещения) 3 эт. | 0 | 4128 | 3 | 1 | 6.707 | 1.547 | разрешение на строительство № 69-40-102-2016 от 28.04.2016 срок действия до 24.02.2017 (взамен №RU 69310000-340 от 24.12.2012) | начало - 1 кв. 2013 окончание - 1 кв. 2019 |  | 2014-04-16 | 1 кв. 2019 | информация не представлена
30 | ООО «Лорд» Тверская обл., г. Ржев, Советская площадь, д. 16, 172390, ИНН 6914013772 тел/факс 8(48232)2-25-84 | вх. 10950 от 30.07.2018 | Многоквартирный 5-ти этажный жилой дом с пристроенным магазином (1,2 этапы строительства) г. Ржев, ш Ленинградское (53 кв-ры; 2 н.п. ) | 2759.52 | 112.74 | 24 | 18 | 41.5 | 31.57 | разрешение на строительство № 69-303000-018-2017 от 01.03.2017 срок действия до 01.09.2018 продлено до 01.09.2019 | начало - 2 кв. 2017, окончание - 3 кв. 2018 |  | 2017-06-28 | 2019-09-01 | ООО Страховое общество "ВЕРНА” | 41.4%
31 | ООО "Жилстройинвест" г. Тверь, ул. Красные Горки, д. 32, 170100 ИНН 6901053270 | вх. 10901 от 27.07.2018 | 6-этажный жилой дом с мансардой (92 кв-ры) г. Тверь, пер. Беляковский, д. 42 | 4650.01 | 756.71 | 86 | 77 | 201.8 | 181.89 | разрешение на строительство №69-40-81-2016 от 01.04.2016 срок действия до 30.07.2019 | начало - апрель 2016, окончание - 3 кв. 2018 |  | 2016-07-08 | 3 кв. 2018 | информация не представлена | 100%
32 | ООО "Премьер стройсервис" г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 41, оф. 41, 170100; ИНН 6950170650 | вх. 11082 от 31.07.2018 | Многоквартирный жилой дом, 1 этап; 250 кв. по адресу: г. Тверь, ул. Планерная | 14432.8 |  | 43 | 33 | 113.941 | 87.2 | разрешение на строительство 69-40-34-2016 от 19.02.2016; срок действия до 14.09.2018 (ранее 69-40-296-2015 от 10.12.2015) продлено до 10.09.2019 | начало - 4 кв. 2015, окончание - 1 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 2015-12-29 | 3 кв. 2018 | ООО "Страховая Компания "РЕСПЕКТ"; ООО "ПРОМИНСТРАХ" | 44.87%
33 | ООО "Жираф" г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 22а ИНН 6901063078 | вх. 10934 от 27.07.2018 | 16-этажный жилой дом (1 этап) г. Тверь, ул. Ротмистрова, д. 29Г (ул. Терещенко, д. 6) (125 кв-р; 30 хоз. кладовок) | 6759.2 | 191.8 | 168 |  | 308.1 |  | разрешение на строительство RU 69320000-670 от 17.10.2014 срок действия до 30.10.2016 , продлен до 30.09.2017 | начало – 4 кв. 2014 окончание – 2 кв. 2016 | 4 кв. 2016; 30.04.2017; 30.09.2017 | 2014-12-30 | 4 кв. 2017/ 1 кв. 2018 | ОАО «Страховая компания «МРСК» | информация не представлена |  | № 69-ru69304000-73-2017 от 30.11.2017
|  |  | 16-этажный жилой дом (2 этап) г. Тверь, ул. Ротмистрова, д. 29Г (ул. Терещенко, д. 6, корп. 1) (79 кв-р; 19 хоз. кладовок) | 3678.6 | 102.5 | 109 |  | 169.6 |  | разрешение на строительство RU 69320000-671 от 17.10.2014 срок действия до 30.10.2016 продлено дл 30.10.2017 | начало – 4 кв. 2014 окончание – 2 кв. 2016 | 1 кв. 2017 30.04.2017 30.09.2017 | 2015-01-13 | 4 кв. 2017/ 1 кв. 2018 | ОАО «Страховая компания «МРСК»; ООО "Страховая компания "Советская"; ОАО Страховая компания "ВНЕШЭКОНОМСТРАХ" | информация не представлена |  | № 69-ru69304000-74-2017 от 30.11.2017
34 | ООО "СТРОЙСЕКТОР" г. Москва, ул. Саратовская, д.31, пом. 7, ком. 5, 109518, ИНН 7722825194 (ранее ООО «Спектр» г. Тверь, Петербургское ш., д. 95, офис 5, 170036, почтовый: г. Тверь, ул. Румянцева, д. 9, 170026 ИНН 6952031123) | вх. 11095 от 31.07.2018 | Многоквартирный жилой дом г. Тверь, ул. Трудолюбия, 6 (3 эт. с мансардой, с помещениями обществ. назначения, 64 кв-ры) (69:40:0400045:12) | 3787.52 | 463.43 | 15 | 10 | 207.01 | 188.72 | №69-40-12-2016 от 22.01.2016 срок действия до 31.12.2016 продлен до 31.12.2017 |  | 3 кв. 2016; 4 кв. 2016; 3 кв. 2017; 3 кв. 2018 | 2011-08-19 | 3 кв. 2018 | не требуется | информация не представлена
35 | ООО "Экспертиза" г. Тверь, пр-т Победы, д. 7, 170034 ИНН 6950119492 | вх. 10951 от 30.07.2018 | 16-этажный многоквартирный жилой дом с офисными помещениями, г. Тверь, ул. Б.Полевого, д. 9 (213 кв-р; 10 н.п.) | 11201.86 |  | 33 | 25 | 170.1 | 50.998 | разрешение на строительство RU693300000-684 от 24.10.2014 срок до 31.08.2015 (продлен до 29.06.2017) (взамен №RU6933000-160 от 29.10.2013) | начало- 2 кв. 2014 окончание - 4 кв. 2015 | 4 кв. 2015 3 кв. 2016 2 кв. 2017 | 2015-01-21 | в течение 6 мес. со дня получения разрешения на ввод в эксплуатацию | ООО "Региональная страховая компания"; ООО "Страховая компания "РЕСПЕКТ" | 100% | извещение №2 от 23.10.2017 | № 69-ru69304000-66-2017 от 17.11.2017
36 | ООО "Удача Юго-Запад" г. Тверь, ул. Московская, д. 1, пом. XL, ИНН 6950035323 | вх. 10982 от 30.07.2018 | Многоквартирный жилой дом, Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Уютная, д. 8 | 2525.8 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 59.99 | № 69-510312-140-2017 от 30.05.2017 срок действия 30.05.2018 | начало 2-3 кв. 2017 окончание 3 кв. 2018 |  | 2017-06-28 | 3 кв. 2018 | ООО "Региональная страховая компания"
|  |  | Многоквартирный жилой дом, Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Уютная, д. 2 | 1308.68 | 0 | 35 | 35 | 38.835 | 38.835 | № 69-510312-167-2016 от 03.11.2016 срок действия до 03.09.2017 | начало - 4 кв. 2016 окончание - 2 кв. 2018 |  | 2016-12-14 | 2 кв. 2018 | ООО "Региональная страховая компания" |  |  | № 69-510312-012-2018 от 15.06.2018
|  |  | Блокированный жилой дом, состоящий из 6-ти жилых блоков, Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Летняя, д. 22 | 449.46 | 0 | 6 | 6 | 15.45 | 15.45 | № 69-510312-240-2017 от 09.08.2017 срок действия до 09.08.2018 | начало - 3 кв. 2017 окончание - 3 кв. 2018 |  | 2017-10-03 | 4 кв. 2018 | ООО "ПРОМИНСТРАХ"
|  |  | Блокированный жилой дом, состоящий из 6-ти жилых блоков, Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Садовая, д. 6 |  | 0 | 4 | 4 | 10.3 | 10.3 | № 69-510312-083-2018 от 17.05.2018 |  |  | 2018-06-25 | 2 кв. 2019
|  |  | Блокированный жилой дом, состоящий из 6-ти жилых блоков, Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Садовая, д. 5 | 449.46 | 0 | 6 | 6 | 15.5 | 15.5 | № 69-510312-239-2017 от 09.08.2017 срок действия до 09.08.2018 | начало - 3 кв. 2017 окончание - 3 кв. 2018 |  | 2017-10-03 | 4 кв. 2018 | ООО "ПРОМИНСТРАХ"
37 | ООО "ТверьДомСтрой" г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 12, 170026 ИНН 6950175070 | вх. 10865 от 26.07.2018 | 11-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, г.Тверь, ул. Мичурина, д. 10/28 | 3256.08 |  | 4 | 4 | 15.86 | 15.86 | №69-ru69304000-267-2016 от 23.12.2016 | начало 3 кв. 2017 окончание 4 кв. 2019 |  | 2017-06-30 | 1 кв. 2020
38 | ООО "ДСК-Проект 3" г. Тверь, Петербургское ш., д. 95, 170036, ИНН 6952035505 | вх. 10890 от 27.07.2018 | 17-этажный 448-квартирный дом с помещениями общественного назначения на 1 этаже г. Тверь, район ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы, д. 20 | 20013.38 | 1195 | 25 | 25 | 28.44 | 28.44 | №69-40-108-2016 от 11.05.2016 срок действия до 24.01.2024 | начало - 2 кв. 2016, окончание - 4 кв. 2018 |  | 2016-07-14 | 4 кв. 2018
|  |  | 17-этажный 288-квартирный дом с помещениями общественного назначения на 1 этаже г. Тверь, район ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы, д. 21 | 15478.72 | 915 | 28 | 28 | 38.12 | 38.12 |  | начало - 2 кв. 2016, окончание - 4 кв. 2018 |  | 2016-07-14 | 4 кв. 2018
|  |  | Жилой дом №5: 17- этажный 224 -квартирный со встроенными помещениями общественного назначения, г. Тверь, ул. Склизкова | 11988.64 | 380.3 | 77 | 77 | 135.9 | 135.9 | № 69-40-32-2016 от 19.02.2016 (до 20.02.2019) | начало - 2 кв. 2016, окончание - 2 кв. 2018 |  | 2016-11-28 | 1 кв. 2019 | ООО "Региональная страховая компания" | 100% | Извещение об окончании строительства от 17.10.2017 | №69-ru69304000-54-2017 от 10.10.2017
|  |  | Жилой дом №7 (4-й этап): 17- этажный 323-квартирный со встроенными помещениями общественного назначения, г. Тверь, ул. Склизкова | 17440.47 | 606.71 | 93 | 93 | 178.6 | 178.6 | № 69-40-32-2016 от 19.02.2016 (до 20.02.2019) | начало - 2 кв. 2016, окончание - 2 кв. 2018 |  | 2016-11-28 | 1 кв. 2019 | ООО "Региональная страховая компания" | 100% |  | № 69-ru69304000-67-2017 от 21.11.2017
|  |  | Жилой дом №8 (5-й этап): 17-этажный , 459-квартирный со встроенными помещениями общественного назначения, г. Тверь, ул. Склизкова | 17312.29 | 606.71 | 44 | 44 | 57.44 | 57.44 | № 69-40-32-2016 от 19.02.2016 (до 20.02.2019) |  |  | 2016-11-28 | 1 кв.2019 | ООО "Региональная страховая компания" | 100% | Извещение об окончании строительства от 09.11.2017 | № 69-ru69304000-68-2017 от 21.11.2017
|  |  | Жилой дом 18-и этажный 663-квартиры со встроенными помещениями общественного назначения, г.Тверь, райрон ст. Дорошиха, ул.Театралов и п.Черкассы, д. 13 | 21813.04 | 1159 | 1 | 1 | 1.02 | 1.02 | №69-ru69304000-224-2016 от 23.09.2016 |  |  | 2016-12-21 | 4 кв. 2023 | ООО "Страховая компания "Респект"
|  |  | Жилой дом 18-и этажный 663-квартиры со встроенными помещениями общественного назначения, г.Тверь, райрон ст. Дорошиха, ул.Театралов и п.Черкассы, д. 12 | 35258.51 | 1849 | 1 | 1 | 1.43 | 1.43 | №69-ru69304000-224-2016 от 23.09.2016 |  |  | 2016-12-22 | 4 кв. 2023
|  |  | Жилой дом 18-и этажный 510-квартир со встроенными помещениями общественного назначения, г.Тверь, райрон ст. Дорошиха, ул.Театралов и п.Черкассы, д. 14 | 30415.21 | 1592 | 1 | 1 | 1.02 | 1.02 | № 69-ru69304000-224-2016 от 23.09.2016 |  |  | 2016-12-22 | 4 кв. 2023
|  |  | Жилой дом 18-и этажный 340-квартир со встроенными помещениями общественного назначения, г.Тверь, райрон ст. Дорошиха, ул.Театралов и п.Черкассы, д. 15 | 17829.94 | 944 | 1 | 1 | 1.02 | 1.02 | № 69-ru69304000-224-2016 от 23.09.2016 |  |  | 2016-12-22 | 4 кв. 2023
|  |  | Жилой дом 18-и этажный 340-квартир со встроенными помещениями общественного назначения, г.Тверь, райрон ст. Дорошиха, ул.Театралов и п.Черкассы, д. 11 | 17829.94 | 944 | 1 | 1 | 1.02 | 1.02 | №69-ru69304000-224-2016 от 23.09.2016 |  |  | 2016-12-28 | 4 кв. 2023 | ООО "Страховая компания "Респект"
39 | ООО "Жираффа" г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 22а, 170100 ИНН 6950012855 | вх. 10932 от 27.07.2018 | 16-этажный жилой дом (3-й этап строительства) г. Тверь, ул. Терещенко, д. 6, корп. 2 (207 кв-р) | 8175.4 | 255.8 | 215 | 210 | 374.1 | 361.56 | RU 69320000-680 от 24.10.2014 срок действия до 30.10.2016; продлен до 30.09.2018 | начало - 2 кв. 2015, окончание - 2 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 2015-07-08 | 4 кв. 2018 | ОАО "СК "ВНЕШЭКОНОМСТРАХ" | информация не представлена
40 | ООО "ГК "Мегаком" г. Тверь, ул. С. Перовской, д. 8, 170006; ИНН 6950086423 | вх. 11025 от 30.07.2018 | Жилой дом с нежилыми помещениями и подземным паркингом г. Тверь, ул. Благоева, д. 21(66 кв-р, 2 н.п., 13 м/м) | 2879.66 | 209.24 | 13 | 13 | 36.671 | 36.671 | № 69-ru69304000-48-2017 от 27.03.2017 срок действия до 24.03.2019 | начало - 2 кв. 2017 окончание - 1 кв. 2019 |  | 2017-06-16 | 2019-06-30 | ООО "ПРОМИНСТРАХ" | 36.5%
41 | ООО "Стройтраст" г.Тверь, Октябрьский пр-т, д. 99, оф.106, 170043, ИНН 6950188320 | вх. 10816 от 25.07.2018 | 14-этажный жилой дом с цокольным этажом, сблокировнааный из 10 блок-секций, по адресу: г. Тверь, Гусева б-р, д . 56 , 2 этап (9-10 секции) (112 кв-р; 5 н.п.) |  |  | 63 | информация не представлена | 122 | информация не представлена | №RU69320000-34 от 17.02.2015, с изменениями от 10.03.2015, от 22.07.2015, от 18.04.2016 срок действия до 01.02.2020 | начало - 1 кв. 2015 окончание - 4 кв. 2016 | 2 кв. 2017 4 кв. 2017 | 2015-08-21 | в течение 3 мес. со дня ввода секции дома в эксплуатацию | информация не представлена | 100% | извещение об окончании строительства от 13.12.2017 | разрешение на ввод в эксплуатацию №69-ru69304000-6-2018 от 01.02.2018
|  |  | 14-этажный, 991 квартирный жилой дом (17 блок-секция) по адресу: г. Тверь, б-р Гусева, 57 | 44739 | 3235 | 1 | информация не представлена | 2 | информация не представлена | № 69-40-52-2016 от 11.03.2016 | начало - 2 кв. 2016 окончание - 1 кв. 2025 |  | 2016-04-08 | в течение 4 мес. со дня ввода секции дома в эксплуатацию | информация не представлена
|  |  | 14-этажный, 335 квартирный жилой дом (6 блок-секция) по адресу: г. Тверь, б-р Гусева, 59 | 15422 | 1034 | 1 | информация не представлена | 2 | информация не представлена |  | начало - 2 кв. 2016 окончание - 1 кв. 2025 |  | 2016-04-08 | в течение 4 мес. со дня ввода секции дома в эксплуатацию | информация не представлена
42 | ООО "Главдевелопмент" г.Тверь, ул. Трехсвятская, д. 17, офис 101, 170100 ИНН 6950034506 | вх. 11022 от 30.07.2018 | 16-этажный, 182-квартирный жилой дом во встроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Тверь, ул. Левитана, д.62 (д.58, к. 3) | 9294.4 | 4295.9 | 124 | 71 | 378 | 137.12 | № 69-40-187-2015 от 05.08.2015 срок действия до 31.05.2017 | начало - 3 кв. 2015, окончание - 2 кв. 2017 |  | 2015-12-22 | 2 кв. 2017 | ООО "Страховая Инвестиционная Компания"; ООО "ПРОМИНСТРАХ" | информация не представлена | извещение об окончании строительства № 1/17 | разрешение на ввод в эксплуатацию № 69-ru69304000-52-2017 от 03.10.2017
43 | ООО "Удача Юго-Запад МБ" г. Тверь, ул. Московская, д. 1, пом. XL, 170100, ИНН 6950037218 | вх. 10980 от 30.07.2018 | 2-х этажный 10 квартирный жилой дом, Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Летняя, д. 20 (69:10:0000024:6159) | 770 | 0 | 10 | 10 | 24.95 | 24.95 | №69-510312-185-2016 от 21.12.2016 | начало - 2 кв. 2017, окончание - 2 кв. 2018 |  | 2017-05-03 | 2 кв. 2018 | ООО "ПРОМИНСТРАХ" |  |  | № 69-510312-014-2018 от 19.06.2018
|  |  | Жилой дом блокированной застройки, состоящий из 4 блоков. Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Удачная, д. 1 А (69:10:0211201:844) | 401.88 | 0 | 2 | 2 | 6.3 | 6.3 | №69510306-27-2017 от 26.05.2017 | начало - 2017, окончание - 3 кв. 2018 |  | 2018-01-19 | 3 кв. 2018 | ООО "Региональная страховая компания" |  |  | № 69-ru69510306-04-2018 от 28.06.2018
|  |  | блокированный жилой дом, состоящий из 5 жилых блоков, Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово,ул. Садовая, д. 1 | 502.35 | 0 | 5 | 5 | 15.75 | 15.75 | № 69-510312-227-2017 от 04.08.2017 | начало - 3 кв. 2017, окончание - 3 кв. 2018 |  | 2017-09-18 | 3 кв. 2018 | ООО "ПРОМИНСТРАХ" |  |  | № 69-510312-015-2018 от 29.06.2018
|  |  | 2-х этажный блокированный жилой дом, состоящий из 8-ми жилых блоков, Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Летняя, д. 6 (69:10:0000024:6981) | 803.76 | 0 | 8 | 8 | 25.5 | 25.5 | № 69-510312-225-2017 от 04.08.2017 срок действия до 04.10.2018 | начало - 3 кв. 2017, окончание - 2 кв. 2018 |  | 2017-09-18 | 4 кв. 2018 | ООО "ПРОМИНСТРАХ"
|  |  | Многоквартирный жилой дом, Калининский р-н, Заволжское СП, д. Николо-Малица, ул. Удачная, д. 2 Б (69:10:0211201:845) |  | 0 | 1 | 1 | 3.05 | 3.05 | № 69510306-21-2018 от 21.03.2018 |  |  | 2018-05-23 | 4 кв. 2018
|  |  | Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово,ул. Садовая, д. 4 (69:10:0000024:7768) |  |  | 4 | 4 | 12.7 | 12.7 | № 69-510312-082-2018 от 17.05.2018 |  |  | 2018-06-18 | 2 кв. 2019
|  |  | Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово,ул. Летняя, д. 24 |  |  | 2 | 2 | 3.7 | 3.7 | № 69-510312-092-2018 от 25.05.2018 |  |  | 2018-06-27 | 2 кв. 2019
44 | ООО "НиколоГрад" г. Тверь, Тверской пр-кт, д. 9, пом. VIII, 170100; ИНН 6950030798 | все обязательства исполнены в 1 кв. 2018 | Многоквартирный 3-х этажный жилой дом Тверская обл., Калининский р-н, Заволжское с.п., д. Николо Малица, ул. Молодежная, 1 "А" (45 кв-р) | 2596.65 | 0 | 46 | информация не представлена | 64.99 | информация не представлена | RU 69510306-25 от 27.04.2015 срок действия до 27.04.2017 | начало - 1 полугодие 2015, окончание - 1 полугодие 2016 | 3 кв. 2016 30.11.2016 30.01.2017 | 2015-09-07 | 2017-12-31 | ООО "Региональная страховая компания" | 100% |  | разрешение № 69-RU69510306-06-2017 от 24.11.2017 | 1 кв. 2018
45 | ООО "ИнвестСтрой" юрид.: г. Тверь, ул. Дачная, д. 5/51, 170021; факт.: г. Тверь, ул. С. Перовской, д. 8, 170006; ИНН 6952036971 | вх. 11026 от 30.07.2018 | 3-этажный 35-квартирный жилой дом, Тверская обл., Калининский р-н, д. Глазково, пер. Звездный, уч. 3 | 1264.3 | 225.1 | 22 | 22 | 30.597 | 30.597 | № 69-RU69510306-4-2016 от 25.02.2016 срок действия до 15.01.2017 продлено до 31.12.2017; прдлено до 01.03.2018 | начало - 1 кв. 2016, окончание - 2 кв. 2017 | 4 кв. 2017 1 кв. 2018 | 2016-09-02 | 2018-03-31 | ООО "Региональная страховая компания"; ООО "ПРОМИНСТРАХ" | 100% |  | № 69-510311-2-2018 от 16.02.2018
|  |  | 3-этажный 36-квартирный жилой дом, Тверская обл., Калининский р-н, д. Глазково, пер. Звездный, уч. 1 | 1246 |  | 28 | 25 | 38.825 | 34.225 | № 69-RU69510306-5-2016 от 25.02.2016 продлено до 31.12.2017; прдлено до 01.03.2018 | начало - 1 кв. 2016, окончание - 2 кв. 2017 | 4 кв. 2017 1 кв. 2018 | 2017-01-10 | 2018-03-31 | ООО "Региональная страховая компания"; ООО "ПРОМИНСТРАХ"; ООО Страховая компания "РЕСПЕКТ" | 100% |  | № 69-510311-1-2018 от 16.02.2018
|  |  | 3-этажный 36-квартирный жилой дом, Тверская обл., Калининский р-н, д. Глазково, пер. Звездный, уч. 2, корп 1 (4 очередь) | [9 empty] | 2018-07-30
|  |  | 3-этажный 36-квартирный жилой дом, Тверская обл., Калининский р-н, д. Глазково, пер. Звездный, уч. 2, корп 2 (5 очередь) | [9 empty] | 2018-08-30
46 | ООО "Тэско Групп" г. Тверь, ул.Розы Люксембург, д. 68, корп. 4, пом. 40, 170007, ИНН 6952040350 | вх. 110008 от 30.07.2018 | Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом с теплым чердаком, г. Тверь, ул. Луначарского, д. 22 (143 кв-ры) (69:40:0100084:152) | 7090.9 | 926.9 | 137 | 129 | 294.029 | 271.558 | №69-40-143-2015 от 29.06.2015 срок действия до 05.06.2017 | начало - июль 2015, окончание - 2 кв. 2017 |  | 2016-02-25 | до 31.10.2018 | АО "ЮниКредит Банк" | 100% | извещение от 10.01.2018 № 946 | № 69-ru69304000-10-2018 от 20.02.2018
47 | ООО "ЖИРАФ и К" г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 22а, оф. 10, 170100 ИНН 6950185456 | вх.10933 от 27.07.2018 | 16-этажный жилой дом (4-й этап строительства) г. Тверь, ул. Терещенко, д. 6, корп. 3 (64 кв-ры) | 3401.6 | 0 | 42 | 42 | 86.4 | 86.4 | RU 69320000-681 от 24.10.2014 срок действия до 30.04.2016, продлено до 31.03.2017; 30.09.2018 | начало - 1 кв. 2016, окончание - 3 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 2016-02-11 | 4 кв. 2018 | АО "ЮниКредит Банк" | информация не представлена
|  |  | 16-этажный жилой дом (5-й этап строительства) г. Тверь, ул. Терещенко, д. 6, корп. 4 (80 кв-р) | 4054.4 | 0 | 47 | 47 | 85.3 | 85.3 | RU 69320000-682 от 24.10.2014 срок действия до 30.04.2016 продлено до 31.03.2017; продлено до 31.12.2018 | начало - 3 кв. 2016, окончание - 4 кв. 2018 | 1 кв. 2019 | 2016-08-10 | 1 кв. 2019 | ООО "Региональная страховая компания" | информация не представлена
48 | ООО СК «СтройДом» г. Тверь, ул. Московская, д.1, оф. 49, 170100 ИНН 6952039958 | вх. 10894 от 27.07.2018 | 8-этажный 64-квартирный жилой дом с помещениями общественного назначения г. Тверь, ул. Восстания | 1344 | 244.1 | 47 | 39 | 84.3 | 70.57 | разрешение на строительство № 69-40-109-2016 от 11.05.2016 срок действия до 05.03.2018 | начало - 2 кв. 2016 окончание - 1 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 2016-09-16 | 2 кв. 2018,в течение 90 дней после ввода в эксплуатацию | ООО "Региональная страховая компания"
49 | ООО "СтройСити" г. Тверь, ул. Московская, д. 82, пом. 28, этаж 3, офис 16, 170100, ИНН 6952002531 | вх. 11044 от 30.07.2018 | Реконструкция объекта незавершенного строительства под многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения г. Тверь, ул. Малая Самара, д. 20 (84 кв-ры) | 4445.46 | 662.37 | 61 | 33 | 194.85 | 98.42 | №69-40-126-2015 от 10.06.2015 срок действия до 31.08.2016 продлено до 31.07.2018 | начало - апрель 2016, окончание - 3 кв. 2017 | 1 кв. 2018 3 кв. 2018 | 2016-05-16 | 3 кв. 2018 | ООО "Региональная страховая компания"
50 | ООО "Тверская Инвестиционная Группа" г. Тверь, ул. Веры Бонч-Бруевич, д. 16, 170006 ИНН 6950122939 | все обязательства исполнены в 1 кв. 2018 | Многоквартирный жилой дом с выделенными парковочными местами по адресу: Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское СП, д. Рябеево, д. 30 (27 кв-р, 25 н.п., 10 парк. мест) | 2732.4 | 1115.9 | 14 | 14 | 47.324 | 47.324 | разрешение на строительство №69-RU510312-83-2015 от 22.05.2015 срок действия до 22.05.2017 | начало - 3 кв. 2015, окончание - 2 кв. 2017 | 3 кв. 2017 | 2016-08-12 | 3-4 кв. 2017 | ООО "Региональная страховая компания" | 100% |  | №69-510312-036-2017 от 22.12.2017 | 1 кв. 2018
51 | АО "Инжилстрой" г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 36, 170041 ИНН 6905064019 | вх. 11024 от 30.07.2018 | 4-этажный жилой дом с административно-офисными помещениями по адресу: г. Тверь, пл. Пожарная, д. 3 | 996.01 | 671.46 | 21 | информация не представлена | 54.694 | информация не представлена | №69-40-30-2016 от 15.02.2016 срок действия до 25.11.2016 (перерегистрация №69-40-234-2015 от 25.09.2015) | начало - февраль 2016, окончание - 4 кв. 2016 | 1 кв. 2017 | 2016-06-16 | 3 кв. 2018 | информация не представлена | информация не представлена | извещение об окончании строительства от 22.01.2018
|  |  | Жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями, 1,2 этапы. г. Тверь, пл. Пожарная, д. 5 | 2514.4 | 1954.6 | 28 | информация не представлена | 79.471 | информация не представлена | разрешение на строительство №69-ru69304000115-2018 от 27.06.2018 срок действия до 04.12.2018 (ранее разрешение на строительство №69-ru69304000-233-2016 от 04.10.2016 срок действия до 04.05.2018) | начало - 1,2 кв. 2017 окончание - 04.05.2018 |  | 2017-03-16 | 1 кв. 2019 | поручительство АО "ЮниКредит Банк" | информация не представлена
52 | ООО "Индустрия" Вологодская обл., г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 45, оф. 47, 160000, ИНН 3525321105 | вх. 11346 от 06.08.2018 (почтой 30.07.2018) | 9-этажный 80-квартирный жилой дом : г. Тверь, переулок Коллективный | 3504.3 | 0 | 1 | информация не представлена | 1 | информация не представлена | №69-40-129-2015 от 11.06.2015 (перерегистрация в связи со сменой застройщика №69-40-19-2016 от 02.02.2016) срок действия до 11.12.2017 продлено до 01.10.2018 | начало - 1 кв. 2016, окончание - 4 кв. 2017 |  | 2016-05-11 | 4 кв. 2018 | информация не представлена | информация не представлена
53 | ООО "Жилфинанспроект" г. Тверь, ул. Красные Горки, д. 32, 170100 ИНН 6950170435 | вх. 10902 от 27.07.2018 | 7-9 этажный жилой дом с подвалом, с насосной и дворовой территорией г. Тверь, ул. М.Румянцева, д. 7 (128 кв-р) | 6542.5 | 839.37 | 76 | 71 | 200.1 | 188.73 | разрешение на строительство 69-ru69304000-225-2016 от 23.09.2016 действия до 23.06.2020 | начало -сентябрь 2016 окончание - 2 кв. 2019 | 4 кв.2018 | 2016-12-15 | 4 кв. 2018 | ООО "Страховая компания "УНИВЕРС-ГАРАНТ" | информация не представлена
54 | ООО "Главсервис" г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 17, оф.18, 170100 ИНН 6950035027 |  | 16-этажный 168-квартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Тверь, ул. Псковская 4 этап строительства секции 8,9,10 (ул. Левитана, д. 58, корп. 4) | 7991.16 | 497.34 | 129 | 58 | 299 | 76.91 | разрешение на строительство 69-ru69304000-176-2016 от 28.07.2016 срок действия до 31.01.2018 | начало - 3 кв. 2016 окончание - 4 кв. 2017 |  | 2016-10-20 | 4 кв. 2017
|  |  | 16-этажный 124-квартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Тверь, ул. Псковская 5 этап строительства секции 11, 12 (ул. Левитана, д. 58, корп. 5) | 6604.9 | 277.73 | 77 | 26 | 215 | 47.59 | разрешение на строительство 69-ru69304000-219-2016 от 12.09.2016 срок действия до 28.02.2018 | начало - 4 кв.2016 окончание - 2 кв. 2018 |  | 2016-11-16 | 2 кв. 2018 | АО "ЮниКредит Банк" | информация не представлена
55 | ООО "Удача Юго-Запад Капитал" г. Тверь, ул. Московская, д. 1, пом. XL, ИНН 6950192037 | вх. 10981 от 30.07.2018 | Блокированный жилой дом, состоящий из шести блоков Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Летняя, д. 8 | 333 | 0 | 6 | 6 | 11.15 | 11.15 | разрешение на строительство № 69-510312-226-2017 от 04.08.2017 до 04.08.2018 | начало - 3 кв. 2017, окончание - 3 кв. 2018 |  | 2017-08-30 | 3 кв. 2018 | ООО "ПРОМИНСТРАХ" |  |  | № 69-510312-016-2018 от 29.06.2018
|  |  | Блокированный жилой дом, состоящий из восьми блоков Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Садовая, д. 3 | 444 | 0 | 8 | 8 | 14.9 | 14.9 | разрешение на строительство № 69-510312-221-2017 от 01.08.2017 до 01.10.2018 | начало - 3 кв. 2017, окончание - 2 кв. 2018 |  | 2017-08-30 | 3 кв. 2018 | ООО "ПРОМИНСТРАХ"; ООО "Страховая Компания "РЕСПЕКТ" |  |  | № 69-510312-017-2018 от 29.06.2018
|  |  | Блокированный жилой дом, состоящий из восьми блоков Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Летняя, д.2 | 803.76 |  | 8 | 8 | 25.2 | 25.2 | разрешение на строительство № 69-510312-220-2017 от 01.08.2017 до 01.10.2018 | начало - 3 кв. 2017, окончание - 2 кв. 2018 |  | 2017-08-29 | 3 кв. 2018 | ООО "ПРОМИНСТРАХ" |  |  | № 69-510312-018-2018 от 29.06.2018
|  |  | Блокированный жилой дом, состоящий из пяти блоков Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Летняя, д.4 | 502.35 |  | 5 | 5 | 15.75 | 15.75 | разрешение на строительство № 69-510312-228-2017 от 04.08.2017 до 04.06.2018 | начало - 3 кв. 2017, окончание - 2 кв. 2018 |  | 2017-10-05 | 4 кв. 2018 | ООО "ПРОМИНСТРАХ"
|  |  | малоэтажное многоквартирный жилой дом, Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Садовая, д. 12 (69:10:0000024:7835) | [9 empty] | 2018-09-07
|  |  | малоэтажное многоквартирный жилой дом, Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Садовая, д. 2 (69:10:0000024:7842) | [9 empty] | 2018-09-04
|  |  | малоэтажное многоквартирный жилой дом, Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Тихая, д. 9 (69:10:0000024:7837) | [9 empty] | 2018-09-13
|  |  | малоэтажное многоквартирный жилой дом, Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Тихая, д. 7 (69:10:0000024:7838) | [9 empty] | 2018-09-13
|  |  | Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово, ул. Летняя, д.9 |  |  | 4 | 4 | 7.45 | 7.45 | разрешение на строительство № 69-510312-084-2018 от 17.05.2018 |  |  | 2018-06-25 | 1 кв. 2019
56 | ООО "Новое Чагино" г. Тверь, бульвар Радищева, д. 50, пом. 4, 170100, ИНН 6950042698; (4822) 34-17-83 | вх. 10908 от 27.07.2018 | 5-ти этажный жилой многоквартирный дом по адресу: Тверская обл., Калининский р-н, Бурашевское с/п, с. Бурашево, ул. Ватутина, уч. 3 | 775.7 | 0 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | разрешение на строительство №69-510305-109-2017 от 14.06.2017, срок действия до 13.06.2019 | начало - 4 кв. 2016, окончание - 3 кв. 2017 | 2 кв. 2018 | 2017-01-30 | 2018-11-30 | ООО "Страховая компания "РЕСПЕКТ"
57 | ООО "Спектор-И" г. Тверь, ул. 1-я за линией Октябрьской ж/д, д. 2, пом. 16, 170004, ИНН 6903023345; 8-920-690-17-77 | вх. 11027 от 30.07.2018 | 5-ти этажный многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями в цокольном этаже по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, пгт Радченко, д. 76 (112 кв-р; | 6309.63 | 1458.14 | 27 | 27 | 78.6 | 78.6 | разрешение на строительство №69-515105-4-2016 от 10.06.2016 (взамен №69-515105-2-2016 от 26.01.2016) , срок действия до 26.02.2017; продлено до 25.10.2018; продлено до 25.06.2020 | начало - окончание - 2 кв. 2017 |  | 2016-07-25 | 4 кв. 2018 | ООО "Страховая компания "РЕСПЕКТ"
58 | ООО "Авиатор" г. Тверь, Петербургское ш., д. 95, 170036 ИНН 6952006039 |  | 248-квартирный жилой дом №2 со встроенными помещениями общественного назначения 11 этажей, г. Тверь, ул. Планерная | 15010.72 | 879.67 | 94 | 94 | 210.9 | 210.9 | разрешение на строительство №69-40-58-2016 от 22.03.2016 (перегистрация № 69-40-233 от 25.09.2015) срок действия до 10.10.2017 | начало - 4 кв. 2015; окончание - 2 кв. 2017 |  | 2016-07-07 | 4 кв. 2017 | ООО "Региональная страховая компания" | информация не представлена | №69510305-9-2016 от 15.12.2016 | № 69-ru 69304000-26-2017 от 29/06/2017
|  |  | 187-квартирный жилой дом №1 со встроенными помещениями общественного назначения 12 этажей, г. Тверь, ул. Планерная | 10817.95 | 568.67 | 1 | 1 | 1.43 | 1.43 |  | начало - 4 кв. 2015; окончание - 4 кв. 2017 |  | 2016-10-28 | 2 кв. 2018 | ООО "Региональная страховая компания" | информация не представлена | извещение об окончании строительства от 28.08.2017 | №69-ru69304000-69-2017 от 22.11.2017
59 | ООО "Жилой Квартал" г. Тверь, пр-т Чайковского, д.27 Б, помещение 1-5, 170002, ИНН 6950183427 | вх. 10733 от 24.07.2018 | Многоквартирный 3-х этажный жилой дом по адресу: г. Тверь, б-р Затверецкий, д. 120 | 867.28 | 0 | 11 | информация не представлена | 26.54 | информация не представлена | разрешение на строительство № 69-ru69304000-246-2016 от 18.11.2016 | начало - февраль 2017 г.; окончание -январь 2019 г. |  | 2017-06-07 | 2 кв. 2018 | ООО "Региональная страховая компания" | информация не представлена
60 | ООО "ВОЛГА Лайф 1" г.Тверь, Петербургское ш., д. 95, офис 2, ИНН 6952008580 | вх. 10836 от 26.07.2018 | Жилой дом №18, 192-квартир со встроинными помещениями общественного значения, 17 этажей. г. Тверь, ст. Дорошиха, ул. Театралов и п.Черкассы | 11049.6 | 645 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | №69-ru69304000-260-2016 от 07.12.2016 | начало 2 кв. 2016, окончание 2 кв. 2021 |  | 2016-12-30 | 2 кв.2021
|  |  | Жилой дом №19, 320-квартир со встроинными помещениями общественного значения, 17 этажей. г. Тверь, ст. Дорошиха, ул. Театралов и п.Черкассы | 16224.64 | 970 | 2 | 2 | 2.3 | 2.3 |  |  |  | 2016-12-30 |  | ООО "Региональная страховая компания "РИНКО""
|  |  | Жилой дом №16, 576-квартир со встроинными помещениями общественного значения, 17 этажей. г. Тверь, ст. Дорошиха, ул. Театралов и п.Черкассы | 31926.56 | 1859 | 1 | 1 | 1.02 | 1.02 |  |  |  | 2016-12-30
|  |  | Жилой дом №17, 320-квартир со встроинными помещениями общественного значения, 17 этажей. г. Тверь, ст. Дорошиха, ул. Театралов и п.Черкассы | 16224.64 | 913 | 1 | 1 | 1.02 | 1.02 |  |  |  | 2016-12-30
61 | ООО "Тверьжилстрой", г. Тверь, пр-кт Чайковского, д. 19А, оф. 601, ИНН 6950192615 | вх. 10895 от 27.07.2018 | 12-ти этажный жилой дом в 3-ем квартале застройки по ул. Псковская в г. Твери, по адресу г. Тверь, бульвар Гусева, д. 66 (2 этап строительства, 3 секции) (59 кв-р) |  |  | 16 | 16 | 37.7 | 37.7 | №69-40-96-2016 от 27.04.2016, срок действия до 28.02.2020 | начало - года; окончание - квартал 2019 года |  | 2018-02-10 | 2019-01-30 | ООО "Региональная страховая компания "РИНКО""
|  |  | 12-ти этажный жилой дом в 3-ем квартале застройки по ул. Псковская в г. Твери, по адресу г. Тверь, бульвар Гусева, д. 66 (3 этап строительства, 4-5 секции) (95 кв-р) |  |  | 3 | 3 | 8.7 | 8.7 |  | начало - года; окончание - квартал 2019 года |  | 2018-02-19 | 2019-10-31
62 | ООО "Объединенные строители", г. Тверь, Свободный пер., д.9, офис 69, каб. №8, ИНН 6950199459 | вх. 13429 от 17.09.2018 (потой 30.07.2018) | 10-ти этажный 2-х секционный жилой дом корпус 4, Черногубовское с/п, д. Батино, ул. Сергея Есенна, д. 4 (1 очередь, 1 этап) | 4473.21 |  | 330 | 330 | 401.172 | 401.172 | №RU-69510316-08-2016 от 26.02.2016 | начало - 4 кв. 2016, окончание- 4 кв. 2017 |  | 2016-12-22 | 2 кв. 2018 | ООО "Региональная страховая компания "; OOO "ПРОМИНСТРАХ" | 100% | извещение от 19.12.2017 | №69-510316-001-2018 от 31.01.2018
|  |  | 10-ти этажный 2-х секционный жилой дом корпус 5, Черногубовское с/п, д. Батино, ул. Сергея Есенна, (1 очередь, 1 этап) |  |  | 16 | 16 | 28.832 | 28.832 | №RU-69510316-07-2016 от 26.02.2016 |  |  | 2017-01-10 | 2 кв. 2019
|  |  | 10-ти этажный 2-х секционный жилой дом корпус 6, Черногубовское с/п, д. Батино, ул. Сергея Есенна, (1 очередь, 1 этап) |  |  | 1 | 1 | 1.532 | 1.532 | №RU-69510316-44-2016 от 02.12.2016 |  |  | 2017-01-10 | 1 кв. 2020
|  |  | 20-ти этажный 2-х секционный жилой дом корпус 7, Черногубовское с/п, д. Батино, ул. Сергея Есенна, (1 очередь, 1 этап) |  |  | 115 | 115 | 158.597 | 158.597 | №RU-69510316-06-2016 от 26.02.2016 |  |  | 2017-01-10 | 1 кв. 2019
|  |  | 10-ти этажный 2-х секционный жилой дом корпус 8, Черногубовское с/п, д. Батино, ул. Сергея Есенна, (1 очередь, 1 этап) |  |  | 1 | 1 | 1.086 | 1.086 | №RU-69510316-44-2016 от 02.02.2016 |  |  | 2017-01-10 | 1 кв. 2022
|  |  | 10-ти этажный 2-х секционный жилой дом корпус 9, Черногубовское с/п, д. Батино, ул. Сергея Есенна, (1 очередь, 1 этап) |  |  | 1 | 1 | 1.397 | 1.397 | №RU-69-510316-45-2016 от 02.12.2016 |  |  | 2017-01-10 | 1 кв. 2023
63 | ООО "Селигерстрой", Тверская обл., г.Осташков, ул. Загородная, д. 50, 172730 ИНН 6913011780 | вх. 11068 от 31.07.2018 | 3-х этажный 18 квартирный жилой дом Тверская область, п. Солнечный, ул. Новая, д. 3 |  |  | 7 | информация не представлена | 19.193 | информация не представлена | №RU69307000-26 от 14.12.2016 |  |  | 2017-03-30 | 2018-12-21 | ООО "Региональная страховая компания "
64 | ООО "РКС-ТВЕРЬ" г.Тверь, ул. За Линией Октябрьской ж/д 1-я, д. 2, пом. 46, ИНН 6950177751 | №11009 от 30.07.2018 | Многоквартирный жилой дом на 11-13, адрес: Тверская область, г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 10 | 6748 | 517.2 | 71 | 71 | 192.09 | 192.09 | разрешениеи на строительство №69-ru69304000-186-2016 от 05.08.2016, срок действия до 09.05.2018; продлено до 15.01.2019 |  |  | 2017-05-04 | 2019-06-30 | ООО "Страховая компания "РЕСПЕКТ"
|  |  | г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д.10, корп.1 (строительство 15-этажного двухсекционного жилого дома) | 10946.2 |  | 121 | 121 | 278.38 | 278.38 | разрешение на строительство №69-ru69304000-190-2016 от 10.08.2016, срок действия до 09.05.2018; продлено до 10.01.2019 |  |  | 2017-06-16 | 2019-06-30 | ООО "Страховая компания "РЕСПЕКТ"
|  |  | г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д.12 (строительство 13-этажного жилого дома) |  |  | 8 | 8 | 22.14 | 22.14 | разрешение на строительство №69-40-133-2016 от 02.06.2016, срок действия до 02.06.2018; продлено до 02.01.2020 |  |  | 2018-02-02 | 2020-06-30
|  |  | г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д.12, корп.2 (строительство 15-этажного двухсекционного жилого дома) ( 69:40:0300159:905 ) |  |  | 12 | 12 | 25.85 | 25.85 | разрешение на строительство №69-ru69304000-189-2016 от 10.08.2016, срок действия до 09.05.2018; продлено до 10.12.2019 |  |  | 2018-01-25 | 2020-06-30
65 | ООО ГК "СМК-ИНВЕСТ", г.Москва, ул. 2-я Фрезерная, д. 14,строение 1В, офис 302, ИНН 7705599820 | вх. 11656 от 10.08.2018 | Четырехэтажный многоквартирный дом, с 2 встроенными нежилыми помещениямирасположенными на 1 этаже дома. Адрес: Тверская обл., Калязинский р-н, г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 45 | 2347 | 322.7 | 1 | 1 | 4 | 4 | разрешение на строительство №69-511000-2349-2017 от 01.02.2017, сроком действия до 01.11.2017; продлено до 01.05.2018; продлено до 01.12.2018 | начало - 1 кв. 2017, окончание - 4 кв. 2017 |  | 2017-06-02 | 2 кв. 2018
66 | ООО "СтройИнвест", г.Тверь, ул. 2-я Красина, д. 84, пом. 18, ИНН 6952009054 | вх. 7754 от 06.06.2018 | Административное торгово-офисное здание (двухэтажное), г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 12, корп. 1 | 0 | 2705.52 | 8 | 6 | 7.767 | 4.872 | №69-ru6930400-254-2016 от 06.12.2016 |  |  | 2017-06-14 | 4 кв. 2017 |  | 100% |  | №69-ru69304000-18-2018 от 27.03.2018 | 2 кв. 2018
67 | ООО "Центрстрой", г.Тверь, ул. Ротмистрова, д. 35, пом. 028 офис 1, 170008, ИНН 6952043457 | вх. 11016 от 30.07.2018 | Многоквартирный 5-ти этажный жилой дом, по адресу: г. Тверь, ул. 2-я Серова, д. 33 | 2252.9 | 745.64 | 38 | 32 | 66.327 | 56.117 | Разрешение на строительство №69-ru69304000-258-2016 от 07.12.2016, срок до 09.09.2018 | начало - 2 кв. 2017, 3 кв. 2018 |  | 2017-06-15 | 2018-12-01 | ООО "Страховая компания ПРОМИНСТРАХ" и ООО "Центрстрой"
68 | ООО "Главтрест" г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 17, оф. 17, 170100 ИНН 6950037063 | вх. 11021 от 30.07.2018 | 18-этажный,205-квартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Тверь, ул. Левитана, д. 58, корп. 6 (69:40:0200180:1066) | 11088.2 | 927 | 36 | 18 | 151 | 29.04 | №69-ru69304000-270-2016 от 23.12.2016 срок действия до 31.07.2020 | начало - 2 кв. 2017 окончание - 2 кв. 2020 |  | 2017-06-30 | 1 очередь - 2 кв. 2020, 2 очередь - 3 кв. 2020 | ООО "Страховая компания "РЕСПЕКТ" | информация не представлена
69 | ООО "Комплексные строительные технологии", г. Тверь, ул. Володарского, д. 3, пом. 4, 170100 ИНН 6952004916 | вх. 10918 от 27.07.2018 | г.Тверь, ул. Рабочая Слобода 1-я, д.36,корп. 1 | 7955.76 |  | 33 | 19 | 94.9 | 56.4 | №69-ru69304000-274-216 от 30.12.2016 срок действия до 30.12.2019 | начало - 3 кв. 2017 окончание - 1 кв. 2019 | устройство перекрытий 7-го этажа и возведение стен 8-го этажа | 2017-09-04 | 3 кв. 2019 | ООО "Страховая компания "РЕСПЕКТ" | 10%
70 | ООО "ТВЕРЬТРЕСТ" г.Тверь, ул. Трехсвятская, д. 17, оф. 13, ИНН 6950203105 | вх. 11046 от 30.07.2018 | многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями обественного значения 1 этап, секции 6,7 по адресу: г.Тверь, ул. Псковская , д. 12 ( 69:40:0200180:3052 ) |  |  | 16 | 0 | 15 | 0 | № 69-ru69304000-227-2017 от 17.11.2017 |  |  | 2017-12-01 | 2 кв. 2019
|  |  | многоквартирный 13-17 этажный жилой дом 1 этап, секции 1,2 по адресу: г.Тверь, ул. Псковская - 7 |  |  | 1 | 0 | 2 |  | № 69-ru69304000-88-2018 от 04.05.2018 |  |  | 2018-06-14 | 2021-05-31
|  |  | многоквартирный 17-этажный жилой дом 2 этап, секции 4,5 по адресу: г.Тверь,ул. Псковская д. 12 |  |  | 1 |  | 2 |  | № 69-ru69304000-57-2018 от 23.03.2018 |  |  | 2018-06-20 | 2021-03-31
|  |  | многоквартирный 10-13 этажный жилой дом 3 этап, секции 1,2,3 по адресу: г.Тверь, ул. Псковская д. 12 |  |  | 1 |  | 2 |  | № 69-ru69304000-91-2018 от 07.05.2018 |  |  | 2018-06-14 | 2019-10-31
|  |  | Многоквартирный 17-этажный жилой дом г. Тверь, ул. Псковская, д. 12а (4 этап) - секция 1,2 |  |  | 1 |  | 2 |  | № 69-ru69304000-79-2018 от 23.04.2018 |  |  | 2018-06-20 | 2021-05-31
|  |  | Многоквартирный 17-этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения г. Тверь, ул. Псковская, д. 7 (2 этап) - секция 3 (69:40:0200180:4001) |  |  | 1 |  | 2 |  | № 69-ru69304000-89-2018 от 04.05.2018 |  |  | 14.06.2018 (21.06.2018) | 2021-05-31
|  |  | г. Тверь, ул. Псковская, д. 7 (3 этап) - секция 4,5 (69:40:0200180:4001) |  |  | 1 |  | 2 |  | № 69-ru69304000-92-2018 от 07.05.2018 |  |  | 14.06.2018 (21.06.2018) | 2021-01-31
71 | ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРЕЛКА" г. Тверь, ул. Маяковского, д. 37, пом. 11, оф. 307 А, ИНН 6952312438 | вх. 10848 от 26.07.2018 | Многоквартирный 3-х этажный жилой дом по адресу: г. Тверь, Сахаровское шоссе, д. 4 | 1132.28 |  | 7 |  | 9.542 |  | разрешение на строительство №69-ru69304000-199-2017 от 22.09.2017, срок действия до 22.03.2018, продлено до 22.10.2018; продлено до 22.05.2019 |  |  | 2018-01-12 | до 30.06.2019
72 | ООО ГРУППА КОМПАНИЙ "ЖБИ-2" г. Тверь, ул. Советская, д. 38, пом. 13 ИНН 6950201563 | вх. 10931 от 27.07.2018 | Жилая застройка по ул. Планерная, ул. Фрунзе, пер. 1-ый Вагонников в г. Твери. Многоквартирный 9-10 этажный жилой дом по пер. 1-ый Вагонников. 1 этап строительства: 9 этажный односекционный жилой дом | 1964 | 80.2 | 2 | информация не представлена | 5.2 | информация не представлена | № 69-40-134-2015 от 23.06.2015 срок действия до 17.01.2017 продлено до 01.03.2019 | начало - 3 кв. 2017 окончание - 2 кв. 2019 |  | 2018-05-10 | 2019-06-30
73 | ООО СФ МЖК "Тверь", г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 6, корп 1, офис 519, ИНН 6901055260 | вх. 10495 от 19.07.2018 | 8 этажный жилой дом с помещениями общественного назначения, г. Тверь, ул. Полевая (Сахарово) , д. 1 |  |  | 7 | 4 | 21.5 | 13.77 | № 69-ru69304000-1-2018 от 11.01.2018 |  |  | 2018-05-11 | 2020-09-30
74 | ООО "Милтон", г. Тверь, ул. Карпинского, д. 16, ИНН 6950017204 | вх. 10893 от 27.07.2018 | Многоквартирный жилой дом, г. Тверь, ул. Карпинского, д. 16 | 1077.35 |  | 1 |  | 2.4 |  | № 69-ru69304000-229-2017 от 14.11.2017 |  |  | 2018-05-31 | 3 кв. 2018
75 | ООО "ТВЕРЬТРЕСТ-1", г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 17, оф. 23, ИНН 6950205310 | вх. 11019 от 30.07.2018 | 17- этажный 144- кв жилой дом, г. Тверь, ул. Левитана, 1 этап (69:40:0200180:4141) |  |  | 1 |  | 1 |  | № 69-ru69304000-112-2018 от 25.05.2018 |  |  | 2018-06-28 | 1 этап - 2 кв. 2021
|  |  | 17- этажный 64- кв жилой до, г. Тверь, ул. Левитана, (2 этап) (69:40:0200180:4141) |  |  | 1 |  | 1 |  | № 69-ru69304000-113-2018 от 25.05.2018 |  |  | 2018-06-21 | 2 этап - 2 кв. 2021
|  |  | 17- этажный 96- кв жилой дом, г. Тверь, ул. Левитана, д. 46 (3 этап) (69:40:0200180:4141) |  |  | 1 |  | 2 |  | № 69-ru69304000-114-2018 от 25.05.2018 |  |  | 2018-06-21 | 3 этап - 2 кв. 2021
|  |  | г. Тверь, ул. Левитана, д. 46 (7 этап) (69:40:0200180:4141) |  |  | 1 |  | 2 |  | № 69-ru69304000-118-2018 от 25.05.2018 |  |  | 2018-06-21 | 7 этап - 2 кв. 2021
|  |  | г. Тверь, ул. Левитана, д. 46 (8 этап) (69:40:0200180:4141) |  |  | 1 |  | 1 |  | № 69-ru69304000-119-2018 от 25.05.2018 |  |  | 2018-06-25 | 9 этап - 2 кв.2021
|  |  | 13- этажный 108- кв жилой дом, г. Тверь, ул. Левитана, (5 этап) (69:40:0200180:4141) |  |  | 1 |  | 1 |  | № 69-ru69304000-116-2018 от 25.05.2018 |  |  | 2018-06-21 | 5 этап - 2 кв. 2021
|  |  | 17- этажный 176- кв жилой дом, г. Тверь, ул. Левитана, д. 46 (4 этап) (69:40:0200180:4141) |  |  | 1 |  | 2 |  | № 69-ru69304000-115-2018 от 25.05.2018 |  |  | 2018-06-21 | 4 этап - 2 кв. 2021
|  |  | 13- этажный 48- кв жилой дом, г. Тверь, ул. Левитана, (6 этап) строительства, (69:40:0200180:4141) |  |  | 1 |  | 1 |  | № 69-ru69304000-117-2018 от 25.05.2018 |  |  | 2018-06-21 | 6 этап - 2 кв. 2021
76 | ООО "Современник", г. Тверь, ул. Озерная, д. 14, крпус 1, помещ. 11, офис 5, ИНН 6950205448 |  | г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 16,18 и ул. Бассейная, д. 19,21 (1 этап) | [9 empty] | 2018-08-02
|  |  | г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 16,18 и ул. Бассейная, д. 19,21 (2 этап) | [9 empty] | 2018-08-02
77 | ООО "Селигер", г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 17, фоис 32, ИНН 6950163318 | вх. 11047 от 30.07.2018 | Многоквартирный 17-этажный жилой дом по ул. Лесная, 1 этап (69:40:0300041:9-69/068/2018-3) |  |  | 1 |  | 1 |  | разрешение на строительство № 69-ru69304000-145-2018 от 20.06.2018 |  |  | 2018-06-26 | 1 кв. 2020
|  |  | Многоквартирный 17-этажный жилой дом по ул. Лесная, 2 этап (69:40:0300041:9-69/068/2018-3) |  |  | 1 |  | 2 |  | разрешение на строительство № 69-ru69304000-146-2018 от 20.06.2019 |  |  | 2018-06-26 | 1 кв. 2020
78 | ООО "ГЛАВСЕРВИС", г. Тверь, улица Трехсвятская, д. 17, офис 18, ИНН 6950035027 | вх. 11045 от 30.07.2018 | 16-этажный 168-кв жилой дом со свтроенными помещениями, 4-й этап строительства, секции 8,9,10 по ул. Псковская |  |  | 137 |  | 339 |  | разрешение на строительство № 69-ru69304000-176-2016 от 28.07.2016 |  |  | 2016-10-20 | 4 кв. 2017
|  |  | 16-этажный 124-кв жилой дом со свтроенными помещениями, 5-й этап строительства, секции 11,12 по ул. Псковская |  |  | 90 |  | 155 |  | разрешение на строительство № 69-ru69304000-219-2016 от 12.09.2016 |  |  | 2016-11-16 | 2 кв. 2018